**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Брянской области за 2019 год**

| № п/п | | **Наименование задачи государственной программы** | | | | | | | **Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области** | | | | | | | | | | | | **Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов** | | | | **Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | **утвержденные программой** | | | | | | | | | **предложенные к анализу** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| **1** | | **2** | | | | | | | **3** | | | | | | | | | **4** | | | **5** | | | | | | | | | | | | | | | | | **6** | | | | **7** | | |
| 1. **Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»,** *число оцениваемых задач* **– 8**   Индикаторов оцениваемых – 22. (Выполнено – 21)  *(департамент региональной безопасности Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **26**  **(24-план)** | | | | ***26>24***  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы - проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, профилактика правонарушений в Брянской области, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения | | | | | | | 1. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области - 0,3% | | | | | | | | | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области – 0,18% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (96,8%) | | | |  | | |
| 2. Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области к показателям предыдущего года - 0,7 % к предыдущему периоду | | | | | | | | | Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области к показателям предыдущего года – 0,7 % | | | + | | | | | | |
| 3. Уровень первичной заболеваемости наркоманией – 17,4 случаев на 100 тысяч населения | | | | | | | | | Уровень первичной заболеваемости наркоманией – 7,2 случаев на 100 тысяч населения | | | + | | | | | | |
| 4. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ - 33% | | | | | | | | | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ – 34 % | | | + | | | | | | |
| 5. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению употребления наркотических веществ - 48% | | | | | | | | | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению употребления наркотических веществ – 48,2 % | | | + | | | | | | |
| **2** | | Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | 6. Снижение количества пожаров, к предыдущему периоду - 1% | | | | | | | | | Снижение количества пожаров, к предыдущему периоду – 6,1% | | | - | | | | | | | 1  (67%) | | | | | | | | | | 2  (98,56%) | | | |  | | |
| 7. Снижение численности пострадавших при пожарах, к предыдущему периоду - 1% | | | | | | | | | Снижение численности пострадавших при пожарах, к предыдущему периоду – 12,5 % | | | + | | | | | | |
| 8. Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС – 1900 чел. | | | | | | | | | Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС – 1945 чел. | | | + | | | | | | |
| **3** | | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | 9. Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 100% | | | | | | | | | Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 100 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **4** | | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия | | | | | | | 10. Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – да | | | | | | | | | Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – да | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (53,42 %) | | | |  | | |
| **5** | | Выполнение мероприятий по гражданской обороне | | | | | | | 11. Своевременное проведение военно-мобилизационного сбора с руководящим составом администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, руководителями исполнительных органов государственной власти Брянской области, главами администраций городских округов и муниципальных районов, председателями советов народных депутатов, депутатов законодательного органа власти Брянской области – да | | | | | | | | | Своевременное проведение военно-мобилизационного сбора с руководящим составом администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, руководителями исполнительных органов государственной власти Брянской области, главами администраций городских округов и муниципальных районов, председателями советов народных депутатов, депутатов законодательного органа власти Брянской области – да | | | + | | | | | | | 1  (66,7%) | | | | | | | | | | 2  (82,47%) | | | |  | | |
| Цель государственной программы (подпрограммы) - повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 58 человек (24,4 процента) по сравнению с 2012 годом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Брянской области, повышение безопасности дорожного движения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Выполнение мероприятий по гражданской обороне | | | | | | | 12. Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО)-70% | | | | | | | | | Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) – 70% | | | + | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
| 13. Доля территорий (зон), подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных процессов, охваченных техническими средствами комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН)-73,87% | | | | | | | | | Доля территорий (зон), подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных процессов, охваченных техническими средствами комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) – 72,97% | | | - | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
| **6** | | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | 14. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 – 8420 чел. | | | | | | | | | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 – 9440 чел. | | | + | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | 4  (92,22%) | | | |  | | |
| 15. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 – 421 чел. | | | | | | | | | Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 – 472 чел. | | | + | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы (подпрограммы) - повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 58 человек (24,4 процента) по сравнению с 2012 годом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | 16. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений [Правил](http://mobileonline.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000) дорожного движения на автомобильных дорогах от базового количества 2017 года, %/шт.- 186/41 | | | | | | | | | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений [Правил](http://mobileonline.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000) дорожного движения на автомобильных дорогах от базового количества 2017 года, %/шт. – 222/49 | | | + | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| Цель государственной программы (подпрограммы) - снижение в Брянской области смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | | Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | 17. Количество погибших в Брянской области в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения – 11,8 чел. | | | | | | | | | Количество погибших в Брянской области в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения – 11,3 чел. | | | + | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | 4  (98,61%) | | | |  | | |
| 18. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 201 человек; изменение к 2012 году – минус 15,5% | | | | | | | | | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 136 человек; изменение к 2012 году – минус 42,8 % | | | + | | | | | | | | | |
| 19. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 5 человек; изменение к 2012 году – минус 28,6% | | | | | | | | | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 3 человек; изменение к 2012 году – минус 57,1% | | | + | | | | | | | | | |
| 20, Количество районов Брянской области, охваченных специальными техническими средствами автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения – 14 | | | | | | | | | Количество районов Брянской области, охваченных специальными техническими средствами автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения – 14 | | | + | | | | | | | | | |
| 21. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), отношение к 2012 году – 17,3 чел.; изменение к 2012 году – минус 8,9% | | | | | | | | | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), отношение к 2012 году – 11,3 чел.; изменение к 2012 году – минус 40,5% | | | + | | | | | | | | | |
| 22. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), отношение к 2012 году – 6,6 чел.; изменение к 2012 году – минус 30,5% | | | | | | | | | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), отношение к 2012 году – 4,4 чел.; изменение к 2012 году – минус 53,8% | | | + | | | | | | | | | |
| **9** | | Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | | | | | | | 23. Количество муниципальных образований, в которых создан АПК "Безопасный город" – *оценивается с 2020 года* | | | | | | | | | Количество муниципальных образований, в которых создан АПК "Безопасный город" | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
| 24. Доля населения, проживающего в муниципальных образованиях, в которых создан АПК "Безопасный город", относительно общего количества населения Брянской области – *оценивается с 2020 года* | | | | | | | | | Доля населения, проживающего в муниципальных образованиях, в которых создан АПК "Безопасный город", относительно общего количества населения Брянской области | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
| 1. **Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области»,** *число оцениваемых задач* **– 5**   Индикаторов оцениваемых – 9. (Выполнено – 9)  *(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **20**  **(15-план)** | | | | **20>15**  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы - эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | | | | | | | 1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области - да | | | | | | | | | Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области - да | | | + | | | | | | | 3  (100 %) | | | | | | | | | | 4  (97,2 %) | | | |  | | |
| 2. Исполнение государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)  - да | | | | | | | | | Исполнение государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) - да | | | + | | | | | | |
| **2** | | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия | | | | | | | 3. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - да | | | | | | | | | Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - да | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (81,7%) | | | |  | | |
| ***Подпрограмма «Развитие государственной гражданской, муниципальной службы, формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы - развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | Совершенствование системы профессионального развития кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области, повышение их профессионализма и компетентности | | | | | | | 4. Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде – 280 чел. | | | | | | | | | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде – 369 чел. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (82,4%) | | | |  | | |
| 5. Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области – 2 чел. | | | | | | | | | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности стажеров в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области – 2 чел. | | | + | | | | | | |
| 6. Количество муниципальных служащих в Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде – 62 чел. | | | | | | | | | Количество муниципальных служащих в Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде – 100 чел. | | | + | | | | | | |
| 7. Количество лиц, замещающих государственные должности Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде-20 чел. | | | | | | | | | Количество лиц, замещающих государственные должности Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде – 25 чел. | | | + | | | | | | |
| **4** | | Формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области и муниципальной службе в Брянской области | | | | | | | 8. Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение – 40 человек | | | | | | | | | Количество лиц из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение – 42 чел. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (11,3%) | | | |  | | |
| **5** | | Обеспечение мобилизационной подготовки экономики | | | | | | | 9. Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики– 100% | | | | | | | | | Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики – 100% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,3%) | | | |  | | |
| 1. **Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»,** *число оцениваемых задач***- 8**   Индикаторов оцениваемых – 24. (Выполнено - 17)  *(департамент природных ресурсов и экологии Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **22**  **(24-план)** | | | | **24>22>18**  *(0,75\*24)*  *эффективность ниже плановой* | | |
| Цель государственной программы – эффективное управление в сфере установленных функций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области | | | | | | | 1. Исполнение плана по администрируемым доходным источникам – 100% | | | | | | | | | Исполнение плана по администрируемым доходным источникам – 94,2% | | | - | | | | | | | 1  (67%) | | | | | | | | | | 2  (99,1%) | | | |  | | |
| 2. Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 75% | | | | | | | | | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 81,9 % | | | + | | | | | | |
| 3. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 75% | | | | | | | | | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 73,3% | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – улучшение экологической обстановки в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области | | | | | | | 4. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции – 1 ед. | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции – 0 ед. | | | - | | | | | | | 1  (40%) | | | | | | | | | | 2  (98,4%) | | | |  | | |
| 5. Издание годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской области – 1 ед. | | | | | | | | | Издание годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской области – 1 ед. | | | + | | | | | | |
| 6. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ особо охраняемых природных территорий регионального значения – 84,3% | | | | | | | | | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ особо охраняемых природных территорий регионального значения – 84,3 % | | | + | | | | | | |
| 7. Количество надзорных мероприятий при осуществлении государственного экологического контроля объектов областного значения, в результате которых проведены исследования атмосферного воздуха, промышленных выбросов и сбросов, воды, почвы – 10 ед. | | | | | | | | | Количество надзорных мероприятий при осуществлении государственного экологического контроля объектов областного значения, в результате которых проведены исследования атмосферного воздуха, промышленных выбросов и сбросов, воды, почвы – 0 ед. | | | - | | | | | | |
| 8. Отчет по результатам проведения государственного мониторинга водных объектов – 1 ед. | | | | | | | | | Отчет по результатам проведения государственного мониторинга водных объектов – 0 ед. | | | - | | | | | | |
| Цель государственной программы – восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем приведения к безопасному техническому состоянию | | | | | | | 9. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние – 1 ед. | | | | | | | | | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние – 1 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100 %) | | | | | | | | | | 4  (93,6 %) | | | |  | | |
| 10. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние – 18,6% | | | | | | | | | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние – 18,6 % | | | + | | | | | | |
| **4** | | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | | | | | | | 11. Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод – 92,9% | | | | | | | | | Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод – 92,9 % | | | + | | | | | | | 1  (75 %) | | | | | | | | | | 2  (51,5 %) | | | |  | | |
| 12. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование – 99,17 % | | | | | | | | | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование – 98,32 % | | | - | | | | | | |
| 13.Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды –100 % | | | | | | | | | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды – 100% | | | + | | | | | | |
| 14. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) – 81,91% | | | | | | | | | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) – 82,4 % | | | + | | | | | | |
| 15. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон – 76,66% | | | | | | | | | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон – 55,92 % | | | - | | | | | | |
| 16. Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде – 41,9% | | | | | | | | | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде – 41,9 % | | | + | | | | | | |
| 17. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности – 39,1% | | | | | | | | | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности – 39,1 % | | | + | | | | | | |
| 18. Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженных негативному воздействию вод – 10,58% | | | | | | | | | Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженных негативному воздействию вод – 10,58 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов | | | | | | | 19. Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду – 90 % | | | | | | | | | Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду – 112 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,8 %) | | | |  | | |
| 20. Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством – 93% | | | | | | | | | Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством – 94 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | Обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков | | | | | | | 21. Ведение территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых и составление годового баланса – 1 шт. | | | | | | | | | Ведение территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых и составление годового баланса – 1 шт. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| Цель государственной программы - улучшение экологической обстановки в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | Рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, свалок (региональный проект «Чистая страна») | | | | | | | 22. Ликвидировано несанкционированных свалок в границах населенных пунктов, выявленных на 1 января 2018 года – 2 шт. | | | | | | | | | Ликвидировано несанкционированных свалок в границах населенных пунктов, выявленных на 1 января 2018 года – 2 шт. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (60,7%) | | | |  | | |
| **8** | | Создание единой государственной информационной системы учета отходов в регионе (региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами») | | | | | | | 23. Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Брянской области – 1 шт. | | | | | | | | | Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Брянской области – 1 шт. | | | + | | | | | | | 1  (50%) | | | | | | | | | | 1  (100%) | | | |  | | |
| 24. Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов – 55,4% | | | | | | | | | 24. Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов – 53% | | | - | | | | | | |
| 1. **Государственная программа «Региональная политика Брянской области»,**   *число оцениваемых задач-* **7**  Индикаторов оцениваемых – 31. (Выполнено – 28)  *(департамент внутренней политики Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **22**  **(21-план)** | | | | **22>21**  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы - содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества | | | | | | | 1. Проведение мониторинга деятельности политических партий, общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества – да | | | | | | | | | Проведение мониторинга деятельности политических партий, общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества – да | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,7%) | | | |  | | |
| 2. Оказание содействия политическим партиям, общественным и национальным объединениям и иным институтам гражданского общества в проведении мероприятий – 10 ед. | | | | | | | | | Оказание содействия политическим партиям, общественным и национальным объединениям и иным институтам гражданского общества в проведении мероприятий –11ед. | | | + | | | | | | |
| 3. Обеспечение своевременного официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Брянской области – да | | | | | | | | | Обеспечение своевременного официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Брянской области – да | | | + | | | | | | |
| 4. Организация и проведение социологических опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области – 1 ед. | | | | | | | | | Организация и проведение социологических опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области – 1 ед. | | | + | | | | | | |
| 5. Осуществление мониторинга межнациональных отношений и раннее предупреждение межнациональных конфликтов – да | | | | | | | | | Осуществление мониторинга межнациональных отношений и раннее предупреждение межнациональных конфликтов – да | | | + | | | | | | |
| 6. Проведение социологического мониторинга Брянской области – 1 ед. | | | | | | | | | Проведение социологического мониторинга Брянской области – 1 ед. | | | + | | | | | | |
| **2** | | Взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий | | | | | | | 7. Своевременная и качественная подготовка и проведение мероприятий регионального и муниципального уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области – 3 ед. | | | | | | | | | Своевременная и качественная подготовка и проведение мероприятий регионального и муниципального уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области– 3 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (98 %) | | | |  | | |
| 8. Количество населенных пунктов Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями [градостроительного](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) и [земельного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/2) (нарастающим итогом)- 2072 ед. | | | | | | | | | Количество населенных пунктов Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями [градостроительного](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) и [земельного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/2) (нарастающим итогом) – 2 072 ед. | | | + | | | | | | |
| 9. Количество муниципальных образований Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями [градостроительного](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) и [земельного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/2) (нарастающим итогом) – 166 ед. | | | | | | | | | Количество муниципальных образований Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями [градостроительного](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) и [земельного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/2) (нарастающим итогом) – 166 ед. | | | + | | | | | | |
| 10. Количество границ Брянской области, установленных в соответствии с требованиями [градостроительного](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) и [земельного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/2) (нарастающим итогом) – 3 ед. | | | | | | | | | Количество границ Брянской области, установленных в соответствии с требованиями [градостроительного](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) и [земельного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/2) (нарастающим итогом) – 3 ед. | | | + | | | | | | |
| 11. Количество реализованных программ (проектов) по поддержке местных инициатив – 89 ед. | | | | | | | | | Количество реализованных программ (проектов) по поддержке местных инициатив – 89 ед. | | | + | | | | | | |
| 12. Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями – 100% | | | | | | | | | Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями – 100 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | Развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, издательского дела и книжной торговли, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное функционирование | | | | | | | 13. Доля реализованной печатной продукции – 100 % | | | | | | | | | Доля реализованной печатной продукции – 100 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 14. Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг –58% | | | | | | | | | Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг – 58 % | | | + | | | | | | |
| 15. Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг – 93% к предыдущему периоду | | | | | | | | | Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг – 106,5 % к предыдущему периоду | | | + | | | | | | |
| 16. Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг – 30 % | | | | | | | | | Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг – 37 % | | | + | | | | | | |
| 17. Темп роста выручки курируемых электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг – 90% к предыдущему периоду | | | | | | | | | Темп роста выручки курируемых электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг – 110,2 % к предыдущему периоду | | | + | | | | | | |
| 18. Доля печатных СМИ - редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети "Интернет" – 100% | | | | | | | | | Доля печатных СМИ - редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети "Интернет" – 100 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | | | 19. Количество выданных волонтерских книжек – 1150 шт. | | | | | | | | | Количество выданных волонтерских книжек – 1269 шт. | | | + | | | | | | | 1  (75%) | | | | | | | | | | 2  (99,5%) | | | |  | | |
| 20. Количество молодежи региона, участвующей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятий федерального и международного уровней – 749 человек | | | | | | | | | Количество молодежи региона, участвующей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятий федерального и международного уровней – 839 человек | | | + | | | | | | |
| 21.Доля поддержанных и реализованных программ (проектов)в рамках конкурса по реализации государственной молодежной политики на территории Брянской области-35% | | | | | | | | | Доля поддержанных и реализованных программ (проектов) в рамках конкурса по реализации государственной молодежной политики на территории Брянской области–37,5 % | | | + | | | | | | |
| 22. Удельный вес молодежи, привлеченной в качестве добровольцев для реализации социальных проектов на территории Брянской области – 62% | | | | | | | | | Удельный вес молодежи, привлеченной в качестве добровольцев для реализации социальных проектов на территории Брянской области – 19 % | | | - | | | | | | |
| **5** | | Реализация проекта «Социальная активность» | | | | | | | 23. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность -14% | | | | | | | | | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность - 14% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 24. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования – 0,047 млн.рублей | | | | | | | | | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования – 0,047 млн. рублей | | | + | | | | | | |
| 25. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Брянской области-30% | | | | | | | | | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Брянской области – 30 % | | | + | | | | | | |
| 26. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Брянской области - 20% | | | | | | | | | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Брянской области – 20 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – увековечение памяти погибших при защите Отечества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Российской Федерации, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | | | | | | | 27. Количество восстановленных воинских захоронений – 67 единиц | | | | | | | | | Количество восстановленных воинских захоронений – 47единиц | | | - | | | | | | | 1  (0%) | | | | | | | | | | 2  (69,8%) | | | |  | | |
| 28. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения – 13 единиц | | | | | | | | | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения – 10 единиц | | | - | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих в Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Брянской области | | | | | | | 29. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Брянской области – 80,6% | | | | | | | | | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Брянской области – 87,5 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 30. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства – 15,3 тыс.человек | | | | | | | | | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства – 20,08 тыс. человек | | | + | | | | | | |
| 31. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России – 15,2 тыс. человек | | | | | | | | | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России – 19,24 тыс. человек | | | + | | | | | | |
| **5. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области",** *число оцениваемых задач-9*  Индикаторов оцениваемых – 30. (Выполнено – 28)  *(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **31**  **(27-план)** | | | | **31>27**  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы – обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно-энергетического комплекса, жилищно – коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Эффективное управление в сфере установленных функций и полномочий | | | | | | | 1. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда – 65,5 % | | | | | | | | | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда – 65,5 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,7%) | | | |  | | |
| 2. Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения – 4 ед. | | | | | | | | | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения – 4 ед. | | | + | | | | | | |
| 3. Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении – 90 дней | | | | | | | | | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении – 90 дней | | | + | | | | | | |
| 4. Объем инвестиций в основной капитал в сфере электроснабжения, (за исключением бюджетных средств) – 1 383,5 млн. рублей | | | | | | | | | Объем инвестиций в основной капитал в сфере электроснабжения, (за исключением бюджетных средств) – 1 397,3 млн. рублей | | | + | | | | | | |
| 5. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов – 6,99 % | | | | | | | | | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов – 6,99 % | | | + | | | | | | |
| 6. Ввод мощностей в результате технического перевооружения, реконструкции, нового строительства объектов электросетевой инфраструктуры – 260,675/54,65 км/МВА | | | | | | | | | Ввод мощностей в результате технического перевооружения, реконструкции, нового строительства объектов электросетевой инфраструктуры – 260,675/71,97км/МВА | | | + | | | | | | |
| 7. Своевременная разработка нормативно-правовых актов сферы ТЭК и ЖКХ - 100% | | | | | | | | | Своевременная разработка нормативно-правовых актов сферы ТЭК и ЖКХ - 100% | | | + | | | | | | |
| 8. Проведение обучающих семинаров со специалистами органов местного самоуправления, некоммерческими организациями, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории Брянской области по вопросам сферы ЖКХ - не < 4 раз/год | | | | | | | | | Проведение обучающих семинаров со специалистами органов местного самоуправления, некоммерческими организациями, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории Брянской области по вопросам сферы ЖКХ – 6 раз в год | | | + | | | | | | |
| **2** | | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | | | | | | | 9. Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году – 100% | | | | | | | | | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году – 100 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (85,6%) | | | |  | | |
| 10. Доля приобретенной специализированной техники для предприятий ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году – 100% | | | | | | | | | Доля приобретенной специализированной техники для предприятий ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году – 100 % | | | + | | | | | | |
| 11. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в площади многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте – 5,03 % | | | | | | | | | Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в площади многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте – 5,19 % | | | + | | | | | | |
| 12. Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=5316783BE6243073FF46386EAC7B26EBE0397E11BCDF7687663CEF02C096DE214B0B88C2E0226BF457B581k0LFL) "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы), площадь отремонтированных многоквартирных домов – 1009,25 тыс. кв. м | | | | | | | | | Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=5316783BE6243073FF46386EAC7B26EBE0397E11BCDF7687663CEF02C096DE214B0B88C2E0226BF457B581k0LFL) "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы), площадь отремонтированных многоквартирных домов – 1 042,54 тыс. кв. м | | | + | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | 13. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план реализации программы – 1% | | | | | | | | | Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план реализации программы – 1,13 % | | | + | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 14. Снижение процента потерь тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план реализации программы – 1% | | | | | | | | | Снижение процента потерь тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план реализации программы – 1,44 % | | | + | | | | | | |
| **3** | | Обеспечение сохранения объема и качества предоставляемых услуг в сфере тепло- и водоснабжения населения при выведении ГУП "Брянсккоммунэнерго" на безубыточный уровень | | | | | | | 15. Снижение удельного расхода газа на выработку тепловой энергии – 0,18% | | | | | | | | | Снижение удельного расхода газа на выработку тепловой энергии – 0,24 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (внебюджетные средства) | | | |  | | |
| 16. Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии – 0,1 % | | | | | | | | | Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии – 0,3 % | | | + | | | | | | |
| 17. Снижение объема потерь тепловой энергии в сетях – 0,4 % | | | | | | | | | Снижение объема потерь тепловой энергии в сетях – 10,6 % | | | + | | | | | | |
| **4** | | Реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | 18. Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда – 0,34 тыс. кв. м | | | | | | | | | Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда – 1,62 тыс. кв. м | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (69,3%) | | | |  | | |
| 19. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда – 0,02 тыс. чел. | | | | | | | | | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда – 0,086 тыс. чел. | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | | | | | | | 20. Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций –99% | | | | | | | | | Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций – 99 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (96,2%) | | | |  | | |
| Цель государственной программы – предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства и лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | | | | | | Обеспечение государственного надзора за выполнением жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами | 21. Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади жилищного фонда области – 54,1% | | | | | | | | | Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади жилищного фонда области – 54,9% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 22. Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 98,3% | | | | | | | | | Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 98,4 % | | | + | | | | | | |
| 23. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 29,5 % | | | | | | | | | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 83,8% | | | + | | | | | | |
| 24. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний – 1,7% | | | | | | | | | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний – 1,6 % | | | + | | | | | | |
| 25. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок – 0% | | | | | | | | | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок – 0 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – обеспечение населения Брянской области питьевой водой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | | | | | | | Реализация проекта "Чистая вода" | 26. Доля населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 82,5% | | | | | | | | | Доля населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 82,66 % | | | + | | | | | | | 1  (50%) | | | | | | | | | | 2  (77,3%) | | | |  | | |
| 27. Доля городского населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 97,8 % | | | | | | | | | Доля городского населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 89,86% | | | - | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Чистая вода»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | | Осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | | | | | | | 28. Доля населения, имеющего доступ к централизованным сетям водоснабжения – 75,6% | | | | | | | | | Доля населения, имеющего доступ к централизованным сетям водоснабжения – 90,83 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (94,4%) | | | |  | | |
| 29. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене – 37,6% | | | | | | | | | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене – 37,6 % | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – повышение эффективности, устойчивости и надежности работы очистных сооружений Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | | Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов очистки сточных вод в Брянской области | | | | | | | 30. Доля построенных (реконструируемых) объектов очистных сооружений в общем объеме запланированных к строительству (реконструкции) объектов очистных сооружений (за счет средств субсидии, выделяемой в текущем финансовом году) – 100% | | | | | | | | | Доля построенных (реконструируемых) объектов очистных сооружений в общем объеме запланированных к строительству (реконструкции) объектов очистных сооружений (за счет средств субсидии, выделяемой в текущем финансовом году) – 60,65% | | | - | | | | | | | 1  (0%) | | | | | | | | | | 2  (41,1%) | | | |  | | |
| **6. Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»***,*  *число оцениваемых задач- 17*  Индикаторов оцениваемых – 45. (Выполнено - 37)  *(департамент здравоохранения Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **51**  **(51-план)** | | | | **51=51**  *плановая*  *эффективность* | | |
| Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Брянской области | | | | | | | 1. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности))– 200,0 % | | | | | | | | | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) – 200,3 % | | | + | | | | | | | 1  (50%) | | | | | | | | | | 2  (99,93%) | | | |  | | |
| 2. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) – 100 % | | | | | | | | | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) – 100,5 % | | | + | | | | | | |
| 3. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности))– 100 % | | | | | | | | | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) – 99,6 % | | | - | | | | | | |
| Снижение потребления энергетического ресурса в каждом отчетном периоде (году) по сравнению с объемом в предыдущем году: | | | | | | | | | Снижение потребления энергетического ресурса в каждом отчетном периоде (году) по сравнению с объемом в предыдущем году: | | |  | | | | | | |
| 4. Отопление – 17 395,99 Гкал | | | | | | | | | Отопление – 17 265,09 Гкал | | | - | | | | | | |
| 5. Горячее водоснабжение – 96,79 тыс. куб. м | | | | | | | | | Горячее водоснабжение – 74,2 тыс. куб. м | | | - | | | | | | |
| 6. Природный газ – 319,62 тыс.куб.м | | | | | | | | | Природный газ – 358,58 тыс.куб.м | | | + | | | | | | |
| **2** | | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | | | | | | | 7. Смертность от ишемической болезни сердца, число умерших на 100 тыс. населения – 336,17 чел. | | | | | | | | | Смертность от ишемической болезни сердца, число умерших на 100 тыс. населения – 336,17 чел. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,99%) | | | |  | | |
| 8. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут – 95,8 % | | | | | | | | | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут – 96,2% | | | + | | | | | | |
| 9. Доля граждан, прошедших диспансеризацию – 99,5 % | | | | | | | | | Доля граждан, прошедших диспансеризацию – 99,5 % | | | + | | | | | | |
| 10. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения, на конец года посещений в смену – 247,9 | | | | | | | | | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения, на конец года посещений в смену – 253,7 | | | + | | | | | | |
| **3** | | Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | | | | | | | 11. Доля безвозмездных доноров от общего числа доноров – 82 % | | | | | | | | | Доля безвозмездных доноров от общего числа доноров – 82 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 12. Доля первичных доноров от общего числа доноров в год – 13 % | | | | | | | | | Доля первичных доноров от общего числа доноров в год – 13 % | | | + | | | | | | |
| **4** | | Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей | | | | | | | 13. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений – 82,1 % | | | | | | | | | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений – 85,2 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **5** | | Развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация мер государственной поддержки медицинских работников | | | | | | | 14. Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях – 4,4 тыс. чел. | | | | | | | | | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях – 4,1 тыс. чел. | | | - | | | | | | | 1  (0%) | | | | | | | | | | 1  (100%) | | | |  | | |
| **6** | | Обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских услуг | | | | | | | 15. Смертность от туберкулёза, число случаев на 100 тыс. населения – 6,9 | | | | | | | | | Смертность от туберкулёза, число случаев на 100 тыс. населения – 4,5 | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,99%) | | | |  | | |
| 16. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации – 25% | | | | | | | | | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации – 27,2% | | | + | | | | | | |
| 17. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции – 90 % | | | | | | | | | Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции – 90,4% | | | + | | | | | | |
| 18. Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез – 70,9% | | | | | | | | | Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез – 80,4% | | | + | | | | | | |
| 19. Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы – 100% | | | | | | | | | Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы – 100% | | | + | | | | | | |
| 20. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты – 100% | | | | | | | | | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты – 100% | | | + | | | | | | |
| 21. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи – 20% | | | | | | | | | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи – 20,05% | | | + | | | | | | |
| 22. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ – 90% | | | | | | | | | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ – 90% | | | + | | | | | | |
| 23. Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи – 0,112 тыс. коек | | | | | | | | | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи – 0,112 тыс. коек | | | + | | | | | | |
| 24. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей – 15,9 тыс. посещений | | | | | | | | | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей – 26,9тыс. посещений | | | + | | | | | | |
| **7** | | Развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области | | | | | | | 25. Смертность мужчин трудоспособного возраста – 834,10 на 100 тыс. населения | | | | | | | | | Смертность мужчин трудоспособного возраста – 834,10 на 100 тыс. населения | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **8** | | Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | | | | | | | 26. Строительная готовность объектов здравоохранения – 100% | | | | | | | | | Строительная готовность объектов здравоохранения – 100 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (88,83%) | | | |  | | |
| **9** | | Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | | 27. Число приобретенных мобильных медицинских комплексов – 5 шт. | | | | | | | | | Число приобретенных мобильных медицинских комплексов – 6 шт. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (88,21%) | | | |  | | |
| 28. Число созданных новых фельдшерско-акушерских пунктов – 2 шт. | | | | | | | | | Число созданных новых фельдшерско-акушерских пунктов – 2 шт. | | | + | | | | | | |
| **10** | | Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | | | | | | | 29. Число региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, которые переоснащены (дооснащены) медицинским оборудованием – 4 ед. | | | | | | | | | Число региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, которые переоснащены (дооснащены) медицинским оборудованием – 4 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **11** | | Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | | | | | | | 30. Число медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), которые переоснащены медицинским оборудование – 3 ед. | | | | | | | | | Число медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), которые переоснащены медицинским оборудование – 3 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **12** | | Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | | | | | | | 31. Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми – 6,4 | | | | | | | | | Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми – 3,6 | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 32. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, на 1000 родившихся живыми – 8,0 | | | | | | | | | Смертность детей в возрасте 0 - 4 года, на 1000 родившихся живыми – 5,18 | | | + | | | | | | |
| 33. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, на 100 000 детей соответствующего возраста – 66 | | | | | | | | | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, на 100 000 детей соответствующего возраста – 41,78 | | | + | | | | | | |
| 34. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет – 50,3% | | | | | | | | | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет – 53,26 % | | | + | | | | | | |
| 35. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций департамента здравоохранения Брянской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями [приказа](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/0) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 года N 92н – 25 % | | | | | | | | | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций департамента здравоохранения Брянской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями [приказа](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/0) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 года N 92н – 25 % | | | + | | | | | | |
| 36. Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 1,0 % | | | | | | | | | Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 1 % | | | + | | | | | | |
| 37. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Брянской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями [приказа](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/0) Минздрава России от 07.03. 2018 N 92н –25% | | | | | | | | | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Брянской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями [приказа](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/0) Минздрава России от 07.03. 2018 N 92н – 25 % | | | + | | | | | | |
| **13** | | Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | | | | | | | 38. Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь – 59,5 % | | | | | | | | | Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь–84,3 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (83,13%) | | | |  | | |
| **14** | | Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | | | | | | 39. Количество пользователей, записавшихся в отчетном году на прием к врачу с помощью электронных сервисов – 250 тыс. человек | | | | | | | | | Количество пользователей, записавшихся в отчетном году на прием к врачу с помощью электронных сервисов – 2 467тыс. человек | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **15** | | Реализация регионального проекта «Старшее поколение» | | | | | | | 40. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции – 95% | | | | | | | | | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции – 100% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| ***Подпрограмма «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | | Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими работниками (врачами) | | | | | | | 41. Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения – 36,6 | | | | | | | | | Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения – 34,3 | | | - | | | | | | | 1  (0%) | | | | | | | | | | 2  (80,1%) | | | |  | | |
| 42. Обеспеченность врачами сельского населения, на 10 тыс. сельского населения – 6,7 | | | | | | | | | Обеспеченность врачами сельского населения, на 10 тыс. сельского населения – 5,8 | | | - | | | | | | |
| 43. Обеспеченность врачами клинических специальностей, на 10 тыс. населения – 22,3 | | | | | | | | | Обеспеченность врачами клинических специальностей, на 10 тыс. населения – 21,5 | | | - | | | | | | |
| **17** | | Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | | | | | | | 44. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 76,5% | | | | | | | | | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 72,3 % | | | - | | | | | | | 1  (50%) | | | | | | | | | | 2  (80,1%) | | | |  | | |
| 45. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 84,9% | | | | | | | | | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) - 90% | | | + | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| **7. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,**  *число оцениваемых задач- 10*  Индикаторов оцениваемых – 35. (Выполнено – 35)  *(департамент культуры Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **33**  **(30-план)** | | | | **33>30**  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | | | Создание условий для участия граждан в культурной жизни | | | 1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Брянской области– 100 % | | | | | | | | | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Брянской области – 100,8 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 2. Доля граждан Брянской области, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры – 89% | | | | | | | | | Доля граждан Брянской области, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры – 89 % | | | + | | | | | | |
| 3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий– 613 единиц | | | | | | | | | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 613 единиц | | | + | | | | | | |
| 4. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры на одного жителя области – 7 единица | | | | | | | | | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры на одного жителя области – 7,1 единиц | | | + | | | | | | |
| 5. Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2017 года – 104% | | | | | | | | | Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2017 года – 104,5 % | | | + | | | | | | |
| 6. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве зданий данных учреждений – 88,1% | | | | | | | | | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве зданий данных учреждений – 88,1 % | | | + | | | | | | |
| **2** | | | | | | Развитие инфраструктуры сферы культуры | | | 7. Количество экспонируемых предметов основного фонда Литературно-мемориального музея А.К. Толстого (Почепский район, с. Красный Рог), % к предыдущему периоду – 106,4 % | | | | | | | | | Количество экспонируемых предметов основного фонда Литературно-мемориального музея А.К. Толстого (Почепский район, с. Красный Рог), % к предыдущему периоду – 106,4% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **3** | | | | | | Реализация проекта «Культурная среда» | | | 8. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) – 1 ед. | | | | | | | | | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) – 1 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (98,3%) | | | |  | | |
| 9. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) – 11 ед. | | | | | | | | | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) – 12ед. | | | + | | | | | | |
| **4** | | | | | | Реализации проекта «Творческие люди» | | | 10. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) – 4 ед. | | | | | | | | | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) – 4 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 11. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) – 1 ед. | | | | | | | | | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) – 1 ед. | | | + | | | | | | |
| 12. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) – 82 чел. | | | | | | | | | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) – 84 чел. | | | + | | | | | | |
| 13. Количество школьников, принявших участие в культурно-познавательных маршрутах Брянской области – 1500 чел. | | | | | | | | | Количество школьников, принявших участие в культурно-познавательных маршрутах Брянской области – 1500 чел. | | | + | | | | | | |
| 14. Количество реализованных инновационных театральных и музыкальных творческих проектов (нарастающим итогом) – 3 ед. | | | | | | | | | Количество реализованных инновационных театральных и музыкальных творческих проектов (нарастающим итогом) – 3 ед. | | | + | | | | | | |
| 15. Количество проведенных творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи (нарастающим итогом) – 4 ед. | | | | | | | | | Количество проведенных творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи (нарастающим итогом) – 4 ед. | | | + | | | | | | |
| **5** | | | | | | Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | | | 16. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) – 110 чел. | | | | | | | | | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) – 110 чел. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – 8,05 % | | | | | | | | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – 8,2 % | | | + | | | | | | |
| 18. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) – 90 % | | | | | | | | | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) – 90 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | | | | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | | | | 19. Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Брянской области – 65 % | | | | | | | | | Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Брянской области – 67 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 20. Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2017 года – 102% | | | | | | | | | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2017 года – 114,7 % | | | + | | | | | | |
| 21. Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год – 0,78 ед. | | | | | | | | | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год – 0,86 ед. | | | + | | | | | | |
| 22. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год – 3,2 ед. | | | | | | | | | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год – 3,5 ед. | | | + | | | | | | |
| 23. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) – 48 чел. | | | | | | | | | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) – 65,8 чел. | | | + | | | | | | |
|  | | | | | 24. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 103% | | | | | | | | | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 104,9 % | | | + | | | | | | |
| 25. Количество посещений организаций культуры – 6 998,84 тыс. чел. | | | | | | | | | Количество посещений организаций культуры – 7535,3 тыс. чел. | | | + | | | | | | |
| 26. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году – 107 % | | | | | | | | | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году – 120 % | | | + | | | | | | |
| 27. Количество реализованных крупных фестивальных проектов в Брянской области (нарастающим итогом) – 4 ед. | | | | | | | | | Количество реализованных крупных фестивальных проектов в Брянской области (нарастающим итогом) – 4 ед. | | | + | | | | | | |
| **7** | | | | | Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Брянской области | | | | 28. Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек – 1530 чел. | | | | | | | | | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек – 1793,5чел. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **8** | | | | | Реализации проекта «Цифровая культура» | | | | 29. Количество созданных виртуальных концертных залов в Брянской области (нарастающим итогом) – 2 ед. | | | | | | | | | Количество созданных виртуальных концертных залов в Брянской области(нарастающим итогом)–2ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 30. Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 888,0 тыс. единиц | | | | | | | | | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 1310 тыс. единиц | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | | | | | Развитие внутреннего туризма, межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | | | | 31.Туристский поток в Брянской области (по отношению к 2013 году)–155% | | | | | | | | | Туристский поток в Брянской области (по отношению к 2013г) –169 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| ***Подпрограмма «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | | | | Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия Брянской области | | | | | 32. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия - 13,7% | | | | | | | | | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия – 13,7% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (94%) | | | |  | | |
| 33. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния - 1,23 % | | | | | | | | | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния – 1,23% | | | + | | | | | | |
| 34. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию - 2,53% | | | | | | | | | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию – 2,53 % | | | + | | | | | | |
| 35. Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения – 46% | | | | | | | | | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения – 46 % | | | + | | | | | | |
| **8. Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области»,**  *число оцениваемых задач-13*  Индикаторов оцениваемых – 45. (Выполнено – 43)  *(департамент образования и науки Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **42**  **(39-план)** | | | | **42>39**  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы – обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области | | | | | | | 1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 94,5 % | | | | | | | | | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 92,6 % | | | - | | | | | | | 2  (87,5%) | | | | | | | | | | 3  (99,5%) | | | |  | | |
| 2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 100 % | | | | | | | | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 101,2 % | | | + | | | | | | |
| 3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе – 100 % | | | | | | | | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе – 100,5 % | | | + | | | | | | |
| 4. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 100 % | | | | | | | | | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 101,4 % | | | + | | | | | | |
| 5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе – 100 % | | | | | | | | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе – 101,2% | | | + | | | | | | |
| 6. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100 % | | | | | | | | | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100 % | | | + | | | | | | |
| 7. Осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказание материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей, и выплаты стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях – 100 % | | | | | | | | | Осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказание материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей, и выплаты стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях – 100 % | | | + | | | | | | |
| 8. Доля государственных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений Брянской области – 100% | | | | | | | | | Доля государственных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений Брянской области – 100 % | | | + | | | | | | |
| **2** | | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | | | | | | | 9. Охват общественными некоммерческими организациями обучающихся с целью оказания финансовой поддержки студентов ВУЗов по возмещению до 50 процентов стоимости билетов междугородних маршрутов в выходные, праздничные и предпраздничные дни – 10 % | | | | | | | | | Охват общественными некоммерческими организациями обучающихся с целью оказания финансовой поддержки студентов ВУЗов по возмещению до 50 процентов стоимости билетов междугородних маршрутов в выходные, праздничные и предпраздничные дни – 10 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 10. Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)) –20% | | | | | | | | | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)) – 22 % | | | + | | | | | | |
| 11. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет – 1000 мест | | | | | | | | | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет – 1046 мест | | | + | | | | | | |
| 12. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 39,6% | | | | | | | | | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 39,6 % | | | + | | | | | | |
| 13. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах– 17,6 % | | | | | | | | | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах – 17,6 % | | | + | | | | | | |
| 14. Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область – 11,4 % | | | | | | | | | Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область – 26,1 % | | | + | | | | | | |
| 15. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании <= 0,9% | | | | | | | | | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании – 0,3 % | | | + | | | | | | |
| 16. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 20,0 % | | | | | | | | | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 20 % | | | + | | | | | | |
| 17. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена <= 1,59 % | | | | | | | | | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,59 % | | | + | | | | | | |
| **3** | | Повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы | | | | | | | 18. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения – 82 % | | | | | | | | | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения – 82 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 19. Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 34 % | | | | | | | | | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 34 % | | | + | | | | | | |
| 20. Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах – 6,7 % | | | | | | | | | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах – 6,7 % | | | + | | | | | | |
| 21. Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область – 0,18 % | | | | | | | | | Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область – 0,18 % | | | + | | | | | | |
| 22. Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области – 98 % | | | | | | | | | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области –98 % | | | + | | | | | | |
| **4** | | Развитие инфраструктуры сферы образования | | | | | | | 23. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций – 70,1 % | | | | | | | | | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций – 70,2 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (91,4%) | | | |  | | |
| 24. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования <= 9,1 % | | | | | | | | | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования – 9,0 % | | | + | | | | | | |
| 25. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель – 153 ед. | | | | | | | | | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель – 182 ед. | | | + | | | | | | |
| 26. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования – 97 % | | | | | | | | | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования – 97 % | | | + | | | | | | |
| **5** | | Развитие кадрового потенциала сферы образования | | | | | | | 27. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 100 % | | | | | | | | | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 100 % | | | + | | | | | | | 1  (66,7%) | | | | | | | | | | 2  (99,6%) | | | |  | | |
| 28. Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона – 5 чел. | | | | | | | | | Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона - 4 чел. | | | - | | | | | | |
| 29. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 18,1 % | | | | | | | | | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 18,5 % | | | + | | | | | | |
| **6** | | Реализация регионального проекта «Современная школа» | | | | | | | 30. Доля муниципальных образований Брянской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей – 15,1% | | | | | | | | | Доля муниципальных образований Брянской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей – 15,1 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **7** | | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | | | | | | 31. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Брянской области, охваченных дополнительным образованием – 73 % | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Брянской области, охваченных дополнительным образованием – 73 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 32. Число детей в Брянской области, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (с нарастающим итогом) – 4,3 тыс. чел. | | | | | | | | | Число детей в Брянской области, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (с нарастающим итогом) – 4,3 тыс. чел. | | | + | | | | | | |
| **8** | | Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | | | | | | | 33. Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей – 41 000 ед. | | | | | | | | | Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей – 41 000 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **9** | | Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | | | | | | | 34. Количество созданных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным компетенциям – 20 ед. | | | | | | | | | Количество созданных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным компетенциям – 20 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **10** | | Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | | | | | 35. Количество мест введенных в эксплуатацию в дошкольных образовательных организациях – 1640 мест | | | | | | | | | Количество мест введенных в эксплуатацию в дошкольных образовательных организациях – 1640 мест | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (89,8%) | | | |  | | |
| 36. Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной программы – 835 мест | | | | | | | | | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной программы – 835 мест | | | + | | | | | | |
| 37. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 98,9% | | | | | | | | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 98,9 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | | | 38. Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи – 25 чел. | | | | | | | | | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи – 25 чел. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **12** | | Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | | | | | | | 39. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления – 52,7% | | | | | | | | | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления – 52,7 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,3%) | | | |  | | |
| 40. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием – 100% | | | | | | | | | Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием – 100 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – обеспечение условий для подготовки в Брянской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие инженерно-технического образования»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | | Создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям | | | | | | | 41. Количество детей, охваченных дополнительным образованием по физике, математике, информатике в центрах технического образования– не менее 2000 человек | | | | | | | | | Количество детей, охваченных дополнительным образованием по физике, математике, информатике в центрах технического образования – 2000 человек | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 42. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по физике, математике, информатик – 200 человек | | | | | | | | | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по физике, математике, информатике – 205 человек | | | + | | | | | | |
| 43. Количество учащихся, выбравших итоговую аттестацию по физике, математике (профильной), информатике – 6500 человек | | | | | | | | | Количество учащихся, выбравших итоговую аттестацию по физике, математике (профильной), информатике – 6532 человек | | | + | | | | | | |
| 44. Количество базовых кафедр, созданных на предприятиях, абсолютное число – 20 | | | | | | | | | Количество базовых кафедр, созданных на предприятиях, абсолютное число – 20 | | | + | | | | | | |
| 45. Количество промышленных предприятий, вовлеченных в сотрудничество по реализации программы, абсолютное число – до 30 | | | | | | | | | Количество промышленных предприятий, вовлеченных в сотрудничество по реализации программы, абсолютное число – 30 | | | + | | | | | | |
| **9. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области",**  *число оцениваемых задач-***14**  Индикаторов оцениваемых – 88. (Выполнено – 83)  *(департамент сельского хозяйства Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **45**  **(42-план)** | | | | | | | | | | | | ***45>42***  *эффективность выше плановой* | | | | |
| Цель государственной программы – увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение | | | | | | | 1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий – 1 365,0 тыс. тонн | | | | | | | | | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категории – 1 701,1 тыс. тонн | | | + | | | | | | | 2  (93%) | | | | | | | | | | 3  (99,8%) | | | |  | | |
| 2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий – 161,0 тыс. тонн | | | | | | | | | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий – 185,6 тыс. тонн | | | + | | | | | | |
| 3. Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий – 2,49 тыс. тонн | | | | | | | | | Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий – 3,74 тыс. тонн | | | + | | | | | | |
| 4. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 734,45 тыс. тонн | | | | | | | | | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 827,2 тыс.тонн | | | + | | | | | | |
| 5. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 21,0 тыс. тонн | | | | | | | | | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 45,1 тыс. тонн | | | + | | | | | | |
| 6. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 6,1 тыс.тонн | | | | | | | | | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 6,8 тыс.тонн | | | + | | | | | | |
| 7. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 0,102 тыс.тонн | | | | | | | | | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 0,694 тыс.тонн | | | + | | | | | | |
| 8. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 422,0 тыс. тонн | | | | | | | | | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 425,4 тыс. тонн | | | + | | | | | | |
| 9. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 225,0 тыс. тонн | | | | | | | | | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 235,3 тыс. тонн | | | + | | | | | | |
| 10. Производство молока в хозяйствах всех категорий – 291,2 тыс. тонн | | | | | | | | | Производство молока в хозяйствах всех категорий – 293,0 тыс. тонн | | | + | | | | | | |
| 11. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 344,0 тыс. голов | | | | | | | | | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей –356,6 тыс.голов | | | + | | | | | | |
| 12. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 108,0 тыс.голов | | | | | | | | | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 108,7тыс. голов | | | + | | | | | | |
| 13. Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 43,0 тыс.условных голов | | | | | | | | | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 43,2 тыс. условных голов | | | + | | | | | | |
| 14. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 4,9 % | | | | | | | | | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 7,2 % | | | + | | | | | | |
| 15. Площадь закладки многолетних насаждений – 0,0265 тыс. гектаров | | | | | | | | | Площадь закладки многолетних насаждений – 0,1340 тыс. гектаров | | | + | | | | | | |
| 16. Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 6,0 гектаров | | | | | | | | | Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 6,0 гектаров | | | + | | | | | | |
| 17. Уход за многолетними насаждениями – 16 га | | | | | | | | | Уход за многолетними насаждениями – 97,4 га | | | + | | | | | | |
| 18. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных – 53,5 % | | | | | | | | | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных – 70,15 % | | | + | | | | | | |
| 19. Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии – 36,0 тыс.тонн | | | | | | | | | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии – 33,4 тыс.тонн | | | - | | | | | | |
| 20. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 22,0 тыс. тонн | | | | | | | | | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 33,16 тыс.тонн | | | + | | | | | | |
| 21. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий – 0,9 тыс.тонн | | | | | | | | | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий – 1,27тыс.тонн | | | + | | | | | | |
| 22. Производство плодоовощных консервов – 27,0 млн. условных банок | | | | | | | | | Производство плодоовощных консервов – 24,8 млн. условных банок | | | - | | | | | | |
| 23. Производство масла сливочного – 7 тыс. тонн | | | | | | | | | Производство масла сливочного – 9,05 тыс. тонн | | | + | | | | | | |
| 24. Производство сыров и сырных продуктов – 41,0 тыс.тонн | | | | | | | | | Производство сыров и сырных продуктов – 47,9 тыс. тонн | | | + | | | | | | |
| 25. Выход телят на 100 коров – 76 голов | | | | | | | | | Выход телят на 100 коров – 77 голов | | | + | | | | | | |
| 26. Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 476,0 тыс.голов | | | | | | | | | Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 477,0 тыс. голов | | | + | | | | | | |
| 27. Приобретение семени племенных быков-производителей для осеменения коров и телок молочного направления у предприятий по искусственному осеменению животных – 55,0 тыс.доз | | | | | | | | | Приобретение семени племенных быков-производителей для осеменения коров и телок молочного направления у предприятий по искусственному осеменению животных – 67,1 тыс.доз | | | + | | | | | | |
| 28. Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель – 50,5 тыс.га | | | | | | | | | Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель – 115,78 тыс. га | | | + | | | | | | |
| 29. Приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской области – 1 000 тонн | | | | | | | | | Приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской области – 3 193,38 тонн | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | Модернизация материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства | | | | | | | 30. Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке – 5 ед. | | | | | | | | | Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке – 10 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (94,8%) | | | |  | | |
| 31. Количество комбайнов, приобретенных при господдержке – 25 ед. | | | | | | | | | Количество комбайнов, приобретенных при господдержке – 34 ед. | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – повышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | Поддержка малых форм хозяйствования | | | | | | | 32. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки – 39 единиц | | | | | | | | | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки – 39 единиц | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 33. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии – 10% | | | | | | | | | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии – 28,8% | | | + | | | | | | |
| 34. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы – 14 единиц | | | | | | | | | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы – 22 единиц | | | + | | | | | | |
| 35. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий – 10 % | | | | | | | | | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий – 207 % | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития | | | | | | | 36. Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работавших в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших субсидии на их поддержку – 190 человек | | | | | | | | | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работавших в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших субсидии на их поддержку – 192 человек | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (98,9%) | | | |  | | |
| Цель государственной программы – воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | 37. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации – 701,0 тыс. гектаров | | | | | | | | | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации – 764,507 тыс. гектаров | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 38. Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в хозяйствах всех категорий в субъекте Российской Федерации – 2,3 тыс. гектаров | | | | | | | | | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в хозяйствах всех категорий в субъекте Российской Федерации – 3,586 тыс. гектаров | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | 39. Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования – 0,8 тыс. гектаров | | | | | | | | | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования – 1,055 тыс. гектаров | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 40. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий – 12,0 тыс. гектаров | | | | | | | | | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий – 15,8 тыс. гектаров | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка | | | | | | | 41. Остаток ссудной задолженности по субсидируемым долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования на конец текущего года – 1 452,35 тыс. руб. | | | | | | | | Остаток ссудной задолженности по субсидируемым долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования на конец текущего года – 1 001,51 тыс. руб. | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| ***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | | Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса | | | | | | | 42. Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) – 94 517 433,80 тыс. рублей | | | | | | | Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) – 78 185 296,748тыс. рублей | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 43. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция, модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац второй подпункта "г" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10242) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 5 647,0 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция, модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац второй подпункта "г" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10242) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 3 632,00тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 44. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции (абзац двадцать первый [подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10021) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 243 732,70 тыс.рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции (абзац двадцать первый [подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10021) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 4 100,1 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 45. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники ([абзац третий подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10213) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 14 584 994,33 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники ([абзац третий подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10213) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 9 607 276,579 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 46. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац третий подпункта "б" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10223) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 55 165,07 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац третий подпункта "б" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10223) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 53 969,692 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 47. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац пятый подпункта "г" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10245) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 573 168,62 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац пятый подпункта "г" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10245) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 552 490,542 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 48. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац пятый подпункта "б" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10225) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 10 408,20 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац пятый подпункта "б" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10225) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 4 367,781 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 49. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур ([абзац девятый подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/102116) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 131 717,70 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур ([абзац девятый подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/102116) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 68 834,278 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 50. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция, модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а также на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац второй подпункта "б" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10222) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 162 760,09 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство, реконструкция, модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а также на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац второй подпункта "б" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10222) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 68 389,318 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 51. Иные межбюджетные трансферты по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте на цели, установленные [подпунктами "а" - "г" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10021) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 78 567 493,625 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте на цели, установленные [подпунктами "а" - "г" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/10021) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 67 787 646,327 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 52. Иные межбюджетные трансферты по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие растениеводства и животноводства, на срок до 10 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац седьмой подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/102110) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 173 669,195 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие растениеводства и животноводства, на срок до 10 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ([абзац седьмой подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/102110) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 31 152,27 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 53. Иные межбюджетные трансферты по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской федерации ([абзац седьмой подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/102110) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 8 677,27 тыс. рублей | | | | | | | Иные межбюджетные трансферты по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской федерации ([абзац седьмой подпункта "а" пункта 2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/102110) Правил, утвержденных [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72041464/entry/0) Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 3 437,86 тыс. рублей | | | | | + | | | | | | |
| 54. Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ – 2 тыс. тонн | | | | | | | Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ – 8,4 тыс. тонн | | | | | + | | | | | | |
| 55. Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) – 2 603 скотомест | | | | | | | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) – 2 603 скотомест | | | | | + | | | | | | |
| 56. Наличие поголовья коров и (или) коз на отчетную дату – 2 253 голов | | | | | | | Наличие поголовья коров и (или) коз на отчетную дату – 2 253 голов | | | | | + | | | | | | |  | | |
| Цель государственной программы – Устойчивое развитие сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | | Повышение качества жизни сельского населения | | | | | | | 57. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего – 2,78989 тыс.кв.м | | | | | | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего – 4,4481 тыс.кв.м | | | | | | + | | | | | | | 2  (91%) | | | | | | | | | | 3  (98%) | | | |  | | |
| 58. В том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1,75389 тыс.кв.м | | | | | | В том числе для молодых семей и молодых специалистов – 2,6507 тыс.кв.м | | | | | | + | | | | | | |
| 59. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа – 0,200 тыс.мест | | | | | | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа – 0 тыс.мест | | | | | | - | | | | | | |
| 60. Ввод в действие распределительных газовых сетей – 1,119 км | | | | | | Ввод в действие распределительных газовых сетей – 1,119 км | | | | | | + | | | | | | |
| 61. Ввод в действие распределительных газовых сетей (газификация н.п. Селище Навлинского района (участок N 1) Брянской области) – 1,119 км | | | | | | Ввод в действие распределительных газовых сетей (газификация н.п. Селище Навлинского района (участок N 1) Брянской области) – 1,119 км | | | | | | + | | | | | | |
| 62. Ввод в действие локальных водопроводов – 12,555 км | | | | | | Ввод в действие локальных водопроводов – 12,555 км | | | | | | + | | | | | | |
| 63. Ввод в действие локальных водопроводов (водопроводная сеть по улице Комсомольская в н.п. Вишневый Климовского района Брянской области) – 0,747 км | | | | | | Ввод в действие локальных водопроводов (водопроводная сеть по улице Комсомольская в н.п. Вишневый Климовского района Брянской области) – 0,747 км | | | | | | + | | | | | | |
| 64. Ввод в действие локальных водопроводов (водопроводная сеть по улице Первомайская в н.п. Чуровичи Климовского района Брянской области) – 1,035 км | | | | | | Ввод в действие локальных водопроводов (водопроводная сеть по улице Первомайская в н.п. Чуровичи Климовского района Брянской области) – 1,035 км | | | | | | + | | | | | | |
| 65. Ввод в действие локальных водопроводов (водоснабжение н.п. Нетьинка Брянского района Брянской области) – 10,773 км | | | | | | Ввод в действие локальных водопроводов (водоснабжение н.п. Нетьинка Брянского района Брянской области) – 10,773 км | | | | | | + | | | | | | |
| 66. Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку – 4 ед. | | | | | | Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку – 4 ед. | | | | | | + | | | | | | |
| 67. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 0,043632 тыс.км | | | | | | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 0,043632 тыс. км | | | | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | | Осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении | | | | | | | 68. Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных – 100 % | | | | | | Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных – 100 % | | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,95%) | | | |  | | |
| 69. Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных – 100 % | | | | | | Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных – 100 % | | | | | | + | | | | | | |
| 70. Выполнение плана мониторинговых исследований состояния здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции – 100 % | | | | | | Выполнение плана мониторинговых исследований состояния здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции – 100,4 % | | | | | | + | | | | | | |
| 71. Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля – 100 % | | | | | | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля – 100 % | | | | | | + | | | | | | |
| 72. Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных – 99,2 % | | | | | | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных – 125,6 % | | | | | | + | | | | | | |
| 73. Обеспечение полноты вакцинации животных – 99,4 % | | | | | | Обеспечение полноты вакцинации животных – 133,3 % | | | | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел | | | | | | | 74. Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации – 10 % | | | Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации – 20 % | | | | | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (98%) | | | |  | | |
| 75. Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области – 107,0 % | | | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области – 107,0 % | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 76. Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных – 102 % | | | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных – 108,2 % | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 77. Доля ликвидированных неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на территории Брянской области – 100 % | | | Доля ликвидированных неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на территории Брянской области – 100 % | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 78. Количество свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные виды деятельности – 2 ед. | | | Количество свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные виды деятельности – *не оценивался в связи с отсутствием финансирования* | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 79. Количество модернизированных предприятий (строительно-монтажные работы и модернизация объектов по проведению дезинфекции (дезинфекционных блоков, дезинфекционных барьеров)) – 1 ед. | | | Количество модернизированных предприятий (строительно-монтажные работы и модернизация объектов по проведению дезинфекции (дезинфекционных блоков, дезинфекционных барьеров)) – *не оценивался в связи с отсутствием финансирования* | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Цель государственной программы – реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | | Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения | | | | | | | 80. Выполнение мероприятий государственной программы – 100 % | | | Выполнение мероприятий государственной программы – 99,8 % | | | | | | | | | - | | | | | | | 1  (0%) | | | | | | | | | | 2  (99,4%) | | | |  | | |
| ***Подпрограмма «Реализация полномочий в области развития и регулирования потребительского рынка Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | | Обеспечение эффективной деятельности управления потребительского рынка Брянской области в сфере развития потребительского рынка, в том числе ярмарочной торговли, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции | | | | | | | 81. Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия) – 1050,0 млн. руб. | | | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия) – 1050,0 млн. руб. | | | | | | | | | + | | | | | | | 2  (89%) | | | | | | | | | | 3  (99,6%) | | | |  | | |
| 82. Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности – 101,8 % | | | Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности – 104,9 % | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 83. Оборот розничной торговли – 270 060,0 млн. руб. | | | Оборот розничной торговли – 268 168,6 млн. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 84. Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 139,5 % | | | Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 179,4 % | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 85. Прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг – не < 3,0 % | | | Прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг – 3 % | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 86. Проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства – не менее 30 ед. | | | Проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства – 32 ед. | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 87. Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары в предприятиях торговли – да | | | Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары в предприятиях торговли – да | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 88. Доля лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и представивших декларации в отчетном периоде – 98,6% | | | Доля лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и представивших декларации в отчетном периоде – 98,7 % | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 89. Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 98,0 % | | | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 100 % | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Брянская область)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | | Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Брянская область)» | | | | | | | 90. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – 10 ед. | | | | | | | | | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – 12 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **10. Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области»,**  *число оцениваемых задач***- 4**  Индикаторов оцениваемых – 22. (Выполнено - 22)  *(департамент финансов Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **16**  **(12-план)** | | | | **16>12**  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем проведения сбалансированной финансовой политики | | | | | | | 1. Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – < 44,0 % | | | | | | | | | Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – 33,6 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (84,8%) | | | |  | | |
| 2. Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области в части задолженности по государственным ценным бумагам Брянской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – < 18,0 | | | | | | | | | Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области в части задолженности по государственным ценным бумагам Брянской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – 10,1 % | | | + | | | | | | |
| 3. Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над [ключевой ставкой](http://mobileonline.garant.ru/#/document/10180094/entry/100) Банка России – <1,0 % | | | | | | | | | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над [ключевой ставкой](http://mobileonline.garant.ru/#/document/10180094/entry/100) Банка России – 0,73 % | | | + | | | | | | |
| 4. Доля выпадающих доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот – <= 6,5% | | | | | | | | | Доля выпадающих доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот – 6,4 % | | | + | | | | | | |
| 5. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от первоначального плана – < 10,5 % | | | | | | | | | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от первоначального плана – 5,7 % | | | + | | | | | | |
| 6. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Брянской области; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов – 28,142 тыс. рублей | | | | | | | | | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Брянской области; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов – 29,692 тыс. рублей | | | + | | | | | | |
| 7. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области к предыдущему году - >100,0% | | | | | | | | | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области к предыдущему году – 106,9 % | | | + | | | | | | |
| 8. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Брянской области – 0,0% | | | | | | | | | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Брянской области – 0,0 % | | | + | | | | | | |
| 9. Отношение доли расходов на содержание органов государственной власти Брянской области к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Российской Федерации - < 100% | | | | | | | | | Отношение доли расходов на содержание органов государственной власти Брянской области к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Российской Федерации – 91,5 % | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Совершенствование управления общественными финансами Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | Внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами | | | | | | | 10. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ – > 98% | | | | | | | | | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ – 99,3 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (85,8%) | | | |  | | |
| 11. Обеспечение публикации информации о системе управления государственными финансами Брянской области на [едином портале](http://mobileonline.garant.ru/#/document/24399799/entry/580) бюджетной системы Российской Федерации "Электронный бюджет" – 100% | | | | | | | | | Обеспечение публикации информации о системе управления государственными финансами Брянской области на [едином портале](http://mobileonline.garant.ru/#/document/24399799/entry/580) бюджетной системы Российской Федерации "Электронный бюджет"–100% | | | + | | | | | | |
| 12. Доля участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом – >=40% | | | | | | | | | Доля участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом – 97,4 % | | | + | | | | | | |
| 13. Группа субъектов по качеству управления финансами, к которой отнесена Брянская область в соответствии с утвержденной методикой оценки – группа "субъекты с надлежащим качеством управления финансами" | | | | | | | | | Группа субъектов по качеству управления финансами, к которой отнесена Брянская область в соответствии с утвержденной методикой оценки – группа "субъекты с высоким качеством управления финансами" | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | | | | | | 14. Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период – да | | | | | | | | | Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период – да | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 15. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – < 1,5 раз | | | | | | | | | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – 1,128 раз | | | + | | | | | | |
| 16. Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности – < 2,0 раз | | | | | | | | | Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности – 1,2923 раз | | | + | | | | | | |
| 17. Предоставление дотаций на стимулирование социально-экономического развития территорий и качества управления муниципальными финансами муниципальных районов (городских округов), количество муниципальных районов (городских округов) – 1-10 | | | | | | | | | Предоставление дотаций на стимулирование социально-экономического развития территорий и качества управления муниципальными финансами муниципальных районов (городских округов), количество муниципальных районов (городских округов) – 8 | | | + | | | | | | |
| 18. Предоставление дотаций на стимулирование муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, количество муниципальных районов (городских округов) – 1-10 | | | | | | | | | Предоставление дотаций на стимулирование муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, количество муниципальных районов (городских округов) – 5 | | | + | | | | | | |
| 19. Предоставление грантов муниципальным районам (городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности, количество муниципальных районов (городских округов) – 1-5 | | | | | | | | | Предоставление грантов муниципальным районам (городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности, количество муниципальных районов (городских округов) – 5 | | | + | | | | | | |
| 20. Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов – 33 шт. | | | | | | | | | Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов – 33 шт. | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014-2020 годы)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | | Регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и бюджетных учреждений Брянской области, осуществляющих закупки | | | | | | 21. Доля государственных заказчиков, государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с управлением государственных закупок Брянской области с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Брянской области – > 95 % | | | | | | | | | | | Доля государственных заказчиков, государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с управлением государственных закупок Брянской области с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Брянской области – 95,6 % | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 22. Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в общем объеме поступивших жалоб – < 25 % | | | | | | | | | | | Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в общем объеме поступивших жалоб – 4,9 % | + | | | | | | |
| **11. Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»,**  *число оцениваемых задач* **– 13**  Индикаторов оцениваемых – 36. (Выполнено – 32)  *(департамент строительства Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **43**  **(39-план)** | | | | ***43>39***  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы – реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | | | | | | | 1. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – 1,1% | | | | | | | | | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – 1,1 % | | | + | | | | | | | 1  (80 %) | | | | | | | | | | 2  (85,2 %) | | | |  | | |
| 2. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета – 12,0 % | | | | | | | | | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета – 1,46 % | | | + | | | | | | |
| 3. Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду – 153,8 % | | | | | | | | | Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду – 101,0 % | | | - | | | | | | |
| 4. Обеспеченность населения жильем – 30,4 кв. м на 1 чел. | | | | | | | | | Обеспеченность населения жильем – 30,4 кв. м на 1 человека | | | + | | | | | | |
| 5. Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Брянской области – 100 % | | | | | | | | | Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Брянской области – 100% | | | + | | | | | | |
| **2** | | Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства | | | | | | | 6. Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению [законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) в сфере градостроительной деятельности – 100% | | | | | | | | | Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению [законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) в сфере градостроительной деятельности – 100 % | | | + | | | | | | | 3  (100 %) | | | | | | | | | | 4  (98,5%) | | | |  | | |
| ***Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | Осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий | | | | | | | 7. Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования – 4,2 лет | | | | | | | | | Доступность приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования – 4,2 лет | | | + | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | | 4  (98,1%) | | | |  | | |
| 8. Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа – 13 семей | | | | | | | | | Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа – 13 семей | | | + | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | Развитие малоэтажного жилищного строительства | | | | | | | 9. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 44 км | | | | | | | | | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 45,118 км | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99%) | | | |  | | |
| 10. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 39 км | | | | | | | | | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 39,846 км | | | + | | | | | | |
| **5** | | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | | | | | | | ***Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (97,42%) | | | |  | | |
| 11. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 1 шт. | | | | | | | | | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 1 шт. | | | + | | | | | | |
| 12. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 1,1 км | | | | | | | | | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 1,104 км | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 4 шт. | | | | | | | | | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 5 шт. | | | + | | | | | | |
| 14. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 6,5 км | | | | | | | | | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 9,833 км | | | + | | | | | | |
| **6** | | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | | | | | | | ***Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  (0%) | | | | | | | | | | 2  (99,89%) | | | |  | | |
| 15. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области - 11,0 км | | | | | | | | | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 7,899 км | | | - | | | | | | |
| **7** | | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | ***Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (52,1%) | | | |  | | |
| 16. Ввод канализационных сетей – 1 км | | | | | | | | | Ввод канализационных сетей – 1,974 км | | | + | | | | | | |
| **8** | | Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | | | | | | | ***Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,21%) | | | |  | | |
| 17. Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области – 5 ед. | | | | | | | | | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области – 5 ед. | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Автомобильные дороги»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | | 18. Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог – 46,6 % | | | | | | | | | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог– 46,6% | | | + | | | | | | | 1  (80%) | | | | | | | | | | 2  (93,7%) | | | |  | | |
| 19. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий – 0% | | | | | | | | | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий –0 % | | | + | | | | | | |
| 20. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 386 км | | | | | | | | | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 400 км | | | + | | | | | | |
| 21. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 445 тыс.кв м. | | | | | | | | | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения– 445 тыс.кв.м. | | | + | | | | | | |
| 22. Прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог – 8,594 км | | | | | | | | | Прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог – 8,264 км | | | - | | | | | | |
| **10** | | Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» | | | | | | | 23. Доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта «Дорожная сеть» - 53,4% | | | | | | | | | Доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта «Дорожная сеть» - 53,5 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (97,84%) | | | |  | | |
| 24. Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта «Дорожная сеть» - 57,42% | | | | | | | | | Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта «Дорожная сеть» - 57,66 % | | | + | | | | | | |
| **11** | | Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | 25. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 10% | | | | | | | | | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 71% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (без финансового обеспечения) | | | |  | | |
| 26. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 10 % | | | | | | | | | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 21% | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Государственный строительный надзор Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | Осуществление государственного строительного надзора за соблюдением [градостроительного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/3) при возведении объектов капитального строительства | | | | | | | | 27. Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия – 56,6% | | | | | | | | | Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия – 71,3% | | | | + | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | 4  (99,8%) | | | |  | | |
| 28. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 17,8% | | | | | | | | | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 16% | | | | + | | | | | | | | | |
| 29. Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок – 1,28 % | | | | | | | | | Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок – 0 % | | | | + | | | | | | | | | |
| 30. Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек – 97% | | | | | | | | | Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек – 98 % | | | | + | | | | | | | | | |
| 31. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний – 8,9 % | | | | | | | | | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний – 4 % | | | | + | | | | | | | | | |
| 32. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок – 0% | | | | | | | | | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок – 0% | | | | + | | | | | | | | | |
| 33. Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений – 0% | | | | | | | | | Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений – 0% | | | | + | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | | | | | | | Реализация регионального проекта «Жилье» | | 34. Годовой объем ввода жилья, установленный субъектом – 620 тыс.кв.м, в том числе: | | | | | | | | | Годовой объем ввода жилья, установленный субъектом – 407,1 тыс.кв.м, в том числе: | | | | - | | | | | | | | | | 1  (67%) | | | | | | 2  (67,1%) | | | |  | | |
| 35. Годовой объем ввода стандартного жилья – 341 тыс.кв.м | | | | | | | | | Годовой объем ввода стандартного жилья – 405,4 тыс.кв.м | | | | + | | | | | | | | | |
| 36. Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья – 55,0% | | | | | | | | | Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья – 99,6 % | | | | + | | | | | | | | | |
| **12. Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»,**  *число оцениваемых задач* **– 11,**  Индикаторов оцениваемых – 47. (Выполнено – 47)  *(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **41**  **(33-план)** | | | | | | | | | **41>33**  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы – предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | 1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации – 86,6 % | | | | | | | | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации – 90,61 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (65,2%) | | | |  | | |
| 2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году – 114 чел. | | | | | | | | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году – 145 чел. | | | + | | | | | | |
| 3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – 6,1 % | | | | | | | | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – 7,81% | | | + | | | | | | |
| 4. Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано – 71,1% | | | | | | | | | Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано – 69,49 % | | | + | | | | | | |
| 5. Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания – 100% | | | | | | | | | Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания – 100 % | | | + | | | | | | |
| **2** | | Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | | | | | | | 6. Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей – 8 ед. | | | | | | | | | Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей – 8 ед. | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (94,2%) | | | |  | | |
| **3** | | Реализация проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | | | | | | 7. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства – 100% | | | | | | | | | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства – 100 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,5%) | | | |  | | |
| **4** | | Социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | | | | | | | 8. Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения (не более) – 4,3 % | | | | | | | | | Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения (не более) – 3,44 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (95,6%) | | | |  | | |
| 9. Численность получателей адресной социальной помощи – 12 500 чел. | | | | | | | | | Численность получателей адресной социальной помощи – 18 396 чел. | | | + | | | | | | |
| 10. Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт – 5 ед. | | | | | | | | | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт – 5 ед. | | | + | | | | | | |
| 11. Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом – 80 % | | | | | | | | | Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом – 99,1 % | | | + | | | | | | |
| 12. Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг – 26,92 % | | | | | | | | | Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг – 26,92 % | | | + | | | | | | |
| 13. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства – 100 % | | | | | | | | | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства – 100% | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг,  предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения | | | | | | | 14. Доля средств бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), на предоставление услуг социального обслуживания и социального сопровождения, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения – 1,2 % | | | | | | | | Доля средств бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), на предоставление услуг социального обслуживания и социального сопровождения, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения – 1,71% | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 15. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в регионе – 100 % | | | | | | | | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в регионе – 100,7 % | | | | + | | | | | | |
| 16. Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в комплексных центрах социального обслуживания населения – 1,26 чел. | | | | | | | | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в комплексных центрах социального обслуживания населения – 1,26 чел. | | | | + | | | | | | |
| 17. Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в стационарных социальных учреждениях – 1,97 чел. | | | | | | | | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в стационарных социальных учреждениях – 2,55 чел. | | | | + | | | | | | |
| 18. Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в домах-интернатах малой вместимости – 1,18 чел. | | | | | | | | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в домах-интернатах малой вместимости – 1,19 чел. | | | | + | | | | | | |
| 19. Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних – 0,46 чел. | | | | | | | | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних – 0,46 чел. | | | | + | | | | | | |
| 20. Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения – 200,2 % | | | | | | | | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения – 200,2 % | | | | + | | | | | | |
| 21. Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в стационарных социальных учреждениях – 152,5 % | | | | | | | | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в стационарных социальных учреждениях – 152,51 % | | | | + | | | | | | |
| 22. Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах-интернатах малой вместимости – 63,5 % | | | | | | | | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах-интернатах малой вместимости – 63,5 % | | | | + | | | | | | |
| 23. Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних – 176,5 % | | | | | | | | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних – 191 % | | | | + | | | | | | |
| 24. Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг – 100 % | | | | | | | | Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг – 100% | | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | Реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской области | | | | | | | 25. Доля работников учреждений социальной защиты населения, прошедших переподготовку и повышение квалификации – 0,83 % | | | | | | | Доля работников учреждений социальной защиты населения, прошедших переподготовку и повышение квалификации – 3,0 % | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (98,3%) | | | |  | | |
| Цель государственной программы - формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Повышение качества жизни, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни граждан старшего поколения в Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | Реализация проекта «Старшее поколение» | | | | | | | 26. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства – 100 % | | | | | | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства – 100 % | | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **8** | | Осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан | | | | | | | 27. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 25,20 усл. ед. | | | | | | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 47,3 усл. ед. | | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (95,1%) | | | |  | | |
| 28. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 24% | | | | | | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 42,5% | | | | | | + | | | | | | |
| 29. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 60,5% | | | | | | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 70,4% | | | | | | + | | | | | | |
| 30. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование – 448 чел. | | | | | | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование – 864 чел. | | | | | | + | | | | | | |
| 31. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Брянской области – 8 % | | | | | | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Брянской области – 8% | | | | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы – увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Содействие развитию институтов и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | | Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования программ и проектов указанных организаций | | | | | | | 32. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений – 1020 ед. | | | Количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений – 1033 ед. | | | | | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 33. Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – 90,0 тыс. чел. | | | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – 107 тыс. чел. | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 34. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций – 4 ед. | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций – 4 ед. | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 35. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в виде субсидий – 40 ед. | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в виде субсидий – 41 ед. | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 36. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в иных формах – 42 ед. | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в иных формах – 42 ед. | | | | | | | | | + | | | | | | |
| 37. Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации о деятельности СОНКО, в т.ч. телепередач – 110 (30) ед. | | | Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации о деятельности СОНКО, в т.ч. телепередач – 197 (30) ед. | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | | Повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | | | | | | | 38. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния– 39 600 ед. | | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния– 42 824 ед. | | | | | | | | | | + | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 39. Количество совершенных юридически значимых действий – 98 100 ед. | | Количество совершенных юридически значимых действий – 140 296 ед. | | | | | | | | | | + | | | | | |
| 40. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период – 40% | | Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период – 12,5 % | | | | | | | | | | + | | | | | |
| 41. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных)– 90% | | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных) – 100 % | | | | | | | | | | + | | | | | |
| 42. Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в электронную форму – 753 865 ед. | | Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в электронную форму – 753 865 ед. | | | | | | | | | | + | | | | | |
| 43. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, составленных в форме электронного документа, подписанного усиленной [квалифицированной электронной подписью](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12184522/entry/54) руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния – 39 600 ед. | | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, составленных в форме электронного документа, подписанного усиленной [квалифицированной электронной подписью](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12184522/entry/54) руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния – 42 824 ед. | | | | | | | | | | + | | | | | |
| 44. Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму – 1 271 238 ед. | | Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму – 1 271 238 ед. | | | | | | | | | | + | | | | | |
| 45. Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронного документа, переданных в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния – 700 000 ед. | | Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронного документа, переданных в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния – 756 134 ед. | | | | | | | | | | + | | | | | |
| Цель государственной программы – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | | Предоставление молодым семьям - участникам государственной подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса с привлечением собственных средств молодых семей, а также дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья | | | | | | | 46. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 145 ед. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 146 ед. | | | | | | | | | | | + | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | | 4  (99,5%) | | | |  | | |
| 47. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве молодых семей – 3,7 % | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве молодых семей – 3,7 % | | | | | | | | | | | + | | | | | |
| **13. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»,**  *число оцениваемых задач* **– 5**  Индикаторов оцениваемых – 29. (Выполнено – 27)  *(управление физической культуры и спорта Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **16**  **(15-план)** | | | | | | | | | | ***16>15***  *эффективность выше плановой* |
| Цель государственной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области | | | | | | | 1. Доля средств бюджета управления, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО)*,* на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере – 1 % | | | | | | | Доля средств бюджета управления, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО)*,* на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере – 2,5 % | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 2. Занятое место в Первенстве России по футболу среди команд профессиональных клубов (ПФЛ), 2 дивизион, место – не ниже 10-го места | | | | | | | Занятое место в Первенстве России по футболу среди команд профессиональных клубов (ПФЛ), 2 дивизион – 1 место | | | | | + | | | | | | |
| 3. Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принявших участие - 54,5% | | | | | | | Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принявших участие – 58 % | | | | | + | | | | | | |
| **2** | | Популяризация массового и профессионального спорта | | | | | | | 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 16,4 % | | | | | | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 16,4 % | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет – 29,5 % | | | | | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет – 33,2 % | | | | | + | | | | | | |
| 6.Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации – 91 чел. | | | | | | | Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации – 108 чел. | | | | | + | | | | | | |
| 7. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 53 % | | | | | | | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) –65,5 % | | | | | + | | | | | | |
| 8. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 71,2% | | | | | | | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 72,8 % | | | | | + | | | | | | |
| 9. Количество квалифицированных специалистов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности – 2167 чел. | | | | | | | Количество квалифицированных специалистов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности – 2866 чел. | | | | | + | | | | | | |
| 10. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике– 16,9 % | | | | | | | Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике – 16,9% | | | | | + | | | | | | |
| **3** | | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | | | | | | | 11. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения – 221,5 ед. | | | | | | | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения – 232,4 ед. | | | | | + | | | | | | | 1  (50%) | | | | | | | | | | 2  (51,3%) | | | |  | | |
| 12. Эффективность использования существующих объектов спорта – 64% | | | | | | | Эффективность использования существующих объектов спорта –70,1% | | | | | + | | | | | | |
| 13.Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта – 208 чел. | | | | | | | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта – 150 чел. | | | | | - | | | | | | |
| 14. Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета – 83% | | | | | | | Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета– 41% | | | | | - | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – вовлечение молодых граждан в регулярные занятия спортом с целью отбора и спортивной подготовки наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов всероссийского и международного уровня, создание комфортных условий для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва брянских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных всероссийских соревнованиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | Оказание адресной финансовой поддержки учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Брянской области и Российской Федерации, с целью создания условий для качественной спортивной подготовки | | | | | | | 15. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет– 17,2% | | | | | | | | | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет – 17,2 % | | | + | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 16. Доля спортивных сборных команд, наделенных статусом "спортивная сборная команда Брянской области", занявших с 1 по 6 места во всероссийских и международных соревнованиях – 40% | | | | | | | | | Доля спортивных сборных команд, наделенных статусом "спортивная сборная команда Брянской области", занявших с 1 по 6 места во всероссийских и международных соревнованиях – 80 % | | | + | | | | |
| 17. Количество юношеских команд, принявших участие в первенстве, Кубке России по футболу, зона МОА "Черноземье", единиц – не менее 4 | | | | | | | | | Количество юношеских команд, принявших участие в первенстве, Кубке России по футболу, зона МОА "Черноземье", единиц – 5 | | | + | | | | |
| 18. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – 61,5% | | | | | | | | | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – 61,5% | | | + | | | | |
| 19. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы – 1 ед. | | | | | | | | | Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы – 1 ед. | | | + | | | | |
| 20. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 95% | | | | | | | | | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 100% | | | + | | | | |
| 21. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку – 24,5% | | | | | | | | | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку – 24,5 % | | | + | | | | |
| 22. Доля брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку – 52% | | | | | | | | | Доля брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку – 52,1 % | | | + | | | | |
| 23. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от первого спортивного разряда до заслуженного мастера спорта России в общем количестве спортсменов-разрядников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – 20,5% | | | | | | | | | Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от первого спортивного разряда до заслуженного мастера спорта России в общем количестве спортсменов-разрядников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – 20,5 % | | | + | | | | |
| **5** | | Реализация регионального проекта Брянской области «Спорт - норма жизни» | | | | | | | 24. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 68,5% | | | | | | | | | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 75,9% | | | + | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | | | 4  (78,8%) | | | |  | | |
| 25. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 16,5% | | | | | | | | | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 17,4% | | | + | | | | |
| 26. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 8,0% | | | | | | | | | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 8,3% | | | + | | | | |
| 27. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% | | | | | | | | | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% | | | + | | | | |
| 28. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 58,7% | | | | | | | | | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 63,3% | | | + | | | | |
| **14. Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»***,*  *число оцениваемых задач – 2*  Индикаторов оцениваемых – 5. (Выполнено - 5)  *(управление мировой юстиции Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **7**  **(6-план)** | | | | | | | | | | | | **7>6**  *эффективность выше плановой* |
| Цель государственной программы – создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата | | | | | | | 1. Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 100% | | | | | | | | | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 100% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,2%) | | | | | |  |
| 2. Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком – 120,7 кв.м | | | | | | | | | Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком – 120,7 кв.м | | | + | | | | | | |
| 3. Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности - 50% | | | | | | | | | Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности – 50 % | | | + | | | | | | |
| 4. Уровень информатизации мировых судебных участков – 100% | | | | | | | | | Уровень информатизации мировых судебных участков – 100 % | | | + | | | | | | |
| **2** | | Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | | | | | | | 5. Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области – 100% | | | | | | | | | Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области – 100 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | |  |
| **15. Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»,**  *число оцениваемых задач* **- 7**  Индикаторов оцениваемых – 61. (Выполнено – 58)  *(управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **22**  **(21-план)** | | | | | | **22>21**  *эффективность выше плановой* | |
| Цель государственной программы – содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработных граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | | | | | | | 1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 1,0% | | | | | | | | | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 0,9% | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | |  | |
| 2. Уровень безработицы (по методологии МОТ) – 3,9% | | | | | | | | | Уровень безработицы (по методологии МОТ) – 3,9 % | | | + | | | | | | |
| 3. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)– 6,1 тыс. человек | | | | | | | | | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) – 4,6 тыс. человек | | | + | | | | | | |
| 4. Численность безработных (по методологии МОТ)– 24,0 тыс. человек | | | | | | | | | Численность безработных (по методологии МОТ)– 24,0 тыс. человек | | | + | | | | | | |
| 5. Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) – 0,7 человек | | | | | | | | | Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) – 0,6 человек | | | + | | | | | | |
| **2** | | Содействие в трудоустройстве безработных граждан | | | | | | | 6. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости– 67 % | | | | | | | | | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости – 67 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,5%) | | | | |  | |
| 7. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов – 10 единиц | | | | | | | | | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов – 10 единиц | | | + | | | | | | |
| 8. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места – 10 человек | | | | | | | | | Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места – 10 человек | | | + | | | | | | |
| 9. Численность инвалидов, трудоустроенных с привлечением наставников – 15 человек | | | | | | | | | Численность инвалидов, трудоустроенных с привлечением наставников – 15 человек | | | + | | | | | | |
| 10. Количество женщин, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 184 чел. | | | | | | | | | Количество женщин, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 190 чел. | | | + | | | | | | |
| 11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе– 31% | | | | | | | | | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе – 31 % | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | Регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг | | | | | | | 12. Численность населения с денежными доходами ниже [прожиточного минимума](http://mobileonline.garant.ru/#/document/24301267/entry/0) к общей численности населения– 11,8 % | | | | | | | | | Численность населения с денежными доходами ниже [прожиточного минимума](http://mobileonline.garant.ru/#/document/24301267/entry/0) к общей численности населения – 11,8 % | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,8%) | | | |  | | |
| 13. Реальная заработная плата работников организаций – 102,3 % | | | | | | | | | Реальная заработная плата работников организаций – 102,3 % | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения | | | | | | | 14. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом – 17 чел. | | | | | | | | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом – 9 чел. | | | | + | | | | | | | 3  (100 %) | | | | | | | | | | 3  (100 %) | | | |  | | |
| 15. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 364 чел. | | | | | | | | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 207 чел. | | | | + | | | | | | |
| 16. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего – 68 дней | | | | | | | | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего – 65,9 дней | | | | + | | | | | | |
| 17. Численность лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров – 22 чел. | | | | | | | | Численность лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров – 12 чел. | | | | + | | | | | | |
| 18. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда – 1500 ед. | | | | | | | | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда – 11 329 ед. | | | | + | | | | | | |
| 19. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест– 3,5 % | | | | | | | | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 26,1 % | | | | + | | | | | | |
| 20. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда– 300 ед. | | | | | | | | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда – 368 ед. | | | | + | | | | | | |
| 21. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – 31 898 чел. | | | | | | | | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – 31 898 чел. | | | | + | | | | | | |
| 22. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников – 32,1% | | | | | | | | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников – 32,1% | | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область с целью ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Создание социально-экономических и информационных условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью содействия их добровольному переселению и закреплению на территории Брянской области; Сокращение дефицита квалифицированных кадров; Развитие агропромышленного производства; Увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | | | | | | | 23. Количество проведенных презентаций – 1 шт. | | | | | | | | Количество проведенных презентаций – 1 шт. | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 24. Доля участников [Государственной программы](https://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) и членов их семей, охваченных мероприятиями, направленными на социальную, культурную адаптацию и интеграцию в принимающее сообщество в течение всего срока реализации программы, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей – 70% | | | | | | | | Доля участников [Государственной программы](https://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) и членов их семей, охваченных мероприятиями, направленными на социальную, культурную адаптацию и интеграцию в принимающее сообщество в течение всего срока реализации программы, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей – 100% | | | | + | | | | | | |
| 25. Доля занятых участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000), осуществляющих предпринимательскую деятельность от общего числа участников Государственной программы – 20% | | | | | | | | Доля занятых участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000), осуществляющих предпринимательскую деятельность от общего числа участников Государственной программы – 21 % | | | | + | | | | | | |
| 26. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений об участии в [Государственной программе](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) от общего числа поступивших заявлений – 100% | | | | | | | | Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений об участии в [Государственной программе](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) от общего числа поступивших заявлений – 100 % | | | | + | | | | | | |
| 27. Численность участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000), прибывших в Брянскую область и поставленных на учет в УМВД России по Брянской области – 450 чел. | | | | | | | | Численность участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000), прибывших в Брянскую область и поставленных на учет в УМВД России по Брянской области – 503 чел. | | | | + | | | | | | |
| 28. Доля участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Брянскую область участников Государственной программы и членов их семей – 60% | | | | | | | | Доля участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Брянскую область участников Государственной программы и членов их семей – 63 % | | | | + | | | | | | |
| 29. Доля занятых участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) в сфере сельского хозяйства от общего числа участников Государственной программы трудоспособного возраста – 10 % | | | | | | | | Доля занятых участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) в сфере сельского хозяйства от общего числа участников Государственной программы трудоспособного возраста – 27 % | | | | + | | | | | | |
| 30. Численность участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) и членов их семей, прибывших в Брянскую область и поставленных на учет в УМВД России по Брянской области – 720 чел.,  в том числе: | | | | | | | | Численность участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) и членов их семей, прибывших в Брянскую область и поставленных на учет в УМВД России по Брянской области – 845 чел., в том числе: | | | | + | | | | | | |
| 31. участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) – 450 чел. | | | | | | | | участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) – 503 чел. | | | | + | | | | | | |
| 32. членов семей участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) – 270 чел. | | | | | | | | членов семей участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) – 342 чел. | | | | + | | | | | | |
| 33. Доля участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях Брянской области от общего числа участников Государственной программы и членов их семей в возрастной категории до 25 лет – 10 % | | | | | | | | Доля участников [Государственной программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/189653/entry/1000) и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях Брянской области от общего числа участников Государственной программы и членов их семей в возрастной категории до 25 лет – 17 % | | | | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе из числа выпускников организаций системы профессионального образования; увеличение численности инвалидов молодого возраста, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | Оказание содействия занятости, повышение конкурентоспособности на рынке труда и обеспечение сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве | | | | | | | 34. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста – 25 % | | | | | | | | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста – 26 % | | | | + | | | | | | | | 2  (88%) | | | | | | | | | 2  (100%) | | | |  | | |
| 35. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования – 55 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования – 56 % | | | | + | | | | | | | |
| 36. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 55 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 55 % | | | | + | | | | | | | |
| 37. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования– 62 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования–69 % | | | | + | | | | | | | |
| 38. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования– 65 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования– 55 % | | | | - | | | | | | | |
| 39. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования– 80 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования – 69 % | | | | - | | | | | | | |
| 40. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 85 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования– 55 % | | | | - | | | | | | | |
| 41. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения– 50 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения–60 % | | | | + | | | | | | | |
| 42. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения – 65 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения – 68% | | | | + | | | | | | | |
| 43. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения –100% | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения – 100 % | | | | + | | | | | | | |
| 44. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) – 55 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)–78% | | | | + | | | | | | | |
| 45. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) –100 % | | | | | | | | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)– 100% | | | | + | | | | | | | |
| 46. Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела– 3 чел. | | | | | | | | Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела–6 чел. | | | | + | | | | | | | |
| 47. Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование– 32 чел. | | | | | | | | Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование– 34 чел. | | | | + | | | | | | | |
| 48. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста– 10 ед. | | | | | | | | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста– 11 ед. | | | | + | | | | | | | |
| 49. Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места– 10 чел. | | | | | | | | Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места– 11 чел. | | | | + | | | | | | | |
| 50. Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных с привлечением наставников – 3 чел. | | | | | | | | Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных с привлечением наставников – 4 чел. | | | | + | | | | | | | |
| 51. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования – 20% | | | | | | | | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования – 23,5 % | | | | + | | | | | | | |
| 52. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования– 15% | | | | | | | | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования– 20 % | | | | + | | | | | | | |
| 53. Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста – 11% | | | | | | | | Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста – 11% | | | | + | | | | | | | |
| 54. Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста – 0,9 % | | | | | | | | Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста – 0,9% | | | | + | | | | | | | |
| 55. Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста – 15 % | | | | | | | | Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста – 15 % | | | | + | | | | | | | |
| 56. Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста – 2,1% | | | | | | | | Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста – 2,1% | | | | + | | | | | | | |
| 57. Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году – 82% | | | | | | | | Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году – 82 % | | | | + | | | | | | | |
| 58. Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году – 72% | | | | | | | | Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году – 72% | | | | + | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | Реализация регионального проекта «Старшее поколение», оказание содействия занятости, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | | | | | | | 59. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в отчетном периоде (нарастающим итогом) – 448 человек | | | | | | | | | | | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в отчетном периоде (нарастающим итогом) – 864 человек | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 60. Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование – 85% | | | | | | | | | | | Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование – 89,1 % | + | | | | | | |
| 61. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение – 85% | | | | | | | | | | | Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение – 98,3 % | + | | | | | | |
| **16. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области»***,*  *число оцениваемых задач - 3*  Индикаторов оцениваемых – 12. (Выполнено – 7)  *(управление лесами Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **5**  **(9-план)** | | | | | | | **5<6,75**  *(0,75\*9)*  *неэффективна* | |
| Цель государственной программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики | | | | | | | 1. Лесистость территории Брянской области – 32,8% | | | | | | | | | | | Лесистость территории Брянской области – 32,9 % | + | | | | | | | 1  (83%) | | | | | | | | | | 2  (99,8%) | | | |  | | |
| 2. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 303,3 % | | | | | | | | | | | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 374,4 % | + | | | | | | |
| 3. Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (процентов) – 85,6% | | | | | | | | | | | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (процентов) – 70,9 % | - | | | | | | |
| 4. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 8,1 чел. | | | | | | | | | | | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда – 8,77 чел. | + | | | | | | |
| 5. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги – 90 % | | | | | | | | | | | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги – 98,8 % | + | | | | | | |
| 6. Динамика предотвращения возникновения нарушений [лесного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12150845/entry/2), причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года – 5 % | | | | | | | | | | | Динамика предотвращения возникновения нарушений [лесного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12150845/entry/2), причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года – 10,5% | + | | | | | | |
| **2** | | Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального, многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | | | | | | | 7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 87,3 % | | | | | | | | | | | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 93,6% | + | | | | | | | 1  (40%) | | | | | | | | | | 2  (99,2%) | | | |  | | |
| 8. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 68 % | | | | | | | | | | | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 67,7 % | - | | | | | | |
| 9. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины – 25,4% | | | | | | | | | | | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины – 48 % | + | | | | | | |
| 10. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями – 0,7% | | | | | | | | | | | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями – 0,916 % | - | | | | | | |
| 11. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян – 1,5% | | | | | | | | | | | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян – 0,5 % | - | | | | | | |
| **3** | | Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» | | | | | | | 12. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 100% | | | | | | | | | | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 76,2 % | - | | | | | | | 1  (0%) | | | | | | | | | | 1  (100%) | | | |  | | |
| **17. Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»,** *число оцениваемых задач -* **6**  Индикаторов оцениваемых – 20. (Выполнено – 16)  *(департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **15**  **(18-план)** | **18>15>13,5**  *(0,75\*18)*  *эффективность ниже плановой* | | | | | |
| Цель государственной программы - обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения уровня и качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона | | | | | | | 1. Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции – 5 ед. | | | | | | | | | | | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции – 5 ед. | + | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | | | | 4  (97,1%) | | | |  | | |
| 2. Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства – 3 ед. | | | | | | | | | | | Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства – 3 ед. | + | | | |
| 3. Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах – 109,9 % | | | | | | | | | | | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах – 118,0 % | + | | | |
| 4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам –  225 990 800 000,00 руб. | | | | | | | | | | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам –  245 547 900 000,00 руб. | + | | | |
| 5. Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам за исследуемый период, % к предыдущему периоду – 104,0 % | | | | | | | | | | | Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам за исследуемый период, % к предыдущему периоду – 116,0 % | + | | | |
| Цель государственной программы – обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе эксплуатации, соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе | | | | | | | | 6. Доля поднадзорной техники, представленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной техники, состоящей на учете – 64 % | | | | | | | | | | Доля поднадзорной техники, представленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной техники, состоящей на учете – 63 % | | - | | | 1  (75%) | | | | | | | | | | | | | | 2  (99,5%) | | | |  | | |
| 7. Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации – 22% | | | | | | | | | | Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации – 23 % | | + | | |
| 8. Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды – 3 % | | | | | | | | | | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды – 5 % | | + | | |
| 9. Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 100% | | | | | | | | | | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 100 % | | + | | |
| Цель государственной программы - обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | | | | | | | | 10. Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных – 3 % | | | | | | | | | | | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных – 0 % | **+** | | | 1  (75%) | | | | | | | | | | | | | | 2  (96,1%) | | | |  | | |
| 11. Обеспечение стабильности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом – 8 667 046 вагоно-км | | | | | | | | | | | Обеспечение стабильности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом – 8 545 828 вагоно-км | - | | |
| 12. Увеличение количества транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, оснащенных бортовой навигационной системой «ГЛОНАСС» – 100 единиц | | | | | | | | | | | Увеличение количества транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, оснащенных бортовой навигационной системой «ГЛОНАСС» – 100 единиц | + | | |
| 13. Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности (технологии спутниковых навигационных систем) – 100 % | | | | | | | | | | | Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности (технологии спутниковых навигационных систем) – 100 % | + | | |
| Цель государственной программы - обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | Оптимизация структуры и обновление подвижного состава автотранспортных предприятий | | | | | | | | 14. Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области – 12% | | | | | | | | | | | Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области – 12 % | + | | | 3  (100 %) | | | | | | | | | | | | | | 4  (97,3 %) | | | |  | | |
| ***Подпрограмма «Развитие промышленности Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – обеспечение общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования инновационного и производственного потенциала, создания новых и высокооплачиваемых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Создание условий для повышения общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования инновационного и производственного потенциала новых и высокооплачиваемых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой | | | | | | | 15. Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях – 600 единиц | | | | | | | | | | | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях – 519 единиц | - | | | | | | | 1  (75%) | | | | | | | | | | 1  (внебюджетные средства) | | | |  | | |
| 16. Суммарный объем привлеченных на мероприятия внебюджетных инвестиций – 3 049 518 000,00 руб. | | | | | | | | | | | Суммарный объем привлеченных на мероприятия внебюджетных инвестиций – 3 715 904 190,00 руб. | + | | | | | | |
| 17. Общее количество промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение – 5 ед. | | | | | | | | | | | Общее количество промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение – 5 ед. | + | | | | | | |
| 18. Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок – 3 единицы | | | | | | | | | | | Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок – 5 единиц | + | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие международного аэропорта «Брянск» (2017-2020 годы)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | Создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту | | | | | | | 19. Количество выполненных авиарейсов – 1200 единиц | | | | | | | | | | | Количество выполненных авиарейсов – 1014 единиц | - | | | | | | | 1  (50%) | | | | | | | | | | 2  (89,5%) | | | |  | | |
| 20. Пассажиропоток – 47 000 чел. | | | | | | | | | | | Пассажиропоток – 58 812 чел. | + | | | | | | |
| **18. Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области»,** *число оцениваемых задач* **– 11**  Индикаторов оцениваемых 51. (Выполнено – 47)  *(департамент экономического развития Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **35**  **(33-план)** | | | **35>33**  *эффективность выше плановой* | | | |
| Цель государственной программы – эффективное управление экономическим развитием для обеспечения устойчивого и качественного экономического роста региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Экономическое развитие»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Координация социально-экономического развития области, оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления | | | | | | | 1. Валовой региональный продукт (в основных ценах действующих лет) –349,7 млрд. рублей | | | | | | | | | | | 1. Валовой региональный продукт (в основных ценах действующих лет) – 349,7 млрд. рублей | + | | 3  (100 %) | | | | | | | | | | | | | | | 4  (99,76 %) | | | |  | | |
| 2. Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических – не более 10 % | | | | | | | | | | | 2. Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических – 10 % | + | |
| 3. Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 292,0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | 3. Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 292,1 тыс. руб. | + | |
| 4. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок – 75% | | | | | | | | | | | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок – 100 % | + | |
| 5. Количество созданных рабочих мест при реализации комплексного инвестиционного проекта в моногороде Погар – 6 ед. | | | | | | | | | | | Количество созданных рабочих мест при реализации комплексного инвестиционного проекта в моногороде Погар – 6 ед. | + | |
| 6. Объем внебюджетных инвестиций, привлеченных при реализации комплексного инвестиционного проекта в моногороде Погар – 60 086,00 тыс. рублей | | | | | | | | | | | Объем внебюджетных инвестиций, привлеченных при реализации комплексного инвестиционного проекта в моногороде Погар – 68 234,00 тыс. рублей | + | |
| **2** | | Развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в Брянской области | | | | | | | 7. Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 1,3% | | | | | | | | | | | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 1,3 % | + | | 3  (100%) | | | | | | | | | | | | | | | 3  (0%) | | | |  | | |
| 8. Уровень инновационной активности предприятий области – 7,0% | | | | | | | | | | | Уровень инновационной активности предприятий области – 7,0% | + | |
| Цель государственной программы - развитие информационного общества и инфраструктуры элементов электронного правительства Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства, а также развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти | | | | | | | 9. Доля исполнительных органов государственной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных доступом к телекоммуникационной сети – 100% | | | | | | | | | | | Доля исполнительных органов государственной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных доступом к телекоммуникационной сети – 100 % | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,97%) | | | |  | | |
| 10. Обеспечение безбумажного документооборота в исполнительных органах государственной власти Брянской области – 29 ед. | | | | | | | | | | | Обеспечение безбумажного документооборота в исполнительных органах государственной власти Брянской области – 29 ед. | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | | | | | | | 11. Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид (нарастающим итогом) – 90 % | | | | | | | | | | | Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид – 90 % | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 12. Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия – 87 % | | | | | | | | | | | Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия – 87% | + | | | | | | |
| 13. Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области – 33 ед. | | | | | | | | | | | Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области – 33 ед. | + | | | | | | |
| 14. Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг, % от общего числа жителей – 94,37 % | | | | | | | | | | | Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг – 94,37 % | + | | | | | | |
| 15. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % от общего числа жителей старше 14 лет – 70 % | | | | | | | | | | | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % от общего числа жителей старше 14 лет – 76,2 % | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на региональный уровень, активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост инвестиционного потенциала Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | Реализация инструментов для привлечения инвестиционных ресурсов, совершенствование инвестиционного имиджа Брянской области, демонстрация конкурентных преимуществ региона | | | | | | | 16. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям – 38 297,88 млн. рублей | | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям – 36 886,1 млн. рублей | | | | | | | - | | | | | | | 1  (0%) | | | | | | | | | | 2  (66,57%) | | | |  | | |
| 17. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 54,6 тыс. руб./чел. | | | | | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 53,6 тыс. руб./чел. | | | | | | | - | | | | | | |
| 18. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 104,1% к предыдущему году | | | | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 101,1 % к предыдущему году | | | | | | | - | | | | | | |
| Цель государственной программы - повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего  предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | Реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области | | | | | | | 19. Количество субъектов МСП, получивших поддержку в учреждениях, оказывающих услуги в сфере МСП и внешнеэкономической деятельности – 0 ед. | | | | | | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в учреждениях, оказывающих услуги в сфере МСП и внешнеэкономической деятельности – 1 651 ед. | | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| **7** | | Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | | | | | | | 20. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП – 649 ед. | | | | | | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП – 707ед. | | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 21. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями – 201 728,96 тыс. рублей | | | | | | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями – 229 395,00 тыс. рублей | | | | | | + | | | | | | |
| 22. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП – 83,48 млн. рублей | | | | | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП – 120,18 млн. рублей | | | | | | + | | | | | | |
| **8** | | Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | 23. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 110,1 % | | | | | | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 110,1 % | | | | | | + | | | | | | | 2  (92,3%) | | | | | | | | | | 2  (100%) | | | |  | | |
| 24. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году – 108,8% | | | | | | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году – 108,8 % | | | | | | + | | | | | | |
| 25. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) – 16,4% | | | | | | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) – 16,4 % | | | | | | + | | | | | | |
| 26. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения – 24,1% | | | | | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения – 24,1 % | | | | | | + | | | | | | |
| 27. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 20% | | | | | | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 36,1% | | | | | | + | | | | | | |
| 28. Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок – не менее 25% | | | | | | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок – 25 % | | | | | | + | | | | | | |
| 29. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)-20 ед. | | | | | | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) – 75 ед. | | | | | | + | | | | | | |
| 30. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения – 35,4 ед. | | | | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения – 35,4 ед. | | | | | | + | | | | | | |
| 31. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства – 20% | | | | | | Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства – 15,8% | | | | | | - | | | | | | |
| 32. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ (нарастающим итогом) – 0,06 тыс. ед. | | | | | | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ (нарастающим итогом) – 0,062 тыс. ед. | | | | | | + | | | | | | |
| 33. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный Центр" – 3% | | | | | | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный Центр" – 3,8 % | | | | | | + | | | | | | |
| 34. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку – 22 ед. | | | | | | Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку – 23 ед. | | | | | | + | | | | | | |
| 35. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, с нарастающим итогом – 1,38 тыс. ед. | | | | | | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, с нарастающим итогом – 1,624 тыс. ед. | | | | | | + | | | | | | |
| **9** | | Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | | | | | | | 36. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом – 0,249 тыс.единиц | | | | | | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом –0,249 тыс. единиц | | | | | | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 37. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом – 0,073 тыс. единиц | | | | | | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом – 0,074тыс. единиц | | | | | | + | | | | | | |
| 38. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом – 0,746 тыс. единиц | | | | | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом – 0,756 тыс.единиц | | | | | | + | | | | | | |
| 39. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом – 4,076 тыс.ед. | | | | | | Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом – 4,076 тыс.ед. | | | | | | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | | Ценовое регулирование и контроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, в пределах полномочий, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ и Брянской области | | | | | | | 40. Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной антимонопольной службой, индекс – <1,0 | | | | | | | | | | | Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной антимонопольной службой – 1,0 | + | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | | | 4  (99,8%) | | | |  | | |
| 41. Соответствие предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Брянской области предельным индексам, установленным указом Губернатора Брянской области, индекс – <1,0 | | | | | | | | | | | Соответствие предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Брянской области предельным индексам, установленным указом Губернатора Брянской области – 1,0 | + | | | | | | |
| 42. Соответствие индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянской области среднему индексу, установленному Правительством Российской Федерации, индекс –<1,0 | | | | | | | | | | | Соответствие индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянской области среднему индексу, установленному Правительством Российской Федерации –1,0 | + | | | | | | |
| 43. Соответствие тарифов на услуги по передаче электрической энергии тарифам, устанавливаемым Федеральной антимонопольной службой, индекс – <1,0 | | | | | | | | | | | Соответствие тарифов на услуги по передаче электрической энергии тарифам, устанавливаемым Федеральной антимонопольной службой – 1,0 | + | | | | | | |
| 44. Соответствие роста тарифов на тепловую энергию, холодное водоснабжение, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по полугодиям при условии непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, индекс – <1,0 | | | | | | | | | | | Соответствие роста тарифов на тепловую энергию, холодное водоснабжение, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по полугодиям при условии непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря – 1,0 | + | | | | | | |
| Цель государственной программы - эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управления имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рациональное его использование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | | Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования | | | | | | | 45. Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации, осуществлены кадастровые работы – 50 ед. | | | | | | | | | | | Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации, осуществлены кадастровые работы – 191 ед. | + | | | | | | | | | 3  (100%) | | | | | | | | 4  (99,7%) | | | |  | | |
| 46. Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет – 33 ед. | | | | | | | | | | | Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет – 36 ед. | + | | | | | | | | |
| 47. Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году – 1 ед. | | | | | | | | | | | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году – 4 ед. | + | | | | | | | | |
| 48. Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 61 % | | | | | | | | | | | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 63,26 % | + | | | | | | | | |
| 49. Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 95 % | | | | | | | | | | | Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 95 % | + | | | | | | | | |
| 50. Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд) – 12 % | | | | | | | | | | | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд) – 5,6% | + | | | | | | | | |
| 51. Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области – 88 % | | | | | | | | | | | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области – 117 % | + | | | | | | | | |
| **19. Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»***,*  *число оцениваемых задач -* **1**  Индикаторов оцениваемых – 2. (Выполнено – 2)  *(департамент образования и науки Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **3**  **(3-план)** | | | | **3=3**  *плановая*  *эффективность* | | |
| Цель государственной программы – создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | Обеспечение односменного режима обучения в 1-11-х (12-х) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше, реализация регионального проекта «Современная школа» | | | | | | | 1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (всего) – 0 единиц | | | | | | | | | | | Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (всего) – *не оценивается в 2019 году* |  | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 2. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) – 92,1 % | | | | | | | | | | | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) – 92,1 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 92,4 % | | | | | | | | | | | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования –92,6% | + | | | | | | | | | | | | | |
| **20. Государственная программа «Доступная среда Брянской области»,**  *число оцениваемых задач -* **3**  Индикаторов оцениваемых – 32. (Выполнено – 32)  *(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **12**  **(9-план)** | | | | **12>9**  *эффективность выше плановой* | | |
| Цель государственной программы – повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта; оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области– 58,2 % | | | | | | | | | | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области – 58,8% | + | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | 4  (99,97%) | | | |  | | |
| 2. Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих сформированные и обновляемые паспорта доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Брянской области – 100 % | | | | | | | | | | | Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих сформированные и обновляемые паспорта доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Брянской области – 100 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты – 70,4 % | | | | | | | | | | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты – 70,7% | + | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов службы занятости – 59,1 % | | | | | | | | | | | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов службы занятости – 61,8 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения – 67,1 % | | | | | | | | | | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения – 67,1 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры – 50,0 % | | | | | | | | | | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры – 50,5 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта – 56,5 % | | | | | | | | | | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта – 57,6 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) – 51,2/27,3% | | | | | | | | | | | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного)– 54,1/27,5 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Брянской области – 77,9% | | | | | | | | | | | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Брянской области – 83,3% | + | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Брянской области– 22 % | | | | | | | | | | | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Брянской области– 24,4 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Доля профессиональных образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения инвалидов, в общем количестве профессиональных образовательных учреждений– 38 % | | | | | | | | | | | Доля профессиональных образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения инвалидов, в общем количестве профессиональных образовательных учреждений – 50% | + | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22,6 % | | | | | | | | | | | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 25,8% | + | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 18 % | | | | | | | | | | | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 20,1 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста– 99 % | | | | | | | | | | | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста –99 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 45 % | | | | | | | | | | | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 45 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 95 % | | | | | | | | | | | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 95 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области – 68,5 % | | | | | | | | | | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области – 68,5 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров | | | | | | | 18. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области – 51,8 % | | | | | | | | | | | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области – 64,6 % | + | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | 4  (99,5%) | | | |  | | |
| 19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан – 51,5 % | | | | | | | | | | | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан – 56,0% | + | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) – 105 % | | | | | | | | | | | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) – 110 % | + | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости – 7 % | | | | | | | | | | | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости – 0% | + | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощи, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Брянской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области | | | | | | | 22. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или рабилитации (взрослые)– 56,5% | | | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или рабилитации (взрослые) – 64,5% | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | 4  (99,9%) | | | |  | | |
| 23. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации (дети) – 69,3% | | | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации (дети) – 69,3 % | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Брянской области, нуждающихся в получении таких услуг– 30 % | | | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Брянской области, нуждающихся в получении таких услуг – 36 % | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Брянской области – 95 % | | | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Брянской области – 100 % | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области – 25,5 % | | | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области – 25,6% | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Брянской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Брянской области в отчетный период – 6% | | | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Брянской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Брянской области в отчетный период – 11,1% | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Брянской области – 40 % | | | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Брянской области – 47 % | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Брянской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Брянской области – 35 % | | | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Брянской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Брянской области – 46 % | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Брянской области – 40 % | | | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Брянской области – 42 % | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Доля семей Брянской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи – 50 % | | | Доля семей Брянской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи – 53 % | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Брянской области – 46 % | | | Доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Брянской области – 59 % | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| **21. Государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области»,**  *число оцениваемых задач -* **2**  Индикаторов оцениваемых – 6. (Выполнено – 6)  *(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **6**  **(6-план)** | | | | **6=6**  *плановая*  *эффективность* | | |
| Цель государственной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | 1. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 года – 63 ед. | | | | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 года – 63 ед. | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | 3  (100%) | | | |  | | |
| 2. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году – 2% | | | | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году – 2% | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Среднее значение индекса качества городской среды – 164 усл.ед. | | | | Среднее значение индекса качества городской среды – 164 усл.ед. | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов, процентов (единиц) – 19 (3) | | | | Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов, процентов (единиц) – 19 (3) | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 9 % | | | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 11,68 % | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы – преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | Реализация приоритетного проекта «Умный город» | | | | | | | 6. Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 100% | | | | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 100% | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | 3  (100%) | | | 3  (100%) | | | |  | | |

Директор департамента

экономического развития

Брянской области М.А. Ерохин