## государственная собственность
Отчет
об исполнении региональной адресной инвестиционной программы Брянской области за 1 квартал 2016 года Перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | строители
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [11 empty] | 821406153.79 | 82023679.05 | 105468693.89 | 12.84 | 412922153.79 | 81220573.48 | 104692864.47 | 12.6261
в том числе:
Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 03 |  |  |  | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий области от угроз природного и техногенного характера | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33 |  |  |  | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33 |  |  |  | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33; ГРБС: 819 |  |  |  | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | [6 empty] | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | [5 empty] | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 11260 |  |  |  |  | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 11260 | 414 |  |  | 2015 | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
Реконструкция и техническое перевооружение Центра обработки вызовов Системы - 112 Брянской области по адресу: г.Брянск,ул.Бондаренко,8 | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 0 | 414 | м2 | 914,25 |  | 4717795 | 92899.02 | 1509270.8 | 31.991
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 1506478.5 |  | 1506478.5 | 100
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 14; ППГП: 0 |  |  |  | 399046700 | 29007698.57 | 30971001.14 | 7.7612
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18 |  |  |  | 399046700 | 29007698.57 | 30971001.14 | 7.7612
Департамент здравоохранения Брянской области | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 814 |  |  |  | 362627000 | 803105.57 | 775829.42 | 0.21395
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | [6 empty] | 362627000 | 803105.57 | 775829.42 | 0.21395
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | [5 empty] | 362627000 | 803105.57 | 775829.42 | 0.21395
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в рамках реализации программы "Модернизация здравоохранения Брянской области" (2011-2016 годы) | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 |  |  |  | 2017 | 11673508.78 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 465 |  |  |  | 11673508.78 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГАУЗ "Брянская городская больница №1" | [11 empty] | 11673508.78 | 0 | 0 | 0
Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 465 | коек | 130 | 2017 | 11673508.78 | 0 | 0 | 0
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных полномочий | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 822 |  |  |  | 350953491.22 | 803105.57 | 775829.42 | 0.22106
Заказчик: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 822 |  |  |  | 350953491.22 | 803105.57 | 775829.42 | 0.22106
Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек. | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 822 | коек | 130 |  | 350953491.22 | 803105.57 | 775829.42 | 0.22106
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 819 |  |  |  | 36419700 | 28204593 | 30195171.72 | 82.9089
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 819 |  |  |  | 36419700 | 28204593 | 30195171.72 | 82.9089
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | [6 empty] | 36419700 | 28204593 | 30195171.72 | 82.9089
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 |  |  |  |  | 2016 | 22919700 | 16755000 | 18706886.72 | 81.6192
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 22919700 | 16755000 | 18706886.72 | 81.6192
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 |  |  | 2018 | 22919700 | 16755000 | 18706886.72 | 81.6192
Реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое отделение Белоберезковской участковой больницы ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ" | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | пос/см.кв.м | 150 925,49 |  | 18044700 | 12000000 | 13951886.72 | 77.3185
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014-2015 годах | [11 empty] | 1951886.72 |  | 1951886.72 | 100
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | коек | 126 |  | 4875000 | 4755000 | 4755000 | 97.5385
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 13500000 | 11449593 | 11488285 | 85.0984
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 13500000 | 11449593 | 11488285 | 85.0984
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 13500000 | 11449593 | 11488285 | 85.0984
Врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в пгт Кокоревка Суземского района | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. смену | 50 |  | 10050407 | 8000000 | 8038692 | 79.9837
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [10 empty] | 2016 | 38692 |  | 38692 | 100
Реконструкция здания детского сада под офис врача общей(семейной) практики в н.п. Ущерпье Клинцовского района | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | посещ. | 75 |  | 3449593 | 3449593 | 3449593 | 100
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 15; ППГП: 0 |  |  |  | 48415317 | 0 | 0 | 0
Развитие инфраструктуры сферы культуры | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12 |  |  |  | 48415317 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 819 |  |  |  | 2658317 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 819 |  |  |  | 2658317 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | [6 empty] | 2658317 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 2658317 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 2658317 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 2658317 | 0 | 0 | 0
Строительство нового здания областного театра кукол по ул. Пушкина, 12 | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 2658317 | 0 | 0 | 0
Департамент культуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 815 |  |  |  | 45757000 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГБУК "Брянский государственный краеведческий музей" | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 815 |  |  |  | 45757000 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | [6 empty] | 45757000 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 45757000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 |  |  |  | 45757000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция музея-усадьбы А.К. Толстого. Брянская обл., Почепский район, с. Красный Рог | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания литературно-мемориального музея А.К. Толстого | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 |  |  |  | 19757000 | 0 | 0 | 0
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 16; ППГП: 0 |  |  |  | 19141630 | 0 | 304104.81 | 1.5887
Развитие инфраструктуры сферы образования | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 19141630 | 0 | 304104.81 | 1.5887
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 19141630 | 0 | 304104.81 | 1.5887
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 19141630 | 0 | 304104.81 | 1.5887
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 19141630 | 0 | 304104.81 | 1.5887
Дошкольное образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 |  |  |  |  | 2017 | 18635430 | 0 | 304104.81 | 1.6319
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 18635430 | 0 | 304104.81 | 1.6319
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 18635430 | 0 | 304104.81 | 1.6319
Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 | мест | 115 |  | 17635430 |  | 54104.81 | 0.3068
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 17635430 |  | 54104.81 | 0.3068
Детский сад-ясли в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе г.Брянска | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 | мест | 270 |  | 250000 |  | 250000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 250000 |  | 250000 | 100
Детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 | мест | 270 |  | 750000 |  |  | 0
Общее образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 506200 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 506200 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 506200 | 0 | 0 | 0
Реконструкция ГБОУ "Сещинская авиационно-космическая кадетская школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А.Леонова" 1 очередь | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 | мест | 140 |  | 185700 |  |  | 0
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 | м2 | 6415.7 |  | 320500 |  |  | 0
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 17 |  |  |  | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | ГП: 17; ППГП: 7 |  |  |  | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Обеспечение сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, вблизи которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81 |  |  |  | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 819 |  |  |  | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 819 |  |  |  | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | [6 empty] | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  | 2018 | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Клетнянский район | [11 empty] | 1741421 | 116052 | 116052 | 6.6642
Водоснабжение н.п. Алексеевка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 5,26 2 | 2016 | 1458821 |  |  | 0
Реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 5,19 2 |  | 282600 | 116052 | 116052 | 41.0658
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 19 |  |  | 2018 | 245640668 | 27447757.46 | 24168697.77 | 9.839
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 1 |  |  |  | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13 |  |  | 2018 | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13; ГРБС: 819 |  |  |  | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13; ГРБС: 819 |  |  |  | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | [6 empty] | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 |  |  |  |  | 2015 | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  | 2015 | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 19574325 | 3604849 | 4357925 | 22.2635
Злынковский район | [10 empty] | 2016 | 992000 | 492000 | 992000 | 100
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Вышков (2 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 1.39 | 2017 | 234900 | 234900 | 234900 | 100
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка (2 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 1.798 |  | 757100 | 257100 | 757100 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [10 empty] | 2015 | 500000 |  | 500000 | 100
Климовский район | [11 empty] | 473550 | 450474 | 473550 | 100
Водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 3.3372 |  | 473550 | 450474 | 473550 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [10 empty] | 2016 | 23076 |  | 23076 | 100
Клинцовский район | [11 empty] | 2131150 | 1820150 | 1820150 | 85.4069
Водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 0.0762 |  | 1567100 | 1281100 | 1281100 | 81.7497
Водоснабжение н.п. Оболешево | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 2.172 |  | 564050 | 539050 | 539050 | 95.5678
Комаричский район | [11 empty] | 6383000 | 0 | 230000 | 3.6033
Очистные сооружения пгт Комаричи | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 6153000 |  |  | 0
Строительство канализационных сетей н.п. Комаричи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 230000 |  | 230000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 230000 |  | 230000 | 100
Красногорский район | [11 empty] | 842225 | 842225 | 842225 | 100
Наружние сети канализации пгт. Красная Гора | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 11 |  | 842225 | 842225 | 842225 | 100
Навлинский район | [11 empty] | 8752400 | 0 | 0 | 0
Очистные сооружения н.п. Навля | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | м3/сут | 2500 |  | 8752400 |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 2 |  |  |  | 2775055 | 1931596 | 2455555 | 88.4867
Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14 |  |  |  | 2775055 | 1931596 | 2455555 | 88.4867
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 2775055 | 1931596 | 2455555 | 88.4867
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 2775055 | 1931596 | 2455555 | 88.4867
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 2775055 | 1931596 | 2455555 | 88.4867
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 2775055 | 1931596 | 2455555 | 88.4867
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 2775055 | 1931596 | 2455555 | 88.4867
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 2775055 | 1931596 | 2455555 | 88.4867
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 484755 | 451755 | 451755 | 93.1924
Клетнянский район | [11 empty] | 484755 | 451755 | 451755 | 93.1924
Газификация н.п. Клетня | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 4.626 |  | 484755 | 451755 | 451755 | 93.1924
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 2263541 | 1479841 | 1977041 | 87.3428
Комаричский район | [11 empty] | 97200 | 0 | 97200 | 100
строительство водоснабжения в н.п. Лубошево | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 97200 |  | 97200 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [10 empty] | 2015 | 97200 |  | 97200 | 100
Суражский район | [10 empty] | 2015 | 2166341 | 1479841 | 1879841 | 86.7749
Реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 1,8 2 |  | 261300 | 261300 | 261300 | 100
Водоснабжение н.п. Влазовичи ( 3 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 11 2 |  | 1618541 | 1218541 | 1618541 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [10 empty] | 2018 | 400000 |  | 400000 | 100
Реконструкция водоснабжения н.п. Косичи (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 5.781 | 2018 | 286500 |  |  | 0
Перевод отпления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 26759 | 0 | 26759 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 2018 | 26759 | 0 | 26759 | 100
газификация фельдшерско-акушерского пункта по ул. Школьной, 8 д. Строительная Слобода | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  | 2018 | 26759 |  | 26759 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 26759 |  | 26759 | 100
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 3 |  |  | 2015 | 223291288 | 21911312.46 | 17355217.77 | 7.7725
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21 |  |  | 2015 | 223291288 | 21911312.46 | 17355217.77 | 7.7725
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  | 2015 | 223291288 | 21911312.46 | 17355217.77 | 7.7725
Заказчик: КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  | 2018 | 223291288 | 21911312.46 | 17355217.77 | 7.7725
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [5 empty] | 2015 | 223291288 | 21911312.46 | 17355217.77 | 7.7725
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 |  |  |  |  | 2015 | 223291288 | 21911312.46 | 17355217.77 | 7.7725
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 223291288 | 21911312.46 | 17355217.77 | 7.7725
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  | 2015 | 223291288 | 21911312.46 | 17355217.77 | 7.7725
Брасовский район | [10 empty] | 2015 | 14033544 | 10710 | 10710 | 0.076317
Строительство автомобильной дороги Красное-Кретово в Брасовском районе Брянской области (завершающий этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5.19 | 2015 | 14033544 | 10710 | 10710 | 0.076317
Брянский район | [11 empty] | 35097871.89 | 20765920.46 | 10942489.53 | 31.1771
Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 4.131 | 2018 | 35097871.89 | 20765920.46 | 10942489.53 | 31.1771
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 176571 |  | 176571 | 100
Жуковский район | [11 empty] | 113182977 | 149000 | 149000 | 0.13165
Реконструкция мостового перехода через р.Десна на км 6+681 автомобильной дороги "Брянск-Смоленск"-Жуковка в Жуковском районе Брянской области (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0.425 |  | 112607977 | 149000 | 149000 | 0.13232
Строительство автомобильной дороги Небольсинский - Станция Эдазия в Жуковском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  | 2015 | 575000 |  |  | 0
Мглинский район | [11 empty] | 8318966.69 | 0 | 782683.08 | 9.4084
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 30+450 - км 46+035 в Мглинском районе Брянской области (1 пусковой комплекс на участке км 30+450-км 35+450) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  | 5 | 2015 | 1663059.61 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 30+450 - км 46+035 в Мглинском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 1855000 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги Мглин-Сураж на участке км 2+000 - км 30+200 в Мглинском и Суражском районах Брянской области (1 пусковой комплекс км 2+000 - км 7+000) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5 | 2016 | 2178691 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги Мглин-Сураж на участке км 2+000 - км 30+200 в Мглинском и Суражском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 2622216.08 |  | 782683.08 | 29.8482
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 782683.08 |  | 782683.08 | 100
Погарский район | [11 empty] | 796464 | 18750 | 763779 | 95.8962
строительство автомобильной дороги Чаусы-Сопычи в Погарском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 295742 | 18750 | 263057 | 88.9481
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 266917 |  | 263057 | 98.5539
Реконструкция автомобильной дороги Погар-Стародуб в Погарском и Стародубском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  | 2016 | 500722 |  | 500722 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 500722 |  | 500722 | 100
Почепский район | [11 empty] | 34725838.67 | 0 | 1904425.41 | 5.4842
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 20+300 - км 30+450 в Почепском районе Брянской области (2 пусковой комплекс на участке км 25+300 - км 30+450) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5.15 |  | 33357537.67 |  | 902201.41 | 2.7046
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 902201.41 |  | 902201.41 | 100
реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 10+300-км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300-км 20+300 в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  | 2016 | 391665 |  | 200630 | 51.2249
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 200630 |  | 200630 | 100
реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 20+300-км 30+450 в Почепском районе Брянской области (1 пусковой комплекс на участке км 20+300 - км 25+300) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  | 2016 | 734000 |  | 559000 | 76.158
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 599000 |  | 599000 | 100
Строительство автомобильной дороги "Почеп-Жирятино"-Кувшиново в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 242636 |  | 242594 | 99.9827
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 242636 |  | 242636 | 100
Стародубский район | [11 empty] | 6668326.42 | 462910 | 1169074.42 | 17.5318
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Стародуб на участке км 8+200 - км 21+100 в Стародубском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 8+200 - км 13+200) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5 | 2016 | 4739150 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги Стародуб-Климово в Стародубском и Климовском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 170520 |  | 170520 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [10 empty] | 2016 | 170520 |  | 170520 | 100
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Стародуб на участке км 8+200-км 20+550, в Стародубском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 1758656.42 | 462910 | 998554.42 | 56.7794
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 555644.42 |  | 555644.42 | 100
Суражский район | [10 empty] | 2015 | 4028244.99 | 504022 | 849546.99 | 21.0898
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970 - км 25+060 в Суражском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 17+970 - км 21+970) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 4 |  | 3178700 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970-км 25+060, в Суражском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 849544.99 | 504022 | 849546.99 | 100.0002
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [10 empty] | 2018 | 345524.99 |  | 345524.99 | 100
Трубчевский район | [11 empty] | 6439054.34 | 0 | 783509.34 | 12.1681
Реконструкция автомобильной дороги Трубчевск-Погар на участке км 1+300 - км 30+760 в Трубчевском и Погарском районах Брянской области (1 пусковой комплекс км 1+300 - км 6+300) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5 | 2015 | 3760226 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги Трубчевск-Погар на участке км 1+300-км 30+760, в Трубчевском и Погарском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 2678828.34 |  | 783509.34 | 29.2482
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 783509.34 |  | 783509.34 | 100
Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 – 2020 годы) | ГП: 21; ППГП: 0 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения | ГП: 21; ППГП: 0; ОМ: 21 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 21; ППГП: 0; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  | 2015 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 21; ППГП: 0; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Социальная политика | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Социальное обслуживание населения | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | [5 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Суземский район | [11 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Комплексный центр помощи семье и детям, пгт. Суземка | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 | м2 | 932.3 |  | 10000000 |  |  | 0
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 25; ППГП: 0 |  |  |  | 80477346 | 16731488 | 45888486.37 | 57.0204
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 80477346 | 16731488 | 45888486.37 | 57.0204
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 80477346 | 16731488 | 45888486.37 | 57.0204
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 80477346 | 16731488 | 45888486.37 | 57.0204
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 80477346 | 16731488 | 45888486.37 | 57.0204
Физическая культура | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 64732246 | 15608145 | 35889325.8 | 55.4427
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 64732246 | 15608145 | 35889325.8 | 55.4427
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 64732246 | 15608145 | 35889325.8 | 55.4427
Обустройство горнолыжной трассы в Советском районе г. Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел.в смену | 48 |  | 6902800 |  | 3900000 | 56.4988
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 3900000 |  | 3900000 | 100
Бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г.Брянске | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел.в смену | 48 |  | 8500000 | 12685 | 2423865.12 | 28.5161
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 2423865.12 |  | 2423865.12 | 100
Спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Шибенец" г. Фокино Дятьковского района | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | кв.м | 9157.3 |  | 39170980 | 15595460 | 29565460.68 | 75.478
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 13970000.68 |  | 13970000.68 | 100
Дом спорта "Олимпийские надежды" пр. Московский, 106б, Фокинский район, г. Брянск | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | м2 | 2636.11 |  | 4708466 |  |  | 0
Бассейн спорткомплекса пгт. Климово | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел. | 48 |  | 450000 |  |  | 0
Реконструкция стадиона "Десна" в Бежицком районе г. Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | м2 | 6869 |  | 5000000 |  |  | 0
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 15745100 | 1123343 | 9999160.57 | 63.5065
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 15745100 | 1123343 | 9999160.57 | 63.5065
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  | 2015 | 15745100 | 1123343 | 9999160.57 | 63.5065
Строительство теннисного центра, г.Брянск | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел.в смену | 24 |  | 15745100 | 1123343 | 9999160.57 | 63.5065
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 9999160.57 |  | 9999160.57 | 100
Управление физической культуры и спорта Брянской области | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 825 |  |  | 2016 | 100000 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГАУ "Спортивный клуб "Брянск" | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 825 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | [6 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 |  |  |  |  | 2015 | 100000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 |  |  | 2015 | 100000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция воздухоопорной оболочки спортивного комплекса с катком ( ледовый дворец "Пересвет"), г. Брянск, ул. Кромская, д.48а | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 |  |  |  | 50000 |  |  | 0
Реконструкция закрытого ледового стадиона "Десна", г.Брянск, ул. Кромская д.48а | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 | мест | 260 | 2018 | 50000 |  |  | 0
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области (2014-2020 годы) | ГП: 40 |  |  |  | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области (2014-2020 годы) | ГП: 40; ППГП: 5 |  |  | 2016 | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51 |  |  |  | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51; ГРБС: 819 |  |  | 2018 | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51; ГРБС: 819 |  |  |  | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Национальная экономика | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | [6 empty] | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 |  |  |  |  | 2015 | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | 11260 |  |  |  |  | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | 11260 | 414 |  |  |  | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Брянский областной промышленный парк по ул. Красноармейская, д.103. Реконструкция. | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | 11260 | 414 | м2 | 20173 | 2015 | 12125276.79 | 8627784 | 2511081 | 20.7095
Департамент здравоохранения Брянской области | [11 empty] | 74956700 | 30783458.79 | 30866853.4 | 41.1796
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | [11 empty] | 322453750.24 | 78658798.29 | 245004022.9 | 75.9811
[12 empty] | 397410450.24 | 109442257.08 | 275870876.3 | 69.4171

## муниципальная собственность
Отчет
об исполнении региональной адресной инвестиционной программы Брянской области за 1 квартал 2016 года Перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | строители
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО |  |  | ВР 12: 692661900.5; ВР 13: 250021050.44; ВР 14: 292390468.83; ВР 15: 42.2126 | 587903712 | 250021050.44 | 279858535.83 | 27.4691
в том числе:
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014 - 2020 годы) | 08 |  | ВР 12: 3514061.5; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области | 08 | 0 | ОМ 3: 51; ВР 12: 3514061.5; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 0 | ОМ 3: 51; ГРБС 4: 808; ВР 12: 3514061.5; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | ОМ 3: 51; ГРБС 4: 808; Рз 5: 06; ВР 12: 3514061.5; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 3514061.5 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 |  |  |  | 3514061.5 | 0 | 0 | 0
Жуковский район |  |  | ВР 12: 514061.5; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство полигона ТБО в г. Жуковке | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | га | 7.5 |  | 514061.5 |  |  | 0
г.Стародуб |  |  | ВР 12: 3000000; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | куб.м/сут. | 3600 |  | 3000000 |  |  | 0
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 12 |  | ВР 12: 85000000; ВР 13: 0; ВР 14: 12531933; ВР 15: 14.7435
Подпрограмма "Чистая вода" (2015 - 2020 годы) | 12 | 1 | ВР 12: 85000000; ВР 13: 0; ВР 14: 12531933; ВР 15: 14.7435
Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | 12 | 1 | ОМ 3: 41; ВР 12: 85000000; ВР 13: 0; ВР 14: 12531933; ВР 15: 14.7435
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | ОМ 3: 41; ГРБС 4: 812; ВР 12: 85000000; ВР 13: 0; ВР 14: 12531933; ВР 15: 14.7435
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 85000000 | 0 | 12531933 | 14.7435
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 85000000 | 0 | 12531933 | 14.7435
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 85000000 | 0 | 12531933 | 14.7435
Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 85000000 | 0 | 12531933 | 14.7435
Городской округ "город Брянск" |  |  | ВР 12: 3300000; ВР 13: 0; ВР 14: 3300000; ВР 15: 100
Строительство водозабора в п. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 3300000 |  | 3300000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 3300000; ВР 14: 3300000; ВР 15: 100
Муниципальное образование "город Дятьково" |  |  | ВР 12: 5200000; ВР 13: 0; ВР 14: 5200000; ВР 15: 100
Строительство ВЗУ производительностью 40 м3/ч по ул. Комарова в г. Дятьково Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 5200000 |  | 5200000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 5200000; ВР 14: 5200000; ВР 15: 100
Городской округ "город Новозыбков" |  |  | ВР 12: 2007980; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Наружные водопроводные сети 2-й очереди района индивидуальных жилых домов в 116 квартале г. Новозыбков Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 3.71 |  | 2007980 |  |  | 0
Брянский район |  |  | ВР 12: 7413507; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Водоснабжение н.п. Свень Транспортная Брянского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч | 50 |  | 7413507 |  |  | 0
Выгоничский район |  |  | ВР 12: 1746082; ВР 13: 0; ВР 14: 1746082; ВР 15: 100
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Выгоничи, ул. Свердлова, 20, Выгоничского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 600000 |  | 600000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 600000; ВР 14: 600000; ВР 15: 100
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Лопушь, ул. Молодежная, 2 "А", Выгоничского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1146082 |  | 1146082 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 1146082; ВР 14: 1146082; ВР 15: 100
Гордеевский район |  |  | ВР 12: 1162918; ВР 13: 0; ВР 14: 1162918; ВР 15: 100
Реконструкция водопроводной сети в с.Гордеевка ул.15 лет Октября | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1162918 |  | 1162918 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 1162918; ВР 14: 1162918; ВР 15: 100
Жуковский район |  |  | ВР 12: 4186261; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Сооружение водозаборной скважины с подключением к существующей водопроводной сети в н.п. Латыши Жуковского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч км | 25; 1,0 |  | 4186261 |  |  | 0
Клинцовский район |  |  | ВР 12: 5517020; ВР 15: 0
Строительство водопроводной сети в н.п. Гулевка Клинцовского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.63 |  | 5517020 |  |  | 0
Навлинский район |  |  | ВР 12: 5197488; ВР 15: 0
Водоснабжение н.п. Клюковники Навлинского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м | 3512 |  | 5197488 |  |  | 0
Белоберезковское городское поселение Трубчевского района |  |  | ВР 12: 1762500; ВР 15: 0
Реконструкция водопровода пгт Белая Березка Трубчевского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м | 7298.4 |  | 1762500 |  |  | 0
Севский район |  |  | ВР 12: 18091000; ВР 13: 0; ВР 14: 622933; ВР 15: 3.4433
Строительство в н.п. Пушкарная Слобода с прокладкой водопроводной сети до ул. С-Щедрина в г.Севске Брянской области (2-я очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 622933 |  | 622933 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 622933 |  | 622933 | 100
Реконструкция станции 2-го подъема воды в г. Севск | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сут. | 2000 |  | 12718067 |  |  | 0
Реконструкция сетей водоснабжения в г. Севске | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2 |  | 4750000 |  |  | 0
Стародубский район |  |  | ВР 12: 3171898; ВР 15: 0
Водоснабжение н.п. Солова Стародубского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч; км | 4,0; 2,764 |  | 3171898 |  |  | 0
Суземский район |  |  | ВР 12: 14044429; ВР 15: 0
Водозаборное сооружение н.п. Алешковичи Суземского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | дебит скважи ны м³/ч | 4 |  | 5939371 |  |  | 0
Водозаборное сооружение н.п. Селечня Суземского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м³/ч км | 6,5-дебит скважины; 0,746 сети |  | 8105058 |  |  | 0
Суражское городское поселение Суражского района |  |  | ВР 12: 1570857; ВР 13: 0; ВР 14: 500000; ВР 15: 31.8298
Реконструкция водопроводной сети по ул. Мглинская в г. Сураже Суражского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.313 |  | 1570857 |  | 500000 | 31.8298
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 500000; ВР 14: 500000; ВР 15: 100
Унечский район |  |  | ВР 12: 10628060; ВР 15: 0
Водоснабжение н.п. Шулаковка Унечского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч; км | 10; 4,07 |  | 10628060 |  |  | 0
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | 14 | 0 | ВР 12: 21979727; ВР 13: 9376600; ВР 14: 9826785.55; ВР 15: 44.7084
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | 14 | 0 | ОМ 3: 18; ВР 12: 21979727; ВР 13: 9376600; ВР 14: 9826785.55; ВР 15: 44.7084
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 14 | 0 | ОМ 3: 18; ГРБС 4: 819; ВР 12: 21979727; ВР 13: 9376600; ВР 14: 9826785.55; ВР 15: 44.7084
Здравоохранение | 14 | 0 | ОМ 3: 18; ГРБС 4: 819; Рз 5: 09; ВР 12: 21979727; ВР 13: 9376600; ВР 14: 9826785.55; ВР 15: 44.7084
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 21979727 | 9376600 | 9826785.55 | 44.7084
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 21979727 | 9376600 | 9826785.55 | 44.7084
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 21979727 | 9376600 | 9826785.55 | 44.7084
г. Клинцы |  |  | ВР 12: 10425300; ВР 13: 9376600; ВР 14: 7447358.55; ВР 15: 71.4354
морфологический корпус г. Клинцы | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2205.8 |  | 10425300 | 9376600 | 7447358.55 | 71.4354
Брянский район |  |  | ВР 12: 2379427; ВР 13: 0; ВР 14: 2379427; ВР 15: 100
поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса и первый этаж терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы н.п. Глинищево | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 50 |  | 2379427 |  | 2379427 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | ВР 12: 2379427; ВР 14: 2379427; ВР 15: 100
Жуковский район |  |  | ВР 12: 8500000; ВР 15: 0
реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2803.3 |  | 8500000 |  |  | 0
Суражский район |  |  | ВР 12: 675000; ВР 15: 0
лечебный корпус Суражской ЦРБ г. Сураж | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 162 |  | 675000 |  |  | 0
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | 15 | 0 | ВР 12: 11875000; ВР 13: 999076; ВР 14: 4999.67; ВР 15: 0.042102
Развитие инфраструктуры сферы культуры | 15 | 0 | ОМ 3: 12; ВР 12: 11875000; ВР 13: 999076; ВР 14: 4999.67; ВР 15: 0.042102
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 15 | 0 | ОМ 3: 12; ГРБС 4: 819; ВР 12: 1875000; ВР 13: 999076; ВР 14: 4999.67; ВР 15: 0.26665
Культура, кинематография | 15 | 0 | ОМ 3: 12; ГРБС 4: 819; Рз 5: 08; ВР 12: 1875000; ВР 13: 999076; ВР 14: 4999.67; ВР 15: 0.26665
Культура | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 1875000 | 999076 | 4999.67 | 0.26665
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 1875000 | 999076 | 4999.67 | 0.26665
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 1875000 | 999076 | 4999.67 | 0.26665
Климовский район |  |  | ВР 12: 1875000; ВР 13: 999076; ВР 14: 4999.67; ВР 15: 0.26665
реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра "Родина") в п.г.т. Климово | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 1119.92 |  | 1875000 | 999076 | 4999.67 | 0.26665
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 4999.67; ВР 14: 4999.67; ВР 15: 100
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | ОМ 3: 12; ГРБС 4: 815; ВР 12: 10000000; ВР 15: 0
Культура, кинематография | 15 | 0 | ОМ 3: 12; ГРБС 4: 815; Рз 5: 08; ВР 12: 10000000; ВР 15: 0
Культура | 15 | 0 | ОМ 3: 12; ГРБС 4: 815; Рз 5: 08; Пр 6: 01; ВР 12: 10000000; ВР 15: 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | ОМ 3: 12; ГРБС 4: 815; Рз 5: 08; Пр 6: 01; НР 7: 11270; ВР 12: 10000000; ВР 15: 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000000 |  |  | 0
Создание туристско-рекреационного кластера "Хрустальный город", Брянская область (строительство (реконструкция) инженерных сетей и объектов обеспечивающей инфраструктуры, в том числе I этап - обустройство сквера по адресу: Брянская область, в г.Дятьково (в районе ул.Гоголя и ул.Ленина) | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000000 |  |  | 0
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | 16 |  | ВР 12: 30318650; ВР 13: 0; ВР 14: 9692971.17; ВР 15: 31.9703
Развитие инфраструктуры сферы образования | 16 | 0 | ОМ 3: 14; ВР 12: 30318650; ВР 13: 0; ВР 14: 9692971.17; ВР 15: 31.9703
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 16 | 0 | ОМ 3: 14; ГРБС 4: 819; ВР 12: 30318650; ВР 13: 0; ВР 14: 9692971.17; ВР 15: 31.9703
Образование | 16 | 0 | ОМ 3: 14; ГРБС 4: 819; Рз 5: 07; ВР 12: 30318650; ВР 13: 0; ВР 14: 9692971.17; ВР 15: 31.9703
Дошкольное образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 10218650 | 0 | 2996601.17 | 29.3248
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 10218650 | 0 | 2996601.17 | 29.3248
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 10218650 | 0 | 2996601.17 | 29.3248
г.Стародуб |  |  | ВР 12: 10094814.68; ВР 13: 0; ВР 14: 2872765.85; ВР 15: 28.4578
детский сад г. Стародуб | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 150 |  | 10094814.68 |  | 2872765.85 | 28.4578
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 8864030.85; ВР 14: 2872765.85; ВР 15: 32.4092
г.Сельцо |  |  | ВР 12: 123835.32; ВР 13: 0; ВР 14: 123835.32; ВР 15: 100
строительство детского сада в г. Сельцо | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест |  |  | 123835.32 |  | 123835.32 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 123835.32; ВР 14: 123835.32; ВР 15: 100
Общее образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 20100000 | 0 | 6696370 | 33.3153
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 20100000 | 0 | 6696370 | 33.3153
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 20100000 | 0 | 6696370 | 33.3153
Клетнянский район |  |  | ВР 12: 20100000; ВР 13: 0; ВР 14: 6696370; ВР 15: 33.3153
пристройка к МОУ СОШ №2 п. Клетня | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 | уч. мест | 500 |  | 20100000 |  | 6696370 | 33.3153
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 6696370; ВР 14: 6696370; ВР 15: 100
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | 17 |  | ВР 12: 88699026; ВР 13: 0; ВР 14: 338436; ВР 15: 0.38156
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | 17 | 7 | ВР 12: 88699026; ВР 13: 0; ВР 14: 338436; ВР 15: 0.38156
Обеспечение сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, вблизи которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | 17 | 7 | ОМ 3: 81; ВР 12: 88699026; ВР 13: 0; ВР 14: 338436; ВР 15: 0.38156
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 17 | 7 | ОМ 3: 81; ГРБС 4: 817; ВР 12: 6244127; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Национальная экономика | 17 | 7 | ОМ 3: 81; ГРБС 4: 817; Рз 5: 04; ВР 12: 6244127; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Сельское хозяйство и рыболовство | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 6244127 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 |  |  |  |  | 6244127 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 |  |  |  | 6244127 | 0 | 0 | 0
Бошинское сельское поселение Карачевского района |  |  | ВР 12: 1244127; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
водоснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 |  |  |  | 561897 |  |  | 0
электроснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 |  |  |  | 600690 |  |  | 0
газификация комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 |  |  |  | 81540 |  |  | 0
Меленское сельское поселение Стародубского района |  |  | ВР 12: 5000000; ВР 15: 0
Строительство жилого микрорайона «Меленский» с. Меленск Стародубского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 |  |  |  | 5000000 |  |  | 0
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 17 | 7 | ОМ 3: 81; ГРБС 4: 819; ВР 12: 82454899; ВР 13: 0; ВР 14: 338436; ВР 15: 0.41045
Национальная экономика | 17 | 7 | ОМ 3: 81; ГРБС 4: 819; Рз 5: 04; ВР 12: 77069230; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 77069230 | 0 | 0 | 0
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 |  |  |  |  | 77069230 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинасирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 |  |  |  | 77069230 | 0 | 0 | 0
Брасовский район |  |  | ВР 12: 3415995; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к зерноскладу ООО "Сельхозник" в н.п.Чаянка от автомобильной дороги "Локоть - Кретово" - Турищево на км 35+800 в Брасовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.547 |  | 1071202 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе ООО "АПК Суслово" от автомобильной дороги "Локоть - Кретово" - Турищево - Суслово на км 6+500 в Брасовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.004 |  | 2344793 |  |  | 0
Дубровский район |  |  | ВР 12: 2704245; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе СПК Зимницкий от автомобильной дороги Дубровка-Вязовск на км 2+400 в Дубровском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.851 |  | 2704245 |  |  | 0
Жирятинский район |  |  | ВР 12: 2709895; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе К(Ф) Х "Минаев С.Ю." от автомобильной дороги "Брянск-Смоленск"-Жирятино на км 18+000 в Жирятинском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.837 |  | 2709895 |  |  | 0
Злынковский район |  |  | ВР 12: 9233214; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Кожановка от автомобильной дороги Новозыбков-Деменка-Кожановка на км 42+940 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.625 |  | 1905945 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Спиридонова Буда от автомобильной дороги Злынка-Кожановка на км 14+510 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.175 |  | 2856473 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Денисковичи от автомобильной дороги Злынка-Лысые-Карпиловка на км 16+800 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.81 |  | 1653138 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Большие Щербиничи от автомобильной дороги Карпиловка-Большие Щербиничи на км 6+480 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.32 |  | 2817658 |  |  | 0
Карачевский район |  |  | ВР 12: 4032914; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Куприна-Сомово на участке Куприна-граница Орловской области в Карачевском районе Брянской области (вблизи н.п. Сомово Шаблыкинского района Орловской области) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.5 |  | 4032914 |  |  | 0
Красногорский район |  |  | ВР 12: 6364174; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 1 в н.п. Медведи от автомобильной дороги Палужская Рудня - Заборье - Медведи на км 19+940 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.204 |  | 2653694 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Макаричи от автомобильной дороги Палужская Рудня - Заборье - Медведи на км 4+800 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.403 |  | 956410 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 1 в н.п. Перелазы от автомобильной дороги Перелазы - Зеленая Дубрава на км 0+320 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.155 |  | 2754070 |  |  | 0
Климовский район |  |  | ВР 12: 2855159; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к агрогородку "Гетманобудский" от автомобильной дороги "Климово-Чуровичи" - Гетманова Буда на км 3+000 в Климовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.98 |  | 2855159 |  |  | 0
Погарский район |  |  | ВР 12: 18620013; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС в н.п.Азаровка от автомобильной дороги "Погар - Стародуб" - Андрейковичи на км 23+900 в Погарском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 5.436 |  | 14660583 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Курово ООО СП "Дружба" от автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Погар - Гремяч (обход г.Погара) на км 2+600 в Погарском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.014 |  | 3020943 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Суворово ООО СП "Дружба" от автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Погар - Гремяч (обход г.Погара) на км 2+300 в Погарском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.321 |  | 938487 |  |  | 0
Севский район |  |  | ВР 12: 7620316; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе СПК Союз от автомобильной дороги "Украина" - Асовица" - Голышино на км 4+450 в Севском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.695 |  | 2136942 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО Агрофирма "Слон" от автомобильной дороги "Украина"-Бересток на км 10+600 в Севском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.933 |  | 5483374 |  |  | 0
Стародубский район |  |  | ВР 12: 13196089; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС колхоз "Новая Жизнь" в с.Курковичи от автомобильной дороги Стародуб - Курковичи на км 33+100 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.226 |  | 2455581 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС КФХ Пашутко В.Н. в с.Демьянки от автомобильной дороги "Стародуб-Курковичи"-Демьянки-Азарово на км 1+800 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 2.673 |  | 6451947 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС колхоз "Имени Правды" в с.Запольские Халеевичи от автомобильной дороги "Мартьяновка - Стародуб" - Запольские Халеевичи на км 5+700 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.567 |  | 4288561 |  |  | 0
Унечский район |  |  | ВР 12: 1081559; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ФАПу и детскому саду в с.Писаревка от автомобильной дороги Унеча-Мглин на км 10+891 в Унечском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.675 |  | 1081559 |  |  | 0
Трубчевский район |  |  | ВР 12: 5235657; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Строительство автомобильной дороги Кветунь-Удолье в Трубчевском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.187 |  | 5235657 |  |  | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | ОМ 3: 81; ГРБС 4: 819; Рз 5: 05; ВР 12: 2389504; ВР 13: 0; ВР 14: 338436; ВР 15: 14.1634
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 2389504 | 0 | 338436 | 14.1634
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 2389504 | 0 | 338436 | 14.1634
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 2389504 | 0 | 338436 | 14.1634
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 196760 | 0 | 20060 | 10.1952
Суражский район |  |  | ВР 12: 176700; ВР 15: 0
Газификация н.п. Сенькин Ров | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.124 |  | 176700 |  |  | 0
Трубчевский район |  |  | ВР 12: 20060; ВР 14: 20060; ВР 15: 100
Газификация н.п. Дольск | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.345 |  | 20060 |  | 20060 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 20060; ВР 14: 20060; ВР 15: 100
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 2192744 | 0 | 318376 | 14.5195
Севский район |  |  | ВР 12: 1604293; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Водоснабжение н.п. Хвощевка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.622 |  | 1604293 |  |  | 0
Суражский район |  |  | ВР 12: 270075; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Водоснабжение н.п. Старая Кашовка (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 3.722 |  | 270075 |  |  | 0
Унечский район |  |  | ВР 12: 318376; ВР 13: 0; ВР 14: 318376; ВР 15: 100
Водоснабжение н.п. Писаревка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км |  |  | 318376 |  | 318376 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 318376; ВР 14: 318376; ВР 15: 100
Культура, кинематография | 17 | 7 | ОМ 3: 81; ГРБС 4: 819; Рз 5: 08; ВР 12: 2996165; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Культура | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 2996165 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 2996165 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 2996165 | 0 | 0 | 0
Брасовский район |  |  | ВР 12: 2996165; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Сельский Дом культуры на 200 мест в п.Погребы Брасовского района | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 | мест | 200 |  | 2996165 |  |  | 0
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 19 | 0 | ВР 12: 450648731; ВР 13: 239645374.44; ВР 14: 259573414.44; ВР 15: 57.5999
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | 19 | 1 | ВР 12: 161696062; ВР 13: 147182021; ВР 14: 161696062; ВР 15: 100
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | 19 | 1 | ОМ 3: 13; ВР 12: 161696062; ВР 13: 147182021; ВР 14: 161696062; ВР 15: 100
Здравоохранение | 19 | 1 | ОМ 3: 13; ГРБС 4: 819; Рз 5: 09; ВР 12: 161696062; ВР 13: 147182021; ВР 14: 161696062; ВР 15: 100
Стационарная медицинская помощь | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
г. Клинцы |  |  | ВР 12: 161696062; ВР 13: 147182021; ВР 14: 161696062; ВР 15: 100
Роддом (2 пусковой комплекс) г.Клинцы | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 98 |  | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013-2015 годах |  |  | ВР 12: 14514041; ВР 14: 14514041; ВР 15: 100
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 19 | 2 | ВР 12: 6322120; ВР 13: 0; ВР 14: 1504405; ВР 15: 23.7959
Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 19 | 2 | ОМ 3: 14; ВР 12: 6322120; ВР 13: 0; ВР 14: 1504405; ВР 15: 23.7959
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | ОМ 3: 14; ГРБС 4: 819; Рз 5: 05; ВР 12: 6322120; ВР 13: 0; ВР 14: 1504405; ВР 15: 23.7959
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 6322120 | 0 | 1504405 | 23.7959
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 6322120 | 0 | 1504405 | 23.7959
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 6322120 | 0 | 1504405 | 23.7959
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 160920 | 0 | 96705 | 60.0951
Брянский район |  |  | ВР 12: 10000; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Газификация н.п. Корчминка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.222 |  | 10000 |  |  | 0
Дятьковский район |  |  | ВР 12: 10000; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Газификация н.п. Ольшаница | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 4.968 |  | 10000 |  |  | 0
Жуковский район |  |  | ВР 12: 96705; ВР 13: 0; ВР 14: 96705; ВР 15: 100
Газификация ул. Дегтярева, Луговой, Заречной в н.п. Дятьковичи | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.195 |  | 96705 |  | 96705 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 96705; ВР 14: 96705; ВР 15: 100
Мглинский район |  |  | ВР 12: 20000; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Газификация н.п. Католино | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.822 |  | 10000 |  |  | 0
Газификация н.п. Николаевка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.463 |  | 10000 |  |  | 0
Стародубский район |  |  | ВР 12: 10000; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
газификация н.п. Суховерхово | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000 |  |  | 0
Суражский район |  |  | ВР 12: 14215; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Газификация н.п. Большая Ловча | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 7.6 |  | 14215 |  |  | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 6161200 | 0 | 1407700 | 22.8478
Карачевский район |  |  | ВР 12: 4753500; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Реконструкция водоснабжения н.п. Дунаевский | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км |  |  | 63825 |  |  | 0
Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Березовка (ул. Первомайская) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.9 |  | 4689675 |  |  | 0
Стародубский район |  |  | ВР 12: 1407700; ВР 13: 0; ВР 14: 1407700; ВР 15: 100
Водоснабжение н.п. Занковка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1407700 |  | 1407700 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 1407700; ВР 14: 1407700; ВР 15: 100
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | 19 | 3 | ВР 12: 282630549; ВР 13: 92463353.44; ВР 14: 96372947.44; ВР 15: 34.0986
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | ОМ 3: 21; ВР 12: 282630549; ВР 13: 92463353.44; ВР 14: 96372947.44; ВР 15: 34.0986
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 3 | ОМ 3: 21; ГРБС 4: 819; ВР 12: 282630549; ВР 13: 92463353.44; ВР 14: 96372947.44; ВР 15: 34.0986
Национальная экономика | 19 | 3 | ОМ 3: 21; ГРБС 4: 819; Рз 5: 04; ВР 12: 282630549; ВР 13: 92463353.44; ВР 14: 96372947.44; ВР 15: 34.0986
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 282630549 | 92463353.44 | 96372947.44 | 34.0986
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 282630549 | 92463353.44 | 96372947.44 | 34.0986
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 282630549 | 92463353.44 | 96372947.44 | 34.0986
г.Брянск |  |  | ВР 12: 263720955; ВР 13: 92463353.44; ВР 14: 92463353.44; ВР 15: 35.0611
Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0.271 |  | 237846549 | 66588947.44 | 66588947.44 | 27.9966
Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г.Брянска | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0.101 |  | 25874406 | 25874406 | 25874406 | 100
Дятьковское городское поселение |  |  | ВР 12: 15000000; ВР 13: 0; ВР 14: 0; ВР 15: 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Дятьково | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 10000000 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Фокина в г. Дятьково | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 5000000 |  |  | 0
Унечский район |  |  | ВР 12: 3909594; ВР 13: 0; ВР 14: 3909594; ВР 15: 100
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ФАПу и детскому саду в с.Писаревка от автомобильной дороги Унеча-Мглин на км 10+891 в Унечском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 3909594 |  | 3909594 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 3909594; ВР 14: 3909594; ВР 15: 100
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | 25 | 0 | ВР 12: 626705; ВР 13: 0; ВР 14: 421929; ВР 15: 67.325
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | 25 | 0 | ОМ 3: 14; ВР 12: 626705; ВР 13: 0; ВР 14: 421929; ВР 15: 67.325
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 25 | 0 | ОМ 3: 14; ГРБС 4: 819; ВР 12: 626705; ВР 13: 0; ВР 14: 421929; ВР 15: 67.325
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | ОМ 3: 14; ГРБС 4: 819; Рз 5: 11; ВР 12: 626705; ВР 13: 0; ВР 14: 421929; ВР 15: 67.325
Физическая культура | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Суражский район |  |  | ВР 12: 207000; ВР 13: 0; ВР 14: 2224; ВР 15: 1.0744
Физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п.Сураж | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2268.26 |  | 207000 |  | 2224 | 1.0744
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 2224; ВР 14: 2224; ВР 15: 100
Карачевский район |  |  | ВР 12: 414705; ВР 13: 0; ВР 14: 414705; ВР 15: 100
Реконструкция муниципального стадиона "Снежеть" в г.Карачеве | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | мест | 2000 |  | 414705 |  | 414705 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 414705; ВР 14: 414705; ВР 15: 100
Комаричский район |  |  | ВР 12: 5000; ВР 13: 0; ВР 14: 5000; ВР 15: 100
Физкультурно-оздоровительный комплекс пгт Комаричи | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | чел/см | 40 |  | 5000 |  | 5000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | ВР 12: 5000; ВР 14: 5000; ВР 15: 100