## государственная собственность
Отчет
об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области за январь-декабрь 2015 года
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [10 empty] | 365430740.36 | 172898951.13 | 331629559.71 | 90.7503
в том числе:
Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области ( 2014-2020 годы) | 03 | [9 empty] | 5482205 | 5449006.09 | 3961387.24 | 72.259
Подпрограмма "Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 03 | 2 | [8 empty] | 5482205 | 5449006.09 | 3961387.24 | 72.259
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 03 | 2 | 819 | [7 empty] | 5482205 | 5449006.09 | 3961387.24 | 72.259
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2 | 819 | 03 | [6 empty] | 5482205 | 5449006.09 | 3961387.24 | 72.259
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 2 | 819 | 03 | 09 | [5 empty] | 5482205 | 5449006.09 | 3961387.24 | 72.259
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 03 | 2 | 819 | 03 | 09 | 1126 |  |  |  |  | 5482205 | 5449006.09 | 3961387.24 | 72.259
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 03 | 2 | 819 | 03 | 09 | 1126 | 414 |  |  |  | 5482205 | 5449006.09 | 3961387.24 | 72.259
Реконструкция и техническое перевооружение Центра обработки вызовов Системы - 112 Брянской области по адресу: г.Брянск,ул.Бондаренко,8 | 03 | 2 | 819 | 03 | 09 | 1126 | 414 | м2 | 914.25 | 2015 | 5482205 | 5449006.09 | 3961387.24 | 72.259
Развитие здравоохранения Брянской области (2014-2020 годы) | 14 | 0 | [8 empty] | 93793183.27 | 63119318.24 | 73987851.39 | 78.884
Департамент здравоохранения Брянской области | 14 | 0 | 814 | [7 empty] | 76956100 | 57189596.4 | 57189596.4 | 74.3146
Здравоохранение | 14 | 0 | 814 | 09 | [6 empty] | 76956100 | 57189596.4 | 57189596.4 | 74.3146
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | [5 empty] | 76956100 | 57189596.4 | 57189596.4 | 74.3146
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в рамках реализации программы "Модернизация здравоохранения Брянской области" (2011-2016 годы) | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 |  |  |  |  | 76956100 | 57189596.4 | 57189596.4 | 74.3146
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 465 |  |  |  | 40345481.22 | 38808564.32 | 38808564.32 | 96.1906
Заказчик: ГАУЗ "Брянская городская больница № 1" | [10 empty] | 40345481.22 | 38808564.32 | 38808564.32 | 96.1906
перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек. | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 465 | коек | 130 | 2017 | 40345481.22 | 38808564.32 | 38808564.32 | 96.1906
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных полномочий | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 822 |  |  |  | 36610618.78 | 18381032.08 | 18381032.08 | 50.2068
Заказчик: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 822 |  |  |  | 36610618.78 | 18381032.08 | 18381032.08 | 50.2068
перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек. | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 822 | коек | 130 | 2017 | 36610618.78 | 18381032.08 | 18381032.08 | 50.2068
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 14 | 0 | 819 | [7 empty] | 16837083.27 | 5929721.84 | 16798254.99 | 99.7694
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 0 | 819 | [7 empty] | 16837083.27 | 5929721.84 | 16798254.99 | 99.7694
Здравоохранение | 14 | 0 | 819 | 09 | [6 empty] | 16837083.27 | 5929721.84 | 16798254.99 | 99.7694
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 13021225.15 | 4499999.84 | 13021224.99 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 13021225.15 | 4499999.84 | 13021224.99 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 13021225.15 | 4499999.84 | 13021224.99 | 100
реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое отделение Белоберезковской участковой больницы ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ" | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 | пос/см. кв.м | 150 925,49 | 2016 | 2262939.15 | 1999999.84 | 2262938.99 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 262939.15 |  | 262939.15 | 100
лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 | коек | 126 | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100
физиотерапевтическое отделение ГУЗ "Брянский областной кардиологический диспансер (реконструкция)" | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 6062634 | 0 | 6062634 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 6062634 |  | 6062634 | 100
реконструкция и переоснащение медицинским оборудованием лечебных корпусов №1,2,3,4,5,7 путем строительства соединительного корпуса с галереями областной больницы №1, г.Брянск | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 2195652 | 0 | 2195652 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2195652 |  | 2195652 | 100
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 2424828.12 | 38692 | 2386000 | 98.3987
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 2424828.12 | 38692 | 2386000 | 98.3987
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 2424828.12 | 38692 | 2386000 | 98.3987
врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в пгт Кокоревка Суземского района | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 | 414 | пос. /смену | 50 | 2016 | 2254828.12 | 38692 | 2216000 | 98.278
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2216000 |  | 2216000 | 100
реконструкция детского сада в н.п. Пушкино Севского района под фельдшерско-акушерский пункт | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 170000 | 0 | 170000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 170000 |  | 170000 | 100
Санаторно-оздоровительная помощь | 14 | 0 | 819 | 09 | 05 | [5 empty] | 1391030 | 1391030 | 1391030 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 05 | 1126 |  |  |  |  | 1391030 | 1391030 | 1391030 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 05 | 1126 | 414 |  |  |  | 1391030 | 1391030 | 1391030 | 100
медицинский центр г.Жуковка (2 очередь) (ПИР) | 14 | 0 | 819 | 09 | 05 | 1126 | 414 |  |  |  | 1391030 | 1391030 | 1391030 | 100
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | 15 | 0 | [8 empty] | 886751 | 886750.54 | 886750.54 | 99.9999
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 15 | 0 | 819 | [7 empty] | 886751 | 886750.54 | 886750.54 | 99.9999
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 0 | 819 | [7 empty] | 886751 | 886750.54 | 886750.54 | 99.9999
Культура, кинематография | 15 | 0 | 819 | 08 | [6 empty] | 886751 | 886750.54 | 886750.54 | 99.9999
Культура | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 886751 | 886750.54 | 886750.54 | 99.9999
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 886751 | 886750.54 | 886750.54 | 99.9999
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 886751 | 886750.54 | 886750.54 | 99.9999
реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе, г.Брянск | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1126 | 414 | м2 | 5505.5 |  | 886751 | 886750.54 | 886750.54 | 99.9999
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | 16 | 0 | [8 empty] | 14246653 | 869919.09 | 13942547.28 | 97.8654
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 16 | 0 | 819 | [7 empty] | 14246653 | 869919.09 | 13942547.28 | 97.8654
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 0 | 819 | [7 empty] | 14246653 | 869919.09 | 13942547.28 | 97.8654
Образование | 16 | 0 | 819 | 07 | [6 empty] | 14246653 | 869919.09 | 13942547.28 | 97.8654
Дошкольное образование | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 869920 | 869919.09 | 565814.28 | 65.0421
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 869920 | 869919.09 | 565814.28 | 65.0421
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 869920 | 869919.09 | 565814.28 | 65.0421
детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 | 414 | мест | 115 |  | 601676 | 601675.61 | 547570.8 | 91.0076
детский сад-ясли в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе г.Брянска | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 | 414 | мест | 270 | 2017 | 250000 | 250000 | 0 | 0
детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 | 414 | мест | 270 |  | 18244 | 18243.48 | 18243.48 | 99.9971
Общее образование | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 13376733 | 0 | 13376733 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 13376733 | 0 | 13376733 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 13376733 | 0 | 13376733 | 100
реконструкция ГБОУ "Сещинская авиационно-космическая кадетская школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А.Леонова" 1 очередь | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 302000 | 0 | 302000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 302000 |  | 302000 | 100
Стародубская средняя общеобразовательная школа №3. Многофункциональный зал, г.Стародуб | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 13000256 | 0 | 13000256 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 13000256 |  | 13000256 | 100
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 74477 | 0 | 74477 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 74477 |  | 74477 | 100
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | 17 | [9 empty] | 17233633 | 10712461.61 | 16897954.61 | 98.0522
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | 17 | 7 | [8 empty] | 17233633 | 10712461.61 | 16897954.61 | 98.0522
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 17 | 7 | 819 | [7 empty] | 17233633 | 10712461.61 | 16897954.61 | 98.0522
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 17 | 7 | 819 | [7 empty] | 17233633 | 10712461.61 | 16897954.61 | 98.0522
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 819 | 05 | [6 empty] | 16845633 | 10324461.61 | 16509954.61 | 98.0073
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 16845633 | 10324461.61 | 16509954.61 | 98.0073
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 16845633 | 10324461.61 | 16509954.61 | 98.0073
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 16845633 | 10324461.61 | 16509954.61 | 98.0073
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 3712427 | 2542139.5 | 3712426.5 | 100
Мглинский район | [10 empty] | 578287 | 260000 | 578287 | 100
газификация н.п. Полховка | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 7.506 | 2018 | 578287 | 260000 | 578287 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 318287 |  | 318287 | 100
Трубчевский район | [10 empty] | 3134140 | 2282139.5 | 3134139.5 | 100
газификация н.п. Комягино | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.327 | 2016 | 2332433 | 2056432.5 | 2332432.5 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 276000 |  | 276000 | 100
газификация н.п. Острая Лука | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 5.17 | 2018 | 417407.5 | 117407.5 | 417407.5 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 300000 |  | 300000 | 100
газификация н.п. Шуклино | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3.511 | 2018 | 384299.5 | 108299.5 | 384299.5 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 276000 |  | 276000 | 100
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 13133206 | 7782322.11 | 12797528.11 | 97.4441
Брасовский район | [10 empty] | 4421385 | 4085707.38 | 4085707.38 | 92.4079
реконструкция водоснабжения н.п.Городище1 ( 1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скважина | 5,58 1 | 2015 | 4421385 | 4085707.38 | 4085707.38 | 92.4079
Карачевский район | [10 empty] | 235060 | 235060 | 235060 | 100
реконструкция водопровода н.п. Бошино | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.6 | 2015 | 235060 | 235060 | 235060 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 1844055 | 1844055 | 1844055 | 100
водоснабжение н.п. Алексеевка | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скважина | 5,26 2 | 2016 | 1118308 | 1118308 | 1118308 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скважина | 5,19 2 | 2017 | 725747 | 725747 | 725747 | 100
Погарский район | [10 empty] | 5201232 | 732500 | 5201232 | 100
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.6 | 2015 | 5201232 | 732500 | 5201232 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 4468732 |  | 4468732 | 100
Суземский район | [10 empty] | 1431474 | 884999.73 | 1431473.73 | 100
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скважина | 5,232 2 | 2016 | 1431474 | 884999.73 | 1431473.73 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 546474 |  | 546474 | 100
Образование | 17 | 7 | 819 | 07 | [6 empty] | 388000 | 388000 | 388000 | 100
Общее образование | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 388000 | 388000 | 388000 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 388000 | 388000 | 388000 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 388000 | 388000 | 388000 | 100
школа н.п.Зерново, Суземский район | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 | чел. | 60 |  | 388000 | 388000 | 388000 | 100
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 19 | [9 empty] | 139094592.22 | 75005537.63 | 129697416.36 | 93.244
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 0 | 819 | [7 empty] | 442865 | 0 | 442865 | 100
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 0 | 819 | [7 empty] | 442865 | 0 | 442865 | 100
Национальная экономика | 19 | 0 | 819 | 04 | [6 empty] | 442865 | 0 | 442865 | 100
Другие вопросы в области национальной экономики | 19 | 0 | 819 | 04 | 12 | [5 empty] | 442865 | 0 | 442865 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 0 | 819 | 04 | 12 | 1126 |  |  |  |  | 442865 | 0 | 442865 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной (муниципальной) собственности | 19 | 0 | 819 | 04 | 12 | 1126 | 414 |  |  |  | 442865 | 0 | 442865 | 100
строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для ГУП "Брянский хлебокомбинат №1", г.Брянск, Фокинский район | 19 | 0 | 819 | 04 | 12 | 1126 | 414 | т/сут | 90 |  | 442865 | 0 | 442865 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 442865 |  | 442865 | 100
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | 19 | 1 | [8 empty] | 67069450.32 | 47481121.41 | 66283245.43 | 98.8278
Департамент здравоохранения Брянской области | 19 | 1 | 814 | [7 empty] | 500600 | 467477.64 | 467477.64 | 93.3835
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 1 | 819 | [7 empty] | 66568850.32 | 47013643.77 | 65815767.79 | 98.8687
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 1 | 819 | [7 empty] | 66568850.32 | 47013643.77 | 65815767.79 | 98.8687
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 819 | 05 | [6 empty] | 60678715.32 | 46769326.95 | 59925633.97 | 98.7589
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 60678715.32 | 46769326.95 | 59925633.97 | 98.7589
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 60678715.32 | 46769326.95 | 59925633.97 | 98.7589
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 60678715.32 | 46769326.95 | 59925633.97 | 98.7589
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 2432073 | 2415847.14 | 2432068.14 | 99.9998
Злынковский район | [10 empty] | 74406 | 58184.5 | 74405.5 | 99.9993
газификация ул. Тракторной в н.п. Злынка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.183 | 2015 | 20743 | 20743 | 20743 | 100
газификация н.п. Злынка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.272 | 2015 | 53663 | 37441.5 | 53662.5 | 99.9991
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 16221 |  | 16221 | 100
Клинцовский район | [10 empty] | 899278 | 899276.7 | 899276.7 | 99.9999
газификация н.п. Затишье | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.662 | 2018 | 268120 | 268119.5 | 268119.5 | 99.9998
газификация микрорайона "Пригородный" | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 8.8 | 2018 | 631158 | 631157.2 | 631157.2 | 99.9999
Климовский район | [10 empty] | 269640 | 269639 | 269639 | 99.9996
газификация н.п. Михайловка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.076 | 2018 | 124500 | 124499.5 | 124499.5 | 99.9996
газификация н.п. Старый Ропск | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.508 | 2018 | 145140 | 145139.5 | 145139.5 | 99.9997
Комаричский район | [10 empty] | 993989 | 993988.5 | 993988.5 | 99.9999
газификация средней школы №1 и детского сада №2 н.п. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 750 | 2015 | 255757 | 255757 | 255757 | 100
газификация ДЮСШ н.п. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 550 | 2015 | 485672 | 485672 | 485672 | 100
газификация детского сада № 3 п.г.т. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 300 | 2015 | 74841 | 74841 | 74841 | 100
газификация н.п. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.27 | 2018 | 48809 | 48808.5 | 48808.5 | 99.999
газификация библиотеки ул. Советская, 24а р.п. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 90 | 2015 | 55151 | 55151 | 55151 | 100
газификация дома культуры ул. Советская, 28 р.п. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 180 | 2015 | 73759 | 73759 | 73759 | 100
Красногорский район | [10 empty] | 52265 | 52263.44 | 52263.44 | 99.997
газификация ФАП н.п. Лотаки | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 8.5 | 2015 | 15254 | 15253.48 | 15253.48 | 99.9966
газификация ФАП н.п. Яловка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 11 | 2015 | 20740 | 20739.48 | 20739.48 | 99.9975
газификация ФАП н.п. Селец | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 10 | 2015 | 16271 | 16270.48 | 16270.48 | 99.9968
г. Новозыбков | [10 empty] | 142495 | 142495 | 142495 | 100
газификация 116 квартала усадебной застройки (2 очередь) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3.107 | 2018 | 72895 | 72895 | 72895 | 100
газификация ул. Лазурной (2 очередь) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.7 | 2018 | 69600 | 69600 | 69600 | 100
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 58246642.32 | 44353479.81 | 57493565.83 | 98.7071
г. Клинцы | [10 empty] | 23377580.3 | 23377579.81 | 23377579.81 | 100
водозаборные сооружения в г. Клинцы ( II очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 13,654 5 | 2015 | 23377580.3 | 23377579.81 | 23377579.81 | 100
г.Новозыбков | [10 empty] | 17953700 | 17953700 | 17953700 | 100
строительство напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений в г.Новозыбкове | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 4 | 2015 | 17953700 | 17953700 | 17953700 | 100
г.Стародуб | [10 empty] | 174434.5 | 0 | 174434.5 | 100
насосная станция II подъёма и резервуар воды по ул. Чехова для водоснабжения г. Стародуба (1 очередь строительства. Водозаборные сооружения) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | куб.м/час | 130 | 2016 | 174434.5 | 0 | 174434.5 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 174434.5 |  | 174434.5 | 100
Гордеевский район | [10 empty] | 906521 | 0 | 906521 | 100
водозаборное сооружение в н.п. Гордеевка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | куб.м/час | 20 |  | 906521 | 0 | 906521 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 906521 |  | 906521 | 100
Злынковский район | [10 empty] | 885034 | 500000 | 385034 | 43.505
реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.798 | 2016 | 885034 | 500000 | 385034 | 43.505
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 385034 |  | 385034 | 100
Клинцовский район | [10 empty] | 7140015 | 0 | 7140015 | 100
водоснабжение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.91 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 100
водоснабжение н.п. Оболешево | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.17 | 2016 | 1567200 | 0 | 1567200 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1567200 |  | 1567200 | 100
водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 0,076 2 | 2016 | 1969300 | 0 | 1969300 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1969300 |  | 1969300 | 100
водоснабжение ул. Зелёной, ул. Центральной, ул. Заречной с. Лопатни | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.22 |  | 2603515 | 0 | 2603515 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2603515 |  | 2603515 | 100
Климовский район | [10 empty] | 4378326 | 1687026 | 4355250 | 99.4729
реконструкция водоснабжения н.п. Лакомая Буда ( 1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 4.9 | 2016 | 191300 | 0 | 191300 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 191300 |  | 191300 | 100
водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 3,337 2 | 2016 | 4187026 | 1687026 | 4163950 | 99.4489
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2500000 |  | 2500000 | 100
Комаричский район | [10 empty] | 580430.52 | 366050 | 350430.52 | 60.3742
реконструкция водоснабжения п.г.т. Комаричи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 10.9 | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 100
очистные сооружения пгт Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 214380.52 | 0 | 214380.52 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 214380.52 |  | 214380.52 | 100
строительство канализационных сетей н.п. Комаричи ( 1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.3 | 2018 | 336050 | 336050 | 106050 | 31.5578
Навлинский район | [10 empty] | 449317 | 0 | 449317 | 100
строительство и реконструкция водоснабжения п. Навля (III очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.1 | 2015 | 405662 | 0 | 405662 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 405662 |  | 405662 | 100
очистные сооружения н.п. Навля | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 43655 | 0 | 43655 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 43655 |  | 43655 | 100
Новозыбковский район | [10 empty] | 2401284 | 469124 | 2401284 | 100
водоснабжение н.п. Каташин (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 2,47 2 | 2015 | 469124 | 469124 | 469124 | 100
реконструкция водозаборного сооружения н.п. Мамай | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 0,037 1 |  | 1932160 | 0 | 1932160 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1932160 |  | 1932160 | 100
Здравоохранение | 19 | 1 | [8 empty] | 6390735 | 711794.46 | 6357611.46 | 99.4817
Департамент здравоохранения Брянской области | 19 | 1 | 814 | 09 | [6 empty] | 500600 | 467477.64 | 467477.64 | 93.3835
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 1 | 819 | 09 | [6 empty] | 5890135 | 244316.82 | 5890133.82 | 100
Стационарная медицинская помощь | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 5890135 | 244316.82 | 5890133.82 | 100
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 5890135 | 244316.82 | 5890133.82 | 100
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 5890135 | 244316.82 | 5890133.82 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 5890135 | 244316.82 | 5890133.82 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 5890135 | 244316.82 | 5890133.82 | 100
онкогематологический центр ГУЗ "Брянская областная детская больница", г.Брянск | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 | м2 | 8416,12 |  | 5890135 | 244316.82 | 5890133.82 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5645817 |  | 5645817 | 100
Департамент здравоохранения Брянской области | 19 | 1 | 814 | [7 empty] | 500600 | 467477.64 | 467477.64 | 93.3835
Заказчик: ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр" | 19 | 1 | 814 | [7 empty] | 500600 | 467477.64 | 467477.64 | 93.3835
Амбулаторная помощь | 19 | 1 | 814 | 09 | 02 | [5 empty] | 500600 | 467477.64 | 467477.64 | 93.3835
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 19 | 1 | 814 | 09 | 02 | 1126 | 465 |  |  |  | 500600 | 467477.64 | 467477.64 | 93.3835
приобретение медицинского оборудования для реконструкции и технического перевооружения государственного автономного учреждения здравоохранения "Брянский клинико-диагностический центр" | 19 | 1 | 814 | 09 | 02 | 1126 | 465 |  |  |  | 500600 | 467477.64 | 467477.64 | 93.3835
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 19 | 2 | [8 empty] | 8946825.9 | 7856636.25 | 8164678.15 | 91.2578
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 2 | 819 | [7 empty] | 8946825.9 | 7856636.25 | 8164678.15 | 91.2578
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 2 | 819 | [7 empty] | 8946825.9 | 7856636.25 | 8164678.15 | 91.2578
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 819 | 05 | [6 empty] | 8946825.9 | 7856636.25 | 8164678.15 | 91.2578
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 8946825.9 | 7856636.25 | 8164678.15 | 91.2578
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 8946825.9 | 7856636.25 | 8164678.15 | 91.2578
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 8946825.9 | 7856636.25 | 8164678.15 | 91.2578
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 2376500 | 2223500 | 2376500 | 100
Выгоничский район | [10 empty] | 155214 | 2214 | 155214 | 100
газификация ул. Садовой н.п. Алексеевский | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.44 | 2015 | 155214 | 2214 | 155214 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 153000 |  | 153000 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 2221286 | 2221286 | 2221286 | 100
газификация н.п. Клетня | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 4.626 | 2016 | 2221286 | 2221286 | 2221286 | 100
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 1409136.9 | 1358137.02 | 1124189.92 | 79.7786
Клетнянский район | [10 empty] | 161252 | 161251.48 | 134492.48 | 83.4052
газификация фельдшерско-акушерского пункта по ул.Школьной,8 д. Строительная Слобода | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | Квт | 10 | 2015 | 161252 | 161251.48 | 134492.48 | 83.4052
Суземский район | [10 empty] | 316898 | 316897.48 | 316897.48 | 99.9998
газификация ФАП н.п. Новенькое | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | Квт | 10 | 2015 | 316898 | 316897.48 | 316897.48 | 99.9998
Суражский район | [10 empty] | 567921.9 | 562251.48 | 309736.38 | 54.5386
газификация ФАП н.п. Высокоселище | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | кВт | 11 | 2018 | 5669.9 | 0 | 5669.9 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5669.9 |  | 5669.9 | 100
газификация ФАП н.п.Дубровка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | кВт | 17.4 | 2016 | 562252 | 562251.48 | 304066.48 | 54.0801
Трубчевский район | [10 empty] | 100444 | 55116.1 | 100443.1 | 99.9991
газификация ФАП н.п. Радутино | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | Квт | 7.5 | 2018 | 100444 | 55116.1 | 100443.1 | 99.9991
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 45327 |  | 45327 | 100
Унечский район | [10 empty] | 262621 | 262620.48 | 262620.48 | 99.9998
газификация ФАП н.п. Слобода-Селецкая | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | Квт | 12 | 2015 | 262621 | 262620.48 | 262620.48 | 99.9998
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 5161189 | 4274999.23 | 4663988.23 | 90.3665
Карачевский район | [10 empty] | 359053 | 129442 | 359053 | 100
реконструкция водоснабжения в н.п. Трыковка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3.5 | 2015 | 359053 | 129442 | 359053 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 229611 |  | 229611 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 100000 | 99999.23 | 99999.23 | 99.9992
реконструкция водоснабжения н.п. Ширковка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 3,47 2 | 2016 | 100000 | 99999.23 | 99999.23 | 99.9992
Комаричский район | [10 empty] | 100000 | 100000 | 2800 | 2.8
строительство водоснабжения в н.п. Лубошево | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 0,2 1 | 2016 | 100000 | 100000 | 2800 | 2.8
Суражский район | [10 empty] | 3610122 | 3610122 | 3210122 | 88.92
реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 1,8 2 | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100
водоснабжение н.п. Влазовичи ( 3 очередь строительства) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 11 2 | 2017 | 2610122 | 2610122 | 2210122 | 84.675
Стародубский район | [10 empty] | 335436 | 335436 | 335436 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Меленск | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.18 | 2018 | 335436 | 335436 | 335436 | 100
Трубчевский район | [10 empty] | 656578 | 0 | 656578 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Радутино | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 0,06 1 | 2016 | 656578 | 0 | 656578 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 656578 |  | 656578 | 100
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | 19 | 3 | [8 empty] | 62635451 | 19667779.97 | 54806627.78 | 87.501
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 3 | 819 | [7 empty] | 62635451 | 19667779.97 | 54806627.78 | 87.501
Заказчик: КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 19 | 3 | 819 | [7 empty] | 62635451 | 19667779.97 | 54806627.78 | 87.501
Национальная экономика | 19 | 3 | 819 | 04 | [6 empty] | 62635451 | 19667779.97 | 54806627.78 | 87.501
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 62635451 | 19667779.97 | 54806627.78 | 87.501
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 |  |  |  |  | 62635451 | 19667779.97 | 54806627.78 | 87.501
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 |  |  |  | 62635451 | 19667779.97 | 54806627.78 | 87.501
Брянский район | [10 empty] | 2009608.04 | 176571 | 1642608.04 | 81.7377
строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 4.131 | 2016 | 367000 | 176571 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги А-141 "Орел-Брянск"- Осиновая Горка в Брянской районе Брянской области (дополнительные работы, устройство съезда и железобетонных труб) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 1642608.04 | 0 | 1642608.04 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1642608.04 |  | 1642608.04 | 100
Дубровский район | [10 empty] | 1363564.92 | 0 | 1363564.92 | 100
строительство автомобильной дороги Дубровка-Понизовка в Дубровском районе Брянской области (дополнительные работы, обустройство) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 1363564.92 | 0 | 1363564.92 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1363564.92 |  | 1363564.92 | 100
Климовский район | [10 empty] | 1331580 | 0 | 1331580 | 100
строительство автомобильной дороги Обход в п.г.т. Климово в Климовском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 1331580 | 0 | 1331580 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1331580 |  | 1331580 | 100
Комаричский район | [10 empty] | 7134.28 | 0 | 7134.28 | 100
строительство автомобильной дороги М-3 "Украина"-"Война"- Игрицкое в Комаричском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 7134.28 | 0 | 7134.28 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 7134.28 |  | 7134.28 | 100
Мглинский район | [10 empty] | 5001489.74 | 0 | 5001489.74 | 100
строительство автомобильной дороги Соколовка-Войтовка в Мглинском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 5001489.74 | 0 | 5001489.74 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5001489.74 |  | 5001489.74 | 100
Погарский район | [10 empty] | 25684574.36 | 767639 | 24906856.36 | 96.972
строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 4.336 | 2015 | 25183849.36 | 266917 | 24906856.36 | 98.9001
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 24906856.36 |  | 24906856.36 | 100
реконструкция автомобильной дороги Погар-Стародуб в Погарском и Стародубском районах Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 34.084 | 2021 | 500725 | 500722 | 0 | 0
Почепский район | [10 empty] | 22599275.85 | 16085688.14 | 20553394.44 | 90.9471
реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10+300-км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300-км 20+300 в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 5 | 2015 | 20362278.44 | 13872414.73 | 20043958.44 | 98.4367
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 6372173.71 |  | 6372173.71 | 100
реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 20+300-км 30+450 в Почепском районе Брянской области"(1 пусковой комплекс на участке км 20+300-км 25+300) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 5 | 2015 | 940045 | 940045 | 381045 | 40.5348
реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 20+300-км 30+450 в Почепском районе Брянской области"(2 пусковой комплекс на участке км 25+300-км 30+450) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 5.15 | 2016 | 902201.41 | 902201.41
Строительство автомобильной дороги "Почеп-Жирятино"-Кувшиново в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 2.371 | 2015 | 394751 | 371027 | 128391 | 32.5246
Стародубский район | [10 empty] | 1534321.42 | 726164.42 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Стародуб на участке км 8+200-км 20+550, в Стародубском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 12.9 | 2018 | 1363801.42 | 555644.42 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Стародуб-Климово в Стародубском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 46.8 | 2021 | 170520 | 170520 | 0 | 0
Суражский район | [10 empty] | 1893081.05 | 1128208.07 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970 км 25+060, в Суражском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 7.09 | 2017 | 950526.99 | 345524.99 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Мглин-Сураж на участке км 2+000-км 30+200, в Мглинском и Суражском районах Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 28.2 | 2021 | 942554.06 | 782683.08 | 0 | 0
Трубчевский район | [10 empty] | 1210821.34 | 783509.34 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Трубчевск-Погар на участке км 1+300-км 30+760, в Трубчевском и Погарском районах Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 29.46 | 2021 | 1210821.34 | 783509.34 | 0 | 0
Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 – 2020 годы) | 21 | 0 | [8 empty] | 352478 | 352478 | 352478 | 100
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 21 | 0 | 819 | [7 empty] | 352478 | 352478 | 352478 | 100
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 21 | 0 | 819 | [7 empty] | 352478 | 352478 | 352478 | 100
Социальная политика | 21 | 0 | 819 | 10 | [6 empty] | 352478 | 352478 | 352478 | 100
Социальное обслуживание населения | 21 | 0 | 819 | 10 | 02 | [5 empty] | 352478 | 352478 | 352478 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 21 | 0 | 819 | 10 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 352478 | 352478 | 352478 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 21 | 0 | 819 | 10 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 352478 | 352478 | 352478 | 100
строительство спального корпуса на 120 мест и банно-прачечного комбината Дубровского детского дома -интерната для умственно отсталых детей (реконструкция корпуса № 3) | 21 | 0 | 819 | 10 | 02 | 1126 | 414 | мест | 40 | 2017 | 352478 | 352478 | 352478 | 100
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | 25 | 0 | [8 empty] | 48469111.67 | 11776766 | 46045246.55 | 94.9992
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 25 | 0 | 819 | [7 empty] | 48469111.67 | 11776766 | 46045246.55 | 94.9992
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 0 | 819 | [7 empty] | 48469111.67 | 11776766 | 46045246.55 | 94.9992
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 819 | 11 | [6 empty] | 48469111.67 | 11776766 | 46045246.55 | 94.9992
Физическая культура | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 23435945 | 11100000 | 21012079.88 | 89.6575
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 23435945 | 11100000 | 21012079.88 | 89.6575
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 23435945 | 11100000 | 21012079.88 | 89.6575
бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г.Брянске | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 | 414 | чел.в смену | 48 | 2016 | 11100000 | 11100000 | 8676134.88 | 78.1634
спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Шибенец" г. Фокино Дятьковского района | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 | 414 | кв.м | 9157.3 |  | 10422845 | 0 | 10422845 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 10422845 |  | 10422845 | 100
Дом спорта "Олимпийские надежды" пр. Московский, 106б, Фокинский район, г. Брянск | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 1913100 | 0 | 1913100 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1913100 |  | 1913100 | 100
Массовый спорт | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 25033166.67 | 676766 | 25033166.67 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 25033166.67 | 676766 | 25033166.67 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 25033166.67 | 676766 | 25033166.67 | 100
строительство теннисного центра, г.Брянск | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1126 | 414 | чел.в смену | 24 |  | 25033166.67 | 676766 | 25033166.67 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 24356400.67 |  | 24356400.67 | 100
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области"(2014-2020 годы) | 40 | [9 empty] | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2014-2020 годы) | 40 | 5 | [8 empty] | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 40 | 5 | 819 | [7 empty] | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 40 | 5 | 819 | [7 empty] | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
Национальная экономика | 40 | 5 | 819 | 04 | [6 empty] | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 5 | 819 | 04 | 12 | [5 empty] | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 40 | 5 | 819 | 04 | 12 | 1126 |  |  |  |  | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 40 | 5 | 819 | 04 | 12 | 1126 | 414 |  |  |  | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
Брянский областной промышленный парк по ул. Красноармейская, д.103. Реконструкция. | 40 | 5 | 819 | 04 | 12 | 1126 | 414 | м2 | 20173 |  | 45872133.2 | 4726713.93 | 45857927.74 | 99.969
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году | [10 empty] | 41125013.81 |  | 41125013.81 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 6200 |  | 6200 | 100
Департамент здравоохранения Брянской области | [10 empty] | 74956700 | 30783458.79 | 30866853.4 | 41.1796
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | [10 empty] | 322453750.24 | 78658798.29 | 245004022.9 | 75.9811
[11 empty] | 397410450.24 | 109442257.08 | 275870876.3 | 69.4171

## муниципальная собственность
Отчет
об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Брянской области за январь-декабрь 2015 года
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [10 empty] | 458215121.86 | 358863291.92 | 380078953.38 | 82.9477
в том числе:
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014 - 2020 годы) | 08 | 0 | [8 empty] | 8229837.5 | 1776708.5 | 8229837.5 | 100
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 0 | 808 | [7 empty] | 8229837.5 | 1776708.5 | 8229837.5 | 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 8229837.5 | 1776708.5 | 8229837.5 | 100
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 |  |  |  |  | 8229837.5 | 1776708.5 | 8229837.5 | 100
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 |  |  |  | 8229837.5 | 1776708.5 | 8229837.5 | 100
Выгоничский район | [10 empty] | 2600000 | 0 | 2600000 | 100
реконструкция нижнего парка и пруда усадьбы Безобразовых-Холаевых в селе Кокино Выгоничского района | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 | га | 5 | 2015 | 2600000 | 0 | 2600000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2600000 |  | 2600000 | 100
Жуковский район | [10 empty] | 1776708.5 | 1776708.5 | 1776708.5 | 100
строительство полигона ТБО в г. Жуковке | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 | га | 7.5 | 2015 | 1776708.5 | 1776708.5 | 1776708.5 | 100
Злынковский район | [10 empty] | 298228 | 0 | 298228 | 100
строительство полигона ТБО в г. Злынка | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 | га | 3.2 | 2015 | 298228 | 0 | 298228 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 298228 |  | 298228 | 100
г.Стародуб | [10 empty] | 3554901 | 0 | 3554901 | 100
реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 | куб.м/сут | 3600 | 2017 | 3554901 | 0 | 3554901 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 3554901 |  | 3554901 | 100
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 12 | 0 | [8 empty] | 20209000 | 19459183.55 | 6927250.55 | 34.278
Подпрограмма "Чистая вода" (2015 - 2020 годы) | 12 | 1 | [8 empty] | 20209000 | 19459183.55 | 6927250.55 | 34.278
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | 812 | [7 empty] | 20209000 | 19459183.55 | 6927250.55 | 34.278
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 20209000 | 19459183.55 | 6927250.55 | 34.278
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 20209000 | 19459183.55 | 6927250.55 | 34.278
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 20209000 | 19459183.55 | 6927250.55 | 34.278
Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 20209000 | 19459183.55 | 6927250.55 | 34.278
Комаричский район | [10 empty] | 2436141 | 2436140.55 | 2436140.55 | 100
реконструкция эксплуатационной скважины, расположенной по улице Механизаторов в н.п. Комаричи Комаричского района Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 10 | 2015 | 782943 | 782943 | 782943 | 100
реконструкция эксплуатационной скважины, расположенной по переулку 2-му Ленина в н.п. Комаричи Комаричского района Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 10 | 2015 | 782943 | 782943 | 782943 | 100
реконструкция эксплуатационной скважины для хозяйственно-бытового водоснабжения населения ул. Первомайская, н.п. Лопандино Комаричского района Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 10 | 2015 | 775303 | 775303 | 775303 | 100
строительство подземной насосной станции, технологическое оборудование скважины в н.п. Лопандино Лопандинского сельского поселения Комаричского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 6.5 | 2015 | 94952 | 94951.55 | 94951.55 | 99.9995
Севский район | [10 empty] | 2500000 | 1750184 | 1127251 | 45.09
Строительство ВЗУ в н.п. Пушкарная Слобода с прокладкой водопроводной сети до ул. С-Щедрина в г.Севске Брянской области (1-я очередь) | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 10 | 2015 | 1877067 | 1127251 | 1127251 | 60.0538
Строительство ВЗУ в н.п. Пушкарная Слобода с прокладкой водопроводной сети до ул. С-Щедрина в г.Севске Брянской области (2-я очередь) | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 1.9 | 2015 | 622933 | 622933 | 0 | 0
Городской округ "город Брянск" | [10 empty] | 3300000 | 3300000 | 0 | 0
Строительство водозабора в п. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 4.2 | 2015 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0
Муниципальное образование "город Дятьково" | [10 empty] | 5200000 | 5200000 | 0 | 0
Строительство ВЗУ производительностью 40м3/ч по ул. Комарова в г. Дятьково Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 40 | 2015 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0
Выгоничский район | [10 empty] | 1746082 | 1746082 | 0 | 0
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Выгоничи, ул. Свердлова, 20, Выгоничского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 10 | 2015 | 600000 | 600000 | 0 | 0
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Лопушь, ул. Молодежная, 2 "А", Выгоничского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 25 | 2015 | 1146082 | 1146082 | 0 | 0
Карачевское городское поселение Карачевский район | [10 empty] | 3363859 | 3363859 | 3363859 | 100
Реконструкция водопроводной сети в н.п. Бережок Карачевского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 2.654 | 2015 | 3363859 | 3363859 | 3363859 | 100
Гордеевский район | [10 empty] | 1162918 | 1162918 | 0 | 0
Реконструкция водопроводной сети в с. Гордеевка ул.15 лет Октября | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 0.7 | 2015 | 1162918 | 1162918 | 0 | 0
Суражское городское поселение Суражского района | [10 empty] | 500000 | 500000 | 0 | 0
Реконструкция водопроводной сети по ул. Мглинская в г. Сураже Суражского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 | м3/час | 1.313 | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | 14 | 0 | [8 empty] | 17025500 | 17025500 | 17025500 | 100
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 14 | 0 | 819 | [7 empty] | 17025500 | 17025500 | 17025500 | 100
Здравоохранение | 14 | 0 | 819 | 09 | [6 empty] | 17025500 | 17025500 | 17025500 | 100
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 17025500 | 17025500 | 17025500 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 17025500 | 17025500 | 17025500 | 100
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 17025500 | 17025500 | 17025500 | 100
Брянский район | [10 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100
поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса и первый этаж терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы н.п. Глинищево | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 |  |  | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100
Жуковский район | [10 empty] | 15025500 | 15025500 | 15025500 | 100
реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 | м2 | 2803.3 | 2015 | 15025500 | 15025500 | 15025500 | 100
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | 15 | 0 | [8 empty] | 6900000 | 1899999.67 | 6895000 | 99.9275
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 15 | 0 | 819 | [7 empty] | 6900000 | 1899999.67 | 6895000 | 99.9275
Культура, кинематография | 15 | 0 | 819 | 08 | [6 empty] | 6900000 | 1899999.67 | 6895000 | 99.9275
Культура | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 6900000 | 1899999.67 | 6895000 | 99.9275
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 6900000 | 1899999.67 | 6895000 | 99.9275
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 6900000 | 1899999.67 | 6895000 | 99.9275
Климовский район | [10 empty] | 6900000 | 1899999.67 | 6895000 | 99.9275
реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра "Родина") в п.г.т. Климово | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1127 | 522 | м2 | 1119.9 |  | 6900000 | 1899999.67 | 6895000 | 99.9275
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000 | 100
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | 16 | 0 | [8 empty] | 167726251.91 | 120859931.53 | 118875222.63 | 70.8745
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 16 | 0 | 819 | [7 empty] | 167726251.91 | 120859931.53 | 118875222.63 | 70.8745
Образование | 16 | 0 | 819 | 07 | [6 empty] | 167726251.91 | 120859931.53 | 118875222.63 | 70.8745
Дошкольное образование | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 67809266.21 | 48859931.53 | 55654606.93 | 82.0752
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 67809266.21 | 48859931.53 | 55654606.93 | 82.0752
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 67809266.21 | 48859931.53 | 55654606.93 | 82.0752
г. Брянск | [10 empty] | 46369700 | 34930737 | 34930737 | 75.331
Детский сад на 75 мест в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 | мест | 75 | 2015 | 4738200 | 4738200 | 4738200 | 100
Приобретение детского сада, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.67, корп.4 | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 | мест | 266 | 2015 | 37022000 | 25826092 | 25826092 | 69.7588
Приобретение встроенно-пристроенного детского сада, расположенного по адресу : Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Горбатова,8, пом. 1 | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 | мест | 65 | 2015 | 4609500 | 4366445 | 4366445 | 94.7271
г.Сельцо | [10 empty] | 8091969 | 581615.32 | 7955590 | 98.3146
строительство детского сада в г. Сельцо | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 | мест | 95 |  | 8091969 | 581615.32 | 7955590 | 98.3146
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 7497810 | 0 | 7497810 | 100
г.Стародуб | [10 empty] | 2731597.21 | 2731597.21 | 2152279.93 | 78.792
детский сад г. Стародуб | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 | мест | 150 | 2015 | 2731597.21 | 2731597.21 | 2152279.93 | 78.792
Севский район | [10 empty] | 10616000 | 10615982 | 10616000 | 100
реконструкция столовой под детский сад на 20 мест в п.Косицы Севского района | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 | мест | 20 | 2015 | 10616000 | 10615982 | 10616000 | 100
Общее образование | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 99916985.7 | 72000000 | 63220615.7 | 63.2731
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 99916985.7 | 72000000 | 63220615.7 | 63.2731
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 99916985.7 | 72000000 | 63220615.7 | 63.2731
г. Брянск | [10 empty] | 64584794 | 60000000 | 34584794 | 53.5494
пристройка к школе №43 в пос. Октябрьский в Бежицком районе г. Брянска | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 | уч.мест | 216 | 2015 | 64584794 | 60000000 | 34584794 | 53.5494
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 4584794 | 0 | 4584794 | 100
г. Сельцо | [10 empty] | 15374800.7 | 0 | 15374800.7 | 100
МОУ СОШ № 5, г.Сельцо | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 15374800.7 | 0 | 15374800.7 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 15374800.7 |  | 15374800.7 | 100
Брасовский район | [10 empty] | 7957391 | 0 | 7957391 | 100
школа № 2, пгт.Локоть | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 | уч.мест | 360 |  | 7957391 |  | 7957391 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 7957391 |  | 7957391 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 12000000 | 12000000 | 5303630 | 44.1969
пристройка к МОУ СОШ №2 п. Клетня | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 | уч.мест | 500 | 2017 | 12000000 | 12000000 | 5303630 | 44.1969
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | 17 | [9 empty] | 74093246.5 | 71986468.2 | 70595292.78 | 95.279
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | 17 | 7 | [8 empty] | 74093246.5 | 71986468.2 | 70595292.78 | 95.279
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 17 | 7 | 817 | [7 empty] | 29025000 | 28071745.75 | 25866687.83 | 89.1186
Национальная экономика | 17 | 7 | 817 | 04 | [6 empty] | 29025000 | 28071745.75 | 25866687.83 | 89.1186
Сельское хозяйство и рыболовство | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 29025000 | 28071745.75 | 25866687.83 | 89.1186
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 |  |  |  |  | 29025000 | 28071745.75 | 25866687.83 | 89.1186
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 29025000 | 28071745.75 | 25866687.83 | 89.1186
Брянский район | [10 empty] | 13694500 | 13319269.8 | 11273659.77 | 82.3225
строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Дружба» с.Глинищево Брянского района (за работы, выполненные в 2014 году) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  | 2015 | 11273659.77 | 11273659.77 | 11273659.77 | 100
благоустройство микрорайона «Дружба» с.Глинищево Брянского района (Приобретение и поставка оборудования детских площадок для благоустройства микрорайона "Дружба" с.Глинищево Брянского района) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  | 2016 | 2420840.23 | 2045610.03 | 0 | 0
Бошинское сельское поселение Карачевского района | [10 empty] | 15330500 | 14752475.95 | 14593028.06 | 95.1895
строительство средней школы на 150 мест в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  | 2015 | 14076800 | 14076800 | 14076800 | 100
водоснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 393750 | 393750 | 234302.11 | 59.5053
электроснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 544950 | 0 | 0 | 0
газификация комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 315000 | 281925.95 | 281925.95 | 89.5003
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 17 | 7 | 819 | [7 empty] | 45068246.5 | 43914722.45 | 44728604.95 | 99.2464
Национальная экономика | 17 | 7 | 819 | 04 | [6 empty] | 39314552 | 39314552 | 39314552 | 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 39314552 | 39314552 | 39314552 | 100
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 |  |  |  |  | 39314552 | 39314552 | 39314552 | 100
Субсидии на софинасирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 |  |  |  | 39314552 | 39314552 | 39314552 | 100
Брасовский район | [10 empty] | 347690 | 347690 | 347690 | 100
строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО "БМК" вблизи н.п. Кретово на км 26+40 автомобильной дороги Локоть-Кретово в Брасовском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.2 | 2015 | 347690 | 347690 | 347690 | 100
Выгоничский район | [10 empty] | 9954974 | 9954974 | 9954974 | 100
строительство автомобильной дороги Подъезд к ВСУЗ (Ветеринарно-санитарный утилизационный завод) от автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Трубчевск на км 16+000 в Выгоничском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 4 | 2015 | 8984699 | 8984699 | 8984699 | 100
строительство подъездной автомобильной дороги к племенной ферме на 1800 продуктивных свиноматок в 1,0 км западнее пос. Порошино Выгоничского района Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.8 | 2015 | 970275 | 970275 | 970275 | 100
Жуковский район | [10 empty] | 719296 | 719296 | 719296 | 100
строительство автомобильной дороги к ферме КРС ООО БМК в н.п. Леденево от автомобильной дороги А-141 Брянск-Смоленск в Жуковском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.25 | 2015 | 719296 | 719296 | 719296 | 100
Карачевский район | [10 empty] | 2389720 | 2389720 | 2389720 | 100
строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Бошино от автомобильной дороги "Карачев-Алексеево"- Бошино в Карачевском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.327 | 2015 | 2389720 | 2389720 | 2389720 | 100
Клинцовский район | [10 empty] | 4255170 | 4255170 | 4255170 | 100
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО "БМК" от автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Сурецкий Муравей на км 4+850 в Клинцовском районе Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 47+30) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 4.73 | 2015 | 4255170 | 4255170 | 4255170 | 100
Почепский район | [10 empty] | 15750379 | 15750379 | 15750379 | 100
строительство автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Погар"-Калачово в Почепском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 4.82 | 2015 | 15750379 | 15750379 | 15750379 | 100
Стародубский район | [10 empty] | 5897323 | 5897323 | 5897323 | 100
Строительство автомобильной дороги Мишковка-Хомутовка в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 1.943 | 2015 | 3608129 | 3608129 | 3608129 | 100
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС вблизи с. Меленск на км 0+886 автомобильной дороги "Стародуб-Новые Ивайтенки"- Меленск в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.46 | 2015 | 336240 | 336240 | 336240 | 100
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС вблизи с.Лужки на км 6+850 автомобильной дороги Воронок-Лужки в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 1,418 | 2015 | 1209276 | 1209276 | 1209276 | 100
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС вблизи с.Селище на км 12+600 автомобильной дороги Мартьяновка-Стародуб в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 1,150 | 2015 | 743678 | 743678 | 743678 | 100
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 819 | 05 | [6 empty] | 5603584.5 | 4600170.45 | 5263942.95 | 93.9389
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 5603584.5 | 4600170.45 | 5263942.95 | 93.9389
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 5603584.5 | 4600170.45 | 5263942.95 | 93.9389
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 5603584.5 | 4600170.45 | 5263942.95 | 93.9389
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 3306412.5 | 2552998.45 | 3285146.95 | 99.3568
Брасовский район | [10 empty] | 66696 | 66696 | 66696 | 100
газификация н.п. Кропотово | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.346 | 2015 | 66696 | 66696 | 66696 | 100
Выгоничский район | [10 empty] | 99977 | 99977 | 99977 | 100
газификация ул. Заречной в с. Уручье | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.773 | 2015 | 99977 | 99977 | 99977 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 284793 | 284793 | 284793 | 100
газификация н.п. Строительная Слобода | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.008 | 2015 | 84955 | 84955 | 84955 | 100
строительство газопроводов распределительных (уличные сети) н.п.Новотроицкое | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.423 | 2015 | 49968 | 49968 | 49968 | 100
строительство газопроводов распределительных (уличные сети) н.п.Алень | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.472 | 2015 | 149870 | 149870 | 149870 | 100
Карачевский район | [10 empty] | 409439 | 95813.6 | 409438.6 | 99.9999
газификация н.п. Воскресенский ( 2 очередь) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.465 | 2015 | 409439 | 95813.6 | 409438.6 | 99.9999
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 313625 |  | 313625 | 100
Рогнединский район | [10 empty] | 385140 | 155000 | 385140 | 100
газификация н.п. Бологча | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.122 | 2016 | 385140 | 155000 | 385140 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 230140 |  | 230140 | 100
Суражский район | [10 empty] | 1794651.5 | 1789547.5 | 1794651 | 100
газификация н.п. Новый Дроков | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.627 | 2015 | 79961 | 79961 | 79961 | 100
газификация н.п. Душатин | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.25 | 2015 | 52977 | 52977 | 52977 | 100
газификация н.п. Весёлый | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.47 | 2016 | 80532.5 | 75429 | 80532.5 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5103.5 |  | 5103.5 | 100
газификация н.п. Ляличи | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 7.851 | 2016 | 1133847 | 1133846.5 | 1133846.5 | 100
газификация н.п. Сенькин Ров | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 2.124 | 2016 | 175000 | 175000 | 175000 | 100
газификация н.п. Большая Ловча | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 7.6 | 2017 | 114000 | 114000 | 114000 | 100
газификация н.п. Садовая | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 4.452 | 2017 | 158334 | 158334 | 158334 | 100
Почепский район | [10 empty] | 220375 | 17034.35 | 220374.35 | 99.9997
газопровод низкого давления по ул. Молодёжной пос. Козловский | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.541 | 2015 | 220375 | 17034.35 | 220374.35 | 99.9997
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 203340 |  | 203340 | 100
Суземский район | [10 empty] | 22458 | 22458 | 22458 | 100
газификация н.п. Семеновск | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.912 | 2015 | 19958 | 19958 | 19958 | 100
газификация н.п. Старая Погощь | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.61 | 2015 | 2500 | 2500 | 2500 | 100
Трубчевский район | [10 empty] | 22883 | 21679 | 1619 | 7.0751
газификация н.п. Дольск | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.34 | 2015 | 22883 | 21679 | 1619 | 7.0751
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 2297172 | 2047172 | 1978796 | 86.1405
Дубровский район | [10 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 100
строительство водоснабжения н.п. Сеща | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 100
Навлинский район | [10 empty] | 10796 | 10796 | 10796 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Зубовка (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.4 | 2015 | 10796 | 10796 | 10796 | 100
Рогнединский район | [10 empty] | 994000 | 744000 | 994000 | 100
реконструкция водопроводных сетей в н.п. Вороново | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 3.36 | 2017 | 994000 | 744000 | 994000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 250000 |  | 250000 | 100
Севский район | [10 empty] | 824000 | 824000 | 824000 | 100
водоснабжение н.п. Хвощевка | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.62 | 2017 | 824000 | 824000 | 824000 | 100
Унечский район | [10 empty] | 318376 | 318376 | 0 | 0
водоснабжение н.п. Писаревка | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 318376 | 318376 |  | 0
Культура, кинематография | 17 | 7 | 819 | 08 | [6 empty] | 150110 | 0 | 150110 | 100
Культура | 17 | 7 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 150110 | 0 | 150110 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 819 | 08 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 150110 | 0 | 150110 | 100
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 819 | 08 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 150110 | 0 | 150110 | 100
Брасовский район | [10 empty] | 150110 | 0 | 150110 | 100
сельский Дом культуры на 200 мест в п.Погребы Брасовского района | 17 | 7 | 819 | 08 | 01 | 1127 | 522 | мест | 200 |  | 150110 | 0 | 150110 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 150110 |  | 150110 | 100
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 19 | 0 | [8 empty] | 119712765.45 | 81536980 | 107219553.45 | 89.564
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | 19 | 1 | [8 empty] | 14798828 | 200000 | 14798828 | 100
Здравоохранение | 19 | 1 | 819 | 09 | [6 empty] | 14798828 | 200000 | 14798828 | 100
Стационарная медицинская помощь | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 14798828 | 200000 | 14798828 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 14798828 | 200000 | 14798828 | 100
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 14798828 | 200000 | 14798828 | 100
г. Клинцы | [10 empty] | 14798828 | 200000 | 14798828 | 100
роддом (2 пусковой комплекс) г.Клинцы | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 | коек | 98 |  | 14798828 | 200000 | 14798828 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 14598828 |  | 14598828 | 100
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 19 | 2 | [8 empty] | 37562843.45 | 33096165 | 28979225.45 | 77.1486
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 819 | 05 | [6 empty] | 37562843.45 | 33096165 | 28979225.45 | 77.1486
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 37562843.45 | 33096165 | 28979225.45 | 77.1486
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 37562843.45 | 33096165 | 28979225.45 | 77.1486
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 37562843.45 | 33096165 | 28979225.45 | 77.1486
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 27340000 | 27340000 | 22957568 | 83.9706
Брянский район | [10 empty] | 27340000 | 27340000 | 22957568 | 83.9706
канализационные очистные сооружения п. Добрунь Брянского района | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | куб м в сут. | 3000 |  | 27340000 | 27340000 | 22957568 | 83.9706
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 5116594.25 | 859130 | 5019889.25 | 98.11
г.Сураж | [10 empty] | 276000 | 0 | 276000 | 100
газификация ул.Мельникова в г.Сураже Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 100000 |  | 100000 | 100
газификация ул.Александра Ковалевского в г.Сураже Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 103100 | 0 | 103100 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 103100 |  | 103100 | 100
наружный газопровод к жилому дому № 4а по ул.Лесной в г. Сураже Суражского района Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 72900 | 0 | 72900 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 72900 |  | 72900 | 100
Выгоничский район | [10 empty] | 257623 | 0 | 257623 | 100
газификация ул. Заречной в с. Уручье | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 257623 |  | 257623 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 257623 |  | 257623 | 100
Дятьковский район | [10 empty] | 532295 | 412295 | 532295 | 100
газопровод низкого давления по ул. Новой в г.Дятьково | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.37 | 2015 | 262295 | 262295 | 262295 | 100
газификация н.п. Ольшаница | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 4.968 | 2017 | 270000 | 150000 | 270000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 120000 |  | 120000 | 100
Жирятинский район | [10 empty] | 850130 | 350130 | 850130 | 100
газификация д. Горицы Жирятинского района Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.2 | 2017 | 850130 | 350130 | 850130 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 500000 |  | 500000 | 100
Жуковский район | [10 empty] | 96705 | 96705 | 0 | 0
газификация ул. Дегтярева, Луговой, Заречной в н.п. Дятьковичи | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.2 | 2016 | 96705 | 96705 | 0 | 0
Карачевский район | [10 empty] | 242505 | 0 | 242505 | 100
газификация н.п. Мылинка ( 1 очередь строительства) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 242505 | 0 | 242505 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 242505 |  | 242505 | 100
Навлинский район | [10 empty] | 1929864.5 | 0 | 1929864.5 | 100
газификация н.п. Большой Пьявицкий | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 36905 | 0 | 36905 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 36905 |  | 36905 | 100
газификация н.п. Угорье | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 27525 | 0 | 27525 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 27525 |  | 27525 | 100
газификация н.п.Пурвинка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 139237.5 | 0 | 139237.5 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 139237.5 |  | 139237.5 | 100
газификация н.п. Партизанское | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 1726197 | 0 | 1726197 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1726197 |  | 1726197 | 100
Суземский район | [10 empty] | 25720 | 0 | 25720 | 100
газификация н.п. Чухраи | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 25720 | 0 | 25720 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 25720 |  | 25720 | 100
Суражский район | [10 empty] | 905751.75 | 0 | 905751.75 | 100
газификация н.п. Ляличи | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 362732.75 | 0 | 362732.75 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 362732.75 |  | 362732.75 | 100
газификация н.п. Большая Ловча | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 200000 |  | 200000 | 100
газификация н.п. Влазовичи ( 4 очередь) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 343019 | 0 | 343019 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 343019 |  | 343019 | 100
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 4400000 | 4350000 | 450777 | 10.2449
Брянский район | [10 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 0
строительство водоснабжения в н.п. Стеклянная Радица | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.807 | 2015 | 300000 | 300000 | 0 | 0
Карачевский район | [10 empty] | 11350 | 11350 | 11350 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Дунаевский | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.4 | 2018 | 11350 | 11350 | 11350 | 100
Комаричский район | [10 empty] | 189427 | 139427 | 189427 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Алешок | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.53 | 2015 | 139427 | 139427 | 139427 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Бобрик (1 очередь) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км скваж. | 0,05 2 | 2018 | 50000 | 0 | 50000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 50000 |  | 50000 | 100
Стародубский район | [10 empty] | 3350000 | 3350000 | 250000 | 7.4627
водоснабжение н.п. Занковка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км |  |  | 3350000 | 3350000 | 250000 | 7.4627
Суражский район | [10 empty] | 349223 | 349223 | 0 | 0
реконструкция водоснабжения н.п. Красная Слобода (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км скваж. | 7,3 1 | 2017 | 349223 | 349223 | 0 | 0
г. Сураж | [10 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 0
водоснабжение ул. Мельникова в г. Сураже | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 706249.2 | 547035 | 550991.2 | 78.0165
Кирилловское сельское поселение Климовского района | [10 empty] | 357000 | 250000 | 357000 | 100
газификация Дома культуры по ул.Комсомольской д.36 н.п. Вишневый | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | Квт | 60 | 2016 | 357000 | 250000 | 357000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 107000 |  | 107000 | 100
Мглинский район | [10 empty] | 52214.2 | 0 | 52214.2 | 100
газификация ДК н.п. Новые Чешуйки | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 52214.2 | 0 | 52214.2 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 52214.2 |  | 52214.2 | 100
Суземский район | [10 empty] | 297035 | 297035 | 141777 | 47.7307
газификация библиотеки н.п. Новенькое | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | Квт | 8.5 | 2016 | 297035 | 297035 | 141777 | 47.7307
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | 19 | 3 | [8 empty] | 67351094 | 48240815 | 63441500 | 94.1952
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 3 | 819 | [7 empty] | 67351094 | 48240815 | 63441500 | 94.1952
Национальная экономика | 19 | 3 | 819 | 04 | [6 empty] | 67351094 | 48240815 | 63441500 | 94.1952
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 67351094 | 48240815 | 63441500 | 94.1952
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 |  |  |  |  | 67351094 | 48240815 | 63441500 | 94.1952
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 |  |  |  | 67351094 | 48240815 | 63441500 | 94.1952
г.Брянск | [10 empty] | 43831221 | 43831221 | 43831221 | 100
реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.101 | 2016 | 43831221 | 43831221 | 43831221 | 100
Брянский район | [10 empty] | 500000 | 500000 | 500000 | 100
строительство автомобильной дороги Подъезд к микрорайону "Мичуринский" в Брянском районе Брянской области (1 этап), (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.433 | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 100
Дубровский район | [10 empty] | 3110280 | 0 | 3110280 | 100
строительство автомобильной дороги к храму в с.Алешня Дубровского района | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км |  |  | 3110280 | 0 | 3110280 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 3110280 |  | 3110280 | 100
Погарский район | [10 empty] | 15999999 | 0 | 15999999 | 100
строительство автомобильной дороги по улицам Горького, Виталия Сухопарова и Молодежная в с.Дареевск Погарского района Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 2.867 | 2015 | 15999999 | 0 | 15999999 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 15999999 |  | 15999999 | 100
Унечский район | [10 empty] | 3909594 | 3909594 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к ФАПу и детскому саду в с.Писаревка от автомобильной дороги Унеча-Мглин на км 10+891 в Унечском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.675 | 2015 | 3909594 | 3909594 |  | 0
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | 25 | 0 | [8 empty] | 44318520.5 | 44318520.47 | 44311296.47 | 99.9837
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 25 | 0 | 819 | [7 empty] | 44318520.5 | 44318520.47 | 44311296.47 | 99.9837
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 819 | 11 | [6 empty] | 44318520.5 | 44318520.47 | 44311296.47 | 99.9837
Физическая культура | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 4318520.5 | 4318520.5 | 4311296.5 | 99.8327
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 4318520.5 | 4318520.5 | 4311296.5 | 99.8327
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 4318520.5 | 4318520.5 | 4311296.5 | 99.8327
Комаричский район | [10 empty] | 2573970 | 2573970 | 2568970 | 99.8057
физкультурно-оздоровительный комплекс пгт. Комаричи | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 | 522 | м2 | 3568.9 |  | 2573970 | 2573970 | 2568970 | 99.8057
Суражский район | [10 empty] | 1744550.5 | 1744550.5 | 1742326.5 | 99.8725
физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п.Сураж | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 | 522 | м2 | 2268.26 |  | 1744550.5 | 1744550.5 | 1742326.5 | 99.8725
Массовый спорт | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 40000000 | 39999999.97 | 39999999.97 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 40000000 | 39999999.97 | 39999999.97 | 100
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 40000000 | 39999999.97 | 39999999.97 | 100
Трубчевский район | [10 empty] | 40000000 | 39999999.97 | 39999999.97 | 100
реконструкция стадиона в г.Трубчевске, ул.Урицкого, д.65 | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1127 | 522 | м2 | 945.72 | 2015 | 40000000 | 39999999.97 | 39999999.97 | 100