Информация  о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ  Брянской области

за 2015 год

В 2015 году на территории области действовало 17 государственных программ со сроком реализации 2014-2020 годы.

Большинство исполнительных органов государственной власти Брянской области в отчетном году привели государственные программы в соответствие с новыми требованиями и завершили доработку программ в части увязки целей программ с индикаторами реализации мероприятий.

Ответственные исполнители госпрограмм в прошедшем году работали в сложных финансовых условиях недофинансирования мероприятий государственных программ, поэтому департаментом экономического развития была проведена дополнительная работа по выявлению недостигнутых целевых показателей.

Наиболее качественный и своевременный анализ  своих госпрограмм, а также работу по достижению индикаторов результативности и эффективности за 2015 год осуществили:

департамент культуры Брянской области;

управление по физической культуре и спорту Брянской области;

управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области;

управление мировой юстиции Брянской области;

администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

департамент финансов Брянской области.

В числе действующих государственных программ Брянской области 12 государственных программ имеют эффективность выше плановой.

Плановую эффективность имеют три госпрограммы:

«Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы) – департамент образования и науки Брянской области;

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного  хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) – департамент строительства и архитектуры Брянской области;

«Развитие  лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) – управление лесами Брянской области.

Несмотря на плановую эффективность государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области», все же следует отметить, что  как и в 2014 году,  в связи с расторжением договоров аренды лесных участков для  заготовки древесины по итогам 2015 года уменьшились показатели «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» и  «Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда». Управлением лесами  не на должном уровне проводились мероприятия по выявлению нарушителей лесного законодательства. В результате не достигнуто значение  показателя «Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства».

В связи с отсутствием  финансирования на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на радиационно-загрязненной территории Брянской области значение показателя «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов» также не достигнуто. По всем вышеперечисленным целевым показателям управлением лесами направлено предложение в Рослесхоз по  снижению данных показателей.

Две программы "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области" (2014-2020 годы) и «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы) имеют эффективность ниже плановой (91,6 процентов и 88,8 процентов соответственно).

Департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области в 2015 году из пяти задач  по двум   задачам целевые показатели выполнены в полном объеме. Одна задача не оценивалась в связи с отсутствием финансирования.

По двум оставшимся задачам: «Создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту» и «Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками» не выполнено четыре показателя:

1. Количество самолето – вылетов.

Плановыми показателями программы предусмотрено 1150 самолето-вылетов, фактически ОАО МАБ осуществил 575 самолето-вылетов. С начала 2015 года международные рейсы в Турцию и Грецию из аэропорта «Брянск» не осуществлялись по причине отсутствия новых заключенных договоров между авиакомпаниями и туроператорами, что в свою очередь было вызвано стремительной девальвацией рубля и введением иностранными государствами санкций против Российской Федерации. Данные факты привели к снижению пассажиропотока через ОАО МАБ и количества выполненных авиарейсов. Авиарейсы по маршруту Брянск-Краснодар-Брянск по причине значительного снижения пассажиропотока были прекращены ранее установленного срока, так как стали не рентабельными для авиакомпании «Грозный Авиа»;

2. Доля автотранспортных предприятий, осуществляющих безубыточную деятельность.

Фактически же автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки по социально-значимым маршрутам Брянской области являются убыточными;

3. Снижение объемов убытков автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении.

4. Снижение объемов убытков организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские  перевозки в пригородном сообщении.

Плановыми показателями программы предусмотрено снижение объемов убытков, фактически  же объем убытков по результатам работы автотранспортных предприятий и организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении за 2015 год вырос по сравнению с 2014 годом.

Причины невыполнения данных показателей связаны с  ограниченностью доходов областного бюджета. Департамент в 2015 году осуществлял частичную компенсацию затрат от работы пассажирского транспорта общего пользования в пригородном сообщении и частичную компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Также следует отметить, что в составе государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» прописаны виды поддержки промышленных предприятий, организуемые и предоставляемые департаментом экономического развития Брянской области в рамках мероприятий государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» такие как:

- предоставление налоговых льгот по налогу на имущество  организаций и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с Законом Брянской области от 9 июня 2015 года № 41-З «Об инвестиционной деятельности в Брянской области»;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов и на пополнение оборотных средств, в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 17.02.2014 № 46-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств в российских кредитных организациях».

Оценка эффективности государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы) проведена департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области некачественно - в части расхождения указанных по кассовому расходу средств, с данными, предоставленными департаментом финансов. В представленной пояснительной записке, причины невыполнения индикаторов результативности, характеризующие выполнение задач госпрограммы, указаны не все.

Целевые показатели выполнены в полном объеме по шести задачам из двенадцати, предусмотренным государственной программой.

По оставшимся шести задачам,  не выполнены следующие  целевые показатели:

- «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями»;

- «доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг» (требуется корректировка показателя);

- «соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений  социальной защиты населения к средней заработной плате в регионе» в связи со снижением  поступления внебюджетных средств;

- «соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения» в связи с сокращением количества учреждений;

-  «доля граждан, охваченных организационными мероприятиями и мероприятиями для поддержания жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в том числе получающих услуги в учреждения социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста»;

- «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений» в связи с уменьшением количества зарегистрированных профсоюзных организаций, исключенных из ЕГРЮЛ (в связи с признанием их недействующими в порядке ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 г №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- «количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации о деятельности СОНКО, в том числе телеперепередач» в связи с высокой стоимостью размещения информации в СМИ, (требуется корректировка целевых значений показателя);

-  «количество зарегистрированных актов гражданского состояния» (носит заявительный характер).

Советом по определению оценки эффективности реализации государственных программ  Брянской области по итогам 2014 года (протокол № 1 от 25.03.2015 года), было рекомендовано управлению ЗАГС ввести дополнительные показатели оценки эффективности в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области. До настоящего момента изменения в государственную программу по данному вопросу не вносились.

По остальным программам отдельно необходимо отметить следующее:

- в рамках государственной программы «Обеспечение реализации   полномочий высшего исполнительного органа  государственной  власти Брянской  области» задача «Достижение количественных и качественных показателей социально-экономического развития Брянской области» не оценена из-за отсутствия значения показателя «Место Брянской области в рейтинге оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Это обусловлено тем, что в соответствии с указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» итоги оценки деятельности будут опубликованы во 2 полугодии 2016 года. Задача «Формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области» не оценена в связи с отсутствием финансирования и показателя на 2015 год;

-при  проведении оценки эффективности государственной программы  департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области, оказалось, что   цель и задачи подпрограммы «Чистая вода» не вынесены в паспорт самой госпрограммы,  поэтому оценивались в рамках  задачи «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание условий проживания граждан».

По 17 госпрограммам, реализуемым в 2015 году,  предусмотрено выполнение 489 целевых показателей. К оценке принято 484 показателя – из них не выполнено 69 (14,3%).

По следующим трем программам целевые показатели выполнены в полном объеме:

-«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы);

- «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы);

- «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы).

Невыполнение целевых показателей по остальным 14 программам сложилось от 4 до 28,5 процентов.

Среди основных причин невыполнения показателей можно указать: недофинансирование мероприятий, оплата кредиторской задолженности, несвоевременное внесение изменений в программы, оптимизация подведомственных учреждений в муниципальных образованиях.

На основании постановления Правительства Брянской области от 28.10.2013  №608-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области" проводится ежегодная оценка эффективности реализуемых государственных программ. Материалы по оценке эффективности представляются департаментом экономического развития Брянской области на рассмотрение совета по определению оценки эффективности реализации государственных программ Брянской области, состав которого утвержден постановлением Правительства области от 27.01.2014 № 19-п.

25 марта 2016 года состоялось заседание совета по определению оценки эффективности реализации государственных программ Брянской области. Итогом заседания стал протокол. На заседании совета была заслушана отчетная информация департамента экономического развития Брянской области о результатах проведения оценки эффективности реализации государственных программ Брянской области по итогам 2015 года. Заслушав и обсудив информацию, совет решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности и результативности реализации государственных программ Брянской области по итогам 2015 года. Достижение показателей результативности по государственным программам Брянской области в целом считать удовлетворительным.

2. Отметить качественную работу по оценке эффективности следующих ответственных исполнителей государственных программ Брянской области: департамент культуры Брянской области, управление по физической культуре и спорту Брянской области, управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, управление мировой юстиции Брянской области, администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент финансов Брянской области.

3. Ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ обратить особое внимание на необходимость своевременного внесения изменений в государственные программы в части  актуализации достижения целевых значений годовых показателей.

4. Департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области, имеющему эффективность государственной программы ниже плановой по результатам оценки 2015 года:

принять меры по достижении целевых показателей в 2016 году и отчитаться о достижении промежуточных показателей в сроки, установленные для проведения мониторинга государственных программ (1 августа 2016);

внести изменения в государственную программу в срок до 15 апреля 2016 года, при внесении изменений скорректировать показатели оценки эффективности по мероприятиям, проводимым управлением записи актов гражданского состояния Брянской области;

провести качественную оценку эффективности государственной программы и представить в департамент экономического развития Брянской области в срок до 11 апреля 2016 г.

5. Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области, имеющему эффективность государственной программы ниже плановой по результатам оценки 2015 года:

принять меры по достижению  целевых показателей  в 2016 году  и отчитаться о достижении промежуточных показателей в сроки, установленные для проведения мониторинга государственных программ (1 августа 2016);

внести изменения в государственную программу в срок до 15 апреля 2016 года, при внесении изменений в государственную программу  указать конкретные меры поддержки развития промышленности, оказываемые департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области.

6. Управлению лесами Брянской области проработать вопросы по взаимодействию с арендаторами и принять меры по достижению целевых показателей в 2016 году.

7. Департаменту ТЭК и ЖКХ Брянской области при внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» цели и задачи подпрограммы «Чистая вода» учесть в паспорте  государственной программы в срок до 15 апреля 2016 года.

Директор департамента

экономического развития

Брянской области                                                                       С.В. Лысенко