## Отчет
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
Коды
на 1 января 2022 г. | [18 empty] | Форма по ОКУД |  | 0503190
[19 empty] | Дата |  | 01.01.2022
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств,
| 027 -Брянская область | [17 empty] | Глава по БК |  | 027
получатель бюджетных средств, финансовый орган | [19 empty] | по ОКПО
Наименование бюджета | Бюджет субъекта РФ | [18 empty] | по ОКТМО | 15000000
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. | [20 empty] | 383
Наименование показателя | ИНН учреждения | Код объекта | Кадастровый номер объекта недвижимости | Учетный номер объекта |  | Статус объекта |  | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
[16 empty] | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
|  |  |  | на отчетную дату | до поступления | на начало года | на отчетную дату |  | год | код причины | пояснения | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них средств федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Медицинский центр г.Жуковка (2 оч) | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903101001 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2012 | 2025 | 2025 | 2747164 | 2747164 | - | - | 2747164 | 2747164 | -
"Навля - Вздружное" - Ужинец в Навлинском р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100861 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 16 | 10 |  |  |  | 2014 | 2022 | 2022 | 5113587.92 | 5113587.92 | - | - | 5113587.92 | 5113587.92 | -
V-ый ГСК ж.з."Мичуринский " линейное передаточное устройство, протяжен. 450м., степень готов. 59% | 3250061756 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8190000000000000000000000021 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 11 | 2017 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2007 | 2025 | 2025 | 999100 | 999100 | - | - | 999100 | 999100 | -
V-ый ГСК ж.з."Мичуринский" Внутрен. инжен. сети водоснабжения, протяж. 974 м, степень готов. 87% | 3250061756 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8190000000000000000000000031 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 11 | 2017 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2007 | 2025 | 2025 | 2198400 | 2198400 | - | - | 2198400 | 2198400 | -
V-ый ГСК ж.з."Мичуринский" газоснабжение, линейное передаточное устр-во, протяж. 902,23м., степень готов. 68% | 3250061756 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8190000000000000000000000041 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 11 | 2017 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2007 | 2025 | 2025 | 3560500 | 3560500 | - | - | 3560500 | 3560500 | -
а/д "Дмитрово-Кувшиново" в Почепском районе | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100761 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 16 | 10 |  |  |  | 2012 | 2022 | 2022 | 10719247.08 | 10719247.08 | - | - | 10719247.08 | 10719247.08 | -
а/д "Украина-Лагеревка" в Комаричском районе | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100741 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 12 | 10 |  |  |  | 2012 | 2021 | 2021 | 76443966.48 | 76443966.48 | - | 76443966.48 | - | 76443966.48 | 37000000
а/д "Чаусы-Сопычи" в Погарском районе | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100831 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 12 | 10 |  |  |  | 2015 | 2021 | 2021 | 66104827.77 | 66104827.77 | - | 66104827.77 | - | 66104827.77 | 17790570.62
а/д Бельково-Акуличи в Почепском, Клетнянском районах | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100751 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 16 | 10 |  |  |  | 2012 | 2022 | 2022 | 69652425.73 | 69652425.73 | - | - | 69652425.73 | 69652425.73 | -
а/д Ковалево-Шняки в Стародубском районе | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100781 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 14 | 10 |  |  |  | 2014 | 2022 | 2022 | 14968837.46 | 14968837.46 | - | - | 14968837.46 | 14968837.46 | -
а/д Красное-Кретово в Брасовском районе | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100791 | 0000000000000000000000000000 | 28 | 12 | 10 |  |  |  | 2016 | 2021 | 2021 | 62619863.47 | 62619863.47 | - | 62619863.47 | - | 62619863.47 | -
а/д Сельцо-Косилово на участке Косилово-Бацкино в Жуковском районе | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100811 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 16 | 10 |  |  |  | 2014 | 2022 | 2022 | 15008619.63 | 15008619.63 | - | - | 15008619.63 | 15008619.63 | -
Административно-морфологический корпус ГБУЗ Брянское областное бюро судебно-мед | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000015331 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 4033481.41 | 452185.68 | 3581295.73 | - | 4033481.41 | 4033481.41 | -
Бошино - Зеленино в Карачевском р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100881 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 16 | 10 |  |  |  | 2014 | 2022 | 2022 | 570150 | 570150 | - | - | 570150 | 570150 | -
Брянск Административно-морфологич. Судебно-медицин.корпус облбюро суд-мед.экспертизы | 3250061756 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8190000000000000000000015331 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 11 | 2021 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2012 | 2021 | 2021 | 2737533.5 | 2737533.5 | - | 2737533.5 | - | 2737533.5 | -
Брянск Профилакторий на 100 мест Белобережской Пустоши Брянского р-на | 3250061756 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8190000000000000000000000011 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 11 | 2007 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2007 | 2025 | 2025 | 37275114.14 | 37275114.14 | - | - | 37275114.14 | 37275114.14 | -
Водогрязелечебница пансионата Деснянские зори г.Брянск | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100101 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 9 | 2013 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2009 | 2022 | 2022 | 117052430 | 44014056.73 | - | - | 44014056.73 | 44014056.73 | -
Водоснабжение участа №8 ГУП ОНО ОПХ"Черемушки" д. Дубровка Бр р-на 3-я оч.2 этап | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903145181 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 12 | 9 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 7337698.68 | 7337698.68 | - | 7337698.68 | - | 7337698.68 | -
Газ.уч. №8 ГУП ОНО ОПХ Черемушки д. Дубровка Бр. р-на(1 очередь) | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903101151 | 0000000000000000000000000000 | 22 | 12 | 9 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 19245789.81 | 19245789.81 | - | 19245789.81 | - | 19245789.81 | -
Газификация ФАП н.п. Борщево Навлинского р-на |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903174141 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 180031.73 | - | 180031.73 | - | 180031.73 | 180031.73 | -
Газификация ФАП н.п. Несвоевка г. Новозыбкова |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903162821 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 2879880 | - | 1208153.7 | - | 1208153.7 | 1240547.27 | -
Газификация ФАП н.п. Пролысово Навлинского района | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903101021 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2013 | 2022 | 2022 | 553660 | 294678 | - | - | 294678 | 349747.07 | -
Газификация ФАП н.п. Соколово Навлинского района | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903101031 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 12 | 1 |  |  |  | 2013 | 2020 | 2020 | 794993.66 | 794993.66 | - | 794993.66 | - | 794993.66 | -
Газификация ФАП нп. Тростань г. Новозыбкова | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903104751 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 12 | 1 |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 990676.92 | 990676.92 | - | 990676.92 | - | - | -
Газификация ФАП нп.Воробьевка | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P089200000000000000003741 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 17 | 1 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 2920054.14 | 163470 | 2756584.14 | - | 2920054.14 | 2920054.14 | -
Газификация ФАП нп.Соловьевка | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P089200000000000000002761 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 17 | 1 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 1878373.14 | 164190 | 1714183.14 | - | 1878373.14 | 1878373.14 | -
Дворец единоборств в Советском районе г.Брянска | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000001091 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 17 | 1 |  |  |  | 2014 | 2021 | 2021 | 2193881770.91 | 1275396390.97 | 758287318.82 | - | 2033683709.79 | 2193881770.91 | 1861642700.76
Жилая застройка "Мичуринский", поз.4, общей площ. 2275,1 м2, степень готов. 23% | 3250061756 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8190000000000000000000000051 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 11 | 2017 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2007 | 2025 | 2025 | 106482602 | 22938000 | - | - | 22938000 | 106482602 | -
Здание для мирового судьи суд. участка №52-53 Стародубского судебного р-на |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903176811 | 0000000000000000000000000000 |  | 04 | 11 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 160808.45 | - | 160808.45 | - | 160808.45 | 160808.45 | -
Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000015341 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2019 | 2025 | 2025 | 410979.09 | 279140.99 | 131838.1 | - | 410979.09 | 443372.66 | -
Здание для мирового судьи судебного участка№51 Севского судебного района | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903102771 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 148410 | 148410 | - | - | 148410 | 148410 | -
Кап. ремонт а/д "Украина"-Бутре на уч км1+110-км2+440 в Навлинском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100401 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 4358126.83 | - | 4358126.83 | 4358126.83 | - | 4358126.83 | -
Кап. ремонт а/д "Украина"-Клюковники на уч км1+750-км6+120 в Навлинском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100391 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 12 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 21052311.76 | - | 960830 | - | 960830 | 960830 | -
Кап. ремонт а/д "Украина-Пролысово-Гавань дооб э/о и содерж на уч км1+133+095 в Навлинском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100501 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 10414836.73 | - | 10414836.73 | 10414836.73 | - | 10414836.73 | -
Кап. ремонт а/д "Украина-Пролысово-Гавань,труба на уч км14+511 в Навлинском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100601 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 11354856.44 | - | 11354856.44 | 11354856.44 | - | 11354856.44 | -
Кап. ремонт а/д Бр-Новоз-Жирят км15+400+765,км21+174-24+486 в Выгон и Жирят р-нах |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100701 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1343824.72 | - | 1343824.72 | 1343824.72 | - | 1343824.72 | -
Кап. ремонт а/д Брянск-Смол-Жуковка э/о на уч км0+000-0+491, 1+839-3+581, 4+554-5+383 в Жуковском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100901 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 7680800.58 | - | 7680800.58 | 7680800.58 | - | 7680800.58 | -
Кап. ремонт а/д Брянск-Смоленск-Жуковка зам. в/пров.трубы км2+228 в Жуковском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100801 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1175338.96 | - | 1175338.96 | 1175338.96 | - | 1175338.96 | -
Кап. ремонт а/д Желтая Акация-Левенка-Десятуха на уч км4+020-8+412 в Стародубском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100111 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 5205117.15 | - | 5205117.15 | 5205117.15 | - | 5205117.15 | -
Кап. ремонт а/д Карачев-Пальцо а/о на уч км2+498 в д.Мальтина в Карачевском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100121 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 717599.48 | - | 717599.48 | 717599.48 | - | 717599.48 | -
Кап. ремонт а/д Клинцы-Гордеевка-Кр.Гора дооб э/о и содерж на уч км10+375-13+020 в Клинцовском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100131 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 5572041.91 | - | 5572041.91 | 5572041.91 | - | 5572041.91 | -
Кап. ремонт а/д Клинцы-Гордеевка-Кр.Гора э/о км57+142-57+717 в Краснорог. р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100141 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1845844.69 | - | 1845844.69 | 1845844.69 | - | 1845844.69 | -
Кап. ремонт а/д Локоть-Городище 1-е а/о на уч км03+067 в Брасовском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100151 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 823528.96 | - | 823528.96 | 823528.96 | - | 823528.96 | -
Кап. ремонт а/д Орел-Брянск-Грибовы Дворы э/о в Карачевском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100161 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 6584346.89 | - | 6584346.89 | 6584346.89 | - | 6584346.89 | -
Кап. ремонт а/д Почеп-Жирятино трот пеш.огр на уч км3+000-км17+000 в Почепском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100361 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 39060760 | - | 4409484.02 | - | 4409484.02 | 4409484.02 | -
Кап. ремонт дооб. а/д "Брянск-Новозыбков"-Жирятино км0+000-км5+700 в Выгонич р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100171 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 226241.83 | - | 226241.83 | 226241.83 | - | 226241.83 | -
Кап. ремонт дооб. а/д ст.ЧернетовоКрасный Бор, э/о трот. Км0+000-0+675 в Брян.р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100181 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 3356605.08 | - | 3356605.08 | 3356605.08 | - | 3356605.08 | -
Кап. ремонт дооб.а/д Унеча-ст.Рассуха-Лизогубовка пеш.огр.км3+000-4+827 в Унеч.р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100191 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 7691566.85 | - | 7691566.85 | 7691566.85 | - | 7691566.85 | -
Кап. ремонт и содерж КЖЦ а/д Подъезд к Свеь-Транспорт э/о на уч км0+810-1+410 в Брянском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100211 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1090552.7 | - | 1090552.7 | 1090552.7 | - | 1090552.7 | -
Кап. ремонт моста ч/з р. Вабля на км 0+707 а/д Подъезд к с. Новое Село в Стародубском р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905127531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 582154.87 | 582154.87 | - | - | 582154.87 | 582154.87 | -
Кап. ремонт моста ч/з р. Вабля на км 8+307 а/д Погар-Новые Ивайт в Погарском р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905137531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 1862011.7 | 1862011.7 | - | - | 1862011.7 | 1862011.7 | -
Кап. ремонт моста ч/з р. д.Тиганово на км2+082 а/д Бр-Нов-Тиг-Трубч в Брянском р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905128531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 506051.87 | 506051.87 | - | - | 506051.87 | 506051.87 | -
Кап. ремонт моста ч/р д.Глаженка км 8+277 а/д Брянск-Сельцо в Брянском р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905120531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 498301.87 | 498301.87 | - | - | 498301.87 | 498301.87 | -
Кап. Ремонт моста ч/р Унеча с. Смолевичи км 8+062 а/д Кл-песч-Субовичив Клинц р-н | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905186531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 1687183.4 | 1687183.4 | - | - | 1687183.4 | 1687183.4 | -
Кап. ремонт с дооб а/д Мглин-Сураж э/о км2+000-2+185 в Мглинском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100221 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 789760.14 | - | 789760.14 | 789760.14 | - | 789760.14 | -
Кап. ремонт с дооб.а/д "Бр-Новоз"-Тиган-Трубч э/щ трот а/о км0+681-2+505 в Брянск р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100371 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 16701161.34 | - | 14731161.34 | - | 14731161.34 | 14731161.34 | -
Кап. ремонт с дооб.а/д Клинцы-Город-Кр.Гора а/о км26+235 с. Творишино в Горд. р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100231 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1262493.2 | - | 1262493.2 | 1262493.2 | - | 1262493.2 | -
Кап. ремонт с дооб.а/д Локоть-Кретово, э/о км7+344-10+233 в Брасовском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100241 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 4139235.19 | - | 4139235.19 | 4139235.19 | - | 4139235.19 | -
Кап. ремонт с дооб.а/д Подъезд к д. Сныткино, э/о км 1+719-2+357 в Брасовском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100251 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1342296.89 | - | 1342296.89 | 1342296.89 | - | 1342296.89 | -
Кап. ремонтс дооборуд а/д "Брянск-Свень", трот. на уч км1+800-2+250 в Брянском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100261 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1667588.82 | - | 1667588.82 | 1667588.82 | - | 1667588.82 | -
Кап. ремонтс дооборуд а/д Дятьково-Бытошь-Будочка-Старь, а/о на уч км4+012 в Дятьковском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100271 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1135018.22 | - | 1135018.22 | 1135018.22 | - | 1135018.22 | -
Кап. ремонтс дооборуд а/д Кл-Горд-Кр.Гора э/о на уч км25+393-28+057 свет км27+120 в Горд р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100281 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 6230065.62 | - | 6230065.62 | 6230065.62 | - | 6230065.62 | -
Кап. ремонтс дооборуд а/д Мглин-Ст.Романовка-Разрытое, недост э/осв на уч км1+500-1+975 в Мглинском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100291 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1414820.86 | - | 1414820.86 | 1414820.86 | - | 1414820.86 | -
Кап. ремонтс дооборуд а/д Стародуб-Климово, пешех огражд на уч км32 с.Истопки в Климовском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100311 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 189051 | - | 189051 | 189051 | - | 189051 | -
Кап. ремонтс дооборуд а/д Унеча-Сураж э/о, трот. на уч км11+666-12+496 в Суражском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100321 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 5401042.62 | - | 5401042.62 | 5401042.62 | - | 5401042.62 | -
Кап.рем. а/д "Брянск-Смоленск"-Жирятино на км5+174-10+009, км 14+123-19+955 в Брянском и Жирятинском р-нах | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905186731 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 9 |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 21008740 | 96900 | - | - | 96900 | 96900 | -
Кап.рем. а/д "Украина"-Бутре на уч км 2+440-10+565 в Навлинском р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P104600000000000000386501 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 1 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 61054496.9 | 19479641.92 | 41574854.98 | 61054496.9 | - | 61054496.9 | -
Кап.рем. с дооборудов.а/д "Брянск-Новоз"-Мглин э/освещ трот км8+985-10+411 в Почеп.р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P104600000000000000986501 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 1 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 7252254.53 | 18100 | 7234154.53 | 7252254.53 | - | 7252254.53 | -
Кап.рем.а/д "Брянск-Новоз-Трубчевск"-Выгоничи устр.недост.тротуар в Выгонич р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P104600000000000000086631 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 1 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 | 7177691.24 | 18190 | 7159501.24 | 7177691.24 | - | 7177691.24 | -
Кап.рем.с дооборуд а/д "Брянск-Новоз"-Унеча э/осв трот км 2+725-3+186 км 5+034-5+917 в Унеч р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P104600000000000000488501 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 1 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 6035234.28 | 3210919.88 | 2824314.4 | 6035234.28 | - | 6035234.28 | -
Кап.рем.с дооборуд а/д Унеча-Сураж, недост эл/осв трот км 24+092-25+076 в Сураж р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P104600000000000001686501 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 1 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 7542550.51 | 135470 | 7407080.51 | 7542550.51 | - | 7542550.51 | -
Кап.ремонт а/д "Брянск-Новозыбков"-Новый Городец тротуар, эл/освещ км 0+998-км 4+164 в Выгонич р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P104600000000000001186531 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 01 | 10 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 21052311.76 | 20761852.14 | 290459.62 | 21052311.76 | - | 21052311.76 | -
Капитальный ремонт а/дороги "Брянск-Смоленск"-Теменичи на уч км 0+590-км 4+430 км 6+430-8+687 в Брянском районе | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P104600000000000000000911 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 1 |  |  |  | 2019 | 2021 | 2021 | 1789758 | 20000 | 1769758 | 1789758 | - | 1789758 | 1789758
Капитальный ремонт а/дороги "Орел-Брянск-Гощь" км 13+364-км 15+864 в Карачевском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100301 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 190054.9 | - | 190054.9 | - | 190054.9 | 190054.9 | -
Капитальный ремонт а/дороги "Орел-Брянск-Гощь"-Верхополье км 0+000-км 5+050 в Карачевском районе |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P104600000000000000021531 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 17267042.4 | 6821760.07 | 10445282.33 | 17267042.4 | - | 17267042.4 | -
Капитальный ремонт а/дороги Карачев-Ружное на уч-ке км 0+000-км 4+000 в Карачевском районе Брянской области | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 10 |  |  |  | 2018 | 2021 | 2021 | 324755.11 | 324755.11 | - | 324755.11 | - | 324755.11 | -
Капитальный ремонт а/дороги Карачев-Ружное недост электроосв на уч-ке км 0+000-3+936 в Карачевском районе Брянской области |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100331 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 9084304.47 | - | 9084304.47 | 9084304.47 | - | 9084304.47 | -
Капрем. Дооб.а/д Унеча-Мглин э/о, трот км 25+881-27+673 в Мглин р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100341 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 10220567.13 | - | 10220567.13 | 10220567.13 | - | 10220567.13 | -
Климовская спецшкола-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000000041 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 17 | 1 |  |  |  | 2006 | 2021 | 2021 | 327846519.04 | 214402721.64 | 99684835.7 | - | 314087557.34 | 327846519.04 | 26800000
Комплексный центр помощи семьи и детям в пгт Суземка | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100061 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 9 | 2013 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2009 | 2022 | 2022 | 39020300 | 3453871.29 | - | - | 3453871.29 | 3453871.29 | -
Лечебный корпус ГБУЗ Брянская городская больница № 4 | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000000211 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 17 | 1 |  |  |  | 2013 | 2021 | 2021 | 377407355.9 | 54468591.38 | 190590702.15 | - | 245059293.53 | 378032625.2 | -
Навлинский район газификация ФАП нпПриволье | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903101051 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 11 | 2021 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2013 | 2021 | 2021 | 86128 | 86128 | - | 86128 | - | 86128 | -
Нежилое здание, Брянская обл., Клинцовский район, д. Заречье, ул. Лесная, д. 2 |  | 00000000000000 | 32:13:0030301:202 | 8141500000001200047708100071 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 153142.92 | 153142.92 | - | - | -
Нежилое здание, Брянская обл., Клинцовский район, д. Кожушье, ул. Румянцева, д. 7 |  | 00000000000000 | 32:13:0050201:125 | 8141500000001200047708100081 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 2211 | 2211 | - | - | -
Нежилое здание, Брянская обл., Клинцовский район, д. Рудня -Голубовка, ул. Озерная, д. 13 |  | 00000000000000 | 32:13:0090201:87 | 8141500000001200047708100091 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 571857 | 571857 | - | - | -
Нежилое здание, Брянская обл., Клинцовский район, д. Унеча, ул. Луначарского, д. 45 |  | 00000000000000 | 32:13:0020401:251 | 8141500000001200047708100061 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 47040 | 47040 | - | - | -
Нежилое здание, Брянская обл., Клинцовский район, п. Суречкий Муравей, ул. Энтузиастов, д. 8 |  | 00000000000000 | 32:13:0110201:82 | 8141500000001200047708100101 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 39132 | 39132 | - | - | -
Нежилое здание, Брянская обл., Клинцовский район, с. Душкино, ул. Заречная, д. 14 |  | 00000000000000 | 32:13:0170701:313 | 8141500000001200047708100111 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 125216.46 | 125216.46 | - | - | -
Нежилое здание, Брянская обл., Клинцовский район, с. Душкино, ул. Заречная, д. 14 (Сарай) |  | 00000000000000 | 32:13:0170701:745 | 8141500000001200047708100121 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 12276.87 | 12276.87 | - | - | -
Нежилое здание, Брянская обл., Клинцовский район, с. Лопатни, ул. Совхозная, д. 9 |  | 00000000000000 | 32:13:0030101:1014 | 8141500000001200047708100021 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 1862848.01 | 1862848.01 | - | - | -
Нежилое помещение, Брянская обл., Клинцовский район, п. Калинин, ул. Калининская, д. 35. пом. 2 |  | 00000000000000 | 32:13:0150101:191 | 8141500000001200047708100031 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 49937.97 | 49937.97 | - | - | -
Нежилое помещение, Брянская обл., Клинцовский район, с. Коржовка-Голубовка, ул. Советская, д. 7 |  | 00000000000000 | 32:13:0100101:1770 | 8141500000001200047708100041 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 461257 | 461257 | - | - | -
Нежилое помещение, Брянская обл., Клинцовский район, с. Малая-Топаль, ул. Центральная, д. 74, пом.2 |  | 00000000000000 | 32:13:0180101:551 | 8141500000001200047708100051 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 384295.5 | 384295.5 | - | - | -
Нежилое помещение, Брянская обл., Клинцовский район, с. Сосновка, ул. Новая, д. 2а |  | 00000000000000 | 32:13:0051101:454 | 8141500000001200047708100011 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | 31980 | 31980 | - | - | -
Незавершенная строительством водогрязелечебница, степень готовности 69% | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100111 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 9 | 2009 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2009 | 2022 | 2022 | 27550000 | 27550000 | - | - | 27550000 | 27550000 | -
Оснащение уч-ов ул.дор.сети гор и нас пункт пешех огражд в Горд, Сураж, Мглинс р-нах |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100381 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1803277.91 | - | 1803277.91 | - | 1803277.91 | 1803277.91 | -
Офис врача общей практики в м-не Первомайское г.Сельцо | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100131 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2013 | 2022 | 2022 | 12355830 | 300979.6 | - | - | 300979.6 | 300979.6 | -
Офис врача общей практики в н.п. Толмачево | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000011131 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 12 | 1 |  |  |  | 2019 | 2021 | 2021 | 22116196.29 | 16110557.82 | 6005638.47 | 22116196.29 | - | 22116196.29 | -
Паталогоанатомический корпус ГБУЗ Новозыбковская ЦРБ | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903101071 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2013 | 2025 | 2025 | 86811050 | 1153902.38 | - | - | 1153902.38 | 1153902.38 | -
Подъезд к о/л "Елочка" в Брянском районе | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100911 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 16 | 10 |  |  |  | 2013 | 2022 | 2022 | 5468397 | 5468397 | - | - | 5468397 | 5468397 | -
Пожарное депо на 6 автомашин ПЧ-48 г. Трубчевск ул. Володарского д.2е | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000001531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 374448.44 | 331345.09 | 43103.35 | - | 374448.44 | 374448.44 | -
Поликлиника ГАУЗ"Брянская городская поликлиника №4" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903164641 | 0000000000000000000000000000 |  | 04 | 11 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 1258270.02 | - | 1258271.02 | - | 1258271.02 | 1258271.02 | -
Пристройка к хир корпусу ГАУЗ Бр обл онкодиспансер | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903111531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 1255715.03 | 844660 | - | - | 844660 | 844660 | -
Реконструкция а/д "Брянск-Новоз"-Баклань-Котляк на уч км0+000-17+690 в Унеч и Поч р-не 2 этап |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100351 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 10 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 167290865.8 | - | 167290865.8 | 167290865.8 | - | 167290865.8 | 165617535.6
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) (ПИР) | 3250071987 | 00000000000000 | 32:02:0200101:32 | 8370010000000000000000000041 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 25483049.17 | 25700000 | - | 216950.83 | 25483049.17 | 25483049.17 | -
Реконструкция здания ГАУК "Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого" |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903161011 | 0000000000000000000000000000 |  | 04 | 11 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 822000 | - | 822393.18 | - | 822393.18 | 822393.18 | -
Реконструкция здания ДК по ул. Калинина в Советском р-не г.Брянска | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100161 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 9 | 2011 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2011 | 2025 | 2025 | 253207730 | 32602348.5 | - | - | 32602348.5 | 34951503.97 | -
Реконструкция здания для создания центра по работе с одаренными детьми | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000015161 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 12 | 1 |  |  |  | 2019 | 2021 | 2021 | 237652976.52 | 130936498.06 | 106716478.46 | 237652976.52 | - | 237652976.52 | -
Реконструкция крытого ледового дворца Десна по адресу: г.Брянск, ул.Кромская, | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000015181 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 12 | 1 |  |  |  | 2019 | 2021 | 2021 | 164893898.43 | 116436753.53 | 48457144.9 | 164893898.43 | - | 164893898.43 | -
Реконструкция лечебного корпуса № 1 под диагностическое отделение на 150 посещен | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100171 | 0000000000000000000000000000 | 03 | 03 | 9 | 2011 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2011 | 2023 | 2023 | 95728250 | 11496548.39 | - | - | 11496548.39 | 11496548.39 | -
реконструкция электросетевого хозяйства ГУЗ "Брянская областная детская больница" | 3250054100 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8120000000000000000000011111 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 2 |  |  |  | 2008 | 2022 | 2023 | 6500000 | 6500000 | - | - | 6500000 | 6500000 | -
Ст-во крытого футбольного манежа г.Брянска для ГБУ БО СШ"Динамо Брянск" | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000037181 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 01 | 9 |  |  |  | 2020 | 2022 | 2022 | 402905300 | 1449990 | 71350240.43 | - | 72800230.43 | 72800230.43 | 70636735.81
Стр-во спальн корп. на 120 мест и банно-прачечного комб Дубров. дома-интерн.для | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2006 | 2025 | 2025 | 32729960 | 3193465.37 | - | - | 3193465.37 | 3193465.37 | -
Стр-во ФОК в Фокинском районе г.Брянска для ГБУ БО СШОР"Локомотив" | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819Р089200000000000000033181 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 17 | 1 |  |  |  | 2006 | 2022 | 2022 | 101518936.16 | 739163.02 | 94542347.91 | - | 95281510.93 | 101518936.16 | 96926121.77
Строительство водоснабжения н.п. Сеща | 3210002384 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191561200001320081009100691 | 0000000000000000000000000000 | 05 | 27 | 8 | 2009 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2009 | 2009 | 2021 | 846000 | 846000 | - | - | 846000 | 846000 | -
Строительство лечебного корпуса ГУЗ Брянский областной наркодиспансер г.Брянск | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903101081 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2013 | 2025 | 2025 | 1470900 | 1470900 | - | - | 1470900 | 1470900 | -
Строительство моста ч/р Десна на км1+250 Подъезд к д. Сельцо в Брянском р-не |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905100201 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 110000 | - | 110000 | - | 110000 | 110000 | -
Строительство моста ч/р Судость на км 8+200 а/д Валуец-Баклань в Почепском р-не | 3234046165 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8191500000003202021905129531 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 |  |  |  | 2019 | 2022 | 2022 | 3777176.35 | 3777176.35 | - | - | 3777176.35 | 3777176.35 | -
Строительство ФАП н.п.Летошники Жуковского района | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819P089200000000000000015241 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 12 | 1 |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 10596953.67 | 10590493.67 | 6460 | 10596953.67 | - | 10596953.67 | 5125500
Тепловые сети по ул. Луначарского д. 66 | 3250527740 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 8153250527740000000000000721 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 15 | 12 |  |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 598850 | 598850 | - | - | 598850 | 598850 | -
Техническое перевооружение здания автовокзала (монтажные работы по установке системы видеонаблюдения), расположенного по адресу: Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом 49 |  | 00000000000000 | 32:12:0011008:70 | 8371500000001200010003100651 | 8371500000001200010003100651 |  | 12 | 1 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 28990 | - | 28990 | 28990 | - | - | -
Техническое перевооружение здания автовокзала с подвалом (монтажные работы по установке системы видеонаблюдения), расположенного по адресу: Брянская обл, Трубчевский р-н, Трубчевск г, Новоленинская ул, дом 3 |  | 00000000000000 | 32:26:0920604:276 | 8371500000001200010003100971 | 8371500000001200010003100971 |  | 12 | 1 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 93978 | - | 93978 | 93978 | - | - | -
Техническое перевооружение здания автостанции (монтажные работы по установке системы видеонаблюдения), расположенного по адресу: Брянская обл, Погарский р-н, Погар пгт, Чкалова ул, дом 73 |  | 00000000000000 | 32:19:0210518:7 | 8371500000001200010003100721 | 8371500000001200010003100721 |  | 12 | 1 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 69616 | - | 69616 | 69616 | - | - | -
Трубчевский р-н Газификация ФАП н.п.Алешенка | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100941 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 11 | 2021 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2002 | 2021 | 2021 | 73820 | 23946 | - | 23946 | - | 23946 | -
Трубчевский р-н Газификация ФАП н.п.Глыбочка | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903100921 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 11 | 2021 | 2 | приостановлено финансовое обеспечение | 2002 | 2021 | 2021 | 137023 | 23946 | - | 23946 | - | 23946 | -
ФАП н.п. Дмитрово Почепского района | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903115171 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 05 | 11 | 2021 | 8 | прочие причины | 2019 | 2020 | 2020 | 10111180 | 317925 | - | - | 317925 | 322650 | -
ФАП н.п. Лесное Суражского р-на |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903174151 | 0000000000000000000000000000 |  | 04 | 11 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2022 | 180031.73 | - | 180031.73 | - | 180031.73 | 180031.73 | -
ФАП н.п.Сосновка Выгоничского р-на |  | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903160851 | 0000000000000000000000000000 |  | 12 | 1 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 13492973.08 | - | 13492973.08 | 13492973.08 | - | 13492973.08 | 12723871.57
ФАПс жилым помещением для медицинского работника в н.п.Дмитрово Почепского района Брянской области | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903136181 | 0000000000000000000000000000 | 22 | 12 | 1 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 15419388.68 | 15419388.68 | - | 15419388.68 | - | 15419388.68 | -
Хирургический корпус ГБУЗ Брянская областная детская больница | 3234047345 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 819150000000320P444903115291 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2019 | 2025 | 2025 | 2149188230 | 1385087.38 | - | - | 1385087.38 | 1385087.38 | -
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 7772914841.74 | 2486641945.6 | 1785623166.46 | 1113836921.01 | 3158428191.05 | 4666309823.98 | 2296052794.13
Руководитель |  |  |  |  | Петушкова Галина Васильевна | [8 empty] | Главный бухгалтер | [5 empty] | Луценко Алла Сергеевна
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственное лицо за реализацию инвестиционного проекта
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
" " ________________ 20 г.
Документ подписан электронной подписью. Руководитель(Петушкова Галина Васильевна, Сертификат: 4D434A89CD4F1D572A0952A6DEA0D2BACB77E34A, Действителен: с 17.02.2021 по 17.05.2022)