## Приложение 1
Приложение 1
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы за 12 месяцев 2024 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Лимит 2024 год | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 2130936025.59 | 1432444628.24 | 1736375085.77 | 81.48%
Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма | 02 | [10 empty] | 8956897.99 | 7687203.55 | 7687203.55 | 85.82%
Региональный проект "Развитие мировой юстиции" | 02 | 2 | 02 | [8 empty] | 8956897.99 | 7687203.55 | 7687203.55 | 85.82%
Департамент строительства Брянской области | 02 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 8956897.99 | 7687203.55 | 7687203.55 | 85.82%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 02 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 8956897.99 | 7687203.55 | 7687203.55 | 85.82%
Общегосударственные вопросы | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | [6 empty] | 8956897.99 | 7687203.55 | 7687203.55 | 85.82%
Судебная система | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | [5 empty] | 8956897.99 | 7687203.55 | 7687203.55 | 85.82%
Строительство (реконструкция) объектов мировой юстиции | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 |  |  |  |  | 8956897.99 | 7687203.55 | 7687203.55 | 85.82%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 | 414 |  |  |  | 8956897.99 | 7687203.55 | 7687203.55 | 85.82%
Здание для мирового судьи судебного участка № 42 Мглинского судебного района Брянской области | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 | 414 | Квадратный метр общей площади | 223,93 | 2027 | 500000 | 220000 | 220000 | 44%
Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 | 414 | Квадратный метр общей площади | 223,93 | 2027 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Здание для мировых судей судебных участков № 52-53 Стародубского судебного района Брянской области | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 | 414 | Квадратный метр общей площади | 320 | 2024 | 6437282.86 | 5947588.42 | 5947588.42 | 92.39%
Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 | 414 | Квадратный метр общей площади | 223,93 | 2024 | 1519615.13 | 1519615.13 | 1519615.13 | 100%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 1095139981.81 | 892314675.15 | 904375659.14 | 82.58%
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Брянская область)" | 14 | 1 | N4 | [8 empty] | 33838506.59 | 33819357.29 | 33819357.29 | 99.94%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 1 | N4 | 819 | [7 empty] | 33838506.59 | 33819357.29 | 33819357.29 | 99.94%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 1 | N4 | 819 | [7 empty] | 33838506.59 | 33819357.29 | 33819357.29 | 99.94%
Здравоохранение | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | [6 empty] | 33838506.59 | 33819357.29 | 33819357.29 | 99.94%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 33838506.59 | 33819357.29 | 33819357.29 | 99.94%
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | 01 | А2460 |  |  |  |  | 33838506.59 | 33819357.29 | 33819357.29 | 99.94%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | 01 | А2460 | 414 |  |  |  | 33838506.59 | 33819357.29 | 33819357.29 | 99.94%
Хирургический корпус ГБУЗ "Брянская областная детская больница" по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100 | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | 01 | А2460 | 414 | Коек | 160 | 2024 | 33838506.59 | 33819357.29 | 33819357.29 | 99.94%
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Брянская область)" | 14 | 1 | N9 | [8 empty] | 662088399.98 | 647290220.39 | 647290220.39 | 97.76%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 1 | N9 | 819 | [7 empty] | 662088399.98 | 647290220.39 | 647290220.39 | 97.76%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 1 | N9 | 819 | [7 empty] | 662088399.98 | 647290220.39 | 647290220.39 | 97.76%
Здравоохранение | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | [6 empty] | 662088399.98 | 647290220.39 | 647290220.39 | 97.76%
Амбулаторная помощь | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 662088399.98 | 647290220.39 | 647290220.39 | 97.76%
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | 53650 |  |  |  |  | 645553394.04 | 645553394.04 | 645553394.04 | 100%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | 53650 | 414 |  |  |  | 645553394.04 | 645553394.04 | 645553394.04 | 100%
Офис врача общей практики в н.п. Масловка Карачевского района Брянской области | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | 53650 | 414 | Посещение в смену | 35 | 2024 | 35231834.04 | 35231834.04 | 35231834.04 | 100%
Поликлиника ГАУЗ "Брянская городская поликлиника № 4" на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | 53650 | 414 | Посещение в смену | 800 | 2024 | 610321560 | 610321560 | 610321560 | 100%
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | А3650 |  |  |  |  | 16535005.94 | 1736826.35 | 1736826.35 | 10.5%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | А3650 | 414 |  |  |  | 16535005.94 | 1736826.35 | 1736826.35 | 10.5%
Офис врача общей практики в н.п. Масловка Карачевского района Брянской области | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | А3650 | 414 | Посещение в смену | 35 | 2024 | 1971169.47 | 1400049.36 | 1400049.36 | 71.03%
Поликлиника ГАУЗ "Брянская городская поликлиника № 4" на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | А3650 | 414 | Посещение в смену | 800 | 2024 | 14563836.47 | 336776.99 | 336776.99 | 2.312%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения" | 14 | 2 | 02 | [8 empty] | 399213075.24 | 211205097.47 | 223266081.46 | 55.93%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 399213075.24 | 211205097.47 | 223266081.46 | 55.93%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 399213075.24 | 211205097.47 | 223266081.46 | 55.93%
Здравоохранение | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | [6 empty] | 399213075.24 | 211205097.47 | 223266081.46 | 55.93%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 368713075.24 | 211205097.47 | 223266081.46 | 60.55%
Строительство (реконструкция) медицинских учреждений | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 |  |  |  |  | 368713075.24 | 211205097.47 | 223266081.46 | 60.55%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 |  |  |  | 368713075.24 | 211205097.47 | 223266081.46 | 60.55%
Пристройка ГБУЗ "Юдиновский реабилитационный центр" по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Юдиново, ул. Набережная, д. 1А | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | Квадратный метр | 500 | 2024 | 27204533.15 | 27204333.15 | 27204333.15 | 100%
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | Коек | 48.00 | 2024 | 170008542.09 | 151709793.09 | 151709793.09 | 89.24%
Пищеблок ГБУЗ "Сельцовская городская больница", г.Сельцо | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | Квадратный метр | 741 | 2027 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Административно-морфологический корпус ГБУЗ "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | Вскрытий в год | 800.00 | 2025 | 71000000 | 31770971.23 | 43831955.22 | 61.74%
Областная инфекционная больница с центром профилактики и борьбы со СПИД ГБУЗ "Брянская областная инфекционная больница" на 120 коек и 200 посещений в смену | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | Коек | 120 | 2026 | 100000000 | 520000 | 520000 | 0.52%
Амбулаторная помощь | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 30500000 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) медицинских учреждений | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | 1И010 |  |  |  |  | 30500000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | 1И010 | 414 |  |  |  | 30500000 | 0 | 0 | 0%
Фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне Первомайский г. Сельцо Брянской области | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | 1И010 | 414 | Посещение в смену | 50 | 2024 | 30500000 | 0 | 0 | 0%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 87807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 97.72%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | 15 | 2 | 01 | [8 empty] | 87807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 97.72%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 2 | 01 | 815 | [7 empty] | 85807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 100%
Государственный заказчик: государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский государственный краеведческий музей" | 15 | 2 | 01 | 815 | [7 empty] | 85807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 100%
Культура, кинематография | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | [6 empty] | 85807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 100%
Культура | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 85807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 100%
Строительство (реконструкция) учреждений культуры | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | 01 | 1И030 |  |  |  |  | 85807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 100%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | 01 | 1И030 | 464 |  |  |  | 85807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 100%
Реконструкция музея-усадьбы А.К.Толстого. Брянская обл., Почепский р-н, с. Красный Рог | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | 01 | 1И030 | 464 | Посещение в год | 40000 | 2024 | 85807354.59 | 72675.35 | 85807354.59 | 100%
Департамент строительства Брянской области | 15 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | [6 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) учреждений культуры | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | 1И030 |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | 1И030 | 414 |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство здания ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя" | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | 1И030 | 414 | Место | 468 | 2027 | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 219495130.77 | 56584921.43 | 95771368.05 | 43.63%
Региональный проект "Успех каждого ребенка (Брянская область)" | 16 | 1 | E2 | [8 empty] | 219495130.77 | 56584921.43 | 95771368.05 | 43.63%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 1 | E2 | 819 | [7 empty] | 219495130.77 | 56584921.43 | 95771368.05 | 43.63%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 1 | E2 | 819 | [7 empty] | 219495130.77 | 56584921.43 | 95771368.05 | 43.63%
Дополнительное образование детей | 16 | 1 | E2 | 819 | 07 | 03 | [5 empty] | 219495130.77 | 56584921.43 | 95771368.05 | 43.63%
Строительство (реконструкция) учреждений образования | 16 | 1 | E2 | 819 | 07 | 03 | 1И020 |  |  |  |  | 219495130.77 | 56584921.43 | 95771368.05 | 43.63%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E2 | 819 | 07 | 03 | 1И020 | 414 |  |  |  | 219495130.77 | 56584921.43 | 95771368.05 | 43.63%
Сохранение объекта культурного наследия (здания техникума, в котором учился Г.Н. Скоробогатый) с приспособлением для современного использования (здание ГАУ ДО "Клинцовский детский технопарк "Кванториум") | 16 | 1 | E2 | 819 | 07 | 03 | 1И020 | 414 | Место | 135 | 2025 | 219495130.77 | 56584921.43 | 95771368.05 | 43.63%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 113865998 | 105056798.93 | 105124998.7 | 92.32%
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)" | 19 | 1 | R1 | [8 empty] | 96929367.2 | 96733442.08 | 96733442.08 | 99.8%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | [7 empty] | 96929367.2 | 96733442.08 | 96733442.08 | 99.8%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 19 | 1 | R1 | 819 | [7 empty] | 96929367.2 | 96733442.08 | 96733442.08 | 99.8%
Национальная экономика | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | [6 empty] | 96929367.2 | 96733442.08 | 96733442.08 | 99.8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 96929367.2 | 96733442.08 | 96733442.08 | 99.8%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 96929367.2 | 96733442.08 | 96733442.08 | 99.8%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 96929367.2 | 96733442.08 | 96733442.08 | 99.8%
Реконструкция автомобильной дороги Сельцо-Бетово на участке км 0+000 - км 3+153 в Брянском районе Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | Километр | 3.153 | 2024 | 54156621.76 | 54156621.76 | 54156621.76 | 100%
Реконструкция автомобильной дороги "Украина"-Борщово в Навлинском районе Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  | 2024 | 195000 | 195000 | 195000 | 100%
Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово - м-н Первомайский г. Сельцо в Брянском районе Брянской области. 1 этап | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | Километр | 0.841 | 2024 | 42577745.44 | 42381820.32 | 42381820.32 | 99.54%
Региональный проект "Газификация объектов инфраструктуры" | 19 | 2 | 01 | [8 empty] | 16936630.8 | 8323356.85 | 8391556.62 | 49.55%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 16936630.8 | 8323356.85 | 8391556.62 | 49.55%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | [6 empty] | 16936630.8 | 8323356.85 | 8391556.62 | 49.55%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 16936630.8 | 8323356.85 | 8391556.62 | 49.55%
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 |  |  |  |  | 16936630.8 | 8323356.85 | 8391556.62 | 49.55%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 |  |  |  | 16936630.8 | 8323356.85 | 8391556.62 | 49.55%
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране с. Новоселки Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2024 | 2302000 | 297380 | 297380 | 12.92%
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране п. Удельные Уты Выгоничского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2024 | 3115860 | 3015686.05 | 3083885.82 | 98.97%
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране д. Бульшево Клетнянского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2027 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране с. Пашково Почепского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2027 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Газификация Осколковского фельдшерского пункта Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2024 | 3127350 | 285030 | 285030 | 9.114%
Газификация Католинского фельдшерского пункта Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2024 | 2310000 | 224990 | 224990 | 9.74%
Газификация ФАП н.п.Борщово Навлинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2024 | 4081420.8 | 4081420.8 | 4081420.8 | 100%
Газификация фельдшерско-акушерского пункта н.п. Глаженка Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2027 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Газификация фельдшерско-акушерского пункта н.п. Пруска Климовского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2027 | 500000 | 418850 | 418850 | 83.77%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 282286385.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 75.89%
Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | 25 | 1 | P5 | [8 empty] | 282286385.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 75.89%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 282286385.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 75.89%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 282286385.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 75.89%
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | [6 empty] | 282286385.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 75.89%
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 282286385.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 75.89%
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | А1390 |  |  |  |  | 273646835.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 78.28%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | А1390 | 414 |  |  |  | 273646835.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 78.28%
Реконструкция ледового дворца "Пересвет" г.Брянск | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | А1390 | 414 | Человек | 45 | 2024 | 273646835.76 | 214224225.07 | 214224225.07 | 78.28%
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 |  |  |  |  | 8639550 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 414 |  |  |  | 8639550 | 0 | 0 | 0%
Областной центр лыжного спорта в г. Брянске | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 414 | Человек | 110 | 2028 | 6639550 | 0 | 0 | 0%
Областной центр лыжного спорта в г. Брянске (2 этап) | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 414 | Человек | 110 | 2027 | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | [10 empty] | 323384276.67 | 156504128.76 | 323384276.67 | 100%
Региональный проект "Развитие международного аэропорта "Брянск" | 37 | 2 | 02 | [8 empty] | 323384276.67 | 156504128.76 | 323384276.67 | 100%
Департамент строительства Брянской области | 37 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 323384276.67 | 156504128.76 | 323384276.67 | 100%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 37 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 323384276.67 | 156504128.76 | 323384276.67 | 100%
Национальная экономика | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | [6 empty] | 323384276.67 | 156504128.76 | 323384276.67 | 100%
Транспорт | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | [5 empty] | 323384276.67 | 156504128.76 | 323384276.67 | 100%
Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 (строительство и реконструкция аэропортовой инфраструктуры) | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 10202 |  |  |  |  | 323384276.67 | 156504128.76 | 323384276.67 | 100%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 |  |  |  | 323384276.67 | 156504128.76 | 323384276.67 | 100%
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 | Тысяча квадратных метров | 1529,4 | 2025 | 203411121.67 | 156504128.76 | 203411121.67 | 100%
Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт "Брянск" | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 | Единица | 1 | 2030 | 119973155 | 0 | 119973155 | 100%
Директор департамента строительства Брянской области | [11 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Пугачев Н.И.
Тел. 77-01-70 доб. 255

## Приложение 2
Приложение 2
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы за 12 месяцев 2024 года
рублей
Наименование муниципального образования; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Лимит 2024 год | Освоено | Исполнено | % Исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 8766224998.57 | 5909746427.29 | 6171483006.4 | 70.4%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 413449539.53 | 260495150.38 | 413449539.53 | 100%
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | 07 | 2 | 01 | [8 empty] | 322291965.49 | 169337576.34 | 322291965.49 | 100%
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 07 | 2 | 01 | 817 | [7 empty] | 322291965.49 | 169337576.34 | 322291965.49 | 100%
Национальная экономика | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | [6 empty] | 322291965.49 | 169337576.34 | 322291965.49 | 100%
Сельское хозяйство и рыболовство | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 322291965.49 | 169337576.34 | 322291965.49 | 100%
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | 05 | R5762 |  |  |  |  | 322291965.49 | 169337576.34 | 322291965.49 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | 05 | R5762 | 522 |  |  |  | 322291965.49 | 169337576.34 | 322291965.49 | 100%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 322291965.49 | 169337576.34 | 322291965.49 | 100%
Малоэтажный жилой комплекс в н.п. Журиничи Брянского района Брянской области | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | 05 | R5762 | 522 | Единица | 66 | 2025 | 322291965.49 | 169337576.34 | 322291965.49 | 100%
Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 2 | 04 | [8 empty] | 91157574.04 | 91157574.04 | 91157574.04 | 100%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 2 | 04 | 819 | [7 empty] | 91157574.04 | 91157574.04 | 91157574.04 | 100%
Национальная экономика | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | [6 empty] | 91157574.04 | 91157574.04 | 91157574.04 | 100%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 91157574.04 | 91157574.04 | 91157574.04 | 100%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 91157574.04 | 91157574.04 | 91157574.04 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 |  |  |  | 91157574.04 | 91157574.04 | 91157574.04 | 100%
Погарский муниципальный район | [11 empty] | 91157574.04 | 91157574.04 | 91157574.04 | 100%
Подъезд к Картофелехранилищу для хранения семян картофеля в Погарском районе Брянской области | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 | Километр | 3.08 | 2024 | 91157574.04 | 91157574.04 | 91157574.04 | 100%
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области | 08 | [10 empty] | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Региональный проект "Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами" | 08 | 2 | 01 | [8 empty] | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 2 | 01 | 808 | [7 empty] | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Охрана окружающей среды | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | [6 empty] | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | 05 | 12850 |  |  |  |  | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | 05 | 12850 | 522 |  |  |  | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Строительство 2-ой очереди полигона ТКО с площадкой компостирования отходов в п. Большое Полпино г. Брянска | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | 05 | 12850 | 522 | Тысяч тонн/в год | 205.2 | 2025 | 1463554290 | 534294145.26 | 534294145.26 | 36.51%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 463023848.53 | 457114009.62 | 457114009.62 | 98.72%
Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)" | 12 | 1 | F5 | [8 empty] | 371114650.97 | 370026426.29 | 370026426.29 | 99.71%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | [7 empty] | 371114650.97 | 370026426.29 | 370026426.29 | 99.71%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | [6 empty] | 371114650.97 | 370026426.29 | 370026426.29 | 99.71%
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 110054388.6 | 108966163.92 | 108966163.92 | 99.01%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 |  |  |  |  | 110054388.6 | 108966163.92 | 108966163.92 | 99.01%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 |  |  |  | 110054388.6 | 108966163.92 | 108966163.92 | 99.01%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 3288936.5 | 3288936.5 | 3288936.5 | 100%
Водопроводная сеть к домам № 38, 40а, 40б, 55, 57, 59 по ул. Кольцова и № 25, 27 по ул. Луговой в Володарском районе г. Брянска | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | Метр | 290 | 2024 | 3288936.5 | 3288936.5 | 3288936.5 | 100%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 14355197.22 | 14343503.47 | 14343503.47 | 99.92%
Реконструкция системы водоснабжения в г. Новозыбкове Новозыбковского городского округа Брянской области (1 этап) | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | Кубический метр в час | 65 | 2024 | 14355197.22 | 14343503.47 | 14343503.47 | 99.92%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 55249121.3 | 54180444.22 | 54180444.22 | 98.07%
Строительство системы водоснабжения в н.п. Стеклянная Радица Брянского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | Метр | 13354 | 2025 | 41684210.53 | 41684210.53 | 41684210.53 | 100%
Строительство системы водоснабжения в п. Свень-Транспортная Брянского района Брянской области (2 очередь) | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | Метр | 2388 | 2024 | 13564910.77 | 12496233.69 | 12496233.69 | 92.12%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 1036086.44 | 1036086.44 | 1036086.44 | 100%
Реконструкция водозаборного узла в д. Хмелево Выгоничского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | Кубический метр в час | 50 | 2024 | 1036086.44 | 1036086.44 | 1036086.44 | 100%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 23981641.2 | 23973787.35 | 23973787.35 | 99.97%
Строительство водозаборного сооружения в с. Пятовск Стародубского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | Кубический метр в час | 10 | 2024 | 9264561.27 | 9264123.31 | 9264123.31 | 100%
Строительство системы водоснабжения по ул. Совхозная г. Стародуба Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | Кубический метр в час | 40,0 | 2024 | 14717079.93 | 14709664.04 | 14709664.04 | 99.95%
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 12143405.94 | 12143405.94 | 12143405.94 | 100%
Реконструкция сети водоснабжения ул. Советская, пер. Рабочий в рп Локоть Брасовского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | Метр | 1510 | 2024 | 12143405.94 | 12143405.94 | 12143405.94 | 100%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | [5 empty] | 261060262.37 | 261060262.37 | 261060262.37 | 100%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 |  |  |  |  | 261060262.37 | 261060262.37 | 261060262.37 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 |  |  |  | 261060262.37 | 261060262.37 | 261060262.37 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 9687924.76 | 9687924.76 | 9687924.76 | 100%
Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Городищенский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая, д. 266А | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 65 | 2024 | 9687924.76 | 9687924.76 | 9687924.76 | 100%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 65977909.84 | 65977909.84 | 65977909.84 | 100%
Реконструкция системы водоснабжения в д. Крутоберезка Новозыбковского городского округа Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 1631 | 2024 | 13668534.75 | 13668534.75 | 13668534.75 | 100%
Реконструкция системы водоснабжения в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 9393 | 2024 | 52309375.09 | 52309375.09 | 52309375.09 | 100%
Сельцовский городской округ | [11 empty] | 23306946.24 | 23306946.24 | 23306946.24 | 100%
Строительство сетей водоснабжения в юго-западной части города Сельцо Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 2760 | 2024 | 23306946.24 | 23306946.24 | 23306946.24 | 100%
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 4942689.9 | 4942689.9 | 4942689.9 | 100%
Реконструкция системы водоснабжения в с. Кузнецы Гордеевского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 1096 | 2024 | 4942689.9 | 4942689.9 | 4942689.9 | 100%
Злынковский муниципальный район | [11 empty] | 21141149.32 | 21141149.32 | 21141149.32 | 100%
Реконструкция системы водоснабжения в с. Большие Щербиничи Злынковского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0.08 | 2024 | 21141149.32 | 21141149.32 | 21141149.32 | 100%
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 18732747.06 | 18732747.06 | 18732747.06 | 100%
Реконструкция водоснабжения в н.п.Акуличи Клетнянского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 1355 | 2024 | 8862301.02 | 8862301.02 | 8862301.02 | 100%
Реконструкция сетей водоснабжения в н.п.Харитоновка Клетнянского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 1402 | 2024 | 9870446.04 | 9870446.04 | 9870446.04 | 100%
Клинцовский муниципальный район | [11 empty] | 44488418.17 | 44488418.17 | 44488418.17 | 100%
Реконструкция системы водоснабжения в с.Ущерпье Клинцовского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 12073 | 2024 | 44488418.17 | 44488418.17 | 44488418.17 | 100%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 3527053.51 | 3527053.51 | 3527053.51 | 100%
Реконструкция системы водоснабжения в д. Случок Стародубского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 25 | 2024 | 3527053.51 | 3527053.51 | 3527053.51 | 100%
Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района | [11 empty] | 44065838.05 | 44065838.05 | 44065838.05 | 100%
Реконструкция системы водоснабжения в г.Дятьково Дятьковского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 13648 | 2024 | 44065838.05 | 44065838.05 | 44065838.05 | 100%
Унечское городское поселение Унечского муниципального района | [11 empty] | 25189585.52 | 25189585.52 | 25189585.52 | 100%
Модернизация оборудования на станции 2-го подъема воды в г. Унеча Унечского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 264 | 2024 | 19942399.77 | 19942399.77 | 19942399.77 | 100%
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Иванова, ул. Щорса, пер. Иванова в г. Унеча Унечского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 1680 | 2024 | 5247185.75 | 5247185.75 | 5247185.75 | 100%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 12 | 2 | 02 | [8 empty] | 72970812.61 | 72970812.61 | 72970812.61 | 100%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 2 | 02 | 812 | [7 empty] | 72970812.61 | 72970812.61 | 72970812.61 | 100%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | [6 empty] | 72970812.61 | 72970812.61 | 72970812.61 | 100%
Коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 72970812.61 | 72970812.61 | 72970812.61 | 100%
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий") | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 09505 |  |  |  |  | 32860000 | 32860000 | 32860000 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 09505 | 522 |  |  |  | 32860000 | 32860000 | 32860000 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 19100000 | 19100000 | 19100000 | 100%
Канализация по ул. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком районе г. Брянска | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 09505 | 522 | Метр | 2217 | 2024 | 19100000 | 19100000 | 19100000 | 100%
Комаричский муниципальный район | [11 empty] | 13760000 | 13760000 | 13760000 | 100%
Строительство канализационных сетей н.п. Комаричи (1 очередь строительства 2 этап) | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 09505 | 522 | Метр | 4891 | 2024 | 13760000 | 13760000 | 13760000 | 100%
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета) | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 09605 |  |  |  |  | 4223696.82 | 4223696.82 | 4223696.82 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 09605 | 522 |  |  |  | 4223696.82 | 4223696.82 | 4223696.82 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 4170000 | 4170000 | 4170000 | 100%
Канализация по ул. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком районе г. Брянска | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 09605 | 522 | Метр | 2217 | 2024 | 4170000 | 4170000 | 4170000 | 100%
Комаричский муниципальный район | [11 empty] | 53696.82 | 53696.82 | 53696.82 | 100%
Строительство канализационных сетей н.п. Комаричи (1 очередь строительства 2 этап) | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 09605 | 522 | Метр | 4891 | 2024 | 53696.82 | 53696.82 | 53696.82 | 100%
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, реализация которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 года № 87 "О предоставлении публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 |  |  |  |  | 35887115.79 | 35887115.79 | 35887115.79 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 |  |  |  | 35887115.79 | 35887115.79 | 35887115.79 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 35887115.79 | 35887115.79 | 35887115.79 | 100%
Переход под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинском районе в две нитки - вынос с эстакады путепровода д=500мм | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | Метр | 1071 | 2025 | 18259552.46 | 18259552.46 | 18259552.46 | 100%
Водовод от ТК "Трубчевский" до ул. Вали Сафроновой д=500мм | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | Метр | 5132,9 | 2025 | 6532937.24 | 6532937.24 | 6532937.24 | 100%
Водовод в п. Чайковичи Бежицкого района д=300мм | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | Метр | 5161 | 2024 | 10023904.94 | 10023904.94 | 10023904.94 | 100%
Реконструкция объекта "Технологический комплекс ГКНС по ул. Калинина, о/д в Советском районе г. Брянска" | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 70 | 2026 | 1070721.15 | 1070721.15 | 1070721.15 | 100%
Региональный проект "Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области" | 12 | 2 | 03 | [8 empty] | 18938384.95 | 14116770.72 | 14116770.72 | 74.54%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 2 | 03 | 812 | [7 empty] | 18938384.95 | 14116770.72 | 14116770.72 | 74.54%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | [6 empty] | 18938384.95 | 14116770.72 | 14116770.72 | 74.54%
Коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 18938384.95 | 14116770.72 | 14116770.72 | 74.54%
Строительство (реконструкция) объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | 1И060 |  |  |  |  | 18938384.95 | 14116770.72 | 14116770.72 | 74.54%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | 1И060 | 522 |  |  |  | 18938384.95 | 14116770.72 | 14116770.72 | 74.54%
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 5935957.91 | 3323901.89 | 3323901.89 | 56%
Строительство очистных сооружений пос. Локоть Брасовского района Брянской области | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | 1И060 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0,4 | 2024 | 5935957.91 | 3323901.89 | 3323901.89 | 56%
Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района | [11 empty] | 13002427.04 | 10792868.83 | 10792868.83 | 83.01%
Строительство очистных сооружений в пос. Навля Навлинского района Брянской области (2 этап) | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | 1И060 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0,6 | 2024 | 13002427.04 | 10792868.83 | 10792868.83 | 83.01%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 478149024.6 | 75045124.27 | 74823340.09 | 15.65%
Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)" | 15 | 1 | A1 | [8 empty] | 115915213 | 37093021.21 | 37093021.21 | 32%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 1 | A1 | 815 | [7 empty] | 115915213 | 37093021.21 | 37093021.21 | 32%
Образование | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | [6 empty] | 115915213 | 37093021.21 | 37093021.21 | 32%
Дополнительное образование детей | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | 03 | [5 empty] | 115915213 | 37093021.21 | 37093021.21 | 32%
Государственная поддержка отрасли культуры | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 |  |  |  |  | 115915213 | 37093021.21 | 37093021.21 | 32%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 | 522 |  |  |  | 115915213 | 37093021.21 | 37093021.21 | 32%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 115915213 | 37093021.21 | 37093021.21 | 32%
Реконструкция здания МБУДО "Детская школа искусств № 10" по адресу: г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, д.79 | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 | 522 | Человек | 95 | 2024 | 115915213 | 37093021.21 | 37093021.21 | 32%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | 15 | 2 | 01 | [8 empty] | 362233811.6 | 37952103.06 | 37730318.88 | 10.42%
Департамент строительства Брянской области | 15 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 362233811.6 | 37952103.06 | 37730318.88 | 10.42%
Культура, кинематография | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | [6 empty] | 362233811.6 | 37952103.06 | 37730318.88 | 10.42%
Культура | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 362233811.6 | 37952103.06 | 37730318.88 | 10.42%
Создание и (или) модернизация инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | R1100 |  |  |  |  | 90957447 | 37952103.06 | 37730318.88 | 41.48%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | R1100 | 522 |  |  |  | 90957447 | 37952103.06 | 37730318.88 | 41.48%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 90957447 | 37952103.06 | 37730318.88 | 41.48%
Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Брянская область, г.Почеп, ул. Злынковская, участок 6 | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | R1100 | 522 | Квадратный метр | 8480,54 | 2025 | 90957447 | 37952103.06 | 37730318.88 | 41.48%
Создание и (или) модернизация инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | А1100 |  |  |  |  | 271276364.6 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | А1100 | 522 |  |  |  | 271276364.6 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 271276364.6 | 0 | 0 | 0%
Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Брянская область, г.Почеп, ул. Злынковская, участок 6 | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | А1100 | 522 | Квадратный метр | 8480,54 | 2025 | 271276364.6 | 0 | 0 | 0%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 3022261039.73 | 2538178183.17 | 2149006161.16 | 71.11%
Региональный проект "Современная школа (Брянская область)" | 16 | 1 | E1 | [8 empty] | 2919825238.04 | 2353615816.51 | 2090009870.96 | 71.58%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 1 | E1 | 819 | [7 empty] | 2919825238.04 | 2353615816.51 | 2090009870.96 | 71.58%
Образование | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | [6 empty] | 2919825238.04 | 2353615816.51 | 2090009870.96 | 71.58%
Общее образование | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 2919825238.04 | 2353615816.51 | 2090009870.96 | 71.58%
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 52390 |  |  |  |  | 663532122 | 1014558647.92 | 663532121.95 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 52390 | 522 |  |  |  | 663532122 | 1014558647.92 | 663532121.95 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 663532122 | 1014558647.92 | 663532121.95 | 100%
Школа в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 52390 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2024 | 663532122 | 1014558647.92 | 663532121.95 | 100%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 |  |  |  |  | 496118191.49 | 689121029.57 | 377565115.22 | 76.1%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 |  |  |  | 496118191.49 | 689121029.57 | 377565115.22 | 76.1%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 496118191.49 | 689121029.57 | 377565115.22 | 76.1%
Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 496118191.49 | 689121029.57 | 377565115.22 | 76.1%
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска) | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 98060 |  |  |  |  | 405031067.14 | 161853472.98 | 401585119.28 | 99.15%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 98060 | 522 |  |  |  | 405031067.14 | 161853472.98 | 401585119.28 | 99.15%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 405031067.14 | 161853472.98 | 401585119.28 | 99.15%
Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 98060 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 405031067.14 | 161853472.98 | 401585119.28 | 99.15%
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А2390 |  |  |  |  | 14611782.56 | 297000 | 14609774.57 | 99.99%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А2390 | 522 |  |  |  | 14611782.56 | 297000 | 14609774.57 | 99.99%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 14611782.56 | 297000 | 14609774.57 | 99.99%
Школа в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А2390 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2024 | 14611782.56 | 297000 | 14609774.57 | 99.99%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 |  |  |  |  | 215738094.95 | 43893466.65 | 43893466.65 | 20.35%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 | 522 |  |  |  | 215738094.95 | 43893466.65 | 43893466.65 | 20.35%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 215738094.95 | 43893466.65 | 43893466.65 | 20.35%
Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 215738094.95 | 43893466.65 | 43893466.65 | 20.35%
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 |  |  |  |  | 551536979.9 | 356058750 | 410649207.69 | 74.46%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 |  |  |  | 551536979.9 | 356058750 | 410649207.69 | 74.46%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 298974542.07 | 281715057.56 | 283903802.86 | 94.96%
Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина г. Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | Квадратный метр | 4268.67 | 2024 | 298974542.07 | 281715057.56 | 283903802.86 | 94.96%
Сельцовский городской округ | [11 empty] | 56922603.37 | 3161179.86 | 3161179.86 | 5.553%
Строительство спортзала размерами 12х24м, пристроенного к зданию МОУ СОШ №5 г. Сельцо по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | Человек | 22 | 2025 | 56922603.37 | 3161179.86 | 3161179.86 | 5.553%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 86261382.36 | 16067549.17 | 53817352.06 | 62.39%
Пристройка универсального спортивного зала к МБОУ "Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина" Брянского района в н.п. Супонево Брянского района Брянской области | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | Место | 320 | 2025 | 86261382.36 | 16067549.17 | 53817352.06 | 62.39%
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 109378452.1 | 55114963.41 | 69766872.91 | 63.78%
Строительство столовой МБОУ "Мглинская СОШ № 1" по адресу: площадь Советская г. Мглина Брянской области | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | Место | 150 | 2025 | 109378452.1 | 55114963.41 | 69766872.91 | 63.78%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д5200 |  |  |  |  | 395000000 | 87833449.39 | 178175065.6 | 45.11%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д5200 | 522 |  |  |  | 395000000 | 87833449.39 | 178175065.6 | 45.11%
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 395000000 | 87833449.39 | 178175065.6 | 45.11%
Пристройка к МБОУ СОШ №1 г. Суража Брянской области | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д5200 | 522 | Ученическое место | 324 | 2025 | 395000000 | 87833449.39 | 178175065.6 | 45.11%
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска) за счет средств областного бюджета | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | К8060 |  |  |  |  | 178257000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | К8060 | 522 |  |  |  | 178257000 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 178257000 | 0 | 0 | 0%
Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | К8060 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 178257000 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы образования" | 16 | 2 | 02 | [8 empty] | 102435801.69 | 184562366.66 | 58996290.2 | 57.59%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 102435801.69 | 184562366.66 | 58996290.2 | 57.59%
Образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | [6 empty] | 102435801.69 | 184562366.66 | 58996290.2 | 57.59%
Дошкольное образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 102435801.69 | 184562366.66 | 58996290.2 | 57.59%
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Строительство улично-дорожной сети и детского сада в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска) | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 01 | 98050 |  |  |  |  | 102435801.69 | 184562366.66 | 58996290.2 | 57.59%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 01 | 98050 | 522 |  |  |  | 102435801.69 | 184562366.66 | 58996290.2 | 57.59%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 102435801.69 | 184562366.66 | 58996290.2 | 57.59%
Строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 01 | 98050 | 522 | Место | 280 | 2024 | 102435801.69 | 184562366.66 | 58996290.2 | 57.59%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 1171044006 | 1104578124.69 | 1171044005.99 | 100%
Региональный проект "Жилье (Брянская область)" | 19 | 1 | F1 | [8 empty] | 214041092.6 | 214041092.6 | 214041092.6 | 100%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | F1 | 819 | [7 empty] | 214041092.6 | 214041092.6 | 214041092.6 | 100%
Национальная экономика | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | [6 empty] | 214041092.6 | 214041092.6 | 214041092.6 | 100%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 214041092.6 | 214041092.6 | 214041092.6 | 100%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 |  |  |  |  | 144259260.33 | 144259260.33 | 144259260.33 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 | 522 |  |  |  | 144259260.33 | 144259260.33 | 144259260.33 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 144259260.33 | 144259260.33 | 144259260.33 | 100%
Строительство объекта "Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска" | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 | 522 | Километр | 2.02 | 2024 | 144259260.33 | 144259260.33 | 144259260.33 | 100%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 |  |  |  |  | 69781832.27 | 69781832.27 | 69781832.27 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 | 522 |  |  |  | 69781832.27 | 69781832.27 | 69781832.27 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 69781832.27 | 69781832.27 | 69781832.27 | 100%
Строительство объекта "Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска" | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 | 522 | Километр | 2.02 | 2024 | 69781832.27 | 69781832.27 | 69781832.27 | 100%
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)" | 19 | 1 | R1 | [8 empty] | 914515106.08 | 847751280.46 | 914515106.07 | 100%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | [7 empty] | 914515106.08 | 847751280.46 | 914515106.07 | 100%
Национальная экономика | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | [6 empty] | 914515106.08 | 847751280.46 | 914515106.07 | 100%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 914515106.08 | 847751280.46 | 914515106.07 | 100%
Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 (строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска (2 этап)) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 10203 |  |  |  |  | 592019240 | 405237085.67 | 592019240 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 10203 | 522 |  |  |  | 592019240 | 405237085.67 | 592019240 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 592019240 | 405237085.67 | 592019240 | 100%
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска (2 этап) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 10203 | 522 | Километр | 1,895 | 2025 | 592019240 | 405237085.67 | 592019240 | 100%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 176062010.01 | 176062010.01 | 176062010.01 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 176062010.01 | 176062010.01 | 176062010.01 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 176062010.01 | 176062010.01 | 176062010.01 | 100%
Строительство объекта "Автодорога по ул. Николая Амосова в Советском районе г. Брянска" | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | Километр | 0.97 | 2025 | 176062010.01 | 176062010.01 | 176062010.01 | 100%
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | А3940 |  |  |  |  | 146433856.07 | 266452184.78 | 146433856.06 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | А3940 | 522 |  |  |  | 146433856.07 | 266452184.78 | 146433856.06 | 100%
Городской округ город Фокино | [11 empty] | 146433856.07 | 266452184.78 | 146433856.06 | 100%
Строительство моста через р. Болва на автомобильной дороге «Подъезд к г. Фокино» Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | А3940 | 522 | Километр | 0.8194 | 2024 | 146433856.07 | 266452184.78 | 146433856.06 | 100%
Региональный проект "Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области" | 19 | 2 | 02 | [8 empty] | 42487807.32 | 42785751.63 | 42487807.32 | 100%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 42487807.32 | 42785751.63 | 42487807.32 | 100%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 02 | 819 | 05 | [6 empty] | 42487807.32 | 42785751.63 | 42487807.32 | 100%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 02 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 42487807.32 | 42785751.63 | 42487807.32 | 100%
Строительство (реконструкция) канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 02 | 819 | 05 | 02 | 1И080 |  |  |  |  | 42487807.32 | 42785751.63 | 42487807.32 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 02 | 819 | 05 | 02 | 1И080 | 522 |  |  |  | 42487807.32 | 42785751.63 | 42487807.32 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 39778159.49 | 40076103.8 | 39778159.49 | 100%
Канализация по ул. Вильямса в Советском районе г. Брянска | 19 | 2 | 02 | 819 | 05 | 02 | 1И080 | 522 | Метр | 819 | 2024 | 1510390.61 | 1808334.92 | 1510390.61 | 100%
Самотечный канализационный коллектор по пр. Московскому в Фокинском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 350 мм | 19 | 2 | 02 | 819 | 05 | 02 | 1И080 | 522 | Погонный метр | 228 | 2024 | 38267768.88 | 38267768.88 | 38267768.88 | 100%
Мглинское городское поселение Мглинского муниципального района | [11 empty] | 2709647.83 | 2709647.83 | 2709647.83 | 100%
Строительство коллектора сточных вод в г. Мглине Брянской области | 19 | 2 | 02 | 819 | 05 | 02 | 1И080 | 522 | Метр | 225,4 | 2024 | 2709647.83 | 2709647.83 | 2709647.83 | 100%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 1754743250.18 | 940041689.9 | 1371751804.75 | 78.17%
Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | 25 | 1 | P5 | [8 empty] | 1754743250.18 | 940041689.9 | 1371751804.75 | 78.17%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 1754743250.18 | 940041689.9 | 1371751804.75 | 78.17%
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | [6 empty] | 1754743250.18 | 940041689.9 | 1371751804.75 | 78.17%
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 1754743250.18 | 940041689.9 | 1371751804.75 | 78.17%
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 |  |  |  |  | 1754743250.18 | 940041689.9 | 1371751804.75 | 78.17%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 |  |  |  | 1754743250.18 | 940041689.9 | 1371751804.75 | 78.17%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 294936249.18 | 229819670.7 | 255605019.69 | 86.66%
Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 48 | 2025 | 294936249.18 | 229819670.7 | 255605019.69 | 86.66%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 130000000 | 22848341.88 | 107707623.78 | 82.85%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Новозыбкове Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 130000000 | 22848341.88 | 107707623.78 | 82.85%
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 126400000 | 161246153.82 | 121665826.63 | 96.25%
Спортивно-оздоровительный комплекс в п.Локоть Брасовского района Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 126400000 | 161246153.82 | 121665826.63 | 96.25%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 244200000 | 99599256.92 | 244162512.8 | 99.98%
Дворец зимних видов спорта в с. Глинищево Брянского района Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 48 | 2025 | 244200000 | 99599256.92 | 244162512.8 | 99.98%
Злынковский муниципальный район | [11 empty] | 130000000 | 11715262.46 | 102541014.97 | 78.88%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Злынке Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 130000000 | 11715262.46 | 102541014.97 | 78.88%
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 130000000 | 52056480.84 | 73972798.38 | 56.9%
Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Клетня Клетнянского района Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 130000000 | 52056480.84 | 73972798.38 | 56.9%
Севский муниципальный район | [11 empty] | 130000000 | 106773750 | 123884114.46 | 95.3%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Севске Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 130000000 | 106773750 | 123884114.46 | 95.3%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 209207001 | 141665455.28 | 41665455.28 | 19.92%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Стародубе Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 209207001 | 141665455.28 | 41665455.28 | 19.92%
Трубчевский муниципальный район | [11 empty] | 100000000 | 4439104.18 | 99493043.61 | 99.49%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Трубчевске Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 100000000 | 4439104.18 | 99493043.61 | 99.49%
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 130000000 | 102014889.65 | 106849078.95 | 82.19%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Унече Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 130000000 | 102014889.65 | 106849078.95 | 82.19%
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 130000000 | 7863324.17 | 94205316.2 | 72.47%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карачеве Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | Человек в смену | 50 | 2025 | 130000000 | 7863324.17 | 94205316.2 | 72.47%
Директор департамента строительства Брянской области | [11 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Пугачев Н.И.
Тел. 77-01-70 доб. 255

## Приложение 3
Приложение 3
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, в рамках региональной адресной инвестиционной программы за 12 месяцев 2024 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Лимит 2024 год | Освоено | Исполнено | % Исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 249783494.52 | 13371812.92 | 13371812.92 | 5.353%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 229195807.52 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 14 | 2 | 01 | [8 empty] | 229195807.52 | 0 | 0 | 0%
Департамент здравоохранения Брянской области | 14 | 2 | 01 | 814 | [7 empty] | 229195807.52 | 0 | 0 | 0%
Здравоохранение | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | [6 empty] | 229195807.52 | 0 | 0 | 0%
Другие вопросы в области здравоохранения | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | [5 empty] | 229195807.52 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 |  |  |  |  | 229195807.52 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 461 |  |  |  | 111037907.52 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 461 |  |  |  | 111037907.52 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 |  |  |  | 118157900 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 |  |  |  | 118157900 | 0 | 0 | 0%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 20587687 | 13371812.92 | 13371812.92 | 64.95%
Региональный проект "Обеспечение спортивных организаций квалифицированными кадрами" | 25 | 2 | 02 | [8 empty] | 20587687 | 13371812.92 | 13371812.92 | 64.95% | 20587687
Департамент физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | [7 empty] | 20587687 | 13371812.92 | 13371812.92 | 64.95%
Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | [6 empty] | 20587687 | 13371812.92 | 13371812.92 | 64.95%
Физическая культура | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | [5 empty] | 20587687 | 13371812.92 | 13371812.92 | 64.95%
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 |  |  |  |  | 20587687 | 13371812.92 | 13371812.92 | 64.95%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 |  |  |  | 5791200 | 4403952.82 | 4403952.82 | 76.05%
Государственное бюджетное учреждение «Брянская областная школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.Д. Самотесова» | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 |  |  |  | 5791200 | 4403952.82 | 4403952.82 | 76.05%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) г. Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 | кв.м. | 57.4 | 2024 | 4403952.82 | 4403952.82 | 4403952.82 | 100%
Нераспределенные средства | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 |  |  |  | 1387247.18 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 |  |  |  | 14796487 | 8967860.1 | 8967860.1 | 60.61%
Государственное автономное учреждение Брянской области "Дворец единоборств имени Артема Осипенко" | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 |  |  |  | 14796487 | 8967860.1 | 8967860.1 | 60.61%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | кв.м. | 34.8 | 2024 | 2744780.4 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | кв.м. | 36.3 | 2024 | 2863089.9 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | кв.м. | 37.2 | 2024 | 2863089.9 | 2863089.9 | 2863089.9 | 100%
Жилое помещение (квартира 3-комн.) г. Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | кв.м. | 86 | 2024 | 6104770.2 | 6104770.2 | 6104770.2 | 100%
Нераспределенные средства | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 |  |  |  | 220756.6 | 0 | 0 | 0%
Директор департамента строительства Брянской области | [11 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Пугачев Н.И.
Тел. 77-01-70 доб. 255

## Приложение 4
Приложение 4
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность Брянской области, в рамках региональной адресной инвестиционной программы за 12 месяцев 2024 года
рублей
Наименование муниципального образования; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Лимит 2024 год | Освоено | Исполнено | % Исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 26113879 | 26112141.64 | 26112141.64 | 99.99%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 26113879 | 26112141.64 | 26112141.64 | 99.99%
Региональный проект "Обеспечение спортивных организаций квалифицированными кадрами" | 25 | 2 | 02 | [8 empty] | 26113879 | 26112141.64 | 26112141.64 | 99.99%
Департамент физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | [7 empty] | 26113879 | 26112141.64 | 26112141.64 | 99.99%
Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | [6 empty] | 26113879 | 26112141.64 | 26112141.64 | 99.99%
Физическая культура | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | [5 empty] | 26113879 | 26112141.64 | 26112141.64 | 99.99%
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 |  |  |  |  | 26113879 | 26112141.64 | 26112141.64 | 99.99%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 26113879 | 26112141.64 | 26112141.64 | 99.99%
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 2531700 | 2531700 | 2531700 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 34.7 | 2024 | 2531700 | 2531700 | 2531700 | 100%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 2620737 | 2619000 | 2619000 | 99.93%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Новозыбков | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 38.8 | 2024 | 2619000 | 2619000 | 2619000 | 100%
Нераспределенные средства | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1737 | 0 | 0 | 0%
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) п.Локоть | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 39.6 | 2024 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100%
Дубровский муниципальный район | [11 empty] | 1171275 | 1171275 | 1171275 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) рп.Дубровка | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 33.8 | 2024 | 1171275 | 1171275 | 1171275 | 100%
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 3866100 | 3866100 | 3866100 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) пгт.Климово | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 58,1 | 2024 | 3866100 | 3866100 | 3866100 | 100%
Севский муниципальный район | [11 empty] | 3076367 | 3076366.64 | 3076366.64 | 100%
Жилое помещение (квартира 3-комн.) г.Севск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 92,00 | 2024 | 3076367 | 3076366.64 | 3076366.64 | 100%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 9515700 | 9515700 | 9515700 | 100%
Жилое помещение (квартира 3-комн.) г. Стародуб | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 61,1 | 2024 | 3171900 | 3171900 | 3171900 | 100%
Жилое помещение (квартира 3-комн.) г. Стародуб | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 53,3 | 2024 | 3171900 | 3171900 | 3171900 | 100%
Жилое помещение (квартира 3-комн.) г. Стародуб | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 59,8 | 2024 | 3171900 | 3171900 | 3171900 | 100%
Трубчевский муниципальный район | [11 empty] | 1862000 | 1862000 | 1862000 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Трубчевск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | кв.м. | 34.4 | 2024 | 1862000 | 1862000 | 1862000 | 100%
Директор департамента строительства Брянской области | [11 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Пугачев Н.И.
Тел. 77-01-70 доб. 255