## title
БЮДЖЕТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ | 13 | НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА КОНТРОЛЕ
| 51 | КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК
Этапы и сроки (ввод контрольных сроков) | 96 | ДЕЙСТВИЙ
Burndown (оценка загруженности)
Этапы БЦ (исполнение этапов бюджетного цикла)
Исполнение НПА (степень исполнения НПА) | 24.87% | ПЛАНА ИСПОЛНЕНО НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Timeline (график таймлайн)
2018
| 567 | ДНЕЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО ГОДА
Департамент финансов Брянской области

## эпапы, сроки
Бюджетный календарь 2018
Всего действий: 96 Активных: 13 Просроченных: 1
[6 empty] | 2018-07-06 |  |  | Номер недели | 1 |  | Неделя 1 | [6 empty] | Неделя 2 | [6 empty] | Неделя 3 | [6 empty] | Неделя 4 | [6 empty] | Неделя 5 | [6 empty] | Неделя 6 | [6 empty] | Неделя 7 | [6 empty] | Неделя 8
[6 empty] | отмечать за: | 7 дней |  |  |  |  | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20
 | time axis 2018-07-02 to 2018-08-26
№ | Категория | ! | Действие | Основание (НПА) | Часть | Ответственный | Начало | Окончание | Дней | % | Рабочих дней | time axis 2018-07-02 to 2018-08-26
1 | Формирование и ведение СБР, кассового плана | !! | Составление сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2018 - 2020 годы | Приказ Департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165 | п.2, 3 | Департамент финансов Брянской области | 2017-12-20 | 2017-12-29 | 10 | 100% | 8
2 | Формирование и ведение СБР, кассового плана |  | Формирование кассового плана областного бюджета на 2018 год | Приказ департамента финансов Брянской области от 30.03.2018 № 49 | п.3.1.-3.6 | Департамент финансов Брянской области | 2017-12-20 | 2017-12-29 | 10 | 100% | 8
3 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход | Налоговый кодекс РФ | ст.346.32, п.1 | Налогоплательщики - юридические лица и ИП | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 1 | 100% | 1
4 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами и ИП единого сельскохозяйственного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.346.9 п.2, ст.346.10 | Налогоплательщики - юридические лица и ИП | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 1 | 100% | 1
5 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами земельного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.397 п.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 100% | 1
6 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами транспортного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.363 п.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 100% | 1
7 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций | Налоговый кодекс РФ | ст.383 п.1,2 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 100% | 1
8 | Годовой отчет об исполнении бюджета |  | Представление сводной информации об исполнении региональной адресной инвестиционной программы за 2017 год | Приказ департамента финансов Брянской области от 27.01.2017 № 17 | п.2.3, п.3.1. | Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 7 | 100% | 5
9 | Годовой отчет об исполнении бюджета |  | Представление отчетов о фактическом предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за 2017 год | Приказ департамента финансов Брянской области от 27.01.2017 № 17 | п.2.4., п.3.3.5. | Главные распорядители бюджетных средств | 2018-03-11 | 2018-03-20 | 10 | 100% | 7
10 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи) | Налоговый кодекс РФ | ст.287 п.1, ст. 289 п.3 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 100% | 1
11 | Мониторинг | ! | Проведение оценки эффективности государственных программ Брянской области за 2017 год | Постановление Правительства Брянской области от 28.10.2013 № 608-п | п.51 | Департамент экономического развития Брянской области | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 15 | 100% | 11
12 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами и ИП единого сельскохозяйственного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.346.9 п.2, ст.346.10 | Налогоплательщики - юридические лица и ИП | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 100% | 1
13 | Отчетность с установленной периодичностью | ! | Информация в Минфин России с целью проведения оценки качества управления региональными финансами | Приказ Минфина России от 03.12.2010 № 552 | п.1 | Департамент финансов Брянской области | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 15 | 100% | 10
14 | Отчетность с установленной периодичностью |  | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) | Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 №1506 | п.3 | Департамент финансов Брянской области | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 10 | 100% | 8
15 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход | Налоговый кодекс РФ | ст.346.32, п.1 | Налогоплательщики - юридические лица и ИП | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 100% | 1
16 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи) | Налоговый кодекс РФ | ст.287 п.1, ст. 289 п.3 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 100% | 0
17 | Мониторинг |  | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (I квартал) | Постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 515-п | п.2 | Департамент финансов Брянской области | 2018-04-21 | 2018-04-30 | 10 | 100% | 6
18 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами земельного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.397 п.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | 100% | 1
19 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами транспортного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.363 п.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | 100% | 1
20 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций | Налоговый кодекс РФ | ст.383 п.1,2 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | 100% | 1
21 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами акцизов на алкогольную продукцию (ежемесячно) | Налоговый кодекс РФ | ст.204, п.3, п.3.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 1 | 100% | 1
22 | Мониторинг | !!! | Организация и проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2017 год | Постановление Правительства Брянской области от 31.03.2014 № 119-п | п.1 | Департамент финансов Брянской области | 2018-05-10 | 2018-05-30 | 21 | 100% | 15
23 | Годовой отчет об исполнении бюджета | !!! | Внесение проекта закона об исполнении областного бюджета за 2017 год в Брянскую областную Думу | Приказ департамента финансов Брянской области от 27.01.2017 № 17 | п.45 | Департамент финансов Брянской области | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | 100% | 1
24 | Годовой отчет об исполнении бюджета | !! | Организация и проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год | Приказ департамента финансов Брянской области от 27.01.2017 № 17 | п.18 | Департамент финансов Брянской области | 2018-06-10 | 2018-06-16 | 7 | 100% | 5
25 | Отчетность с установленной периодичностью | !! | Представление реестра расходных обязательств областного бюджета и свода РРО местных бюджетов в Минфин России | Приказ Минфина России от 31.05.2017 № 82н | п.2 | Департамент финансов Брянской области | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 30 | 100% | 22
26 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогноз индексов роста потребительских цен на 2018 год, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 2.1. | Департамент экономического развития Брянской области | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 100% | 2
27 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Расчеты и обоснования расходов на финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти Брянской области, государственных органов Брянской области на 2019 – 2021 годы | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 2 части 3.1. | Главные распорядители бюджетных средств | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2 | 100% | 0
28 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Обоснования и расчеты бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 1 части 3.1. | Главные распорядители бюджетных средств | 2018-06-07 | 2018-07-06 | 30 | 50% | 22
29 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Фактический фонд оплаты труда работающих за 2017 год, оценка фонда оплаты труда работающих в 2018 году и его прогноз на 2019-2021 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений) | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 1 части 2.2. | Департамент экономического развития Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 25% | 6
30 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2017 год, оценка прибыли прибыльных предприятий на 2018 год и ее прогноз на 2019 – 2021 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 2 части 2.2. | Департамент экономического развития Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
31 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Сведения о стоимости основных фондов на 1 января 2018 года и на 1 апреля 2018 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 3 части 2.3. | Департамент экономического развития Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
32 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Данные о наличии жилищного фонда в муниципальной собственности и обслуживаемого жилищного фонда по состоянию на 1 января 2018 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений) | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 9.1. | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
33 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Численность населения (всего, в том числе по возрастным группам) по состоянию на 1 января 2018 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений) | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 9.2. | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
34 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Фактический фонд оплаты труда работающих за 2017 год в разрезе муниципальных образований | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 9.3. | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
35 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Численность постоянного населения на 1 января 2018 года в разрезе муниципальных образований | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 9.5. | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
36 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Численность населения, проживающего в населенных пунктах численностью не более 500 человек, в разрезе муниципальных образований | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 9.6. | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
37 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Численность работающего населения на 1 января 2018 года в разрезе муниципальных образований | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 9.7. | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
38 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов) на 1 января 2018 года (км), всего, в том числе с твердым покрытием. | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 9.8. | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 8 | 0% | 6
39 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Предложения о возврате бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных сельским товаропроизводителям на обеспечение машино-строительной продукцией на основе договоров финансовой аренды (лизинга), полученным по программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области на 2001 – 2005 годы» | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 7.2. | Департамент сельского хозяйства Брянской области | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 4 | 0% | 4
40 | Отчетность с установленной периодичностью |  | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) | Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 №1506 | п.3 | Департамент финансов Брянской области | 2018-07-11 | 2018-07-20 | 10 | 0% | 8
41 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход | Налоговый кодекс РФ | ст.346.32, п.1 | Налогоплательщики - юридические лица и ИП | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 | 0% | 1
42 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами и ИП единого сельскохозяйственного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.346.9 п.2, ст.346.10 | Налогоплательщики - юридические лица и ИП | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 | 0% | 1
43 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогноз социально-экономического развития Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 2.3. | Департамент экономического развития Брянской области | 2018-06-29 | 2018-07-28 | 30 | 20% | 21
44 | Формирование проекта закона о бюджете | !! | Расчеты и прогноз поступлений в областной бюджет, консолидированный бюджет Брянской области по соответствующим видам, подвидам классификации доходов на 2019 год и на плановый период до 2020 и 2021 годы в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 4.2. | Главные администраторы доходов областного бюджета | 2018-06-30 | 2018-07-29 | 30 | 20% | 20
45 | Формирование проекта закона о бюджете | ! | Проект областной программы приватизации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 1 части 7.3. | Управление имущественных отношений Брянской области | 2018-07-15 | 2018-07-29 | 15 | 0% | 10
46 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Данные по сети, штатам и контингентам по состоянию на 1 января 2018 года, прогноз на 2019 – 2021 годы в сферах образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, а также данные по новой сети на 2019 – 2021 годы с расчетами и обоснованиями | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 1 части 11.1. | Главы администраций муниципальных районов и городских округов | 2018-07-15 | 2018-07-29 | 15 | 0% | 10
47 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Данные о размере фактически сложившейся среднемесячной заработной платы с начислениями на нее (без учета материальной помощи к отпуску, выплат по решениям местных органов власти) работников общеобразовательных школ и работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 2 части 11.1. | Главы администраций муниципальных районов и городских округов | 2018-07-15 | 2018-07-29 | 15 | 0% | 10
48 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Предварительные расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов и параметры доходной части бюджетов муниципальных образований на 2019 – 2021 годы | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 9 части 11.1. | Главы администраций муниципальных районов и городских округов | 2018-07-15 | 2018-07-29 | 15 | 0% | 10
49 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи) | Налоговый кодекс РФ | ст.287 п.1, ст. 289 п.3 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | 0% | 1
50 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами земельного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.397 п.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | 0% | 1
51 | Мониторинг |  | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (II квартал) | Постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 515-п | п.2 | Департамент финансов Брянской области | 2018-07-21 | 2018-07-30 | 10 | 5% | 6
52 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами транспортного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.363 п.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 | 0% | 1
53 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций | Налоговый кодекс РФ | ст.383 п.1,2 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 | 0% | 1
54 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогноз темпов роста тарифов на газ, теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, содержание жилья на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 5.1. | Управление государственного регулирования тарифов Брянской области | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 7 | 0% | 5
55 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогноз тарифов на услуги по перевозке пассажиров и экономически обоснованных тарифов по пригородным перевозкам железнодорожного транспорта; прогнозный расчет объема выпадающих доходов организаций железнодорожного транспорта по пригородным перевозкам в результате государственного регулирования тарифов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 5.2. | Управление государственного регулирования тарифов Брянской области | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 7 | 0% | 5
56 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогноз тарифов на услуги по перевозке пассажиров и экономически обоснованных тарифов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом; прогнозный расчет объема выпадающих доходов организаций автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам в результате государственного регулирования тарифов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 5.3. | Управление государственного регулирования тарифов Брянской области | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 7 | 0% | 5
57 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Предложения по утверждению нормативов расходов муниципальных образований области, применяемых при формировании проекта областного бюджета в части межбюджетных отношений на 2019 – 2021 годы | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 3 части 3.1. | Главные распорядители бюджетных средств | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 7 | 0% | 5
58 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Уровень платежей населения в оплате за жилищно-коммунальные услуги и прогноз регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг (в процентах от совокупного семейного дохода) на 2019 год | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 1 части 7.4. | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 7 | 0% | 5
59 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогнозный расчет объема выпадающих доходов организаций железнодорожного транспорта по пригородным перевозкам в результате государственного регулирования тарифов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | подпункт "а" пункта 2 части 7.4. | Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 7 | 0% | 5
60 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогнозный расчет объема выпадающих доходов организаций автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам в результате государственного регулирования тарифов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | подпункт "б" пункта 2 части 7.4. | Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 7 | 0% | 5
61 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогнозный расчет объема расходов бюджетов муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов организаций автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам в результате регулирования тарифов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | подпункт "в" пункта 2 части 7.4. | Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 7 | 0% | 5
62 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогнозный расчет компенсации потерь транспортных предприятий по обеспечению предоставления равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению Брянской области | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | подпункт "г" пункта 2 части 7.4. | Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 7 | 0% | 5
63 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогнозный расчет субсидий юридическим лицам, оказывающим аэропортовые услуги на территории Брянской области | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | подпункт "д" пункта 2 части 7.4. | Департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 7 | 0% | 5
64 | Формирование проекта закона о бюджете | !!! | Определить проект доходной части областного и консолидированного бюджетов области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 1 части 16.1. | Департамент финансов Брянской области | 2018-08-17 | 2018-08-31 | 15 | 0% | 11
65 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Прогноз выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета на 2019 и последующие годы с целью включения выпадающих доходов в качестве «налоговых расходов» на реализацию государственных программ Брянской области | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 2 части 16.1. | Департамент финансов Брянской области, Департамент экономического развития Брянской области | 2018-08-17 | 2018-08-31 | 15 | 0% | 11
66 | Мониторинг |  | Оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот | Постановление Правительства Брянской области от 11.08.2017 № 370-п | п.10 | Департамент финансов Брянской области | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 12 | 0% | 9
67 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Предложения по корректировке (прекращению предоставления) налоговых льгот с низкой бюджетной эффективностью | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 3 части 16.1. | Департамент финансов Брянской области | 2018-08-29 | 2018-09-02 | 5 | 0% | 3
68 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Перечень мероприятий по мобилизационной подготовке экономики Брянской области, планируемых на 2019 – 2021 годы к финансированию из областного бюджета, и сведения о потребности в бюджетных ассигнованиях на мобилизационные расходы на 2019 – 2021 годы | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 7.5. | Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | 2018-08-28 | 2018-09-06 | 10 | 0% | 8
69 | Формирование проекта закона о бюджете | ! | Определение исходной базы для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, провести ее согласование с органами местного самоуправления муниципальных образований | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 16.2. | Департамент финансов Брянской области | 2018-08-25 | 2018-09-07 | 14 | 0% | 10
70 | Формирование проекта закона о бюджете | ! | Определение параметров областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 16.3. | Департамент финансов Брянской области | 2018-09-03 | 2018-09-12 | 10 | 0% | 8
71 | Формирование проекта закона о бюджете | !! | Доведение до главных распорядителей средств областного бюджета основных направлений бюджетной и налоговой политики Брянской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт "а" части 16.4. | Департамент финансов Брянской области | 2018-09-01 | 2018-09-15 | 15 | 0% | 10
72 | Формирование проекта закона о бюджете | !! | Доведение до главных распорядителей средств областного бюджета предельных бюджетов главных распорядителей бюджетных средств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт "б" части 16.4. | Департамент финансов Брянской области | 2018-09-01 | 2018-09-15 | 15 | 0% | 10
73 | Формирование проекта закона о бюджете | ! | Распределение доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам, элементам видов расходов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | подпункт "а" пункта 4 части 3.1. | Главные распорядители бюджетных средств | 2018-09-15 | 2018-09-21 | 7 | 0% | 5
74 | Формирование проекта закона о бюджете | !! | Проекты бюджетных смет расходов с расчетами (обоснованиями) органов государственной власти Брянской области, государственных органов Брянской области, государственных казенных учреждений Брянской области на 2019 – 2021 годы в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетного финансирования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | подпункт "б" пункта 4 части 3.1. | Главные распорядители бюджетных средств | 2018-09-15 | 2018-09-21 | 7 | 0% | 5
75 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Проекты распределений субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов для формирования приложений к закону об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 5 части 3.1. | Главные распорядители бюджетных средств | 2018-09-15 | 2018-09-28 | 14 | 0% | 10
76 | Формирование проекта закона о бюджете | ! | Проект региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласованный с курирующими заместителями Губернатора Брянской области и Губернатором Брянской области по форме, утвержденной постановлением Правительства Брянской области, включающий данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект региональной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, решений о предоставлении земельных участков под строительство | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 12.1. | Департамент строительства Брянской области | 2018-09-15 | 2018-09-28 | 14 | 0% | 10
77 | Формирование проекта закона о бюджете | ! | Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в государственные программы Брянской области (об утверждении государственных программ Брянской области) | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 3.2. | Главные распорядители бюджетных средств | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 15 | 0% | 11
78 | Отчетность с установленной периодичностью |  | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) | Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 №1506 | п.3 | Департамент финансов Брянской области | 2018-10-11 | 2018-10-20 | 10 | 0% | 7
79 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход | Налоговый кодекс РФ | ст.346.32, п.1 | Налогоплательщики - юридические лица и ИП | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 0% | 1
80 | Формирование проекта закона о бюджете | !! | Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласованный и оформленный в установленном порядке для внесения на рассмотрение Брянской областной Думы | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 13.2. | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области | 2018-09-26 | 2018-10-25 | 30 | 0% | 22
81 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Подготовка реестра источников доходов областного бюджета | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 1 части 16.7. | Департамент финансов Брянской области | 2018-10-19 | 2018-10-25 | 7 | 0% | 5
82 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Формирование перечня расходных обязательств муниципальных образований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значения | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | пункт 2 части 16.7. | Департамент финансов Брянской области | 2018-10-19 | 2018-10-25 | 7 | 0% | 5
83 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи) | Налоговый кодекс РФ | ст.287 п.1, ст. 289 п.3 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 1 | 0% | 1
84 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами земельного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.397 п.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 1 | 0% | 1
85 | Мониторинг |  | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (III квартал) | Постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 515-п | п.2 | Департамент финансов Брянской области | 2018-10-21 | 2018-10-30 | 10 | 0% | 7
86 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами транспортного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.363 п.1 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1 | 0% | 1
87 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций | Налоговый кодекс РФ | ст.383 п.1,2 | Налогоплательщики - юридические лица | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1 | 0% | 1
88 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Внесение проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на рассмотрение Брянской областной Думы | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 16.8. | Департамент финансов Брянской области | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1 | 0% | 1
89 | Формирование проекта закона о бюджете | !!! | Организация и проведение публичных слушаний по проекту закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Закон Брянской области от 28.06.2007 № 93-З | ст.4 | Брянская областная Дума | 2018-11-10 | 2018-11-19 | 10 | 0% | 6
90 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата физическими лицами земельного налога | Налоговый кодекс РФ | ст. 397 п.1 | Налогоплательщики - физические лица | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 | 0% | 1
91 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата физическими лицами транспортного налога | Налоговый кодекс РФ | ст.363 п.1 | Налогоплательщики - физические лица | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 | 0% | 1
92 | Сроки уплаты основных налогов и сборов |  | Уплата физическими лицами налога на имущество физических лиц | Налоговый кодекс РФ | ст.409 п.1 | Налогоплательщики - физические лица | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 | 0% | 1
93 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Формирование государственного задания на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных услуг (выполнение работ) | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 17.2. | Главные распорядители средств областного бюджета, осуществляющие финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Брянской области | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 10 | 0% | 8
94 | Отчетность с установленной периодичностью |  | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) | Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 №1506 | п.3 | Департамент финансов Брянской области | 2019-01-11 | 2019-01-20 | 10 | 0% | 6
95 | Формирование проекта закона о бюджете |  | Организация формирования и утверждения подведомственными государственными учреждениями Брянской области планов финансово-хозяйственной деятельности на 2019 – 2021 годы | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | часть 17.3. | Главные распорядители средств областного бюджета, осуществляющие финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Брянской области | 2019-01-12 | 2019-01-21 | 10 | 0% | 6
96 | Мониторинг |  | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (IV квартал, за год) | Постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 515-п | п.2 | Департамент финансов Брянской области | 2019-01-21 | 2019-01-30 | 10 | 0% | 8

## burndown
Оценка загруженности 2018 года по исполнению мероприятий бюджетного календаря
ЯНВ. |  |  | ФЕВ. |  |  | МАР.
| затрачено времени: |  |  | затрачено времени: |  |  | затрачено времени:
2 | 2 | рабочих дня | 4 | 8 | рабочих дней | 3 | 19 | рабочих дней
действия | исполнено: |  | действия | исполнено: |  | действия | исполнено:
0 активных |  | 100% | 0 активных |  | 100% | 0 активных |  | 100%
2 просроченных |  |  | 4 просроченных |  |  | 3 просроченных
1 контр. срок | участников: |  | 2 контр. срока | участников: |  | 3 контр. срока | участников:
|  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3
АПР. |  |  | МАЙ |  |  | ИЮН.
| затрачено времени: |  |  | затрачено времени: |  |  | затрачено времени:
6 | 26 | рабочих дней | 5 | 19 | рабочих дней | 4 | 30 | рабочих дней
действий | исполнено: |  | действий | исполнено: |  | действия | исполнено:
0 активных |  | 100% | 0 активных |  | 100% | 0 активных |  | 100%
6 просроченных |  |  | 5 просроченных |  |  | 4 просроченных
6 контр. сроков | участников: |  | 3 контр. срока | участников: |  | 4 контр. срока | участников:
|  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
ИЮЛ. |  |  | АВГ. |  |  | СЕН.
| требуется времени: |  |  | требуется времени: |  |  | требуется времени:
30 | 202 | рабочих дня | 9 | 57 | рабочих дней | 11 | 88 | рабочих дней
действий | исполнено: |  | действий | исполнено: |  | действий | исполнено:
29 активных |  | 10.4% | 9 активных |  | 0% | 11 активных |  | 0%
1 просроченное |  |  | 0 просроченных |  |  | 0 просроченных
9 контр. сроков | участников: |  | 2 контр. срока | участников: |  | 8 контр. сроков | участников:
|  | 9 |  |  | 5 |  |  | 4
ОКТ. |  |  | НОЯ. |  |  | ДЕК.
| требуется времени: |  |  | требуется времени: |  |  | требуется времени:
12 | 63 | рабочих дня | 1 | 6 | рабочих дней | 4 | 11 | рабочих дней
действий | исполнено: |  | действие | исполнено: |  | действия | исполнено:
12 активных |  | 0% | 1 активное |  | 0% | 4 активных |  | 0%
0 просроченных |  |  | 0 просроченных |  |  | 0 просроченных
6 контр. сроков | участников: |  | 1 контр. срок | участников: |  | 2 контр. срока | участников:
|  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3

## этапы БЦ
Реализация этапов бюджетного цикла (краткий обзор)
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | выберите этап БЦ:
Пн. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | Мониторинг
Вт. | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Ср. | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 3
Чт. | 4 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  | 4 | 1
Пт. | 5 | 2 | 2 |  | 4 | 1 |  | 3 |  | 5 | 2
Сб. | 6 | 3 | 3 |  | 5 | 2 |  | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | исполнение этапа БЦ:
Вск. | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 52.1%
Пн. | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3
Вт. | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | действий:
Ср. | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7
Чт. | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6
Пт. | 12 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | активных: 4
Сб. | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | просроченных: 0
Вск. | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | БЛИЖАЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
Пн. | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10
Вт. | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 30.07.2018 Мониторинг качества управления муниципальными финансами (II …
Ср. | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12
Чт. | 18 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13
Пт. | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 01.09.2018 Оценка эффективности предоставленных и планируемых к предост …
Сб. | 20 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15
Вск. | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16
Пн. | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 30.10.2018 Мониторинг качества управления муниципальными финансами (III …
Вт. | 23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18
Ср. | 24 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19
Чт. | 25 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | 30.01.2019 Мониторинг качества управления муниципальными финансами (IV …
Пт. | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21
Сб. | 27 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22
Вск. | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | …
Пн. | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24
Вт. | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25
Ср. | 31 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26
Чт. |  |  | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 |  | 29 | 27
Пт. |  |  | 30 | 27 |  | 29 | 27 | 31 | 28 |  | 30 | 28
Сб. |  |  | 31 | 28 |  | 30 | 28 |  | 29 |  |  | 29
Вск. |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  | 30 |  |  | 30
Пн. |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 31
Вт. | [6 empty] | 31

## исполнение НПА
Исполнение нормативных правовых актов (краткий обзор)
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | выберите НПА:
Пн. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп
Вт. | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Ср. | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 3
Чт. | 4 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  | 4 | 1
Пт. | 5 | 2 | 2 |  | 4 | 1 |  | 3 |  | 5 | 2
Сб. | 6 | 3 | 3 |  | 5 | 2 |  | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | исполнение НПА:
Вск. | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6.005%
Пн. | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3
Вт. | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | действий:
Ср. | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 49
Чт. | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6
Пт. | 12 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | активных: 46
Сб. | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | просроченных: 0
Вск. | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | БЛИЖАЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
Пн. | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10
Вт. | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 06.07.2018 Обоснования и расчеты бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 …
Ср. | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12
Чт. | 18 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13
Пт. | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 12.07.2018 Фактический фонд оплаты труда работающих за 2017 год, оценка …
Сб. | 20 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15
Вск. | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16
Пн. | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 12.07.2018 Данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2017 …
Вт. | 23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18
Ср. | 24 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19
Чт. | 25 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | 12.07.2018 Сведения о стоимости основных фондов на 1 января 2018 года и …
Пт. | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21
Сб. | 27 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22
Вск. | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 12.07.2018 Данные о наличии жилищного фонда в муниципальной собственнос …
Пн. | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24
Вт. | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25
Ср. | 31 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26
Чт. |  |  | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 |  | 29 | 27
Пт. |  |  | 30 | 27 |  | 29 | 27 | 31 | 28 |  | 30 | 28
Сб. |  |  | 31 | 28 |  | 30 | 28 |  | 29 |  |  | 29
Вск. |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  | 30 |  |  | 30
Пн. |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 31
Вт. | [6 empty] | 31

## timeline
График исполнения мероприятий бюджетного календаря (действия с ближайшими сроками)
Прогноз индексов роста потребительских цен на 2017 год, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018-06-30
Данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2016 год, оценка прибыли прибыльных предприятий на 2017 год и ее прогноз на 2018 – 2020 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) | 1
2018-07-14
| 2 | Предложения о возврате бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных сельским товаропроизводителям на обеспечение машиностроительной продукцией на основе договоров финансовой аренды (лизинга), полученным по программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области на 2001 – 2005 годы»
2018-07-17
Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход | 3
2018-07-25
| 4 | Инвентаризация предоставляемых субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), предложения по укрупнению (объединению) субвенций, субсидий, оптимизации предоставления иных межбюджетных трансфертов
2018-07-28
Мониторинг качества управления муниципальными финансами (II квартал) | 5
2018-07-30
| 6 | Проект областной программы приватизации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018-07-31
Расчеты объемов расходов на 2018-2020 годы: на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно … | 7
2018-08-10
| 8 | Планы закупок для обеспечения нужд Брянской области на очередной финансовый год и на плановый период
2018-08-11
Предложения по утверждению нормативов расходов муниципальных образований области, применяемых при формировании проекта областного бюджета в части межбюджетных отношений на 2018 – 2020 годы | 9
2018-08-15
| 10 | Оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот
2018-09-01
Перечень мероприятий по мобилизационной подготовке экономики Брянской области, планируемых на 2018 – 2020 годы к финансированию из областного бюджета, и сведения о потребности в бюджетных ассигнованиях на мобилизационные расходы на 2018 – 2020 годы | 11
2018-09-04
| 12 | Исходная база для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, согласование с органами местного самоуправления муниципальных образований
2018-09-07
Сформировать параметры областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | 13
2018-09-09
| 14 | Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Брянской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018-09-15
Проекты бюджетных смет расходов с расчетами (обоснованиями) органов государственной власти Брянской области, государственных органов Брянской области, государственных казенных учреждений Брянской области на 2018 - 2020 годы | 15
2018-09-22
| 16 | Прогноз доходов и расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области с расчетами и обоснованиями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
2018-09-29
Результаты оценки эффективности инвестиционных расходов в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы инвестиционной деятельности | 17
2018-10-02
| 18 | Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в государственные программы Брянской области на 2014 – 2020 годы
2018-10-16
Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | 19
2018-10-25
| 20 | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи)
2018-10-29
Мониторинг качества управления муниципальными финансами (III квартал) | 21
2018-10-30
| 22 | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций
2018-10-31
Внесение проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение Брянской областной Думы | 23
2018-11-01
| 24 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
2018-11-19
Уплата физическими лицами земельного налога | 25
2018-12-03
| 26 | Государственные задания на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных услуг (выполнение работ)
2018-12-29
Мониторинг качества управления муниципальными финансами (IV квартал, за год) | 27
2019-01-30
28
29

## control (hidden)
Row Labels | Count of Действие | Row Labels | Count of Действие | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Row Labels | Действие
2017-12-29 | 2 | Годовой отчет об исполнении бюджета | 4 | 100% | [10 empty] | Приказ Департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165 | 1 | 100% | [10 empty] | 2017-12-29 | Составление сводной бюджетной росписи областного бюджета
2018-01-25 | 2 | Мониторинг | 7 | 52.1% | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (II квартал) | Оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (III квартал) | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (IV квартал, за год) |  | 2018-07-30 | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 2019-01-30 |  | Приказ департамента финансов Брянской области от 30.03.2018 № 49 | 1 | 100% | [10 empty] | 2017-12-29 | Формирование кассового плана областного бюджета на 2018 год
2018-02-01 | 3 | Отчетность с установленной периодичностью | 2 | 65.57% | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) |  |  | 2018-07-20 | 2018-10-20 | 2019-01-20 |  |  | Налоговый кодекс РФ | 27 | 46.15% | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход | Уплата юридическими лицами и ИП единого сельскохозяйственного налога | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи) | Уплата юридическими лицами земельного налога | Уплата юридическими лицами транспортного налога | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-01-25 | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход
2018-02-21 | 1 | Сроки уплаты основных налогов и сборов | 27 | 46.15% | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход | Уплата юридическими лицами и ИП единого сельскохозяйственного налога | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи) | Уплата юридическими лицами земельного налога | Уплата юридическими лицами транспортного налога | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | Приказ департамента финансов Брянской области от 27.01.2017 № 17 | 4 | 100% | [10 empty] | 2018-01-25 | Уплата юридическими лицами и ИП единого сельскохозяйственного налога
2018-03-20 | 1 | Формирование и ведение СБР, кассового плана | 2 | 100% | [10 empty] | Постановление Правительства Брянской области от 28.10.2013 № 608-п | 1 | 100% | [10 empty] | 2018-02-01 | Уплата юридическими лицами земельного налога
2018-03-28 | 1 | Формирование проекта закона о бюджете | 39 | 5.911% | Обоснования и расчеты бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы | Фактический фонд оплаты труда работающих за 2017 год, оценка фонда оплаты труда работающих в 2018 году и его прогноз на 2019-2021 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений) | Данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2017 год, оценка прибыли прибыльных предприятий на 2018 год и ее прогноз на 2019 – 2021 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) | Сведения о стоимости основных фондов на 1 января 2018 года и на 1 апреля 2018 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) | Данные о наличии жилищного фонда в муниципальной собственности и обслуживаемого жилищного фонда по состоянию на 1 января 2018 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений) | 2018-07-06 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | Приказ Минфина России от 03.12.2010 № 552 | 1 | 100% | [10 empty] | 2018-02-01 | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций
2018-03-29 | 1 | [13 empty] | Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 №1506 | 4 | 27.59% | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) | Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ежеквартально) |  |  | 2018-07-20 | 2018-10-20 | 2019-01-20 |  |  | 2018-02-01 | Уплата юридическими лицами транспортного налога
2018-04-02 | 1 | [13 empty] | Постановление Правительства Брянской области от 10.10.2016 № 515-п | 4 | 23.33% | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (II квартал) | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (III квартал) | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (IV квартал, за год) |  |  | 2018-07-30 | 2018-10-30 | 2019-01-30 |  |  | 2018-02-21 | Представление сводной информации об исполнении региональной адресной инвестиционной программы за 2017 год
2018-04-15 | 1 | [13 empty] | Постановление Правительства Брянской области от 31.03.2014 № 119-п | 1 | 100% | [10 empty] | 2018-03-20 | Представление отчетов о фактическом предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за 2017 год
2018-04-25 | 1 | [13 empty] | Приказ Минфина России от 31.05.2017 № 82н | 1 | 100% | [10 empty] | 2018-03-28 | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи)
2018-04-28 | 1 | [13 empty] | Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06.2018 №146-рп | 49 | 6.005% | Обоснования и расчеты бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы | Фактический фонд оплаты труда работающих за 2017 год, оценка фонда оплаты труда работающих в 2018 году и его прогноз на 2019-2021 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений) | Данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2017 год, оценка прибыли прибыльных предприятий на 2018 год и ее прогноз на 2019 – 2021 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) | Сведения о стоимости основных фондов на 1 января 2018 года и на 1 апреля 2018 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) | Данные о наличии жилищного фонда в муниципальной собственности и обслуживаемого жилищного фонда по состоянию на 1 января 2018 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений) | 2018-07-06 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-03-29 | Проведение оценки эффективности государственных программ Брянской области за 2017 год
2018-04-30 | 1 | [13 empty] | Постановление Правительства Брянской области от 11.08.2017 № 370-п | 1 | 0% | Оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот |  |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  |  | 2018-04-02 | Уплата юридическими лицами и ИП единого сельскохозяйственного налога
2018-05-03 | 3 | [13 empty] | Закон Брянской области от 28.06.2007 № 93-З | 1 | 0% | Организация и проведение публичных слушаний по проекту закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  | 2018-11-19 |  |  |  |  | 2018-04-15 | Информация в Минфин России с целью проведения оценки качества управления региональными финансами
2018-05-25 | 1 | [26 empty] | 2018-04-25 | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход
2018-05-30 | 1 | [26 empty] | 2018-04-28 | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи)
2018-06-01 | 2 | [26 empty] | 2018-04-30 | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (I квартал)
2018-06-16 | 1 | [26 empty] | 2018-05-03 | Уплата юридическими лицами земельного налога
2018-06-30 | 1 | [26 empty] | 2018-05-03 | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций
2018-07-14 | 6 | [26 empty] | 2018-05-03 | Уплата юридическими лицами транспортного налога
2018-07-17 | 1 | [26 empty] | 2018-05-25 | Уплата юридическими лицами акцизов на алкогольную продукцию (ежемесячно)
2018-07-25 | 2 | [26 empty] | 2018-05-30 | Организация и проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2017 год
2018-07-28 | 4 | [26 empty] | 2018-06-01 | Внесение проекта закона об исполнении областного бюджета за 2017 год в Брянскую областную Думу
2018-07-30 | 3 | [26 empty] | 2018-06-01 | Представление реестра расходных обязательств областного бюджета и свода РРО местных бюджетов в Минфин России
2018-07-31 | 3 | [26 empty] | 2018-06-16 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год
2018-08-10 | 1 | [26 empty] | 2018-06-30 | Прогноз индексов роста потребительских цен на 2017 год, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018-08-11 | 4 | [26 empty] | 2018-07-14 | Данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2016 год, оценка прибыли прибыльных предприятий на 2017 год и ее прогноз на 2018 – 2020 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов)
2018-08-15 | 2 | [26 empty] | 2018-07-14 | Расчеты ожидаемых поступлений с целью формирования доходной части областного бюджета
2018-09-01 | 3 | [26 empty] | 2018-07-14 | Результаты оценки обеспеченности населения региона сетью государственных (муниципальных) учреждений
2018-09-04 | 1 | [26 empty] | 2018-07-14 | Результаты оценки потребности в предоставляемых государственных услугах
2018-09-07 | 1 | [26 empty] | 2018-07-14 | Сведения о стоимости основных фондов на 1 января 2017 года и на 1 апреля 2017 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов)
2018-09-09 | 1 | [26 empty] | 2018-07-14 | Фактический фонд оплаты труда работающих за 2016 год, оценка фонда оплаты труда работающих в 2017 году и его прогноз на 2018 – 2020 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений)
2018-09-15 | 1 | [26 empty] | 2018-07-17 | Предложения о возврате бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных сельским товаропроизводителям на обеспечение машиностроительной продукцией на основе договоров финансовой аренды (лизинга), полученным по программе «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области на 2001 – 2005 годы»
2018-09-22 | 2 | [26 empty] | 2018-07-25 | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход
2018-09-29 | 3 | [26 empty] | 2018-07-25 | Уплата юридическими лицами и ИП единого сельскохозяйственного налога
2018-10-02 | 1 | [26 empty] | 2018-07-28 | Инвентаризация предоставляемых субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), предложения по укрупнению (объединению) субвенций, субсидий, оптимизации предоставления иных межбюджетных трансфертов
2018-10-16 | 1 | [26 empty] | 2018-07-28 | Обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по формам, утвержденным приказом департамента финансов Брянской области от 20.07.2015 № 124 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета»
2018-10-25 | 2 | [26 empty] | 2018-07-28 | Предварительный прогноз социально-экономического развития Брянской области на 2018 – 2020 годы
2018-10-29 | 1 |  |  |  |  | ! | [21 empty] | 2018-07-28 | Предложения по формированию перечней субсидий на иные цели, перечней услуг, оказываемых государственными учреждениями на платной основе
2018-10-30 | 2 |  |  |  |  | !! | [21 empty] | 2018-07-30 | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (II квартал)
2018-10-31 | 2 |  |  |  |  | !!! | [21 empty] | 2018-07-30 | Уплата юридическими лицами земельного налога
2018-11-01 | 2 | [26 empty] | 2018-07-30 | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи)
2018-11-19 | 1 | [26 empty] | 2018-07-31 | Проект областной программы приватизации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018-12-03 | 3 | [26 empty] | 2018-07-31 | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций
2018-12-29 | 2 | [26 empty] | 2018-07-31 | Уплата юридическими лицами транспортного налога
2019-01-30 | 1 | [26 empty] | 2018-08-10 | Расчеты объемов расходов на 2018-2020 годы: на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
[28 empty] | 2018-08-11 | Планы закупок для обеспечения нужд Брянской области на очередной финансовый год и на плановый период
[28 empty] | 2018-08-11 | Прогноз тарифов на услуги по перевозке пассажиров и экономически обоснованных тарифов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом; прогнозный расчет объема выпадающих доходов организаций автомобильного транспорта по межмуниципальным маршрутам в результате государственного регулирования тарифов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
[28 empty] | 2018-08-11 | Прогноз тарифов на услуги по перевозке пассажиров и экономически обоснованных тарифов по пригородным перевозкам железнодорожного транспорта; прогнозный расчет объема выпадающих доходов организаций железнодорожного транспорта по пригородным перевозкам в результате государственного регулирования тарифов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
[28 empty] | 2018-08-11 | Прогноз темпов роста тарифов на газ, теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, содержание жилья на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом снижения издержек поставщиков коммунальных услуг
[28 empty] | 2018-08-15 | Предложения по утверждению нормативов расходов муниципальных образований области, применяемых при формировании проекта областного бюджета в части межбюджетных отношений на 2018 – 2020 годы
[28 empty] | 2018-08-15 | Проекты нормативных правовых актов об утверждении нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных услуг на 2018 – 2020 годы
[28 empty] | 2018-09-01 | Оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот
[28 empty] | 2018-09-01 | Прогноз выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета на 2018 и последующие годы
[28 empty] | 2018-09-01 | Проекты законов Брянской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области (при необходимости)
[28 empty] | 2018-09-04 | Перечень мероприятий по мобилизационной подготовке экономики Брянской области, планируемых на 2018 – 2020 годы к финансированию из областного бюджета, и сведения о потребности в бюджетных ассигнованиях на мобилизационные расходы на 2018 – 2020 годы
[28 empty] | 2018-09-07 | Исходная база для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, согласование с органами местного самоуправления муниципальных образований
[28 empty] | 2018-09-09 | Сформировать параметры областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
[28 empty] | 2018-09-15 | Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Брянской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
[28 empty] | 2018-09-22 | Проекты бюджетных смет расходов с расчетами (обоснованиями) органов государственной власти Брянской области, государственных органов Брянской области, государственных казенных учреждений Брянской области на 2018 - 2020 годы
[28 empty] | 2018-09-22 | Распределение доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам, элементам видов расходов
[28 empty] | 2018-09-29 | Прогноз доходов и расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области с расчетами и обоснованиями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
[28 empty] | 2018-09-29 | Проект региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
[28 empty] | 2018-09-29 | Проекты распределений субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов для формирования проектов местных бюджетов на 2018 – 2020 годы и приложений к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
[28 empty] | 2018-10-02 | Результаты оценки эффективности инвестиционных расходов в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы инвестиционной деятельности
[28 empty] | 2018-10-16 | Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в государственные программы Брянской области на 2014 – 2020 годы
[28 empty] | 2018-10-25 | Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
[28 empty] | 2018-10-25 | Уплата юридическими лицами и ИП единого налога на вмененный доход
[28 empty] | 2018-10-29 | Уплата юридическими лицами налога на прибыль организаций (ежеквартальные авансовые платежи)
[28 empty] | 2018-10-30 | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (III квартал)
[28 empty] | 2018-10-30 | Уплата юридическими лицами земельного налога
[28 empty] | 2018-10-31 | Уплата юридическими лицами налога на имущество организаций
[28 empty] | 2018-10-31 | Уплата юридическими лицами транспортного налога
[28 empty] | 2018-11-01 | Внесение проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение Брянской областной Думы
[28 empty] | 2018-11-01 | Организация независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта на территории Брянской области
[28 empty] | 2018-11-19 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
[28 empty] | 2018-12-03 | Уплата физическими лицами земельного налога
[28 empty] | 2018-12-03 | Уплата физическими лицами налога на имущество физических лиц
[28 empty] | 2018-12-03 | Уплата физическими лицами транспортного налога
[28 empty] | 2018-12-29 | Государственные задания на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных услуг (выполнение работ)
[28 empty] | 2018-12-29 | Формирование и утверждение государственными учреждениями Брянской области планов финансово-хозяйственной деятельности на 2018 – 2020 годы
[28 empty] | 2019-01-30 | Мониторинг качества управления муниципальными финансами (IV квартал, за год)