## ДК ОИВ (1)
План мероприятий («дорожная карта») департамента финансов Брянской области по повышению уровня внедрения (наименование органа исполнительной власти) (зрелости) клиентоцентричности в Брянской области (наименование субъекта РФ)
№ п/п | Мероприятие | Дата окончания | Ответственный | Результат
1. | Организационные мероприятия
1.1. | Проведен анализ основных межведомственных и внутриведомственных процессов департамента финансов Брянской области и (при необходимости) актуализирован соответствующий реестр | 30 июня 2025 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о результатах анализа актуальности реестра основных межведомственных и внутриведомственных процессов департамента финансов Брянской области
1.2. | Проведен анализ точек взаимодействия с клиентами департамента финансов Брянской области в рамках всех групп процессов и (при необходимости) актуализирован соответствующий перечень | 30 июня 2025 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о результатах анализа актуальности перечня точек взаимодействия с клиентами департамента финансов Брянской области в рамках всех групп процессов
2. | Блок по повышению уровня внедрения (зрелости) клиентоцентричности
2.1. | Реинжиниринг процессов рассмотрения обращений и запросов
2.1.1. | Проведена оценка удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 30 июня 2025 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) и карту «болей»
2.1.2. | Сформирован перечень процессов рассмотрения обращений и запросов, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 14 июля 2025 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о формировании перечня процессов рассмотрения обращений и запросов, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов
2.1.3. | Утвержден план (внесении изменений в действующий план) по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 4 августа 2025 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Приказ (протокол рабочей группы) об утверждении плана (внесении изменений в действующий план) по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
2.1.4. | Проведена оценка удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 30 июня 2026 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) и карту «болей»
2.1.5. | Сформирован перечень процессов рассмотрения обращений и запросов, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 14 июля 2026 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о формировании перечня процессов рассмотрения обращений и запросов, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов
2.1.6. | Утвержден план (внесены изменения в действующий план) по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 4 августа 2026 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Приказ (протокол рабочей группы) об утверждении плана (внесении изменений в действующий план) по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
2.2. | Реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом
2.2.1. | Проведена оценка удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в департаменте финансов Брянской области (согласно реестру внутриведомственных процессов) с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 30 июня 2025 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в департаменте финансов Брянской области, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) и карту «болей»
2.2.2. | Сформирован перечень процессов взаимодействия с внутренним клиентом, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в департаменте финансов Брянской области с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 14 июля 2025 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о формировании перечня процессов взаимодействия с внутренним клиентом, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в департаменте финансов Брянской области
2.2.3. | Утвержден план (внесены изменения в действующий план) по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 4 августа 2025 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Приказ (протокол рабочей группы) об утверждении плана (внесении изменений в действующий план) по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
2.2.4. | Проведена оценка удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в департаменте финансов Брянской области (согласно реестру внутриведомственных процессов) с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 30 июня 2026 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в департаменте финансов Брянской области, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) и карту «болей»
2.2.5. | Сформирован перечень процессов взаимодействия с внутренним клиентом, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в департаменте финансов Брянской области с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 14 июля 2026 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Отчет о формировании перечня процессов взаимодействия с внутренним клиентом, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности внутренних клиентов аспектами деятельности в департаменте финансов Брянской области
2.2.6. | Утвержден план (внесены изменения в действующий план) по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 4 августа 2026 г. | Бабась А.А., первый заместитель директора департамента | Приказ (протокол рабочей группы) об утверждении плана (внесении изменений в действующий план) по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом