## ДК ДФ
Приложение
к приказу департамента финансов Брянской области от № "Об организации работы по внедрению Стандартов клиентоцентричности в департаменте финансов Брянской области"
План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандартов клиентоцентричности в департаменте финансов Брянской области
№ п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Общеорганизационные мероприятия
1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в должности не ниже заместителя руководителя | 2023-12-22 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области
1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности | 2024-03-31 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области
1.3. | Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов | 2023-12-22 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области
1.4. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов | 2023-12-22 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области
1.5. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) | 2024-03-31 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области
1.6. | В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | 2024-06-30 | Первый заместитель директора | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)
2. | Кадровый блок
2.1. | Назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности (далее – уполномоченный руководитель) | 2023-12-31 | Начальник административного отдела | Приказ депаратмента финансов Брянской области
2.2. | Проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов | 2024-03-31 | Начальник административного отдела | Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов)
2.3. | Проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб, ответственных за внедрение кадровых технологий | 2024-06-30 | Начальник административного отдела | Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб
2.4. | Утвержден план по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности | 2024-09-30 | Начальник административного отдела | Приказ департамента финансов Брянской области, утверждающий План по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности
3. | Блок по внедрению Стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и Стандарта для внутреннего клиента
3.1. | Процессы рассмотрения обращений и запросов
3.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-31 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.1.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-31 | Первый заместитель директора | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов
3.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-06-30 | Первый заместитель директора | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов
3.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.1.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний
3.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
3.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-12-31 | Первый заместитель директора | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов
3.2. | Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-03-31 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.2.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-03-31 | Первый заместитель директора | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-06-30 | Первый заместитель директора | Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности ведомства
3.2.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства | 2024-12-31 | Первый заместитель директора | Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
3.3. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом
3.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-03-31 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
3.3.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | 2024-03-31 | Первый заместитель директора | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
3.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-06-30 | Первый заместитель директора | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
3.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансовБрянской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
3.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-30 | Первый заместитель директора | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-12-31 | Первый заместитель директора | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.4. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-03-31 | Начальник информационно-технического отдела | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.4.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-03-31 | Начальник информационно-технического отдела | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения
3.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-06-30 | Начальник информационно-технического отдела | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам информационно-технического обеспечения
3.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-09-30 | Начальник информационно-технического отдела | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-09-30 | Начальник информационно-технического отдела | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-09-30 | Начальник информационно-технического отдела | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.4.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-12-31 | Начальник информационно-технического отдела | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.5. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.5.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-03-31 | Начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.5.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-03-31 | Начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.5.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-06-30 | Начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.5.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-09-30 | Начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.5.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-09-30 | Начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.5.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-09-30 | Начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении плана мероприятий по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.5.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-12-31 | Начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.6. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности[20]
3.6.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-03-31 | Начальник административного отдела | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.6.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-03-31 | Начальник административного отдела | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.6.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-06-30 | Начальник административного отдела | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.6.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-09-30 | Начальник административного отдела | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.6.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-09-30 | Начальник административного отдела | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.6.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-09-30 | Начальник административного отдела | Приказ департамента финансов Брянской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.6.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-12-31 | Начальник административного отдела | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности