## Приложение 1
Приложение 1
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы за январь - июнь 2020 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 2595783944.81 | 807561884.84 | 811165470.56 | 31.25%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | [9 empty] | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | В2 | [8 empty] | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Государственный заказчик: Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Национальная экономика | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | [6 empty] | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 |  |  |  | 413803257 | 122779611.86 | 122779611.86 | 29.67%
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Трубчевск" - Ломакино на участке км 0+005 - км 5+540 в Трубчевском районе Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 | км | 5,535 | 2020 | 91230914 | 44336236.55 | 44336236.55 | 48.6%
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Баклань-Котляково на участке км 0+000 - км 17+690 в Унечском и Почепском районах Брянской области. 1 этап км 9+913 - км 17+690 | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 | км | 7,777 | 2020 | 153544215 | 25971159.56 | 25971159.56 | 16.91%
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков" - Трубчевск" - Мошки на участке км 0+000 - км 9+236 в Трубчевском районе Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 | км | 9,236 | 2020 | 169028128 | 52472215.75 | 52472215.75 | 31.04%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 313710840 | 357589.18 | 357589.18 | 0.114%
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 12 | 0 | 12 | [8 empty] | 313710840 | 357589.18 | 357589.18 | 0.114%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 313710840 | 357589.18 | 357589.18 | 0.114%
Государственный заказчик: Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго" | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 313710840 | 357589.18 | 357589.18 | 0.114%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | [6 empty] | 313710840 | 357589.18 | 357589.18 | 0.114%
Коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 313710840 | 357589.18 | 357589.18 | 0.114%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 313710840 | 357589.18 | 357589.18 | 0.114%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 |  |  |  | 313710840 | 357589.18 | 357589.18 | 0.114%
Строительство котельной в целях переключения потребителей от котельной ООО "Котельная Электроаппарат", расположенной по адресу ул.Вали Сафроновой, 56а в г.Брянске | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 30 | 2020 | 171302112.73 | 141179.31 | 141179.31 | 0.08242%
Строительство котельной в целях переключения потребителей от котельной ООО "Теплопоставка", расположенной по адресу проспект Московский, 142/3 в г.Брянске | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 22 | 2020 | 142408727.27 | 216409.87 | 216409.87 | 0.152%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 304449738.45 | 100693160.73 | 101050777.87 | 33.19%
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | 14 | 0 | 18 | [8 empty] | 240449738.45 | 89044894.04 | 89287028.44 | 37.13%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | [7 empty] | 240449738.45 | 89044894.04 | 89287028.44 | 37.13%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 0 | 18 | 819 | [7 empty] | 240449738.45 | 89044894.04 | 89287028.44 | 37.13%
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | [6 empty] | 240449738.45 | 89044894.04 | 89287028.44 | 37.13%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 72410786.43 | 23944187.77 | 24537110.86 | 33.89%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 72410786.43 | 23944187.77 | 24537110.86 | 33.89%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 72410786.43 | 23944187.77 | 24537110.86 | 33.89%
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | мест | 120 | 2021 | 52410786.43 | 23909187.77 | 24276993.25 | 46.32%
Офис врача общей практики в п.Толмачево Брянского района Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | пос.в день | 35 | 2020 | 20000000 | 35000 | 260117.61 | 1.301%
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 168038952.02 | 65100706.27 | 64749917.58 | 38.53%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 168038952.02 | 65100706.27 | 64749917.58 | 38.53%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 168038952.02 | 65100706.27 | 64749917.58 | 38.53%
Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" в г. Стародуб Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 150 | 2020 | 168038952.02 | 65100706.27 | 64749917.58 | 38.53%
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 14 | 0 | N1 | [8 empty] | 64000000 | 11648266.69 | 11763749.43 | 18.38%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | [7 empty] | 64000000 | 11648266.69 | 11763749.43 | 18.38%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 0 | N1 | 819 | [7 empty] | 64000000 | 11648266.69 | 11763749.43 | 18.38%
Здравоохранение | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | [6 empty] | 64000000 | 11648266.69 | 11763749.43 | 18.38%
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 64000000 | 11648266.69 | 11763749.43 | 18.38%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 22000000 | 8647085.2 | 8654924.36 | 39.34%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 22000000 | 8647085.2 | 8654924.36 | 39.34%
Фельдшерско-акушерский пункт с жилым помещением для медицинского работника в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 15 | 2020 | 22000000 | 8647085.2 | 8654924.36 | 39.34%
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 |  |  |  |  | 42000000 | 3001181.49 | 3108825.07 | 7.402%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 | 414 |  |  |  | 42000000 | 3001181.49 | 3108825.07 | 7.402%
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лопатни Клинцовского района Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 | 414 | пос. в смену | 15 | 2020 | 14000000 | 2247016.98 | 2275878.01 | 16.26%
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Рассуха Унечского района Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 | 414 | пос. в смену | 15 | 2020 | 14000000 | 383586.73 | 412447.76 | 2.946%
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 | 414 | пос. в смену | 15 | 2020 | 14000000 | 370577.78 | 420499.3 | 3.004%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Региональный проект "Культурная среда" | 15 | 0 | A1 | [8 empty] | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | A1 | 815 | [7 empty] | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Государственный заказчик: государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" | 15 | 0 | A1 | 815 | [7 empty] | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Культура, кинематография | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | [6 empty] | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Культура | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Реновация государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 |  |  |  |  | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 | 465 |  |  |  | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Реконструкция здания музея ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 | 465 | кв.м | 819 | 2020 | 19814582 | 19814582 | 19814582 | 100%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 311194731.38 | 153861728.43 | 155602817.17 | 50%
Развитие инфраструктуры сферы образования | 16 | 0 | 14 | [8 empty] | 311194731.38 | 153861728.43 | 155602817.17 | 50%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 311194731.38 | 153861728.43 | 155602817.17 | 50%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 311194731.38 | 153861728.43 | 155602817.17 | 50%
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 311194731.38 | 153861728.43 | 155602817.17 | 50%
Общее образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 90000000 | 81425447.26 | 83166536 | 92.41%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 90000000 | 81425447.26 | 83166536 | 92.41%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 90000000 | 81425447.26 | 83166536 | 92.41%
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 | мест | 144 | 2021 | 90000000 | 81425447.26 | 83166536 | 92.41%
Дополнительное образование детей | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 03 | [5 empty] | 221194731.38 | 72436281.17 | 72436281.17 | 32.75%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 03 | 11260 |  |  |  |  | 221194731.38 | 72436281.17 | 72436281.17 | 32.75%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 03 | 11260 | 414 |  |  |  | 221194731.38 | 72436281.17 | 72436281.17 | 32.75%
Реконструкция здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 03 | 11260 | 414 | мест | 102 | 2020 | 221194731.38 | 72436281.17 | 72436281.17 | 32.75%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 224181460.7 | 396800 | 523986.84 | 0.2337%
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" | 19 | 2 | [9 empty] | 5800000 | 396800 | 511584.12 | 8.82%
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 19 | [8 empty] | 5800000 | 396800 | 511584.12 | 8.82%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | [7 empty] | 5800000 | 396800 | 511584.12 | 8.82%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 2 | 19 | 819 | [7 empty] | 5800000 | 396800 | 511584.12 | 8.82%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | [6 empty] | 5800000 | 396800 | 511584.12 | 8.82%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 5800000 | 396800 | 511584.12 | 8.82%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 5800000 | 396800 | 511584.12 | 8.82%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 5800000 | 396800 | 511584.12 | 8.82%
Газификация ФАП н.п. Воробьевка Климовского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1400000 | 99000 | 127696.03 | 9.121%
Газификация ФАП н.п.Соловьевка Климовского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1400000 | 99500 | 128196.03 | 9.157%
Газификация ФАП н.п.Пролысово Навлинского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1000000 | 99600 | 128296.03 | 12.83%
Газификация ФАП н.п.Соколово Навлинского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1000000 | 98700 | 127396.03 | 12.74%
Газификация ФАП н.п. Тростань г. Новозыбкова | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 19 | 3 | [9 empty] | 211381460.7 | 0 | 0 | 0%
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | 21 | [8 empty] | 211381460.7 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 211381460.7 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 211381460.7 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 211381460.7 | 0 | 0 | 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 211381460.7 | 0 | 0 | 0%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 211381460.7 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 211381460.7 | 0 | 0 | 0%
Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,885 | 2022 | 8020000 | 0 | 0 | 0%
Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец-Баклань в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,996 | 2021 | 203361460.7 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" | 19 | 6 | [9 empty] | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Развитие малоэтажного жилищного строительства | 19 | 6 | 15 | [8 empty] | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 6 | 15 | 819 | [7 empty] | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 6 | 15 | 819 | [7 empty] | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | [6 empty] | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Коммунальное хозяйство | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Водоснабжение участка №8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (3-я очередь застройки) (2 этап строительства) | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | скважина | 1 | 2020 | 7000000 | 0 | 12402.72 | 0.1772%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 925370140.28 | 398748334.3 | 400126027.3 | 43.24%
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | 25 | 0 | 14 | [8 empty] | 53373779.59 | 39872255.46 | 40676493.46 | 76.21%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 52569541.59 | 39872255.46 | 39872255.46 | 75.85%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 52569541.59 | 39872255.46 | 39872255.46 | 75.85%
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 52569541.59 | 39872255.46 | 39872255.46 | 75.85%
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 52569541.59 | 39872255.46 | 39872255.46 | 75.85%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 52569541.59 | 39872255.46 | 39872255.46 | 75.85%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 52569541.59 | 39872255.46 | 39872255.46 | 75.85%
Реконструкция крытого ледового дворца "Десна" по адресу: г. Брянск, ул. Кромская, 48а | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел. в смену | 45 | 2021 | 52569541.59 | 39872255.46 | 39872255.46 | 75.85%
Управление физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 0 | 14 | 825 | [7 empty] | 804238 | 0 | 804238 | 100%
Государственный заказчик: Государственное автономное учреждение "Легкоатлетический комплекс" | 25 | 0 | 14 | 825 | [7 empty] | 804238 | 0 | 804238 | 100%
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | [6 empty] | 804238 | 0 | 804238 | 100%
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | [5 empty] | 804238 | 0 | 804238 | 100%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 804238 | 0 | 804238 | 100%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 11260 | 465 |  |  |  | 804238 | 0 | 804238 | 100%
Реконструкция спортивного корта по адресу Брянская область , г. Брянск, территория парка им. А.С. Пушкина по ул. Ульянова | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 11260 | 465 | Количество кортов | 4 | 2020 | 804238 | 0 | 804238 | 100%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 25 | 1 | [9 empty] | 871996360.69 | 358876078.84 | 359449533.84 | 41.22%
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 25 | 1 | P5 | [8 empty] | 871996360.69 | 358876078.84 | 359449533.84 | 41.22%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 871996360.69 | 358876078.84 | 359449533.84 | 41.22%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 871996360.69 | 358876078.84 | 359449533.84 | 41.22%
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | [6 empty] | 871996360.69 | 358876078.84 | 359449533.84 | 41.22%
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 871996360.69 | 358876078.84 | 359449533.84 | 41.22%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 1000000 | 359193.02 | 359193.02 | 35.92%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 1000000 | 359193.02 | 359193.02 | 35.92%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР "Локомотив" | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел.в смену | 150 | 2022 | 500000 | 359193.02 | 359193.02 | 71.84%
Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел.в смену | 150 | 2023 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 |  |  |  |  | 870996360.69 | 358516885.82 | 359090340.82 | 41.23%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 |  |  |  | 870996360.69 | 358516885.82 | 359090340.82 | 41.23%
Дворец единоборств в Советском районе г.Брянска | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 | мест | 4024 | 2022 | 870996360.69 | 358516885.82 | 359090340.82 | 41.23%
Развитие мировой юстиции Брянской области | 30 | [10 empty] | 12910000 | 0 | 0 | 0%
Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | 30 | 0 | 12 | [8 empty] | 12910000 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 30 | 0 | 12 | 819 | [7 empty] | 12910000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 30 | 0 | 12 | 819 | [7 empty] | 12910000 | 0 | 0 | 0%
Общегосударственные вопросы | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | [6 empty] | 12910000 | 0 | 0 | 0%
Судебная система | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | [5 empty] | 12910000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | 11260 |  |  |  |  | 12910000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 |  |  |  | 12910000 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | кв.м. | 223,93 | 2020 | 12410000 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | кв.м. | 223,93 | 2022 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | [10 empty] | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Подпрограмма "Развитие международного аэропорта "Брянск"" | 37 | 2 | [9 empty] | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту | 37 | 2 | 32 | [8 empty] | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | 2 | 32 | 837 | [7 empty] | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Государственный заказчик: департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | 2 | 32 | 837 | [7 empty] | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Национальная экономика | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | [6 empty] | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Транспорт | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | [5 empty] | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 |  |  |  |  | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 |  |  |  | 70349195 | 10910078.34 | 10910078.34 | 15.51%
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) (ПИР) | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 |  |  | 2020 | 12850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 84.9%
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 | кв.метров | 151490 | 2022 | 56499195 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция здания командно-диспетчерского пункта международного аэропорта "Брянск" | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 | кв.метров | 6300 | 2023 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Директор департамента | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Д.А. Бобаков Тел. 77-01-70 доб. 254

## Приложение 2
Приложение 2
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы за январь - июнь 2020 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 4552346054.01 | 1262676845.5 | 1261446029.4 | 27.71%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 65641692 | 4151566.51 | 4151566.51 | 6.325%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | [9 empty] | 65641692 | 4151566.51 | 4151566.51 | 6.325%
Ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | В1 | [8 empty] | 12060311 | 4151566.51 | 4151566.51 | 34.42%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 3 | В1 | 819 | [7 empty] | 12060311 | 4151566.51 | 4151566.51 | 34.42%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | [6 empty] | 12060311 | 4151566.51 | 4151566.51 | 34.42%
Коммунальное хозяйство | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 12060311 | 4151566.51 | 4151566.51 | 34.42%
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 |  |  |  |  | 12060311 | 4151566.51 | 4151566.51 | 34.42%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 | 522 |  |  |  | 12060311 | 4151566.51 | 4151566.51 | 34.42%
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 849784.5 | 680218.35 | 680218.35 | 80.05%
Водопроводная сеть по улице Первомайская в н.п. Гетманская Буда Климовского района Брянской области | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 | 522 | км | 0,861 | 2020 | 849784.5 | 680218.35 | 680218.35 | 80.05%
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 6330500 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района. II этап | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 | 522 | км | 4,191 | 2020 | 6330500 | 0 | 0 | 0%
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 4880026.5 | 3471348.16 | 3471348.16 | 71.13%
Строительство водопроводных сетей в н.п.Березина Унечского района Брянской области | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 | 522 | км | 3,281 | 2020 | 4880026.5 | 3471348.16 | 3471348.16 | 71.13%
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | В2 | [8 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | [6 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 |  |  |  | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО "Красный Октябрь" в с. Степок Стародубского района Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 | км | 2,4 | 2020 | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области | 08 | [10 empty] | 11800000 | 3718964.01 | 3718964.01 | 31.52%
Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области | 08 | 0 | 51 | [8 empty] | 11800000 | 3718964.01 | 3718964.01 | 31.52%
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 0 | 51 | 808 | [7 empty] | 11800000 | 3718964.01 | 3718964.01 | 31.52%
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | [6 empty] | 11800000 | 3718964.01 | 3718964.01 | 31.52%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 11800000 | 3718964.01 | 3718964.01 | 31.52%
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 |  |  |  |  | 11800000 | 3718964.01 | 3718964.01 | 31.52%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 |  |  |  | 11800000 | 3718964.01 | 3718964.01 | 31.52%
Городской округ город Стародуб | [11 empty] | 5735506.9 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | куб. м/сут. | 3600 | 2020 | 5735506.9 | 0 | 0 | 0%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 6064493.1 | 3718964.01 | 3718964.01 | 61.32%
Строительство полигона ТБО в пгт. Выгоничи | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | га | 3 | 2022 | 6064493.1 | 3718964.01 | 3718964.01 | 61.32%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 317797790.69 | 36130453.56 | 36130453.56 | 11.37%
Региональный проект "Чистая вода" | 12 | 0 | G5 | [8 empty] | 21512728 | 610763.34 | 610763.34 | 2.839%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | [7 empty] | 21512728 | 610763.34 | 610763.34 | 2.839%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | [6 empty] | 21512728 | 610763.34 | 610763.34 | 2.839%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | [5 empty] | 21512728 | 610763.34 | 610763.34 | 2.839%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 52430 |  |  |  |  | 21512728 | 610763.34 | 610763.34 | 2.839%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 |  |  |  | 21512728 | 610763.34 | 610763.34 | 2.839%
Унечское городское поселение Унечского муниципального района | [11 empty] | 21512728 | 610763.34 | 610763.34 | 2.839%
Строительство централизованного водоснабжения залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (2-я очередь) 2 этап | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция 1-го подъема/станция 2-го подъема/резервуар чистой воды | 2,4/2/2/1/2 | 2020 | 21512728 | 610763.34 | 610763.34 | 2.839%
Подпрограмма "Чистая вода" | 12 | 1 | [9 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 12 | 1 | 41 | [8 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | [7 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | [6 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 3800000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводных сетей в с. Внуковичи Новозыбковского городского округа Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 4,0 | 2020 | 3800000 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Фокино | [11 empty] | 3200000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул.Кирова в г. Фокино Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 3,1 | 2020 | 3200000 | 0 | 0 | 0%
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 647000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения в с.Дубровка Брасовского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 0,8 | 2020 | 647000 | 0 | 0 | 0%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водозаборного узла по ул. Зеленая в д. Скрябино Выгоничского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина/водонапорная башня | 1/1 | 2020 | 5000000 | 0 | 0 | 0%
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 3650000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Творишино Гордеевского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 2,9 | 2020 | 3650000 | 0 | 0 | 0%
Дубровский муниципальный район | [11 empty] | 3300000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в д.Пеклино Дубровского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2020 | 1500000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в п.Серпеевский Дубровского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км/водонапорная башня | 0,1/1 | 2020 | 1800000 | 0 | 0 | 0%
Жуковский муниципальный район | [11 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в п. Олсуфьево Жуковского района Брянской области (II очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км/скважина/вод.башня | 3/1/1 | 2020 | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводной сети в н.п. Курчичи Мглинского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 1,6 | 2020 | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0%
Строительство водопроводной сети в с.Семцы Почепского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 2,2 | 2020 | 2500000 | 0 | 0 | 0%
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 1043000 | 0 | 0 | 0%
Строительство водонапорной башни в н.п. Новое Село Стародубского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | водонапорная башня | 1 | 2020 | 1043000 | 0 | 0 | 0%
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 1530000 | 0 | 0 | 0%
Строительство водонапорной башни в д.Масловка Карачевского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | водонапорная башня | 1 | 2020 | 1530000 | 0 | 0 | 0%
Погарское городское поселение Погарского муниципального района | [11 empty] | 1330000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пушкина в пгт Погар Погарского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 0,9 | 2020 | 1330000 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области" | 12 | 2 | [9 empty] | 266285062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 13.34%
Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов очистки сточных вод в Брянской области | 12 | 2 | 51 | [8 empty] | 266285062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 13.34%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 2 | 51 | 812 | [7 empty] | 266285062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 13.34%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | [6 empty] | 266285062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 13.34%
Коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 266285062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 13.34%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 266285062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 13.34%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 266285062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 13.34%
Клетнянское городское поселение Клетнянского муниципального района | [11 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция очистных сооружений в п. Клетня Клетнянского района Брянской области | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 400 | 2020 | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство очистных сооружений в пос. Локоть Брасовского района Брянской области | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 400 | 2020 | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Почепское городское поселение Почепского муниципального района | [11 empty] | 55085062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 64.48%
Строительство очистных сооружений в г. Почеп Почепского района | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 650 | 2020 | 55085062.69 | 35519690.22 | 35519690.22 | 64.48%
Суземское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция очистных сооружений в п. Суземка Суземского района Брянской области | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 400 | 2020 | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района | [11 empty] | 91200000 | 0 | 0 | 0%
Строительство очистных сооружений в пос. Навля Навлинского района Брянской области (1 этап) | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 900 | 2020 | 91200000 | 0 | 0 | 0%
Трубчевский муниципальный район | [11 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевск | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 3000 | 2021 | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Развитие инфраструктуры сферы культуры | 15 | 0 | 12 | [8 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | 12 | 815 | [7 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | [6 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 464 |  |  |  | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция парка в п. Локоть Брасовского района | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 | кв.м. | 38000 | 2020 | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 491598151.93 | 46430867.44 | 46430867.44 | 9.445%
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 16 | 0 | P2 | [8 empty] | 491598151.93 | 46430867.44 | 46430867.44 | 9.445%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 0 | P2 | 819 | [7 empty] | 491598151.93 | 46430867.44 | 46430867.44 | 9.445%
Образование | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | [6 empty] | 491598151.93 | 46430867.44 | 46430867.44 | 9.445%
Дошкольное образование | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 491598151.93 | 46430867.44 | 46430867.44 | 9.445%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 199550000 | 31142757.12 | 31142757.12 | 15.61%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 199550000 | 31142757.12 | 31142757.12 | 15.61%
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 46550000 | 6523786.8 | 6523786.8 | 14.01%
Пристройка на 55 мест для детей в возрасте 1,5 до 3 лет к МБДОУ – детский сад №3 «Колобок» | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 55 | 2020 | 46550000 | 6523786.8 | 6523786.8 | 14.01%
Навлинский муниципальный район | [11 empty] | 52250000 | 24618970.32 | 24618970.32 | 47.12%
Пристройка к МБДОУ "Детский сад №3 п.Навля комбинированного вида" на 55 мест | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 55 | 2020 | 52250000 | 24618970.32 | 24618970.32 | 47.12%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 80750000 | 0 | 0 | 0%
Детский сад на 75 мест, из них 55 мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в г.Почепе Брянской области | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 75 | 2020 | 80750000 | 0 | 0 | 0%
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 75 | 2021 | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 |  |  |  |  | 292048151.93 | 15288110.32 | 15288110.32 | 5.235%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 |  |  |  | 292048151.93 | 15288110.32 | 15288110.32 | 5.235%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 292048151.93 | 15288110.32 | 15288110.32 | 5.235%
Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 270 | 2021 | 91448370.23 | 0 | 0 | 0%
Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 270 | 2020 | 90276882.73 | 15283440.78 | 15283440.78 | 16.93%
Пристройка к детскому саду № 15 "Ягодка" в Володарском районе города Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 55 | 2020 | 55035061.61 | 4669.54 | 4669.54 | 0.008485%
Пристройка к детскому саду № 147 "Голубые дорожки" в Бежицком районе города Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 55 | 2020 | 55287837.36 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 1466777791.02 | 518295170.59 | 517064354.55 | 35.25%
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 19 | 1 | [9 empty] | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 17 | [8 empty] | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | [7 empty] | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | [6 empty] | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Реконструкция системы водоснабжения в с. Гордеевка Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 6,309 | 2020 | 14759855.5 | 8131814.76 | 8131814.76 | 55.09%
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" | 19 | 2 | [9 empty] | 216908713.01 | 14077065.58 | 14077065.58 | 6.49%
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | [8 empty] | 20336566.5 | 1661336.74 | 1661336.74 | 8.169%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | [7 empty] | 20336566.5 | 1661336.74 | 1661336.74 | 8.169%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 20336566.5 | 1661336.74 | 1661336.74 | 8.169%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 20336566.5 | 1661336.74 | 1661336.74 | 8.169%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 20336566.5 | 1661336.74 | 1661336.74 | 8.169%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 20336566.5 | 1661336.74 | 1661336.74 | 8.169%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 9956503 | 0 | 0 | 0%
Газификация квартала застройки в н.п.Кабаличи (фруктовый сад) Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 4.215 | 2020 | 7596903 | 0 | 0 | 0%
Газификация ул. Лесной в н.п. Козёлкино Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0,162 | 2020 | 2359600 | 0 | 0 | 0%
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 1493001 | 1130389.72 | 1130389.72 | 75.71%
Газопровод низкого давления в н.п.Николаевка Клетнянского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.847 | 2020 | 1493001 | 1130389.72 | 1130389.72 | 75.71%
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 4326119.5 | 530947.02 | 530947.02 | 12.27%
Газификация ул.Коммуна н.п.Плоцкое Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,6 | 2020 | 3715174.5 | 0 | 0 | 0%
Газификация н.п. Мытничи Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.483 | 2020 | 610945 | 530947.02 | 530947.02 | 86.91%
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 4560943 | 0 | 0 | 0%
Газификация н.п.Жемердеевка Суражского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 4,5 | 2020 | 4560943 | 0 | 0 | 0%
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 17 | [8 empty] | 28978869.75 | 12415728.84 | 12415728.84 | 42.84%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | [7 empty] | 28978869.75 | 12415728.84 | 12415728.84 | 42.84%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | [6 empty] | 28978869.75 | 12415728.84 | 12415728.84 | 42.84%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 28978869.75 | 12415728.84 | 12415728.84 | 42.84%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 28978869.75 | 12415728.84 | 12415728.84 | 42.84%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 28978869.75 | 12415728.84 | 12415728.84 | 42.84%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 10210222.05 | 6854159.1 | 6854159.1 | 67.13%
Водопроводные сети по ул. Профсоюзов в Володарском районе г.Брянска | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2,576 | 2020 | 10210222.05 | 6854159.1 | 6854159.1 | 67.13%
Карачевский муниципальный район | [11 empty] | 1710000 | 0 | 0 | 0%
Строительство водопроводной сети ул.Степной д.Хохловка Карачевского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,1 | 2020 | 1710000 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 4926021.7 | 2666706.65 | 2666706.65 | 54.14%
Строительство водозаборного сооружения в с.Красный Рог Почепского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2020 | 4926021.7 | 2666706.65 | 2666706.65 | 54.14%
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 2726701 | 25393.89 | 25393.89 | 0.9313%
Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района I этап | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2020 | 1026220 | 0 | 0 | 0%
Строительство водонапорной башни в с.Курковичи Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2020 | 1700481 | 25393.89 | 25393.89 | 1.493%
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 4868960 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения н.п.Зерново Суземского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км; скважина | 1,2; 1 | 2020 | 4123000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводной сети в н.п.Алешковичи (ул.Центральная) Суземского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.66 | 2020 | 745960 | 0 | 0 | 0%
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 1500000 | 1172441.84 | 1172441.84 | 78.16%
Водоснабжение н.п.Шулаковка ул.Пролетарская Унечского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,436 | 2020 | 1500000 | 1172441.84 | 1172441.84 | 78.16%
Кокоревское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 1052804.5 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводных сетей в пгт Кокоревка Суземского района Брянской области по ул.В.Качановой | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0,74 | 2020 | 1052804.5 | 0 | 0 | 0%
Суземское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 1984160.5 | 1697027.36 | 1697027.36 | 85.53%
Реконструкция водопроводной сети по ул.Горожанская, ул.Вокзальная п.Суземка Суземского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.91 | 2020 | 1984160.5 | 1697027.36 | 1697027.36 | 85.53%
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 19 | 2 | 18 | [8 empty] | 167593276.76 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 18 | 819 | [7 empty] | 167593276.76 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | [6 empty] | 167593276.76 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 167593276.76 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 167593276.76 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 167593276.76 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 164435713.01 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 90 | 2020 | 29084592 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 100 | 2020 | 36283397 | 0 | 0 | 0%
Самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб O700-900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4 | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 4723 | 2021 | 51878849.01 | 0 | 0 | 0%
Самотечный канализационный коллектор из железобетонных труб D 1000 мм по ул. Набережной в Советском районе г. Брянска. Участок от КК2 перед ТК «ГКНС Калинина, о/д 20» до канализационного колодца КК30 на пересечении с ул. Горького | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 1538.5 | 2020 | 47188875 | 0 | 0 | 0%
Севский муниципальный район | [11 empty] | 3157563.75 | 0 | 0 | 0%
Строительство канализационного коллектора по ул. Тургенева в г. Севске | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.2 | 2020 | 3157563.75 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 19 | 3 | [9 empty] | 888854368.59 | 360663031.97 | 360663031.97 | 40.58%
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | 21 | [8 empty] | 106073749.13 | 54071175.97 | 54071175.97 | 50.98%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 106073749.13 | 54071175.97 | 54071175.97 | 50.98%
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 106073749.13 | 54071175.97 | 54071175.97 | 50.98%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 106073749.13 | 54071175.97 | 54071175.97 | 50.98%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 106073749.13 | 54071175.97 | 54071175.97 | 50.98%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 106073749.13 | 54071175.97 | 54071175.97 | 50.98%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 33341937.13 | 21382889.47 | 21382889.47 | 64.13%
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км |  | 2020 | 16272923.85 | 16272923.83 | 16272923.83 | 100%
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0,330 | 2020 | 17069013.28 | 5109965.64 | 5109965.64 | 29.94%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 72731812 | 32688286.5 | 32688286.5 | 44.94%
Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в д. Дубровка Брянского района Брянской области (2 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 5.542 | 2020 | 72731812 | 32688286.5 | 32688286.5 | 44.94%
Региональный проект "Дорожная сеть" | 19 | 3 | R1 | [8 empty] | 782780619.46 | 306591856 | 306591856 | 39.17%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | R1 | 819 | [7 empty] | 782780619.46 | 306591856 | 306591856 | 39.17%
Национальная экономика | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | [6 empty] | 782780619.46 | 306591856 | 306591856 | 39.17%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 782780619.46 | 306591856 | 306591856 | 39.17%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 |  |  |  |  | 782780619.46 | 306591856 | 306591856 | 39.17%
Иные межбюджетные трансферты | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 |  |  |  | 782780619.46 | 306591856 | 306591856 | 39.17%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 782780619.46 | 306591856 | 306591856 | 39.17%
Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 0.55 | 2020 | 341000152 | 162026662.95 | 162026662.95 | 47.52%
Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 0.55 | 2022 | 50000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.Брянска (1 этап). (ПК 0+00 - ПК 17+00) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 1,7 | 2021 | 341780467.46 | 144565193.05 | 144565193.05 | 42.3%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.Брянска (1 этап). (ПК 17+00 - ПК 47+60) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 3.708 | 2022 | 50000000 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" | 19 | 4 | [9 empty] | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Региональный проект "Жилье" | 19 | 4 | F1 | [8 empty] | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | F1 | 819 | [7 empty] | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Национальная экономика | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | [6 empty] | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 |  |  |  |  | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 | 522 |  |  |  | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Строительство объекта "Автодорога по ул. Советской (от ул.Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г.Брянска" | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 | 522 | км | 2,266 | 2021 | 346254853.92 | 135423258.28 | 134192442.24 | 38.76%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | 20 | [10 empty] | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Региональный проект "Современная школа" | 20 | 0 | E1 | [8 empty] | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Департамент строительства Брянской области | 20 | 0 | E1 | 819 | [7 empty] | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Образование | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | [6 empty] | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Общее образование | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 |  |  |  |  | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 |  |  |  | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | уч. мест | 1225 | 2020 | 425247934.78 | 286380530.77 | 286380530.75 | 67.34%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 1734782693.59 | 367569292.62 | 367569292.58 | 21.19%
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | 25 | 0 | 14 | [8 empty] | 1734782693.59 | 367569292.62 | 367569292.58 | 21.19%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 1734782693.59 | 367569292.62 | 367569292.58 | 21.19%
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 1734782693.59 | 367569292.62 | 367569292.58 | 21.19%
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 1734782693.59 | 367569292.62 | 367569292.58 | 21.19%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 1734782693.59 | 367569292.62 | 367569292.58 | 21.19%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1734782693.59 | 367569292.62 | 367569292.58 | 21.19%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 405705327.97 | 90856447.73 | 90856447.73 | 22.39%
Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г.Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 72 | 2020 | 223946830.59 | 24043611.54 | 24043611.54 | 10.74%
Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г.Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. | 80 | 2020 | 181758497.38 | 66812836.19 | 66812836.19 | 36.76%
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция стадиона "Труд" по ул.Парковая в г. Клинцы Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | мест | 5700 | 2022 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 201065766.47 | 41005682.7 | 41005682.7 | 20.39%
Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г.Новозыбков Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 201065766.47 | 41005682.7 | 41005682.7 | 20.39%
Городской округ город Стародуб | [11 empty] | 187683341.8 | 80550052.31 | 80550052.31 | 42.92%
Ледовый дворец г.Стародуб Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 187683341.8 | 80550052.31 | 80550052.31 | 42.92%
Жуковский муниципальный район | [11 empty] | 313835951.74 | 74686339.03 | 74686339.03 | 23.8%
Спортивный центр с бассейном г.Жуковка | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 72 | 2020 | 133000000 | 67728636.31 | 67728636.31 | 50.92%
Дворец спорта г.Жуковка Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 180835951.74 | 6957702.72 | 6957702.72 | 3.848%
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 9808623.08 | 8676270.78 | 8676270.78 | 88.46%
Бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 48 | 2020 | 9808623.08 | 8676270.78 | 8676270.78 | 88.46%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 196554380.37 | 11583028.14 | 11583028.14 | 5.893%
Дворец спорта г. Почеп Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 196554380.37 | 11583028.14 | 11583028.14 | 5.893%
Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района | [11 empty] | 384815336.07 | 54891471.93 | 54891471.93 | 14.26%
Спортивно-оздоровительный комплекс г.Дятьково Дятьковского района | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 72 | 2020 | 196669611.77 | 49916815.2 | 49916815.2 | 25.38%
Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 188145724.3 | 4974656.73 | 4974656.73 | 2.644%
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 34313966.09 | 5320000 | 5319999.96 | 15.5%
Реконструкция муниципального стадиона "Снежеть" в г.Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства. (достройка) | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | мест | 1956 | 2020 | 34313966.09 | 5320000 | 5319999.96 | 15.5%
Директор департамента | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Д.А. Бобаков Тел. 77-01-70 доб. 254

## Приложение 3
Приложение 3
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы за январь - июнь 2020 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 107516120 | 22295037.2 | 22295037.2 | 20.74%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 10656120 | 0 | 0 | 0%
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 12 | 0 | 12 | [8 empty] | 10656120 | 0 | 0 | 0%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 10656120 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго" | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 10656120 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | [6 empty] | 10656120 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 10656120 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 10656120 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 |  |  |  | 10656120 | 0 | 0 | 0%
Квартальная котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 141,2 кв.м, инв.№ 5239/01:1000/А, лит. А, адрес объекта: Брянская область, г.Брянск, Советский район, ул. Луначарского, д.42а, кад. № 32:28:0031909:341, с оборудованием, в рабочем состоянии, включая тепловые сети протяженностью 1373,8 м., и иные сети, земельный участок в собственности площадью 1678 кв. м., разрешенное использование: для эксплуатации квартальной котельной с отдельно стоящей трансформаторной подстанцией площадью 48,1 кв. м., с оборудованием, в рабочем состоянии обслуживающая квартальную котельную. Установленная мощность - 10,08 Гкал/ч, присоединенная - отопление 5,705 Гкал/ч, ГВС 0,5488 Гкал/ч,/ 1 шт. | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Гкал/ч | 10.08 | 2020 | 3760000 | 0 | 0 | 0%
Блочно-модульная котельная (БМК-4, 0 серии "Ока"), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 79,4 кв. м, инв. № 16612/02:1000/А, лит. А, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2А, кад. № 32:28:0014814:16, с оборудованием, в рабочем состоянии, включая тепловые сети протяженностью 315,4 м., канализационные сети протяженностью 93,5 м., распределительный газопровод низкого давления протяженностью 153,8 м., распределительный водопровод протяженностью 189,0 м.; право долгосрочной аренды земельного участка площадью 360 кв. м. сроком до 07.09.2059 года. Установленная мощность - 3,44 Гкал/ч, присоединенная - отопление 2,0084 Гкал/ч, ГВС 0,7608 Гкал/ч/ 1 шт. | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Гкал/ч | 3.44 | 2020 | 2399000 | 0 | 0 | 0%
Квартальная блочно-модульная котельная БМК-8,0, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 170 кв.м, инв. № 3791/02, лит.А, адрес объекта: Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул. Комсомольская, д.4-Б, кад. № 32:28:0014718:63, с оборудованием, в рабочем состоянии, включая тепловые сети протяженностью 1555,3 м. и иные сети; право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1656 кв. м. сроком до 31.03.2059 года. Установленная мощность - 6,87 Гкал/ч, присоединенная - отопление 4,6208 Гкал/ч, ГВС 0,4116 Гкал/ч./ 1 шт. | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Гкал/ч | 6.87 | 2020 | 4497120 | 0 | 0 | 0%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 74660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 29.86%
Подпрограмма "Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области" | 14 | 1 | [9 empty] | 74660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 29.86%
Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими работниками (врачами) | 14 | 1 | 29 | [8 empty] | 74660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 29.86%
Департамент здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 29 | 814 | [7 empty] | 74660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 29.86%
Здравоохранение | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | [6 empty] | 74660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 29.86%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | [5 empty] | 74660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 29.86%
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 |  |  |  |  | 74660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 29.86%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 71660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 31.11%
Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Карачевская центральная районная больница" | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 21324894.4 | 16312996.8 | 16312996.8 | 76.5%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 31.4 | 2020 | 954936.8 | 954936.8 | 954936.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 32.1 | 2020 | 976225.2 | 976225.2 | 976225.2 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 47.2 | 2020 | 1435446.4 | 1435446.4 | 1435446.4 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 47.4 | 2020 | 1441528.8 | 1441528.8 | 1441528.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 47.5 | 2020 | 1444570 | 1444570 | 1444570 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 47.6 | 2020 | 1447611.2 | 1447611.2 | 1447611.2 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 70.4 | 2020 | 2141004.8 | 2141004.8 | 2141004.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 70.7 | 2020 | 2150128.4 | 2150128.4 | 2150128.4 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 70.9 | 2020 | 2156210.8 | 2156210.8 | 2156210.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 71.2 | 2020 | 2165334.4 | 2165334.4 | 2165334.4 | 100%
Жилое помещение (квартира 3-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 82.4 | 2020 | 2505948.8 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 3-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 82.4 | 2020 | 2505948.8 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новозыбковская центральная районная больница" | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 7137696.4 | 5982040.4 | 5982040.4 | 83.81%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 36.3 | 2020 | 1103955.6 | 1103955.6 | 1103955.6 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 38 | 2020 | 1155656 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 39.6 | 2020 | 1204315.2 | 1204315.2 | 1204315.2 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 39.9 | 2020 | 1213438.8 | 1213438.8 | 1213438.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 40.3 | 2020 | 1225603.6 | 1225603.6 | 1225603.6 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 40.6 | 2020 | 1234727.2 | 1234727.2 | 1234727.2 | 100%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 43197409.2 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская областная больница № 1" | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 1377663.6 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Унечский район, г. Унеча | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 | кв.м. | 45.3 | 2020 | 1377663.6 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 1622336.4 | 0 | 0 | 0%
Амбулаторная помощь | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 461 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 461 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 462 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 462 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | 15 | 0 | 13 | [8 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | 13 | 815 | [7 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | [6 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение жильем работников государственных учреждений исполнительского искусства (театров, концертных организаций) Брянской области | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | 01 | 14380 |  |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | 01 | 14380 | 462 |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | 01 | 14380 | 462 |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области | 40 | [10 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Брянской области" | 40 | 7 | [9 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования | 40 | 7 | 71 | [8 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Управление имущественных отношений Брянской области | 40 | 7 | 71 | 824 | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 |  |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Директор департамента | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Д.А. Бобаков Тел. 77-01-70 доб. 254