## Приложение 1
Приложение 1
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы за январь - март 2021 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 1967286768.13 | 123100731.46 | 123100731.46 | 6.257%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | [9 empty] | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | В2 | [8 empty] | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | [6 empty] | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 |  |  |  | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков»-Баклань-Котляково на участке км 0+000 - км 17+690 в Унечском и Почепском районах Брянской области. 2 этап км 0+000 - км 9+913 | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 | км | 9,913 | 2021 | 202204766 | 0 | 0 | 0%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 109117400.2 | 0 | 0 | 0%
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 12 | 0 | 02 | [8 empty] | 109117400.2 | 0 | 0 | 0%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | 02 | 812 | [7 empty] | 109117400.2 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго" | 12 | 0 | 02 | 812 | [7 empty] | 109117400.2 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | [6 empty] | 109117400.2 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 109117400.2 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 109117400.2 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарныи предприятиям | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 |  |  |  | 109117400.2 | 0 | 0 | 0%
Строительство котельной в целях переключения потребителей от котельной ООО "Котельная Электроаппарат", расположенной по адресу ул.Вали Сафроновой, 56а в г.Брянске | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 30 | 2021 | 71752019.12 | 0 | 0 | 0%
Строительство теплотрассы для переключения потребителей от котельной ул. Вали Сафроновой, 56А (Электроаппатат) на планируемую к строительству котельную по ул. Вали Сафроновой, 52 в Советском районе г. Брянска (2 этап) | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | км | 0,2486 | 2021 | 3865381.08 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция котельной по ул. Школьная в с. Городище Погарского района Брянской области | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0.5 | 2021 | 6800000 | 0 | 0 | 0%
Строительство БМК с целью переключения потребителей от котельной по ул. Советская, 59 в г. Злынка Брянской области | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,6 | 2021 | 12500000 | 0 | 0 | 0%
Строительство БМК в пос. Лесное Суражского района Брянской области | 12 | 0 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 1,5 | 2021 | 14200000 | 0 | 0 | 0%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 400782591.06 | 2668293.08 | 2668293.08 | 0.6658%
Укрепление материально-технической базы организаций системы здравоохранения | 14 | 0 | 07 | [8 empty] | 400782591.06 | 2668293.08 | 2668293.08 | 0.6658%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 0 | 07 | 819 | [7 empty] | 400782591.06 | 2668293.08 | 2668293.08 | 0.6658%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 0 | 07 | 819 | [7 empty] | 400782591.06 | 2668293.08 | 2668293.08 | 0.6658%
Здравоохранение | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | [6 empty] | 400782591.06 | 2668293.08 | 2668293.08 | 0.6658%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 384082591.06 | 2339125.88 | 2339125.88 | 0.609%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 384082591.06 | 2339125.88 | 2339125.88 | 0.609%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 384082591.06 | 2339125.88 | 2339125.88 | 0.609%
Административно-морфологический корпус ГБУЗ "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | вскрытий в год | 800 | 2022 | 70000000 | 250000 | 250000 | 0.3571%
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | коек | 48 | 2021 | 310000000 | 2089125.88 | 2089125.88 | 0.6739%
Офис врача общей практики в п.Толмачево Брянского района Брянской области | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | пос.в день | 35 | 2021 | 4082591.06 | 0 | 0 | 0%
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 16700000 | 329167.2 | 329167.2 | 1.971%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 2350000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 2350000 | 0 | 0 | 0%
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 15 | 2022 | 350000 | 0 | 0 | 0%
Поликлиника ГАУЗ "Брянская городская поликлиника № 4" на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 800 | 2024 | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 02 | R3650 |  |  |  |  | 14350000 | 329167.2 | 329167.2 | 2.294%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 02 | R3650 | 414 |  |  |  | 14350000 | 329167.2 | 329167.2 | 2.294%
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Сосновка Выгоничского района Брянской области | 14 | 0 | 07 | 819 | 09 | 02 | R3650 | 414 | пос. в смену | 15 | 2021 | 14350000 | 329167.2 | 329167.2 | 2.294%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 55164054 | 0 | 0 | 0%
Развитие инфраструктуры сферы культуры | 15 | 0 | 07 | [8 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 15 | 0 | 07 | 819 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 0 | 07 | 819 | [7 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | 07 | 819 | 08 | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | 07 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция здания ГАУК "Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого" со строительством пристройки по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 26 | 15 | 0 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 | кв. м. | 2254 | 2023 | 10000000 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)" | 15 | 0 | A1 | [8 empty] | 45164054 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | A1 | 815 | [7 empty] | 25164054 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский государственный краеведческий музей" | 15 | 0 | A1 | 815 | [7 empty] | 25164054 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | [6 empty] | 25164054 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 25164054 | 0 | 0 | 0%
Реновация государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 |  |  |  |  | 25164054 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 | 464 |  |  |  | 25164054 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция здания «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея - филиала ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» (Брянская область, Погарский район, с. Юдиново)» | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 | 464 | куб.м | 4000 | 2023 | 25164054 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 15 | 0 | A1 | 819 | [7 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 0 | A1 | 819 | [7 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | A1 | 819 | 08 | [6 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | A1 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | A1 | 819 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | A1 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г.Брянск, ул.Горького, д.20 | 15 | 0 | A1 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 | мест | 422 | 2023 | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 207780531.35 | 15569693.24 | 15569693.24 | 7.493%
Реализация мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры сферы образования | 16 | 0 | 04 | [8 empty] | 207780531.35 | 15569693.24 | 15569693.24 | 7.493%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 0 | 04 | 819 | [7 empty] | 207780531.35 | 15569693.24 | 15569693.24 | 7.493%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 0 | 04 | 819 | [7 empty] | 207780531.35 | 15569693.24 | 15569693.24 | 7.493%
Образование | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | [6 empty] | 207780531.35 | 15569693.24 | 15569693.24 | 7.493%
Общее образование | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 110000000 | 8753322 | 8753322 | 7.958%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 110000000 | 8753322 | 8753322 | 7.958%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 110000000 | 8753322 | 8753322 | 7.958%
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 | мест | 144 | 2021 | 110000000 | 8753322 | 8753322 | 7.958%
Дополнительное образование детей | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | 03 | [5 empty] | 97780531.35 | 6816371.24 | 6816371.24 | 6.971%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | 03 | 11260 |  |  |  |  | 97780531.35 | 6816371.24 | 6816371.24 | 6.971%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | 03 | 11260 | 414 |  |  |  | 97780531.35 | 6816371.24 | 6816371.24 | 6.971%
Реконструкция здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска | 16 | 0 | 04 | 819 | 07 | 03 | 11260 | 414 | мест | 102 | 2021 | 97780531.35 | 6816371.24 | 6816371.24 | 6.971%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 12219722 | 97180.71 | 97180.71 | 0.7953%
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" | 19 | 1 | [9 empty] | 7855298 | 97180.71 | 97180.71 | 1.237%
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области | 19 | 1 | 14 | [8 empty] | 7855298 | 97180.71 | 97180.71 | 1.237%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | 14 | 819 | [7 empty] | 7855298 | 97180.71 | 97180.71 | 1.237%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 1 | 14 | 819 | [7 empty] | 7855298 | 97180.71 | 97180.71 | 1.237%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 7855298 | 97180.71 | 97180.71 | 1.237%
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 7855298 | 97180.71 | 97180.71 | 1.237%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 7855298 | 97180.71 | 97180.71 | 1.237%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 7855298 | 97180.71 | 97180.71 | 1.237%
Газификация ФАП н.п. Воробьевка Климовского района Брянской области | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2021 | 2518048 | 32393.57 | 32393.57 | 1.286%
Газификация ФАП н.п.Соловьевка Климовского района Брянской области | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2021 | 1698180 | 32393.57 | 32393.57 | 1.908%
Газификация ФАП н.п.Пролысово Навлинского района Брянской области | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2021 | 1639070 | 32393.57 | 32393.57 | 1.976%
Газификация ФАП н.п.Борщово Навлинского района Брянской области | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2021 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Газификация ФАП н.п. Несвоевка г. Новозыбкова | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2021 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 19 | 5 | [9 empty] | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования | 19 | 5 | 52 | [8 empty] | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 5 | 52 | 819 | [7 empty] | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 19 | 5 | 52 | 819 | [7 empty] | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | [6 empty] | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,918 | 2023 | 4364424 | 0 | 0 | 0%
Социальная и демографическая политика Брянской области | 21 | [10 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие и модернизация системы социального обслуживания населения | 21 | 0 | 02 | [8 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 21 | 0 | 02 | 819 | [7 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 21 | 0 | 02 | 819 | [7 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Социальная политика | 21 | 0 | 02 | 819 | 10 | [6 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Социальное обслуживание населения | 21 | 0 | 02 | 819 | 10 | 02 | [5 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 21 | 0 | 02 | 819 | 10 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 21 | 0 | 02 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция здания корпуса № 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната (ПИР) | 21 | 0 | 02 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 |  |  | 2021 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 963667781.86 | 104765564.43 | 104765564.43 | 10.87%
Совершенствование материально-технической базы и строительство (модернизация) спортивных сооружений для занятий физической культурой и массовым спортом | 25 | 0 | 03 | [8 empty] | 49812104.14 | 11278958.59 | 11278958.59 | 22.64%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 0 | 03 | 819 | [7 empty] | 49812104.14 | 11278958.59 | 11278958.59 | 22.64%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 0 | 03 | 819 | [7 empty] | 49812104.14 | 11278958.59 | 11278958.59 | 22.64%
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | [6 empty] | 49812104.14 | 11278958.59 | 11278958.59 | 22.64%
Массовый спорт | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 49812104.14 | 11278958.59 | 11278958.59 | 22.64%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 49812104.14 | 11278958.59 | 11278958.59 | 22.64%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 49812104.14 | 11278958.59 | 11278958.59 | 22.64%
Реконструкция крытого ледового дворца "Десна" по адресу: г. Брянск, ул. Кромская, 48а | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел. в смену | 45 | 2021 | 49812104.14 | 11278958.59 | 11278958.59 | 22.64%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 25 | 1 | [9 empty] | 913855677.72 | 93486605.84 | 93486605.84 | 10.23%
Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | 25 | 1 | P5 | [8 empty] | 913855677.72 | 93486605.84 | 93486605.84 | 10.23%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 913855677.72 | 93486605.84 | 93486605.84 | 10.23%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 913855677.72 | 93486605.84 | 93486605.84 | 10.23%
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | [6 empty] | 913855677.72 | 93486605.84 | 93486605.84 | 10.23%
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 913855677.72 | 93486605.84 | 93486605.84 | 10.23%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 1500000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 1500000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция ледового дворца "Пересвет" г.Брянск | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел./смену | 45 | 2023 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство комплекса спортивных площадок в Бежицком районе г. Брянска | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел./смену | 44 | 2022 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 |  |  |  |  | 912355677.72 | 93486605.84 | 93486605.84 | 10.25%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 |  |  |  | 912355677.72 | 93486605.84 | 93486605.84 | 10.25%
Дворец единоборств в Советском районе г.Брянска | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 | мест | 4024 | 2022 | 702754645.63 | 69959942.93 | 69959942.93 | 9.955%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР "Локомотив" | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 | чел./смену | 50 | 2021 | 97905170 | 18917442.22 | 18917442.22 | 19.32%
Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 | чел./смену | 40 | 2023 | 111695862.09 | 4609220.69 | 4609220.69 | 4.127%
Развитие мировой юстиции Брянской области | 30 | [10 empty] | 13410000 | 0 | 0 | 0%
Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | 30 | 0 | 02 | [8 empty] | 13410000 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 30 | 0 | 02 | 819 | [7 empty] | 13410000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 30 | 0 | 02 | 819 | [7 empty] | 13410000 | 0 | 0 | 0%
Общегосударственные вопросы | 30 | 0 | 02 | 819 | 01 | [6 empty] | 13410000 | 0 | 0 | 0%
Судебная система | 30 | 0 | 02 | 819 | 01 | 05 | [5 empty] | 13410000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 30 | 0 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 |  |  |  |  | 13410000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 30 | 0 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 |  |  |  | 13410000 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области | 30 | 0 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | кв. м. | 223.93 | 2021 | 12410000 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской области | 30 | 0 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | кв. м. | 223.93 | 2022 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области | 30 | 0 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | кв. м. | 223.93 | 2022 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | [10 empty] | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Развитие международного аэропорта "Брянск" | 37 | 2 | [9 empty] | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение устойчивой работы и развития международного аэропорта "Брянск" | 37 | 2 | 21 | [8 empty] | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | 2 | 21 | 837 | [7 empty] | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | 2 | 21 | 837 | [7 empty] | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 37 | 2 | 21 | 837 | 04 | [6 empty] | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Транспорт | 37 | 2 | 21 | 837 | 04 | 08 | [5 empty] | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 37 | 2 | 21 | 837 | 04 | 08 | 11260 |  |  |  |  | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 37 | 2 | 21 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 |  |  |  | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) (ПИР) | 37 | 2 | 21 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 |  |  |  | 1939921.66 | 0 | 0 | 0%
Директор департамента | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Харитонова О.О.
т. 77-01-70 доб. 250

## Приложение 2
Приложение 2
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы за январь - март 2021 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 4131279918.21 | 259073315.6 | 259073314.83 | 6.271%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 199686554 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | [9 empty] | 199686554 | 0 | 0 | 0%
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | В2 | [8 empty] | 199686554 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 199686554 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | [6 empty] | 199686554 | 0 | 0 | 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 199686554 | 0 | 0 | 0%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 199686554 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 |  |  |  | 199686554 | 0 | 0 | 0%
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 91692090 | 0 | 0 | 0%
Строительство подъездной дороги к молочно-товарной ферме на 3600 голов, расположенной по адресу: н.п. Брасово, Брасовского района Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 | км | 3,93 | 2021 | 91692090 | 0 | 0 | 0%
Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района | [11 empty] | 107994464 | 0 | 0 | 0%
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к производственной площадке ООО "Агропромышленный холдинг "Добронравов АГРО" в Навлинском районе Брянской области" | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 | км | 2,601 | 2021 | 107994464 | 0 | 0 | 0%
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области | 08 | [10 empty] | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Брянской области | 08 | 0 | 05 | [8 empty] | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 0 | 05 | 808 | [7 empty] | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 05 | 808 | 06 | [6 empty] | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 05 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 05 | 808 | 06 | 05 | 12800 |  |  |  |  | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 05 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 |  |  |  | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Погарский муниципальный район | [11 empty] | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Строительство полигона ТБО в пгт. Погар | 08 | 0 | 05 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | га | 10 | 2022 | 2475865 | 0 | 0 | 0%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 560050518.6 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)" | 12 | 0 | F5 | [8 empty] | 359435253 | 0 | 0 | 0%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | [7 empty] | 359435253 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | [6 empty] | 359435253 | 0 | 0 | 0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | [5 empty] | 359435253 | 0 | 0 | 0%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 |  |  |  |  | 359435253 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 |  |  |  | 359435253 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 20412951.32 | 0 | 0 | 0%
Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Дзержинский" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского, д. 11В | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | скважина | 1 | 2021 | 7434714.73 | 0 | 0 | 0%
Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Поселковый" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пгт Белые Берега, ул. Белобережская, о/д 36 | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | скважина | 1 | 2021 | 7285856.01 | 0 | 0 | 0%
Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Московский" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр-т Московский, д. 144Б | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | скважина | 1 | 2021 | 5692380.58 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 46890771.14 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в с. Ардонь г. Клинцы Брянская область (2-я очередь) | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/водонапорная башня/насосная станция подземного типа | 18,329/2/2/2 | 2021 | 46890771.14 | 0 | 0 | 0%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 5479314.02 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в с. Белый Колодезь Новозыбковского городского округа Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция подземного типа/водонапорная башня | 0,052/1/1/1 | 2021 | 5479314.02 | 0 | 0 | 0%
Сельцовский городской округ | [11 empty] | 7848633.8 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения по ул. Деснянская, пер. Деснянский, ул. Новостройки в г. Сельцо Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина | 3,0/1 | 2021 | 7848633.8 | 0 | 0 | 0%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 30305389.93 | 0 | 0 | 0%
Строительство насосной станции второго подъема и резервуара воды по ул. Чехова в г. Стародуб Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | насосная станция 2-го подъема | 1 | 2022 | 29193616.2 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция сетей водоснабжения в с.Курковичи Стародубского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км | 0,572 | 2021 | 1111773.73 | 0 | 0 | 0%
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 10034283.6 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км | 7,967 | 2021 | 10034283.6 | 0 | 0 | 0%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 47819645.28 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в д. Глаженка Брянского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция наземного типа/водонапорная башня | 9,034/2/2/1 | 2021 | 23437505.52 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция подземного типа/водонапорная башня | 3,953/2/2/2 | 2021 | 16768136.88 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в д. Антоновка Брянского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/наземная насосная станция | 1,197/1/1 | 2021 | 7614002.88 | 0 | 0 | 0%
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 8983152.75 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в д. Староновицкая Гордеевского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/водонапорная башня | 4,0/1 | 2021 | 8983152.75 | 0 | 0 | 0%
Дубровский муниципальный район | [11 empty] | 6202437.75 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водозаборного сооружения в д. Большая Островня Дубровского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция подземного типа/водонапорная башня | 1,285/1/1/1 | 2021 | 6202437.75 | 0 | 0 | 0%
Дятьковский муниципальный район | [11 empty] | 13306918.14 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в д. Верхи и д.Радица Дятьковского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция подземного типа/водонапорная башня | 5,838/1/1/1 | 2021 | 13306918.14 | 0 | 0 | 0%
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 8418562.02 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в н.п. Гостиловка Жуковского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция подземного типа/водонапорная башня | 2,532/1/1/1 | 2021 | 8418562.02 | 0 | 0 | 0%
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 19888954.74 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения в н.п.Синицкое - н.п. Мичурино Клетнянского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция подземного типа/водонапорная башня | 4,989/1/1/1 | 2021 | 10858410.09 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения в н.п.Алень Клетнянского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/насосная станция | 2,0/1 | 2021 | 3946622.9 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения в н.п.Строительная Слобода Клетнянского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция | 5,2/1/1 | 2021 | 5083921.75 | 0 | 0 | 0%
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 16707252.62 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения в с. Истопки Климовского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/водонапорная башня | 1,0/1/1 | 2021 | 6965959.24 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения в с. Каменский Хутор Климовского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/водонапорная башня | 1,0/1/1 | 2021 | 9741293.38 | 0 | 0 | 0%
Клинцовский муниципальный район | [11 empty] | 6946863.84 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция артскважины и водопроводной сети в с.Гулевка Клинцовского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция подземного типа | 1,263/1/1 | 2021 | 6946863.84 | 0 | 0 | 0%
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 4714816.59 | 0 | 0 | 0%
Строительство артезианской скважины по 2-му пер. Ворошилова в г.Мглин Мглинского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция наземного типа | 0,2/1/1 | 2021 | 4714816.59 | 0 | 0 | 0%
Погарский муниципальный район | [11 empty] | 6884430.3 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в с. Лобки Погарского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция наземного типа | 3,083/1/1 | 2021 | 6884430.3 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 7444138.83 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводной сети в с. Баклань Почепского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км | 11,095 | 2022 | 7444138.83 | 0 | 0 | 0%
Рогнединский муниципальный район | [11 empty] | 12303354.69 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Тюнино Рогнединского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/водонапорная башня | 2,403/1 | 2021 | 5457960.09 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Осовик Рогнединского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/насосная станция наземного типа/водонапорная башня | 2,756/2/1 | 2021 | 6845394.6 | 0 | 0 | 0%
Севский муниципальный район | [11 empty] | 2349537.8 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в с. Бересток Севского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | водонапорная башня | 1 | 2021 | 2349537.8 | 0 | 0 | 0%
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 1205486.18 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км | 0,947 | 2021 | 1205486.18 | 0 | 0 | 0%
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 10090198.61 | 0 | 0 | 0%
Строительство водоснабжения в н.п. Робчик Унечского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина | 1,5/1 | 2021 | 10090198.61 | 0 | 0 | 0%
Злынковское городское поселение Злынковского муниципального района | [11 empty] | 7654879.78 | 0 | 0 | 0%
Строительство водозаборного сооружения в г. Злынка Злынковского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция наземного типа | 0,025/1/1 | 2021 | 7654879.78 | 0 | 0 | 0%
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 37199807.4 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция Барановского водозабора и магистрального водовода в г.Карачеве Карачевского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция 1-го подъема/насосная станция 2-го подъема | 2,171/1/1/1 | 2021 | 24547623.19 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в г. Карачеве Карачевского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина | 0,5/1 | 2021 | 12652184.21 | 0 | 0 | 0%
Климовское городское поселение Климовского муниципального района | [11 empty] | 17795315.74 | 0 | 0 | 0%
Строительство артезианской скважины на территории Урочище Чирячье в рп Климово Климовского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | скважина | 1 | 2021 | 9151422.45 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения в рп Климово Климовского района Брянской области (2 очередь строительства) | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина | 5,2/2 | 2022 | 8643893.29 | 0 | 0 | 0%
Кокоревское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 2548156.13 | 0 | 0 | 0%
Строительство водопроводных сетей в пгт Кокоревка Суземского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км | 2,042 | 2021 | 2548156.13 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Чистая вода" | 12 | 1 | [9 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение населения Брянской области питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 12 | 1 | 11 | [8 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | 11 | 812 | [7 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | [6 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 6460000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводных сетей в с. Внуковичи Новозыбковского городского округа Брянской области | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 4,165 | 2021 | 6460000 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Фокино | [11 empty] | 3336875 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул.Кирова в г. Фокино Брянской области | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 2,233 | 2021 | 3336875 | 0 | 0 | 0%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 4831120.5 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водозаборного узла по ул. Зеленая в д. Скрябино Выгоничского района Брянской области | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км/скважин/НСНТ/вод.башня | 0,121/1/1/1 | 2021 | 4831120.5 | 0 | 0 | 0%
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 4037500 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в п. Олсуфьево Жуковского района Брянской области (II очередь) | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 2,763 | 2021 | 4037500 | 0 | 0 | 0%
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 6194130.5 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводной сети в н.п. Курчичи Мглинского района Брянской области | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 1,676 | 2021 | 6194130.5 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 2770827 | 0 | 0 | 0%
Строительство водопроводной сети от ул. Щемелинина до ул. Молодежная в с. Семцы Почепского района Брянской области | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 2,065 | 2021 | 2770827 | 0 | 0 | 0%
Погарское городское поселение Погарского муниципального района | [11 empty] | 2369547 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пушкина в пгт Погар Погарского района Брянской области | 12 | 1 | 11 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 0,92 | 2021 | 2369547 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области" | 12 | 2 | [9 empty] | 170615265.6 | 0 | 0 | 0%
Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области | 12 | 2 | 21 | [8 empty] | 170615265.6 | 0 | 0 | 0%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 2 | 21 | 812 | [7 empty] | 170615265.6 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 21 | 812 | 05 | [6 empty] | 170615265.6 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 21 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 170615265.6 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 2 | 21 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 170615265.6 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 21 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 170615265.6 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 38681920 | 0 | 0 | 0%
Завершение реконструкции механической очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г. Клинцы Брянской области | 12 | 2 | 21 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 18000 | 2021 | 38681920 | 0 | 0 | 0%
Клетнянское городское поселение Клетнянского муниципального района | [11 empty] | 34601346.5 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция очистных сооружений в п. Клетня Клетнянского района Брянской области | 12 | 2 | 21 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 400 | 2021 | 34601346.5 | 0 | 0 | 0%
Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района | [11 empty] | 97331999.1 | 0 | 0 | 0%
Строительство очистных сооружений в пос. Навля Навлинского района Брянской области (1 этап) | 12 | 2 | 21 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сут | 900 | 2021 | 97331999.1 | 0 | 0 | 0%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 84866672 | 0 | 0 | 0%
Развитие инфраструктуры сферы культуры | 15 | 0 | 07 | [8 empty] | 7000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | 07 | 815 | [7 empty] | 7000000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | 07 | 815 | 08 | [6 empty] | 7000000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | 07 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 7000000 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 07 | 815 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 7000000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 07 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 7000000 | 0 | 0 | 0%
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 7000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция парка в п.Локоть Брасовского района | 15 | 0 | 07 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 | кв.м. | 38000 | 2021 | 7000000 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)" | 15 | 0 | A1 | [8 empty] | 77866672 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | A1 | 815 | [7 empty] | 77866672 | 0 | 0 | 0%
Образование | 15 | 0 | A1 | 815 | 07 | [6 empty] | 77866672 | 0 | 0 | 0%
Дополнительное образование детей | 15 | 0 | A1 | 815 | 07 | 03 | [5 empty] | 77866672 | 0 | 0 | 0%
Государственная поддержка отрасли культуры | 15 | 0 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 |  |  |  |  | 77866672 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 | 522 |  |  |  | 77866672 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 77866672 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция здания МБУДО "Детская школа искусств № 3 им. Г.В. Свиридова" (г. Брянск, ул. К. Цеткин, д. 21) | 15 | 0 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 | 522 | кв.м | 500 | 2021 | 77866672 | 0 | 0 | 0%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 498012880.86 | 36246091.41 | 36246091.41 | 7.278%
Региональный проект "Содействие занятости (Брянская область)" | 16 | 0 | P2 | [8 empty] | 498012880.86 | 36246091.41 | 36246091.41 | 7.278%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 0 | P2 | 819 | [7 empty] | 498012880.86 | 36246091.41 | 36246091.41 | 7.278%
Образование | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | [6 empty] | 498012880.86 | 36246091.41 | 36246091.41 | 7.278%
Дошкольное образование | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 498012880.86 | 36246091.41 | 36246091.41 | 7.278%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 365996139.67 | 15460224.91 | 15460224.91 | 4.224%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 365996139.67 | 15460224.91 | 15460224.91 | 4.224%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 53073680 | 0 | 0 | 0%
Детский сад, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 4А (строительство пристройки на 55 мест, из них 55 мест для детей до трех лет) | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 55 | 2021 | 53073680 | 0 | 0 | 0%
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 80169862 | 0 | 0 | 0%
Здание детского сада "Родничок" на 75 мест г. Жуковка | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 75 | 2021 | 80169862 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 149667730.69 | 4572832.98 | 4572832.98 | 3.055%
Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 200 | 2021 | 149667730.69 | 4572832.98 | 4572832.98 | 3.055%
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 83084866.98 | 10887391.93 | 10887391.93 | 13.1%
Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 75 | 2021 | 83084866.98 | 10887391.93 | 10887391.93 | 13.1%
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 |  |  |  |  | 132016741.19 | 20785866.5 | 20785866.5 | 15.74%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 |  |  |  | 132016741.19 | 20785866.5 | 20785866.5 | 15.74%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 132016741.19 | 20785866.5 | 20785866.5 | 15.74%
Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 270 | 2021 | 132016741.19 | 20785866.5 | 20785866.5 | 15.74%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 1457103907 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.356%
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" | 19 | 1 | [9 empty] | 155564205.01 | 0 | 0 | 0%
Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 11 | [8 empty] | 23112170 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | 11 | 819 | [7 empty] | 23112170 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | [6 empty] | 23112170 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 23112170 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 23112170 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 23112170 | 0 | 0 | 0%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 2294687 | 0 | 0 | 0%
Газификация ул.Коммуна н.п.Плоцкое Стародубского района Брянской области | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,625 | 2021 | 2294687 | 0 | 0 | 0%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 1886453 | 0 | 0 | 0%
Газопровод низкого давления по ул. Липовая п. Красный Рог Выгоничского района Брянской области | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.7 | 2021 | 757891 | 0 | 0 | 0%
Газопровод низкого давления по переулкам Детсадовскому и Молодежному п. Красный Рог Выгоничского района Брянской области | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.5 | 2021 | 679088.5 | 0 | 0 | 0%
Газопровод низкого давления по переулку Полевому п. Красный Рог Выгоничского района Брянской области | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.31 | 2021 | 449473.5 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 1559472.5 | 0 | 0 | 0%
Газификация п.Семки Почепского района Брянской области | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0,4 | 2021 | 512097.5 | 0 | 0 | 0%
Газификация д.Рудня Почепского района Брянской области | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,5 | 2021 | 1047375 | 0 | 0 | 0%
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 17371557.5 | 0 | 0 | 0%
Газификация н.п. Пучковка Унечского района Брянской области | 19 | 1 | 11 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 8.635 | 2021 | 17371557.5 | 0 | 0 | 0%
Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 12 | [8 empty] | 19725277.82 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | 12 | 819 | [7 empty] | 19725277.82 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | [6 empty] | 19725277.82 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 19725277.82 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 19725277.82 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 19725277.82 | 0 | 0 | 0%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 883658.16 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района I этап | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2021 | 883658.16 | 0 | 0 | 0%
Карачевский муниципальный район | [11 empty] | 7134617.66 | 0 | 0 | 0%
Водоснабжение н.п.Мылинка Карачевского района Брянской области (2 очередь) | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,7 | 2021 | 5424617.66 | 0 | 0 | 0%
Строительство водопроводной сети ул.Степной д.Хохловка Карачевского района Брянской области | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,1 | 2021 | 1710000 | 0 | 0 | 0%
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 5417631.5 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2021 | 5417631.5 | 0 | 0 | 0%
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 6289370.5 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения н.п.Зерново Суземского района Брянской области | 19 | 1 | 12 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км; скважина | 1,5; 1 | 2021 | 6289370.5 | 0 | 0 | 0%
Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 13 | [8 empty] | 111308369.19 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | 13 | 819 | [7 empty] | 111308369.19 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | [6 empty] | 111308369.19 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 111308369.19 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 111308369.19 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 111308369.19 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 111308369.19 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм" | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 90 | 2021 | 19902215 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм" | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 100 | 2021 | 42750000 | 0 | 0 | 0%
Самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб O700-900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4 | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 4723 | 2022 | 48656154.19 | 0 | 0 | 0%
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области | 19 | 1 | 14 | [8 empty] | 1418388 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | 14 | 819 | [7 empty] | 1418388 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 1418388 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 1418388 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 1418388 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1418388 | 0 | 0 | 0%
Дубровский муниципальный район | [11 empty] | 1418388 | 0 | 0 | 0%
Газификация здания МБУК "Центральный межпоселенческий Дом культуры Дубровского района "Структурное подразделение Сещинский сельский Дом культуры" по адресу: Брянская область, Дубровский район, п. Сеща, ул. Центральная, д. 14 | 19 | 1 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | кВт | 97.4 | 2021 | 1418388 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" | 19 | 4 | [9 empty] | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Жилье (Брянская область)" | 19 | 4 | F1 | [8 empty] | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | F1 | 819 | [7 empty] | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | [6 empty] | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Строительство объекта "Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска" | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 1,199 | 2021 | 5569770.21 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 19 | 5 | [9 empty] | 1295969931.78 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.649%
Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования | 19 | 5 | 52 | [8 empty] | 121084082.93 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 5 | 52 | 819 | [7 empty] | 121084082.93 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | [6 empty] | 121084082.93 | 0 | 0 | 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 121084082.93 | 0 | 0 | 0%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 121084082.93 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 121084082.93 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 47197832.93 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап) | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0.33 | 2021 | 8713096.93 | 0 | 0 | 0%
Строительство автодороги по ул. Счастливой (от ул. Советской до ул. Объездной) в Советском районе г.Брянска | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0,45 | 2021 | 38484736 | 0 | 0 | 0%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 73886250 | 0 | 0 | 0%
Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в д. Дубровка Брянского района Брянской области (3 этап) | 19 | 5 | 52 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 5,005 | 2021 | 73886250 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)" | 19 | 5 | R1 | [8 empty] | 1174885848.85 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.922%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 5 | R1 | 819 | [7 empty] | 1174885848.85 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.922%
Национальная экономика | 19 | 5 | R1 | 819 | 04 | [6 empty] | 1174885848.85 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.922%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 5 | R1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 1174885848.85 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.922%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 19 | 5 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 |  |  |  |  | 1174885848.85 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.922%
Иные межбюджетные трансферты | 19 | 5 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 |  |  |  | 1174885848.85 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.922%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 1174885848.85 | 34335669.3 | 34335669.3 | 2.922%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.Брянска (1 этап). (ПК 0+00 - ПК 17+00) | 19 | 5 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 1,7 | 2021 | 231573874.69 | 23304654.24 | 23304654.24 | 10.06%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК17+00-ПК47+60) | 19 | 5 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 3,708 | 2022 | 676780355.02 | 11031015.06 | 11031015.06 | 1.63%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап) | 19 | 5 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 0.594 | 2023 | 266531619.14 | 0 | 0 | 0%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | 20 | [10 empty] | 551717116.62 | 127370193.15 | 127370193.15 | 23.09%
Региональный проект "Современная школа (Брянская область)" | 20 | 0 | E1 | [8 empty] | 551717116.62 | 127370193.15 | 127370193.15 | 23.09%
Департамент строительства Брянской области | 20 | 0 | E1 | 819 | [7 empty] | 551717116.62 | 127370193.15 | 127370193.15 | 23.09%
Образование | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | [6 empty] | 551717116.62 | 127370193.15 | 127370193.15 | 23.09%
Общее образование | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 551717116.62 | 127370193.15 | 127370193.15 | 23.09%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 |  |  |  |  | 551717116.62 | 127370193.15 | 127370193.15 | 23.09%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 |  |  |  | 551717116.62 | 127370193.15 | 127370193.15 | 23.09%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 412754891.3 | 103562266.85 | 103562266.85 | 25.09%
Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | уч. мест | 1225 | 2022 | 412754891.3 | 103562266.85 | 103562266.85 | 25.09%
Навлинский муниципальный район | [11 empty] | 138962225.32 | 23807926.3 | 23807926.3 | 17.13%
МБОУ "Навлинская ООШ" корпус № 1 | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | уч. мест | 131 | 2021 | 138962225.32 | 23807926.3 | 23807926.3 | 17.13%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 777366404.13 | 61121361.74 | 61121360.97 | 7.863%
Совершенствование материально-технической базы и строительство (модернизация) спортивных сооружений для занятий физической культурой и массовым спортом | 25 | 0 | 03 | [8 empty] | 692655517.03 | 61121361.74 | 61121360.97 | 8.824%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 0 | 03 | 819 | [7 empty] | 692655517.03 | 61121361.74 | 61121360.97 | 8.824%
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | [6 empty] | 692655517.03 | 61121361.74 | 61121360.97 | 8.824%
Массовый спорт | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 692655517.03 | 61121361.74 | 61121360.97 | 8.824%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 692655517.03 | 61121361.74 | 61121360.97 | 8.824%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 692655517.03 | 61121361.74 | 61121360.97 | 8.824%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 125582628.3 | 31959657.48 | 31959657.48 | 25.45%
Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г.Брянска | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 72 | 2021 | 92319462.91 | 20309436.25 | 20309436.25 | 22%
Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г.Брянска | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. | 80 | 2021 | 33263165.39 | 11650221.23 | 11650221.23 | 35.02%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 111783026.42 | 3868254.84 | 3868254.84 | 3.461%
Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г.Новозыбков Брянской области | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2021 | 111783026.42 | 3868254.84 | 3868254.84 | 3.461%
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 146553824.81 | 6433306.16 | 6433305.39 | 4.39%
Дворец спорта г.Жуковка Брянской области | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2021 | 146553824.81 | 6433306.16 | 6433305.39 | 4.39%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 135613522.62 | 9420214.48 | 9420214.48 | 6.946%
Дворец спорта г. Почеп Брянской области | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2021 | 135613522.62 | 9420214.48 | 9420214.48 | 6.946%
Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района | [11 empty] | 173122514.88 | 9439928.78 | 9439928.78 | 5.453%
Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области | 25 | 0 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2021 | 173122514.88 | 9439928.78 | 9439928.78 | 5.453%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 25 | 1 | [9 empty] | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | 25 | 1 | P5 | [8 empty] | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | [6 empty] | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 |  |  |  |  | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 522 |  |  |  | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 522 | чел./смену | 75 | 2022 | 84710887.1 | 0 | 0 | 0%

## Приложение 3
Приложение 3
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы за январь - март 2021 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 193164821.32 | 0 | 0 | 0%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 170964821.32 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области" | 14 | 1 | [9 empty] | 170964821.32 | 0 | 0 | 0%
Решение социальных вопросов медицинских работников путем предоставления жилья | 14 | 1 | 11 | [8 empty] | 170964821.32 | 0 | 0 | 0%
Департамент здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 11 | 814 | [7 empty] | 170964821.32 | 0 | 0 | 0%
Здравоохранение | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | [6 empty] | 170964821.32 | 0 | 0 | 0%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 01 | [5 empty] | 121064821.32 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 01 | 13830 |  |  |  |  | 121064821.32 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 61164821.32 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 61164821.32 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 59900000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 59900000 | 0 | 0 | 0%
Амбулаторная помощь | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 02 | [5 empty] | 46900000 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 02 | 13830 |  |  |  |  | 46900000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 461 |  |  |  | 5200000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 461 |  |  |  | 5200000 |  |  | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 462 |  |  |  | 41700000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 462 |  |  |  | 41700000 |  |  | 0%
Скорая медицинская помощь | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 04 | [5 empty] | 3000000 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 04 | 13830 |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 04 | 13830 | 462 |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 11 | 814 | 09 | 04 | 13830 | 462 |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие кадрового потенциала сферы культуры, поддержка творческих инициатив населения, деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, организация и проведение общественно-значимых мероприятий | 15 | 0 | 04 | [8 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | 04 | 815 | [7 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | 04 | 815 | 08 | [6 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | 04 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение жильем работников государственных учреждений исполнительского искусства (театров, концертных организаций) Брянской области | 15 | 0 | 04 | 815 | 08 | 01 | 14380 |  |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 15 | 0 | 04 | 815 | 08 | 01 | 14380 | 462 |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 15 | 0 | 04 | 815 | 08 | 01 | 14380 | 462 |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области | 40 | [10 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Брянской области" | 40 | 7 | [9 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере управления государственным имуществом | 40 | 7 | 71 | [8 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Управление имущественных отношений Брянской области | 40 | 7 | 71 | 824 | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 |  |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Директор департамента | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Харитонова О.О.
т. 77-01-70 доб. 250