## Государственная собственность
Приложение 1 к постановлению Правительства Брянской области от 20 декабря 2021 года № 570-п
Приложение 1
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года "
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | 2022 год | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого | [11 empty] | 4013684977.3 | 170118.88 | 2189313.21 | 0.054546
Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма | 02 | [10 empty] | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Основные мероприятия государственных программ | 02 | 4 | [9 empty] | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 02 | 4 | 02 | [8 empty] | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Департамент строительства Брянской области | 02 | 4 | 02 | 819 | [7 empty] | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 02 | 4 | 02 | 819 | [7 empty] | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 02 | 4 | 02 | 819 | 03 | [6 empty] | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 02 | 4 | 02 | 819 | 03 | 10 | [5 empty] | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 02 | 4 | 02 | 819 | 03 | 10 | 11260 |  |  |  |  | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 02 | 4 | 02 | 819 | 03 | 10 | 11260 | 414 |  |  |  | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Пожарное депо на 4 автомашины по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 2е | 02 | 4 | 02 | 819 | 03 | 10 | 11260 | 414 | Место | 4.00 | 2022 | 121956896.65 | 0 | 64883.82 | 0.053202
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 12 | 4 | [9 empty] | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства с целью создания благоприятных условий проживания граждан | 12 | 4 | 02 | [8 empty] | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 4 | 02 | 812 | [7 empty] | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго" | 12 | 4 | 02 | 812 | [7 empty] | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | [6 empty] | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 |  |  |  | 266430818.17 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по ул. Степной, 3 в Советском районе г. Брянска | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | 7.50 | 2022 | 45000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по ул. Школьной в с. Городище Погарского района Брянской области | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | 0.50 | 2022 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Строительство БМК в пос. Лесное Суражского района Брянской области | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | 1.50 | 2022 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Строительство БМК с целью переключения потребителей от котельной по ул. Советская, 59 в г. Злынка Брянской области | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | 0.75 | 2022 | 34830818.17 | 0 | 0 | 0
Строительство блочно-модульной котельной в п. Санаторий Снежка Брянского района Брянской области | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | 1.6 | 2022 | 36600000 | 0 | 0 | 0
Строительство БМК с целью переключения потребителей котельной по ул. Ленина, 4 и котельной по ул. К.Маркса, 3а в г. Новозыбкове Брянской области | 12 | 4 | 02 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 10.5 | 2022 | 100000000 | 0 | 0 | 0
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 1908813800.85 | 146423.38 | 181728.14 | 0.0095205
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 14 | 1 | [9 empty] | 1552087199.95 | 0 | 35304.76 | 0.0022747
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)" | 14 | 1 | N3 | [8 empty] | 22194330 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 14 | 1 | N3 | 819 | [7 empty] | 22194330 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 1 | N3 | 819 | [7 empty] | 22194330 | 0 | 0 | 0
Здравоохранение | 14 | 1 | N3 | 819 | 09 | [6 empty] | 22194330 | 0 | 0 | 0
Стационарная медицинская помощь | 14 | 1 | N3 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 22194330 | 0 | 0 | 0
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 14 | 1 | N3 | 819 | 09 | 01 | 51900 |  |  |  |  | 22194330 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 1 | N3 | 819 | 09 | 01 | 51900 | 414 |  |  |  | 22194330 | 0 | 0 | 0
Пристройка к хирургическому корпусу с консультативной поликлиникой на 200 посещений и хирургическим блоком на 90 коек ГАУЗ "Брянский областной онкологический диспансер" | 14 | 1 | N3 | 819 | 09 | 01 | 51900 | 414 | Посещение в смену | 200.00 | 2024 | 22194330 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Брянская область)" | 14 | 1 | N4 | [8 empty] | 943636276.6 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 14 | 1 | N4 | 819 | [7 empty] | 943636276.6 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 1 | N4 | 819 | [7 empty] | 943636276.6 | 0 | 0 | 0
Здравоохранение | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | [6 empty] | 943636276.6 | 0 | 0 | 0
Стационарная медицинская помощь | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 943636276.6 | 0 | 0 | 0
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | 01 | 52460 |  |  |  |  | 943636276.6 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | 01 | 52460 | 414 |  |  |  | 943636276.6 | 0 | 0 | 0
Хирургический корпус ГБУЗ "Брянская областная детская больница" по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100 | 14 | 1 | N4 | 819 | 09 | 01 | 52460 | 414 | коек | 160.00 | 2023 | 943636276.6 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения (Брянская область)" | 14 | 1 | N9 | [8 empty] | 586256593.35 | 0 | 35304.76 | 0.0060221
Департамент строительства Брянской области | 14 | 1 | N9 | 819 | [7 empty] | 586256593.35 | 0 | 35304.76 | 0.0060221
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 1 | N9 | 819 | [7 empty] | 586256593.35 | 0 | 35304.76 | 0.0060221
Здравоохранение | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | [6 empty] | 586256593.35 | 0 | 35304.76 | 0.0060221
Амбулаторная помощь | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 586256593.35 | 0 | 35304.76 | 0.0060221
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | 53650 |  |  |  |  | 586256593.35 | 0 | 35304.76 | 0.0060221
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | 53650 | 414 |  |  |  | 586256593.35 | 0 | 35304.76 | 0.0060221
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | 53650 | 414 | Посещение в смену | 15.00 | 2022 | 14000000 | 0 | 35304.76 | 0.25218
Поликлиника ГАУЗ "Брянская городская поликлиника № 4" на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска | 14 | 1 | N9 | 819 | 09 | 02 | 53650 | 414 | Посещение в смену | 800.00 | 2024 | 572256593.35 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 14 | 4 | [9 empty] | 356726600.9 | 146423.38 | 146423.38 | 0.041046
Укрепление материально-технической базы организаций системы здравоохранения | 14 | 4 | 07 | [8 empty] | 356726600.9 | 146423.38 | 146423.38 | 0.041046
Департамент строительства Брянской области | 14 | 4 | 07 | 819 | [7 empty] | 356726600.9 | 146423.38 | 146423.38 | 0.041046
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 4 | 07 | 819 | [7 empty] | 356726600.9 | 146423.38 | 146423.38 | 0.041046
Здравоохранение | 14 | 4 | 07 | 819 | 09 | [6 empty] | 356726600.9 | 146423.38 | 146423.38 | 0.041046
Стационарная медицинская помощь | 14 | 4 | 07 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 356726600.9 | 146423.38 | 146423.38 | 0.041046
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 4 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 356726600.9 | 146423.38 | 146423.38 | 0.041046
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 4 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 356726600.9 | 146423.38 | 146423.38 | 0.041046
Пищеблок ГБУЗ "Сельцовская городская больница", г.Сельцо | 14 | 4 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | Квадратный метр | 741 | 2026 | 500000 | 0 | 0 | 0
Офис врача общей практики в микрорайоне Первомайское г. Сельцо Брянской области | 14 | 4 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | Посещение в день | 50 | 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0
Административно-морфологический корпус ГБУЗ "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 14 | 4 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | Вскрытий в год | 800.00 | 2024 | 261810447.77 | 0 | 0 | 0
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 4 | 07 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | коек | 48.00 | 2022 | 93916153.13 | 146423.38 | 146423.38 | 0.15591
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 48201757.52 | 0 | 0 | 0
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 15 | 1 | [9 empty] | 44397515.2 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)" | 15 | 1 | A1 | [8 empty] | 44397515.2 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 15 | 1 | A1 | 819 | [7 empty] | 44397515.2 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 1 | A1 | 819 | [7 empty] | 44397515.2 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 1 | A1 | 819 | 08 | [6 empty] | 44397515.2 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 1 | A1 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 44397515.2 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 1 | A1 | 819 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 19397515.2 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15 | 1 | A1 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 19397515.2 | 0 | 0 | 0
Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г.Брянск, ул.Горького, д.20 | 15 | 1 | A1 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 | Место | 422.00 | 2024 | 19397515.2 | 0 | 0 | 0
Реновация государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры | 15 | 1 | A1 | 819 | 08 | 01 | 14280 |  |  |  |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15 | 1 | A1 | 819 | 08 | 01 | 14280 | 414 |  |  |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания "Палеолит" Юдиновского историко-археологического музея - филиала ГБУК "Брянский государственный краеведческий музей" (Брянская область, Погарский район, с. Юдиново) | 15 | 1 | A1 | 819 | 08 | 01 | 14280 | 414 | Кубический метр | 4000.00 | 2023 | 25000000 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 15 | 4 | [9 empty] | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Развитие инфраструктуры сферы культуры | 15 | 4 | 07 | [8 empty] | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 15 | 4 | 07 | 819 | [7 empty] | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 4 | 07 | 819 | [7 empty] | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | [6 empty] | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания ГАУК "Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого" со строительством пристройки по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 26 | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 | Квадратный метр | 2254.00 | 2024 | 3804242.32 | 0 | 0 | 0
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 16 | 4 | [9 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры сферы образования | 16 | 4 | 04 | [8 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 16 | 4 | 04 | 819 | [7 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 4 | 04 | 819 | [7 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Образование | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | [6 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Общее образование | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ "Супоневская школа-интернат" | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 | Место | 100.00 | 2024 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 21080740.06 | 22675.5 | 22675.5 | 0.10757
Основные мероприятия государственных программ | 19 | 4 | [9 empty] | 21080740.06 | 22675.5 | 22675.5 | 0.10757
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области | 19 | 4 | 06 | [8 empty] | 10345516.37 | 22675.5 | 22675.5 | 0.21918
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | 06 | 819 | [7 empty] | 10345516.37 | 22675.5 | 22675.5 | 0.21918
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 4 | 06 | 819 | [7 empty] | 10345516.37 | 22675.5 | 22675.5 | 0.21918
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | [6 empty] | 10345516.37 | 22675.5 | 22675.5 | 0.21918
Коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 10345516.37 | 22675.5 | 22675.5 | 0.21918
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 10345516.37 | 22675.5 | 22675.5 | 0.21918
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 10345516.37 | 22675.5 | 22675.5 | 0.21918
Газификация ФАП н.п.Борщово Навлинского района Брянской области | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | Киловатт | 8.00 | 2022 | 2208750.14 | 0 | 0 | 0
Газификация ФАП н.п.Пролысово Навлинского района Брянской области | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | Киловатт | 28.00 | 2022 | 1780896.36 | 0 | 0 | 0
Газификация ФАП н.п.Несвоевка г. Новозыбкова | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | Киловатт | 24.00 | 2022 | 2355869.87 | 22675.5 | 22675.5 | 0.96251
Газификация ФАП н.п. Гетманская Буда Климовского района Брянской области | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | Киловатт | 8.00 | 2022 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Газификация ФАП н.п. Сушаны Климовского района Брянской области | 19 | 4 | 06 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | Киловатт | 8.00 | 2022 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования | 19 | 4 | 08 | [8 empty] | 10735223.69 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | 08 | 819 | [7 empty] | 10735223.69 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 19 | 4 | 08 | 819 | [7 empty] | 10735223.69 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | [6 empty] | 10735223.69 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 10735223.69 | 0 | 0 | 0
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 10735223.69 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 10735223.69 | 0 | 0 | 0
Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | Километр | 0.918 | 2025 | 4164423.69 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Сельцо-Бетово на участке км 0+000 - км 4+420 в Брянском районе Брянской области | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | Километр | 4.42 | 2024 | 4818400 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги ст.Чернетово - м-н Первомайский г.Сельцо в Брянском районе Брянской области | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | Километр | 0.6 | 2023 | 1752400 | 0 | 0 | 0
Социальная и демографическая политика Брянской области | 21 | [10 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 21 | 4 | [9 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Развитие и модернизация системы социального обслуживания населения | 21 | 4 | 02 | [8 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 21 | 4 | 02 | 819 | [7 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 21 | 4 | 02 | 819 | [7 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Социальная политика | 21 | 4 | 02 | 819 | 10 | [6 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Социальное обслуживание населения | 21 | 4 | 02 | 819 | 10 | 02 | [5 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 21 | 4 | 02 | 819 | 10 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 21 | 4 | 02 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания корпуса № 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната | 21 | 4 | 02 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 | Место | 40.00 | 2023 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 745963529.84 | 1020 | 1920025.75 | 0.84525
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 25 | 1 | [9 empty] | 745963529.84 | 1020 | 1920025.75 | 0.84525
Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | 25 | 1 | P5 | [8 empty] | 745963529.84 | 1020 | 1920025.75 | 0.84525
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 745963529.84 | 1020 | 1920025.75 | 0.84525
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 745963529.84 | 1020 | 1920025.75 | 0.84525
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | [6 empty] | 745963529.84 | 1020 | 1920025.75 | 0.84525
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 745963529.84 | 1020 | 1920025.75 | 0.84525
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 518805830 | 1020 | 1020 | 0.00046489
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 518805830 | 1020 | 1020 | 0.00046489
Реконструкция ледового дворца "Пересвет" г.Брянск | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | Человек в смену | 45.00 | 2023 | 219405830 | 1020 | 1020 | 0.00046489
Областной центр лыжного спорта в г. Брянске | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | Человек в смену | 110.00 | 2022 | 299400000 | 0 | 0 | 0
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 |  |  |  |  | 227157699.84 | 0 | 1919005.75 | 0.84479
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 |  |  |  | 227157699.84 | 0 | 1919005.75 | 0.84479
Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 | Человек в смену | 40.00 | 2023 | 227157699.84 | 0 | 1919005.75 | 0.84479
Развитие мировой юстиции Брянской области | 30 | [10 empty] | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 30 | 4 | [9 empty] | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | 30 | 4 | 02 | [8 empty] | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 30 | 4 | 02 | 819 | [7 empty] | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 30 | 4 | 02 | 819 | [7 empty] | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Общегосударственные вопросы | 30 | 4 | 02 | 819 | 01 | [6 empty] | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Судебная система | 30 | 4 | 02 | 819 | 01 | 05 | [5 empty] | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 30 | 4 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 |  |  |  |  | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 30 | 4 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 |  |  |  | 60138959.88 | 0 | 0 | 0
Здание для мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской области | 30 | 4 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | Квадратный метр общей площади | 223.93 | 2022 | 14800000 | 0 | 0 | 0
Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области | 30 | 4 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | Квадратный метр общей площади | 223.93 | 2022 | 14100000 | 0 | 0 | 0
Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области | 30 | 4 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | Квадратный метр общей площади | 223.93 | 2022 | 12245768.33 | 0 | 0 | 0
Здание для мировых судей судебных участков № 52-53 Стародубского судебного района Брянской области | 30 | 4 | 02 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | Квадратный метр общей площади | 320 | 2022 | 18993191.55 | 0 | 0 | 0
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | [10 empty] | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 37 | 2 | [9 empty] | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Обеспечение устойчивой работы и развития международного аэропорта "Брянск" | 37 | 2 | 05 | [8 empty] | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 37 | 2 | 05 | 819 | [7 empty] | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 37 | 2 | 05 | 819 | [7 empty] | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 37 | 2 | 05 | 819 | 04 | [6 empty] | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Транспорт | 37 | 2 | 05 | 819 | 04 | 08 | [5 empty] | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 (строительство и реконструкция аэропортовой инфраструктуры) | 37 | 2 | 05 | 819 | 04 | 08 | 10202 |  |  |  |  | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 37 | 2 | 05 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 |  |  |  | 839098474.33 | 0 | 0 | 0
Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт "Брянск" | 37 | 2 | 05 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 | Единица | 1 | 2024 | 60000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) | 37 | 2 | 05 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 | Тысяча квадратных метров | 1529.40 | 2023 | 779098474.33 | 0 | 0 | 0
Директор департамента строительства Брянской области | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Харитонова О.О.
Тел. 77-01-70 доб. 250

## Муниципальная собственность
Приложение 2
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года
рублей
Наименование муниципального образования; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | 2022 год | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого | [11 empty] | 4168432229.72 | 396439234.16 | 378173855.19 | 9.0723
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 158863994.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 24.4426
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 07 | 2 | [9 empty] | 158863994.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 24.4426
Региональный проект "Современный облик сельских территорий" | 07 | 2 | Z4 | [8 empty] | 131782374.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 29.4656
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 07 | 2 | Z4 | 817 | [7 empty] | 131782374.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 29.4656
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 2 | Z4 | 817 | 14 | [6 empty] | 131782374.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 29.4656
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 07 | 2 | Z4 | 817 | 14 | 03 | [5 empty] | 131782374.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 29.4656
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 07 | 2 | Z4 | 817 | 14 | 03 | R5760 |  |  |  |  | 131782374.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 29.4656
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 2 | Z4 | 817 | 14 | 03 | R5760 | 522 |  |  |  | 131782374.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 29.4656
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 131782374.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 29.4656
Строительство объекта "Школа-сад филиала МБОУ "Малополпинская СОШ" Брянского района с. Журиничи Брянского района Брянской области" | 07 | 2 | Z4 | 817 | 14 | 03 | R5760 | 522 | Место | 130 | 2022 | 131782374.95 | 54087123.93 | 38830505.05 | 29.4656
Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 2 | Z5 | [8 empty] | 27081620 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 07 | 2 | Z5 | 819 | [7 empty] | 27081620 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 07 | 2 | Z5 | 819 | 04 | [6 empty] | 27081620 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 2 | Z5 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 27081620 | 0 | 0 | 0
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 2 | Z5 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 27081620 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 2 | Z5 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 |  |  |  | 27081620 | 0 | 0 | 0
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 27081620 | 0 | 0 | 0
Реконструкция подъезда к цеху по переработке КРС от км 39+600 (справа) автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков" на участке км 0+710 - км 1+941 в Выгоничском районе Брянской области | 07 | 2 | Z5 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 | Километр | 1.23 | 2022 | 27081620 | 0 | 0 | 0
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 877328281.82 | 0 | 0 | 0
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 12 | 1 | [9 empty] | 419671632 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)" | 12 | 1 | F5 | [8 empty] | 419671632 | 0 | 0 | 0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | [7 empty] | 419671632 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | [6 empty] | 419671632 | 0 | 0 | 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | [5 empty] | 419671632 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 11270 |  |  |  |  | 9433141 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 |  |  |  | 9433141 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 3553282.41 | 0 | 0 | 0
Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Дзержинский» по адресу: г.Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского, д. 11В | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | Скважина | 1 | 2022 | 3553282.41 | 0 | 0 | 0
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 5879858.59 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в г.Карачеве Карачевского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина | 0,5/1 | 2022 | 5879858.59 | 0 | 0 | 0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 |  |  |  |  | 410238491 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 |  |  |  | 410238491 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 24933487.5 | 0 | 0 | 0
Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Северный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул.Некрасова | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 160 | 2022 | 8474134.4 | 0 | 0 | 0
Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Тимоновский" по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Московская | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 40 | 2022 | 6938259.4 | 0 | 0 | 0
Водозаборное сооружение "Деснинский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, о/д 29 | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 160 | 2022 | 9521093.7 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Фокино | [11 empty] | 7737220.06 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения городского округа город Фокино (1-ая очередь) | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 304 | 2022 | 7737220.06 | 0 | 0 | 0
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 6263047.57 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборного сооружения в п. Коммуна Брасовского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 10 | 2022 | 6263047.57 | 0 | 0 | 0
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 14400464.73 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в п. Путёвка Брянского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 25 | 2022 | 8229358.69 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в с. Октябрьское Брянского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 6.5 | 2022 | 6171106.04 | 0 | 0 | 0
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 6737496.41 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водозаборного узла в с. Палужье Выгоничского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 13.8 | 2022 | 6737496.41 | 0 | 0 | 0
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 14966130.84 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в с. Творишино Гордеевского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 10 | 2022 | 14966130.84 | 0 | 0 | 0
Дубровский муниципальный район | [11 empty] | 11224361.33 | 0 | 0 | 0
Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни в с.Рековичи Дубровского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 16 | 2022 | 3782115.19 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в д.Пеклино Дубровского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0.15 | 2022 | 3561965.95 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в п.Серпеевский Дубровского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0.16 | 2022 | 3880280.19 | 0 | 0 | 0
Дятьковский муниципальный район | [11 empty] | 10152127.23 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в д.Чернятичи Дятьковского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 10 | 2022 | 10152127.23 | 0 | 0 | 0
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 9135563.46 | 0 | 0 | 0
Строительство водоснабжения в н.п. Олсуфьево Жуковского района Брянской области (3-я очередь) | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 4 | 2022 | 9135563.46 | 0 | 0 | 0
Злынковский муниципальный район | [11 empty] | 27145466.98 | 0 | 0 | 0
Реконструкция артезианской скважины в д. Карпиловка Злынковского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 6.5 | 2022 | 9631239.75 | 0 | 0 | 0
Реконструкция артезианской скважины в с. Лысые Злынковского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 4 | 2022 | 8200827.46 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в с. Денисковичи Злынковского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 160 | 2022 | 9313399.77 | 0 | 0 | 0
Карачевский муниципальный район | [11 empty] | 3017297.39 | 0 | 0 | 0
Строительство водонапорной башни в с. Вельяминова Карачевского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр | 50 | 2022 | 3017297.39 | 0 | 0 | 0
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 13692734.51 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения в н.п.Новотроицкое Клетнянского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 6.5 | 2022 | 5422801.64 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения в н.п.Мужиново Клетнянского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 1958 | 2022 | 8269932.87 | 0 | 0 | 0
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 21021740.97 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения в с. Кирилловка Климовского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 6.5 | 2022 | 11087106.82 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения в с. Лакомая Буда Климовского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 6.5 | 2022 | 9934634.15 | 0 | 0 | 0
Красногорский муниципальный район | [11 empty] | 20369623.22 | 0 | 0 | 0
Модернизация системы водоснабжения в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области (1 очередь) | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 3300 | 2022 | 20369623.22 | 0 | 0 | 0
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 3061913.04 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопроводной сети в с.Новая Романовка Мглинского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 1526 | 2022 | 3061913.04 | 0 | 0 | 0
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 30914092.96 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопроводной сети в с. Баклань Почепского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 11095 | 2022 | 20370683.94 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборного сооружения в с. Семцы Почепского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 18.52 | 2022 | 6805472.14 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопроводной сети в с. Сетолово Почепского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 2281 | 2022 | 3737936.88 | 0 | 0 | 0
Севский муниципальный район | [11 empty] | 8974616.8 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в п. Косицы Севского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0.12 | 2022 | 3339847.32 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в с. Сенное Севского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 80 | 2022 | 2324704.26 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в с. Шведчики Севского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 6.5 | 2022 | 3310065.22 | 0 | 0 | 0
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 7353038.84 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в с. Негино Суземского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 12.95 | 2022 | 7353038.84 | 0 | 0 | 0
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 37845188.8 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения в н.п. Брянкустичи Унечского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 17.9 | 2022 | 20550223.13 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения в н.п. Рюхов Унечского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 5182 | 2022 | 17294965.67 | 0 | 0 | 0
Клетнянское городское поселение Клетнянского муниципального района | [11 empty] | 19688583.02 | 0 | 0 | 0
Строительство сетей водоснабжения в п. Клетня Клетнянского района Брянской области (1 очередь) | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 7000 | 2022 | 19688583.02 | 0 | 0 | 0
Климовское городское поселение Климовского муниципального района | [11 empty] | 22209049.52 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения в рп Климово Климовского района Брянской области (2 очередь строительства) | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 30 | 2022 | 22209049.52 | 0 | 0 | 0
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 21250280 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в п. Локоть Брасовского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 18 | 2023 | 21250280 | 0 | 0 | 0
Любохонское городское поселение Дятьковского муниципального района | [11 empty] | 27190777.82 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 2773 | 2022 | 27190777.82 | 0 | 0 | 0
Погарское городское поселение Погарского муниципального района | [11 empty] | 9487910.58 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жданова, Нижне-Ленинская, Луговая и Буденного в пгт Погар Погарского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 3787 | 2022 | 9487910.58 | 0 | 0 | 0
Рогнединское городское поселение Рогнединского муниципального района | [11 empty] | 18402567.74 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Рогнедино Рогнединского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Метр | 2855 | 2022 | 18402567.74 | 0 | 0 | 0
Севское городское поселение Севского муниципального района | [11 empty] | 13063709.68 | 0 | 0 | 0
Строительство системы водоснабжения в д.Стрелецкая Слобода Севского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | Кубический метр в час | 10.09 | 2022 | 13063709.68 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 12 | 4 | [9 empty] | 457656649.82 | 0 | 0 | 0
Обеспечение населения Брянской области питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 12 | 4 | 03 | [8 empty] | 29716859 | 0 | 0 | 0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 4 | 03 | 812 | [7 empty] | 29716859 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | [6 empty] | 29716859 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 29716859 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 29716859 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 29716859 | 0 | 0 | 0
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 6716859 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водовода от станции обезжелезивания до насосной станции по ул. Мичурина (район НСХТ) в г.Новозыбкове Брянской области | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 7495 | 2024 | 6716859 | 0 | 0 | 0
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 9700000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водозаборного сооружения в п. Супонево "Сельстрой" Брянского района | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Кубический метр в час | 25 | 2022 | 9700000 | 0 | 0 | 0
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 8075000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в п. Деснянский Выгоничского района Брянской области | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Кубический метр в час | 50 | 2022 | 8075000 | 0 | 0 | 0
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 2375000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водонапорной башни с. Смяльч Гордеевского района Брянской области | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Кубический метр в час | 25 | 2022 | 2375000 | 0 | 0 | 0
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 2850000 | 0 | 0 | 0
Строительство артезианской скважины в н.п. Никольская Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | 12 | 4 | 03 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Кубический метр в час | 50 | 2022 | 2850000 | 0 | 0 | 0
Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области | 12 | 4 | 06 | [8 empty] | 387939790.82 | 0 | 0 | 0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 4 | 06 | 812 | [7 empty] | 387939790.82 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | [6 empty] | 387939790.82 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 387939790.82 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 387939790.82 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 387939790.82 | 0 | 0 | 0
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 6490425.22 | 0 | 0 | 0
Строительство очистных сооружений в г. Почеп Почепского района | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0.65 | 2022 | 6490425.22 | 0 | 0 | 0
Трубчевский муниципальный район | [11 empty] | 170297665 | 0 | 0 | 0
Реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевск | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 2.92 | 2022 | 170297665 | 0 | 0 | 0
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 42984657.6 | 0 | 0 | 0
Строительство очистных сооружений в пос. Локоть Брасовского района Брянской области | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0.4 | 2022 | 42984657.6 | 0 | 0 | 0
Мглинское городское поселение Мглинского муниципального района | [11 empty] | 123016944 | 0 | 0 | 0
Строительство очистных сооружений в г. Мглин Мглинского района Брянской области | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0.4 | 2022 | 123016944 | 0 | 0 | 0
Суземское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 45150099 | 0 | 0 | 0
Реконструкция очистных сооружений в п. Суземка Суземского района Брянской области | 12 | 4 | 06 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0.4 | 2022 | 45150099 | 0 | 0 | 0
Организация оказания ритуальных услуг | 12 | 4 | 07 | [8 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 12 | 4 | 07 | 819 | [7 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 4 | 07 | 819 | 05 | [6 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0
Благоустройство | 12 | 4 | 07 | 819 | 05 | 03 | [5 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 4 | 07 | 819 | 05 | 03 | 11270 |  |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 4 | 07 | 819 | 05 | 03 | 11270 | 522 |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0
Строительство крематория в г. Брянске | 12 | 4 | 07 | 819 | 05 | 03 | 11270 | 522 | Кремации в сутки | 8 | 2024 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 80496091 | 0 | 0 | 0
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 15 | 1 | [9 empty] | 30496091 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)" | 15 | 1 | A1 | [8 empty] | 30496091 | 0 | 0 | 0
Департамент культуры Брянской области | 15 | 1 | A1 | 815 | [7 empty] | 30496091 | 0 | 0 | 0
Образование | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | [6 empty] | 30496091 | 0 | 0 | 0
Дополнительное образование детей | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | 03 | [5 empty] | 30496091 | 0 | 0 | 0
Государственная поддержка отрасли культуры | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 |  |  |  |  | 30496091 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 | 522 |  |  |  | 30496091 | 0 | 0 | 0
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 30496091 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания МБУДО "Суражская детская школа искусств имени А.П. Ковалевского" (Брянская область, г. Сураж, ул. Красная, д. 3-Б) | 15 | 1 | A1 | 815 | 07 | 03 | 55190 | 522 | Квадратный метр | 294.3 | 2022 | 30496091 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 15 | 4 | [9 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0
Развитие инфраструктуры сферы культуры | 15 | 4 | 07 | [8 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 15 | 4 | 07 | 819 | [7 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
Севский муниципальный район | [11 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0
Культурно-досуговый Центр в г. Севске Брянской области | 15 | 4 | 07 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 | Место | 350 | 2023 | 50000000 | 0 | 0 | 0
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 343698319.88 | 32057726.67 | 32057726.67 | 9.3273
Основные мероприятия государственных программ | 16 | 1 | [9 empty] | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Региональный проект "Содействие занятости (Брянская область)" | 16 | 1 | P2 | [8 empty] | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Департамент строительства Брянской области | 16 | 1 | P2 | 819 | [7 empty] | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Образование | 16 | 1 | P2 | 819 | 07 | [6 empty] | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Дошкольное образование | 16 | 1 | P2 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 1 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области | 16 | 1 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | Место | 200 | 2022 | 44125237.2 | 32057726.67 | 32057726.67 | 72.6517
Основные мероприятия государственных программ | 16 | 4 | [9 empty] | 299573082.68 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры сферы образования | 16 | 4 | 04 | [8 empty] | 299573082.68 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 16 | 4 | 04 | 819 | [7 empty] | 299573082.68 | 0 | 0 | 0
Образование | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | [6 empty] | 299573082.68 | 0 | 0 | 0
Дошкольное образование | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 267373082.68 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 237373082.68 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 237373082.68 | 0 | 0 | 0
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 197373082.68 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д. 1 в г. Жуковка Брянской области | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | Место | 172 | 2022 | 197373082.68 | 0 | 0 | 0
Злынковский муниципальный район | [11 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0
Строительство детского сада в г. Злынка | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | Место | 200 | 2023 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная) | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 01 | 98002 |  |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 01 | 98002 | 522 |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 0
Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 01 | 98002 | 522 | Место | 60 | 2023 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Общее образование | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 32200000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 32200000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 32200000 | 0 | 0 | 0
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 32200000 | 0 | 0 | 0
Пристройка универсального спортивного зала к МБОУ "Супоневская СОШ №1 им Героя Советского Союза Н.И.Чувина" Брянского района в н.п.Супонево Брянского района Брянской области | 16 | 4 | 04 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 | Место | 320 | 2023 | 32200000 | 0 | 0 | 0
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 1055170737.86 | 72637290.89 | 69628530.8 | 6.5988
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 19 | 1 | [9 empty] | 1054082560.36 | 72637290.89 | 69628530.8 | 6.6056
Региональный проект "Жилье (Брянская область)" | 19 | 1 | F1 | [8 empty] | 370621966.14 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | F1 | 819 | [7 empty] | 370621966.14 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | [6 empty] | 370621966.14 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 370621966.14 | 0 | 0 | 0
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 86110284.42 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 86110284.42 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 86110284.42 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта "Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска" | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | Километр | 1.175 | 2022 | 86110284.42 | 0 | 0 | 0
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 |  |  |  |  | 284511681.72 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 | 522 |  |  |  | 284511681.72 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 284511681.72 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта "Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска" | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 | 522 | Километр | 2.02 | 2024 | 284511681.72 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)" | 19 | 1 | R1 | [8 empty] | 683460594.22 | 72637290.89 | 69628530.8 | 10.1876
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | [7 empty] | 683460594.22 | 72637290.89 | 69628530.8 | 10.1876
Национальная экономика | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | [6 empty] | 683460594.22 | 72637290.89 | 69628530.8 | 10.1876
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 683460594.22 | 72637290.89 | 69628530.8 | 10.1876
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53890 |  |  |  |  | 683460594.22 | 72637290.89 | 69628530.8 | 10.1876
Иные межбюджетные трансферты | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53890 | 540 |  |  |  | 683460594.22 | 72637290.89 | 69628530.8 | 10.1876
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 683460594.22 | 72637290.89 | 69628530.8 | 10.1876
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53890 | 540 | Километр | 0.59 | 2023 | 622088875.63 | 66702784.97 | 63694024.88 | 10.2387
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК17+00-ПК47+60) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53890 | 540 | Километр | 0.59 | 2022 | 61371718.59 | 5934505.92 | 5934505.92 | 9.6698
Основные мероприятия государственных программ | 19 | 4 | [9 empty] | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 4 | 03 | [8 empty] | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | 03 | 819 | [7 empty] | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 03 | 819 | 05 | [6 empty] | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 03 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 4 | 03 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 03 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Суземское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Газопровод высокого и низкого давления по ул. Хозветка в п. Суземка Суземского района Брянской области | 19 | 4 | 03 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 306 | 2022 | 1088177.5 | 0 | 0 | 0
Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 4 | 04 | [8 empty] | 98355605.59 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | 04 | 819 | [7 empty] | 98355605.59 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | [6 empty] | 98355605.59 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 98355605.59 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 98355605.59 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 98355605.59 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 47794575.9 | 0 | 0 | 0
Строительство водопроводных сетей микрорайона "Ковшовка" г. Брянска (2 этап) | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 6782.5 | 2022 | 43044575.9 | 0 | 0 | 0
Переход железнодорожного пути водопроводом диаметром 150 мм в р.п. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Погонный метр | 58.1 | 2022 | 4750000 | 0 | 0 | 0
Карачевский муниципальный район | [11 empty] | 2327377 | 0 | 0 | 0
Строительство водопроводной сети ул.Степной д.Хохловка Карачевского района Брянской области | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Километр | 1.714 | 2022 | 2327377 | 0 | 0 | 0
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 28974591.5 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборного сооружения в н.п. Новомлынка Стародубского района Брянской области | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Единица | 1 | 2022 | 14552480 | 0 | 0 | 0
Строительство системы водоснабжения в н.п. Коробовщина Стародубского района Брянской области | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Километр | 1.85 | 2022 | 12997111.5 | 0 | 0 | 0
Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района I этап | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Единица | 1 | 2022 | 1425000 | 0 | 0 | 0
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 7200000 | 0 | 0 | 0
Строительство системы водоснабжения в ж/д ст. Нерусса Суземского муниципального района Брянской области (1-я очередь) | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 960 | 2022 | 7200000 | 0 | 0 | 0
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 3325000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция системы водоснабжения в д. Мальтина Карачевского района Брянской области | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 1500 | 2022 | 3325000 | 0 | 0 | 0
Суземское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 8734061.19 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водозаборного сооружения п.Суземка Суземского района (2-ая очередь) | 19 | 4 | 04 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Единица | 3 | 2022 | 8734061.19 | 0 | 0 | 0
Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области | 19 | 4 | 05 | [8 empty] | 387090064.01 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | 05 | 819 | [7 empty] | 387090064.01 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | [6 empty] | 387090064.01 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 387090064.01 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 387090064.01 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 387090064.01 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 342875449.94 | 0 | 0 | 0
Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор № 4-а по ул. 2-я Ломоносова, ул. С. Перовской от пр. Ст. Димитрова в Советском районе г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм" | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 529 | 2022 | 93067025.18 | 0 | 0 | 0
Реконструкция объекта: "Напорный канализационный коллектор от технологического комплекса ГКНС-4 ул. Береговой-Флотская до технологического комплекса ГКНС "Первомайская" в Бежицком районе г. Брянска. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм" | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 617.6 | 2022 | 97162412.9 | 0 | 0 | 0
Самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб O700-900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4 | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Погонный метр | 4723 | 2022 | 25195832.04 | 0 | 0 | 0
Уличная канализация к жилым домам по пер. Почтовому, 33/2, 35/1-2, 37/1-2, 36/2, 38, 39 в Бежицком районе г. Брянска | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Погонный метр | 256 | 2022 | 1054034.5 | 0 | 0 | 0
Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) ⌀ 600 мм | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 505.9 | 2022 | 54249093.75 | 0 | 0 | 0
Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Погонный метр | 90 | 2022 | 11882830.03 | 0 | 0 | 0
Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Погонный метр | 100 | 2022 | 37569601.65 | 0 | 0 | 0
Технологический комплекс ГКНС «Первомайская». Напорный канализационный коллектор. Участок от пер. Пилотов до ул. Советской в Советском районе г.Брянска в двухтрубном исполнении D 1000 мм. | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Погонный метр | 1249 | 2022 | 22694619.89 | 0 | 0 | 0
Комаричский муниципальный район | [11 empty] | 24931401 | 0 | 0 | 0
Строительство канализационных сетей н.п. Комаричи (1 очередь строительства) (2 этап) | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 4925.6 | 2022 | 24931401 | 0 | 0 | 0
Суземское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 5348500 | 0 | 0 | 0
Строительство комплектной канализационной станции (КНС) по пер. Строителей в п. Суземка Суземского муниципального района Брянской области, участок 4А | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 618 | 2022 | 5348500 | 0 | 0 | 0
Унечское городское поселение Унечского муниципального района | [11 empty] | 13934713.07 | 0 | 0 | 0
Самотечный коллектор по ул. 23 Сентября в квартале "А" до ул. Транспортной г. Унеча, Брянская область | 19 | 4 | 05 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Метр | 742 | 2022 | 13934713.07 | 0 | 0 | 0
Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования | 19 | 4 | 08 | [8 empty] | 1127902737 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | 08 | 819 | [7 empty] | 1127902737 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | [6 empty] | 1127902737 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 1127902737 | 0 | 0 | 0
Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 (мост через р. Ипуть, соединяющий ул. Фабричная и ул. Лесную в г. Сураж Суражского района Брянской области) | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 10201 |  |  |  |  | 594110359 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 10201 | 522 |  |  |  | 594110359 | 0 | 0 | 0
Суражское городское поселение Суражского муниципального района | [11 empty] | 594110359 | 0 | 0 | 0
Строительство моста через р. Ипуть, соединяющего ул. Фабричную и ул. Лесную в г. Сураж Суражского района Брянской области | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 10201 | 522 | Метр | 1000.81 | 2022 | 594110359 | 0 | 0 | 0
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 203792378 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 203792378 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 78657915 | 0 | 0 | 0
Автодорога по ул. Счастливой (от ул. Объездной до ул. Советской) в Советском районе г. Брянска | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | Километр | 0.425 | 2022 | 69596294 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап) | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | Километр | 0.33 | 2022 | 9061621 | 0 | 0 | 0
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 125134463 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (5 этап) | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | Километр | 8.54 | 2022 | 125134463 | 0 | 0 | 0
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Деснаград, Квартал набережных" (Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской)) | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 98001 |  |  |  |  | 330000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 98001 | 522 |  |  |  | 330000000 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 330000000 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта: "Улично – дорожная сеть в микрорайоне по ул. Флотской г. Брянска" | 19 | 4 | 08 | 819 | 04 | 09 | 98001 | 522 | Километр | 8.36 | 2024 | 330000000 | 0 | 0 | 0
Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов в загрязненных районах Брянской области | 19 | 4 | 13 | [8 empty] | 5390000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | 13 | 819 | [7 empty] | 5390000 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 13 | 819 | 05 | [6 empty] | 5390000 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 4 | 13 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 5390000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 4 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 5390000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 5390000 | 0 | 0 | 0
Климовское городское поселение Климовского муниципального района | [11 empty] | 5390000 | 0 | 0 | 0
Строительство водопроводной сети в р.п. Климово Климовского района Брянской области | 19 | 4 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | Километр | 3.91 | 2022 | 5390000 | 0 | 0 | 0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | 20 | [10 empty] | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 20 | 1 | [9 empty] | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Региональный проект "Современная школа (Брянская область)" | 20 | 1 | E1 | [8 empty] | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Департамент строительства Брянской области | 20 | 1 | E1 | 819 | [7 empty] | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Образование | 20 | 1 | E1 | 819 | 07 | [6 empty] | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Общее образование | 20 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 20 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 |  |  |  |  | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 |  |  |  | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска | 20 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2022 | 748451952.94 | 200660368.23 | 200660368.23 | 26.8101
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 416368851.27 | 36996724.44 | 36996724.44 | 8.8856
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 25 | 1 | [9 empty] | 355485244.46 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | 25 | 1 | P5 | [8 empty] | 355485244.46 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 355485244.46 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | [6 empty] | 355485244.46 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 355485244.46 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 255000000 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 255000000 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 125000000 | 0 | 0 | 0
Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | Человек в смену | 120 | 2023 | 125000000 | 0 | 0 | 0
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 130000000 | 0 | 0 | 0
Спортивно-оздоровительный комплекс в п.Локоть Брасовского района Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | Человек в смену | 80 | 2023 | 130000000 | 0 | 0 | 0
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 |  |  |  |  | 100485244.46 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 522 |  |  |  | 100485244.46 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Фокино | [11 empty] | 28695979.62 | 0 | 0 | 0
Комплекс спортивных площадок в г. Фокино Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 522 | Человек в смену | 44 | 2022 | 28695979.62 | 0 | 0 | 0
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 71789264.84 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 522 | Человек в смену | 75 | 2022 | 71789264.84 | 22049807.44 | 22049807.44 | 30.7146
Основные мероприятия государственных программ | 25 | 4 | [9 empty] | 60883606.81 | 14946917 | 14946917 | 24.55
Совершенствование материально-технической базы и строительство (модернизация) спортивных сооружений для занятий физической культурой и массовым спортом | 25 | 4 | 03 | [8 empty] | 60883606.81 | 14946917 | 14946917 | 24.55
Департамент строительства Брянской области | 25 | 4 | 03 | 819 | [7 empty] | 60883606.81 | 14946917 | 14946917 | 24.55
Физическая культура и спорт | 25 | 4 | 03 | 819 | 11 | [6 empty] | 60883606.81 | 14946917 | 14946917 | 24.55
Массовый спорт | 25 | 4 | 03 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 60883606.81 | 14946917 | 14946917 | 24.55
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 4 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 60883606.81 | 14946917 | 14946917 | 24.55
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 4 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 60883606.81 | 14946917 | 14946917 | 24.55
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 34547407.1 | 11859342.14 | 11859342.14 | 34.3277
Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г.Брянска | 25 | 4 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | Человек в смену | 72 | 2022 | 34547407.1 | 11859342.14 | 11859342.14 | 34.3277
Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района | [11 empty] | 26336199.71 | 3087574.86 | 3087574.86 | 11.7237
Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области | 25 | 4 | 03 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | Человек в смену | 120 | 2022 | 26336199.71 | 3087574.86 | 3087574.86 | 11.7237
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | [10 empty] | 488054000 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 37 | 4 | [9 empty] | 488054000 | 0 | 0 | 0
Обеспечение устойчивой и сбалансированной работы в сфере региональной транспортной политики | 37 | 4 | 03 | [8 empty] | 488054000 | 0 | 0 | 0
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | 4 | 03 | 837 | [7 empty] | 488054000 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 37 | 4 | 03 | 837 | 04 | [6 empty] | 488054000 | 0 | 0 | 0
Транспорт | 37 | 4 | 03 | 837 | 04 | 08 | [5 empty] | 488054000 | 0 | 0 | 0
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Модернизация городского общественного транспорта) | 37 | 4 | 03 | 837 | 04 | 08 | 98003 |  |  |  |  | 488054000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 37 | 4 | 03 | 837 | 04 | 08 | 98003 | 522 |  |  |  | 488054000 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 488054000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция тяговых подстанций энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (в том числе проектносметная документация) | 37 | 4 | 03 | 837 | 04 | 08 | 98003 | 522 | Киловатт | 13200 | 2023 | 450953300 | 0 | 0 | 0
Строительство тяговой подстанции и кабельных линий энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация) | 37 | 4 | 03 | 837 | 04 | 08 | 98003 | 522 | Киловатт | 2880 | 2023 | 37100700 | 0 | 0 | 0
Директор департамента строительства Брянской области | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Харитонова О.О.
Тел. 77-01-70 доб. 250

## Недвижимость гос
Приложение 3 к постановлению Правительства Брянской области от 20 декабря 2021 года № 570-п
Приложение 3
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, в рамках региональной адресной инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | 2022 год | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого | [11 empty] | 432585040 | 0 | 0 | 0
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 410000000 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 14 | 4 | [9 empty] | 410000000 | 0 | 0 | 0
Создание условий для развития кадрового потенциала сферы здравоохранения и предоставление мер государственной поддержки медицинских работников | 14 | 4 | 04 | [8 empty] | 410000000 | 0 | 0 | 0
Департамент здравоохранения Брянской области | 14 | 4 | 04 | 814 | [7 empty] | 410000000 | 0 | 0 | 0
Здравоохранение | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | [6 empty] | 410000000 | 0 | 0 | 0
Стационарная медицинская помощь | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 01 | [5 empty] | 262200000 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 01 | 13830 |  |  |  |  | 262200000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 130200000 | 0 | 0 | 0
Жилые помещения (квартиры) для медицинских работников (врачей) | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 130200000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 132000000 | 0 | 0 | 0
Жилые помещения (квартиры) для медицинских работников (врачей) | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 132000000 | 0 | 0 | 0
Амбулаторная помощь | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 02 | [5 empty] | 141500000 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 02 | 13830 |  |  |  |  | 141500000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 461 |  |  |  | 6500000 | 0 | 0 | 0
Жилые помещения (квартиры) для медицинских работников (врачей) | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 461 |  |  |  | 6500000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 462 |  |  |  | 135000000 | 0 | 0 | 0
Жилые помещения (квартиры) для медицинских работников (врачей) | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 462 |  |  |  | 135000000 | 0 | 0 | 0
Скорая медицинская помощь | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 04 | [5 empty] | 6300000 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 04 | 13830 |  |  |  |  | 6300000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 04 | 13830 | 462 |  |  |  | 6300000 | 0 | 0 | 0
Жилые помещения (квартиры) для медицинских работников (врачей) | 14 | 4 | 04 | 814 | 09 | 04 | 13830 | 462 |  |  |  | 6300000 | 0 | 0 | 0
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 15 | 4 | [9 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Развитие кадрового потенциала сферы культуры, поддержка творческих инициатив населения, деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, организация и проведение общественно-значимых мероприятий | 15 | 4 | 04 | [8 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Департамент культуры Брянской области | 15 | 4 | 04 | 815 | [7 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 4 | 04 | 815 | 08 | [6 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 4 | 04 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем работников государственных учреждений исполнительского искусства (театров, концертных организаций) Брянской области | 15 | 4 | 04 | 815 | 08 | 01 | 14380 |  |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 15 | 4 | 04 | 815 | 08 | 01 | 14380 | 462 |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
Жилые помещения (квартиры) для предоставления работникам государственных учреждений исполнительского искусства | 15 | 4 | 04 | 815 | 08 | 01 | 14380 | 462 |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 7385040 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 25 | 4 | [9 empty] | 7385040 | 0 | 0 | 0
Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере физической культуры и спорта с учетом структуры региональной потребности в тренерских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений физической культуры и спорта тренерами, тренерами-преподавателями | 25 | 4 | 05 | [8 empty] | 7385040 | 0 | 0 | 0
Управление физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 4 | 05 | 825 | [7 empty] | 7385040 | 0 | 0 | 0
Физическая культура и спорт | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | [6 empty] | 7385040 | 0 | 0 | 0
Физическая культура | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | [5 empty] | 7385040 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 |  |  |  |  | 7385040 | 0 | 0 | 0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 |  |  |  | 3692520 | 0 | 0 | 0
Жилые помещения (квартиры) для тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 |  |  |  | 3692520 | 0 | 0 | 0
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 |  |  |  | 3692520 | 0 | 0 | 0
Жилые помещения (квартиры) для тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 |  |  |  | 3692520 | 0 | 0 | 0
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области | 40 | [10 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 40 | 4 | [9 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0
Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере управления государственным имуществом | 40 | 4 | 08 | [8 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0
Управление имущественных отношений Брянской области | 40 | 4 | 08 | 824 | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 40 | 4 | 08 | 824 | 04 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 4 | 08 | 824 | 04 | 12 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области | 40 | 4 | 08 | 824 | 04 | 12 | 17410 |  |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 40 | 4 | 08 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 40 | 4 | 08 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0
Директор департамента строительства Брянской области | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Харитонова О.О.
Тел. 77-01-70 доб. 250

## Недвижимость мун
Приложение 4
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность Брянской области, в рамках региональной адресной инвестиционной программы за 1 квартал 2022 год
рублей
Наименование муниципального образования; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | 2022 год | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого | [11 empty] | 26309205 | 0 | 0 | 0
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 26309205 | 0 | 0 | 0
Основные мероприятия государственных программ | 25 | 4 | [9 empty] | 26309205 | 0 | 0 | 0
Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере физической культуры и спорта с учетом структуры региональной потребности в тренерских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений физической культуры и спорта тренерами, тренерами-преподавателями | 25 | 4 | 05 | [8 empty] | 26309205 | 0 | 0 | 0
Управление физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 4 | 05 | 825 | [7 empty] | 26309205 | 0 | 0 | 0
Физическая культура и спорт | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | [6 empty] | 26309205 | 0 | 0 | 0
Физическая культура | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | [5 empty] | 26309205 | 0 | 0 | 0
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 |  |  |  |  | 26309205 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 26309205 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 7015788 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 7015788 | 0 | 0 | 0
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 3507894 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 3507894 | 0 | 0 | 0
Сельцовский городской округ | [11 empty] | 1753947 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1753947 | 0 | 0 | 0
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 1753947 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1753947 | 0 | 0 | 0
Дубровский муниципальный район | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дятьковский муниципальный район | [11 empty] | 1753947 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1753947 | 0 | 0 | 0
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 1753947 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1753947 | 0 | 0 | 0
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 1753947 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1753947 | 0 | 0 | 0
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Комаричский муниципальный район | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Погарский муниципальный район | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 5261841 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 5261841 | 0 | 0 | 0
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 1753947 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1753947 | 0 | 0 | 0
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства | 25 | 4 | 05 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Директор департамента строительства Брянской области | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Харитонова О.О.
Тел. 77-01-70 доб. 250