## Приложение 1
Приложение 1
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы за январь - сентябрь 2020 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 2335632388.87 | 1511260579.89 | 1514265542.03 | 64.83%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | [9 empty] | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | В2 | [8 empty] | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Государственный заказчик: Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Национальная экономика | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | [6 empty] | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 |  |  |  | 413803257 | 353017884.57 | 353017884.57 | 85.31%
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Трубчевск" - Ломакино на участке км 0+005 - км 5+540 в Трубчевском районе Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 | км | 5,535 | 2020 | 91230914 | 86364079.53 | 86364079.53 | 94.67%
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Баклань-Котляково на участке км 0+000 - км 17+690 в Унечском и Почепском районах Брянской области. 1 этап км 9+913 - км 17+690 | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 | км | 7,777 | 2020 | 153544215 | 125640417.29 | 125640417.29 | 81.83%
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков" - Трубчевск" - Мошки на участке км 0+000 - км 9+236 в Трубчевском районе Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 | км | 9,236 | 2020 | 169028128 | 141013387.75 | 141013387.75 | 83.43%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 313710840 | 89055655.96 | 89055655.96 | 28.39%
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 12 | 0 | 12 | [8 empty] | 313710840 | 89055655.96 | 89055655.96 | 28.39%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 313710840 | 89055655.96 | 89055655.96 | 28.39%
Государственный заказчик: Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго" | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 313710840 | 89055655.96 | 89055655.96 | 28.39%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | [6 empty] | 313710840 | 89055655.96 | 89055655.96 | 28.39%
Коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 313710840 | 89055655.96 | 89055655.96 | 28.39%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 313710840 | 89055655.96 | 89055655.96 | 28.39%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 |  |  |  | 313710840 | 89055655.96 | 89055655.96 | 28.39%
Строительство котельной в целях переключения потребителей от котельной ООО "Котельная Электроаппарат", расположенной по адресу ул.Вали Сафроновой, 56а в г.Брянске | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 30 | 2020 | 127041267.56 | 40719960.7 | 40719960.7 | 32.05%
Строительство котельной в целях переключения потребителей от котельной ООО "Теплопоставка", расположенной по адресу проспект Московский, 142/3 в г.Брянске | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 22 | 2020 | 137951535.71 | 41311453.16 | 41311453.16 | 29.95%
Строительство теплотрассы для переключения потребителей от котельной ул. Вали Сафроновой, 56А (Электроаппарат) на планируемую к строительству котельную по ул. Вали Сафроновой, 52 в Советском районе г.Брянска (1 этап) | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | км | 0.2622 | 2020 | 3892330 | 1035228.69 | 1035228.69 | 26.6%
Строительство теплотрассы для переключения потребителей от котельной ул. Вали Сафроновой, 56А (Электроаппарат) на планируемую к строительству котельную по ул. Вали Сафроновой, 52 в Советском районе г.Брянска (2 этап) | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | км | 0.2486 | 2020 | 6442240 | 1914427.71 | 1914427.71 | 29.72%
Строительство теплотрассы для переключения потребителей от котельной пр-т Московский, 142/3 (Теплопоставка) на планируемую к строительству котельную по пр-т Московский, 106В в Фокинском районе г.Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | км | 0.1178 | 2020 | 4883466.73 | 0 | 0 | 0%
Строительство БМК с целью ликвидации котельной № 14 в д. Березина Унечского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0.6 | 2020 | 15000000 | 4074585.7 | 4074585.7 | 27.16%
Строительство БМК с целью ликвидации котельной по ул. Молодежной в д. Мадеевка Погарского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0.24 | 2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство блочно - модульной котельной по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, в 18 метрах на юг от жилого дома №19-а | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 1.26 | 2020 | 10500000 | 0 | 0 | 0%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 303842114.45 | 197828262.09 | 198351281.72 | 65.28%
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | 14 | 0 | 18 | [8 empty] | 239842114.45 | 165801459.15 | 166207411.74 | 69.3%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | [7 empty] | 239842114.45 | 165801459.15 | 166207411.74 | 69.3%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 0 | 18 | 819 | [7 empty] | 239842114.45 | 165801459.15 | 166207411.74 | 69.3%
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | [6 empty] | 239842114.45 | 165801459.15 | 166207411.74 | 69.3%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 54999267.23 | 33431907.08 | 33834840.17 | 61.52%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 54999267.23 | 33431907.08 | 33834840.17 | 61.52%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 54999267.23 | 33431907.08 | 33834840.17 | 61.52%
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | мест | 120 | 2021 | 34999267.23 | 31909179.48 | 32276984.96 | 92.22%
Офис врача общей практики в п.Толмачево Брянского района Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | пос.в день | 35 | 2020 | 20000000 | 1522727.6 | 1557855.21 | 7.789%
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 184842847.22 | 132369552.07 | 132372571.57 | 71.61%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 184842847.22 | 132369552.07 | 132372571.57 | 71.61%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 184842847.22 | 132369552.07 | 132372571.57 | 71.61%
Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" в г. Стародуб Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 150 | 2020 | 184842847.22 | 132369552.07 | 132372571.57 | 71.61%
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 14 | 0 | N1 | [8 empty] | 64000000 | 32026802.94 | 32143869.98 | 50.22%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | [7 empty] | 64000000 | 32026802.94 | 32143869.98 | 50.22%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 0 | N1 | 819 | [7 empty] | 64000000 | 32026802.94 | 32143869.98 | 50.22%
Здравоохранение | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | [6 empty] | 64000000 | 32026802.94 | 32143869.98 | 50.22%
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 64000000 | 32026802.94 | 32143869.98 | 50.22%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 22000000 | 13658548.55 | 13666222.71 | 62.12%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 22000000 | 13658548.55 | 13666222.71 | 62.12%
Фельдшерско-акушерский пункт с жилым помещением для медицинского работника в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 15 | 2020 | 22000000 | 13658548.55 | 13666222.71 | 62.12%
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 |  |  |  |  | 42000000 | 18368254.39 | 18477647.27 | 43.99%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 | 414 |  |  |  | 42000000 | 18368254.39 | 18477647.27 | 43.99%
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лопатни Клинцовского района Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 | 414 | пос. в смену | 15 | 2020 | 14000000 | 7893297.38 | 7922158.41 | 56.59%
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Рассуха Унечского района Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 | 414 | пос. в смену | 15 | 2020 | 14000000 | 4047613.13 | 4076474.16 | 29.12%
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области | 14 | 0 | N1 | 819 | 09 | 02 | 51960 | 414 | пос. в смену | 15 | 2020 | 14000000 | 6427343.88 | 6479014.7 | 46.28%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Региональный проект "Культурная среда" | 15 | 0 | A1 | [8 empty] | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | A1 | 815 | [7 empty] | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Государственный заказчик: государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" | 15 | 0 | A1 | 815 | [7 empty] | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Культура, кинематография | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | [6 empty] | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Культура | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Реновация государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 |  |  |  |  | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 | 465 |  |  |  | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Реконструкция здания музея ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" | 15 | 0 | A1 | 815 | 08 | 01 | 14280 | 465 | кв.м | 819 | 2020 | 19814582 | 16691076 | 19814582 | 100%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 311194731.38 | 187885490.07 | 190497123.18 | 61.21%
Развитие инфраструктуры сферы образования | 16 | 0 | 14 | [8 empty] | 311194731.38 | 187885490.07 | 190497123.18 | 61.21%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 311194731.38 | 187885490.07 | 190497123.18 | 61.21%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 311194731.38 | 187885490.07 | 190497123.18 | 61.21%
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 311194731.38 | 187885490.07 | 190497123.18 | 61.21%
Общее образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 90000000 | 86831024.79 | 89442657.9 | 99.38%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 90000000 | 86831024.79 | 89442657.9 | 99.38%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 90000000 | 86831024.79 | 89442657.9 | 99.38%
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 | мест | 144 | 2021 | 90000000 | 86831024.79 | 89442657.9 | 99.38%
Дополнительное образование детей | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 03 | [5 empty] | 221194731.38 | 101054465.28 | 101054465.28 | 45.69%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 03 | 11260 |  |  |  |  | 221194731.38 | 101054465.28 | 101054465.28 | 45.69%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 03 | 11260 | 414 |  |  |  | 221194731.38 | 101054465.28 | 101054465.28 | 45.69%
Реконструкция здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 03 | 11260 | 414 | мест | 102 | 2020 | 221194731.38 | 101054465.28 | 101054465.28 | 45.69%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 25136723.76 | 6445882.7 | 6650212.07 | 26.46%
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" | 19 | 2 | [9 empty] | 5800000 | 560620 | 752546.65 | 12.97%
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 19 | [8 empty] | 5800000 | 560620 | 752546.65 | 12.97%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | [7 empty] | 5800000 | 560620 | 752546.65 | 12.97%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 2 | 19 | 819 | [7 empty] | 5800000 | 560620 | 752546.65 | 12.97%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | [6 empty] | 5800000 | 560620 | 752546.65 | 12.97%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 5800000 | 560620 | 752546.65 | 12.97%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 5800000 | 560620 | 752546.65 | 12.97%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 5800000 | 560620 | 752546.65 | 12.97%
Газификация ФАП н.п. Воробьевка Климовского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1400000 | 99000 | 127696.03 | 9.121%
Газификация ФАП н.п.Соловьевка Климовского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1400000 | 99500 | 128196.03 | 9.157%
Газификация ФАП н.п.Пролысово Навлинского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1000000 | 99600 | 128296.03 | 12.83%
Газификация ФАП н.п.Соколово Навлинского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1000000 | 162520 | 191216.03 | 19.12%
Газификация ФАП н.п. Тростань г. Новозыбкова | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 8 | 2020 | 1000000 | 100000 | 177142.53 | 17.71%
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 19 | 3 | [9 empty] | 11729099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 31.22%
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | 21 | [8 empty] | 11729099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 31.22%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 11729099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 31.22%
Государственный заказчик: Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 11729099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 31.22%
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 11729099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 31.22%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 11729099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 31.22%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 11729099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 31.22%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 11729099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 31.22%
Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,885 | 2022 | 8020000 | 0 | 0 | 0%
Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец-Баклань в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,996 | 2023 | 3709099.76 | 3661460.7 | 3661460.7 | 98.72%
Подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" | 19 | 6 | [9 empty] | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Развитие малоэтажного жилищного строительства | 19 | 6 | 15 | [8 empty] | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 6 | 15 | 819 | [7 empty] | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 6 | 15 | 819 | [7 empty] | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | [6 empty] | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Коммунальное хозяйство | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Водоснабжение участка №8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (3-я очередь застройки) (2 этап строительства) | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | скважина | 1 | 2020 | 7607624 | 2223802 | 2236204.72 | 29.39%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 928208245.44 | 649426250.16 | 645968724.19 | 69.59%
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | 25 | 0 | 14 | [8 empty] | 53373779.59 | 53197924.76 | 53197924.76 | 99.67%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 52569541.59 | 52393686.76 | 52393686.76 | 99.67%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 52569541.59 | 52393686.76 | 52393686.76 | 99.67%
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 52569541.59 | 52393686.76 | 52393686.76 | 99.67%
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 52569541.59 | 52393686.76 | 52393686.76 | 99.67%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 52569541.59 | 52393686.76 | 52393686.76 | 99.67%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 52569541.59 | 52393686.76 | 52393686.76 | 99.67%
Реконструкция крытого ледового дворца "Десна" по адресу: г. Брянск, ул. Кромская, 48а | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел. в смену | 45 | 2021 | 52569541.59 | 52393686.76 | 52393686.76 | 99.67%
Управление физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 0 | 14 | 825 | [7 empty] | 804238 | 804238 | 804238 | 100%
Государственный заказчик: Государственное автономное учреждение "Легкоатлетический комплекс" | 25 | 0 | 14 | 825 | [7 empty] | 804238 | 804238 | 804238 | 100%
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | [6 empty] | 804238 | 804238 | 804238 | 100%
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | [5 empty] | 804238 | 804238 | 804238 | 100%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 804238 | 804238 | 804238 | 100%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 11260 | 465 |  |  |  | 804238 | 804238 | 804238 | 100%
Реконструкция спортивного корта по адресу Брянская область , г. Брянск, территория парка им. А.С. Пушкина по ул. Ульянова | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 11260 | 465 | Количество кортов | 4 | 2020 | 804238 | 804238 | 804238 | 100%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 25 | 1 | [9 empty] | 874834465.85 | 596228325.4 | 592770799.43 | 67.76%
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 25 | 1 | P5 | [8 empty] | 874834465.85 | 596228325.4 | 592770799.43 | 67.76%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 874834465.85 | 596228325.4 | 592770799.43 | 67.76%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 1 | P5 | 819 | [7 empty] | 874834465.85 | 596228325.4 | 592770799.43 | 67.76%
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | [6 empty] | 874834465.85 | 596228325.4 | 592770799.43 | 67.76%
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 874834465.85 | 596228325.4 | 592770799.43 | 67.76%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 2779163.02 | 2181153.02 | 2181153.02 | 78.48%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 2779163.02 | 2181153.02 | 2181153.02 | 78.48%
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР "Локомотив" | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел.в смену | 150 | 2022 | 739163.02 | 731163.02 | 731163.02 | 98.92%
Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел.в смену | 150 | 2023 | 2040000 | 1449990 | 1449990 | 71.08%
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 |  |  |  |  | 872055302.83 | 594047172.38 | 590589646.41 | 67.72%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 |  |  |  | 872055302.83 | 594047172.38 | 590589646.41 | 67.72%
Дворец единоборств в Советском районе г.Брянска | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 51390 | 414 | мест | 4024 | 2022 | 872055302.83 | 594047172.38 | 590589646.41 | 67.72%
Развитие мировой юстиции Брянской области | 30 | [10 empty] | 6071894.84 | 0 | 0 | 0%
Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | 30 | 0 | 12 | [8 empty] | 6071894.84 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 30 | 0 | 12 | 819 | [7 empty] | 6071894.84 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 30 | 0 | 12 | 819 | [7 empty] | 6071894.84 | 0 | 0 | 0%
Общегосударственные вопросы | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | [6 empty] | 6071894.84 | 0 | 0 | 0%
Судебная система | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | [5 empty] | 6071894.84 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | 11260 |  |  |  |  | 6071894.84 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 |  |  |  | 6071894.84 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | кв.м. | 223,93 | 2020 | 5571894.84 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области | 30 | 0 | 12 | 819 | 01 | 05 | 11260 | 414 | кв.м. | 223,93 | 2022 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | [10 empty] | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Подпрограмма "Развитие международного аэропорта "Брянск"" | 37 | 2 | [9 empty] | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту | 37 | 2 | 32 | [8 empty] | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | 2 | 32 | 837 | [7 empty] | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Государственный заказчик: департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | 2 | 32 | 837 | [7 empty] | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Национальная экономика | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | [6 empty] | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Транспорт | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | [5 empty] | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 |  |  |  |  | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 |  |  |  | 13850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 78.77%
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) (ПИР) | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 |  |  | 2020 | 12850000 | 10910078.34 | 10910078.34 | 84.9%
Реконструкция здания командно-диспетчерского пункта международного аэропорта "Брянск" | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 | кв.метров | 6300 | 2023 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Директор департамента | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Д.А. Бобаков Тел. 77-01-70 доб. 254

## Приложение 2
Приложение 2
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы за январь - сентябрь 2020 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 5155615474.01 | 2264327519.16 | 2246927176.77 | 43.58%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 65641692 | 8685746.34 | 8685746.33 | 13.23%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | [9 empty] | 65641692 | 8685746.34 | 8685746.33 | 13.23%
Ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | В1 | [8 empty] | 12060311 | 8685746.34 | 8685746.33 | 72.02%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 3 | В1 | 819 | [7 empty] | 12060311 | 8685746.34 | 8685746.33 | 72.02%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | [6 empty] | 12060311 | 8685746.34 | 8685746.33 | 72.02%
Коммунальное хозяйство | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 12060311 | 8685746.34 | 8685746.33 | 72.02%
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 |  |  |  |  | 12060311 | 8685746.34 | 8685746.33 | 72.02%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 | 522 |  |  |  | 12060311 | 8685746.34 | 8685746.33 | 72.02%
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 849784.5 | 680218.35 | 680218.35 | 80.05%
Водопроводная сеть по улице Первомайская в н.п. Гетманская Буда Климовского района Брянской области | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 | 522 | км | 0,861 | 2020 | 849784.5 | 680218.35 | 680218.35 | 80.05%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 6330500 | 4432053.2 | 4432053.19 | 70.01%
Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района. II этап | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 | 522 | км | 4,191 | 2020 | 6330500 | 4432053.2 | 4432053.19 | 70.01%
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 4880026.5 | 3573474.79 | 3573474.79 | 73.23%
Строительство водопроводных сетей в н.п.Березина Унечского района Брянской области | 07 | 3 | В1 | 819 | 05 | 02 | R5760 | 522 | км | 3,281 | 2020 | 4880026.5 | 3573474.79 | 3573474.79 | 73.23%
Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 3 | В2 | [8 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | [7 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | [6 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 |  |  |  | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО "Красный Октябрь" в с. Степок Стародубского района Брянской области | 07 | 3 | В2 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 522 | км | 2,4 | 2020 | 53581381 | 0 | 0 | 0%
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области | 08 | [10 empty] | 11800000 | 7764072.53 | 7764072.53 | 65.8%
Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области | 08 | 0 | 51 | [8 empty] | 11800000 | 7764072.53 | 7764072.53 | 65.8%
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 0 | 51 | 808 | [7 empty] | 11800000 | 7764072.53 | 7764072.53 | 65.8%
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | [6 empty] | 11800000 | 7764072.53 | 7764072.53 | 65.8%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 11800000 | 7764072.53 | 7764072.53 | 65.8%
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 |  |  |  |  | 11800000 | 7764072.53 | 7764072.53 | 65.8%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 |  |  |  | 11800000 | 7764072.53 | 7764072.53 | 65.8%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 5735506.9 | 4045108.52 | 4045108.52 | 70.53%
Реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | куб. м/сут. | 3600 | 2020 | 5735506.9 | 4045108.52 | 4045108.52 | 70.53%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 6064493.1 | 3718964.01 | 3718964.01 | 61.32%
Строительство полигона ТБО в пгт. Выгоничи | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | га | 3 | 2022 | 6064493.1 | 3718964.01 | 3718964.01 | 61.32%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 327447012.29 | 42296718.12 | 42296718.12 | 12.92%
Региональный проект "Чистая вода" | 12 | 0 | G5 | [8 empty] | 181161949.6 | 2265562.64 | 2265562.64 | 1.251%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | [7 empty] | 181161949.6 | 2265562.64 | 2265562.64 | 1.251%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | [6 empty] | 181161949.6 | 2265562.64 | 2265562.64 | 1.251%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | [5 empty] | 181161949.6 | 2265562.64 | 2265562.64 | 1.251%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 52430 |  |  |  |  | 21512728 | 2265562.64 | 2265562.64 | 10.53%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 |  |  |  | 21512728 | 2265562.64 | 2265562.64 | 10.53%
Унечское городское поселение Унечского муниципального района | [11 empty] | 21512728 | 2265562.64 | 2265562.64 | 10.53%
Строительство централизованного водоснабжения залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (2-я очередь) 2 этап | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети км/скважина/насосная станция 1-го подъема/насосная станция 2-го подъема/резервуар чистой воды | 2,4/2/2/1/2 | 2020 | 21512728 | 2265562.64 | 2265562.64 | 10.53%
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 |  |  |  |  | 159649221.6 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 |  |  |  | 159649221.6 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Клинцы Брянской области | [11 empty] | 14194617.03 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в с. Ардонь г. Клинцы Брянская область (2-я очередь) | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина/водонапорня башня | 22,0/2/2 | 2021 | 14194617.03 | 0 | 0 | 0%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 47819645.28 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в д. Антоновка Брянского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина | 1,2/1 | 2020 | 7614002.88 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в д. Глаженка Брянского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина/водонапорня башня | 9,2/1/1 | 2020 | 23437505.52 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина/водонапорня башня | 3,8/2/1 | 2020 | 16768136.88 | 0 | 0 | 0%
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 6306916.77 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водозаборного узла в с. Городец Выгоничского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2020 | 6306916.77 | 0 | 0 | 0%
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 10264173.48 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км | 6,5 | 2020 | 10264173.48 | 0 | 0 | 0%
Дятьковский муниципальный район | [11 empty] | 15009994.89 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в д. Верхи и д. Радица Дятьковского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина/насосная станция/водонапорная башня | 6,5/1/1/1 | 2020 | 15009994.89 | 0 | 0 | 0%
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 10858410.09 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водоснабжения в н.п. Синицкое - н.п. Мичурино Клетнянского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина/насосная станция | 4,7/1/1 | 2020 | 10858410.09 | 0 | 0 | 0%
Красногорский муниципальный район | [11 empty] | 6499604.43 | 0 | 0 | 0%
Модернизация водозаборного сооружения по пер. Славы в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина/насосная наземная станция/воданапорная башня | 0,245/1/1/1 | 2020 | 6499604.43 | 0 | 0 | 0%
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 4714816.59 | 0 | 0 | 0%
Строительство артезианской скважины по 2-му пер. Ворошилова в г. Мглин Мглинского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2020 | 4714816.59 | 0 | 0 | 0%
Рогнединский муниципальный район | [11 empty] | 6047768.43 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Тюнино Рогнединского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/артезианская скважина | 3,5/1 | 2020 | 6047768.43 | 0 | 0 | 0%
Злынковское городское поселение Злынковского муниципального района | [11 empty] | 7654659.21 | 0 | 0 | 0%
Строительство водозаборного сооружения в г. Злынка Злынковского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2020 | 7654659.21 | 0 | 0 | 0%
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 27568618.11 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция Барановского водозабора и магистрального водовода в г. Карачеве Карачевского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км/скважина/станция 1-го подъема | 1,295/1/1 | 2020 | 27568618.11 | 0 | 0 | 0%
Кокоревское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 2709997.29 | 0 | 0 | 0%
Строительство водопроводных сетей в пгт. Кокоревка Суземского района Брянской области | 12 | 0 | G5 | 812 | 05 | 05 | 11270 | 522 | сети км | 0,74 | 2020 | 2709997.29 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области" | 12 | 2 | [9 empty] | 146285062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 27.37%
Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов очистки сточных вод в Брянской области | 12 | 2 | 51 | [8 empty] | 146285062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 27.37%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 2 | 51 | 812 | [7 empty] | 146285062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 27.37%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | [6 empty] | 146285062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 27.37%
Коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 146285062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 27.37%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 146285062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 27.37%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 146285062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 27.37%
Почепское городское поселение Почепского муниципального района | [11 empty] | 55085062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 72.67%
Строительство очистных сооружений в г. Почеп Почепского района | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 650 | 2020 | 55085062.69 | 40031155.48 | 40031155.48 | 72.67%
Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района | [11 empty] | 91200000 | 0 | 0 | 0%
Строительство очистных сооружений в пос. Навля Навлинского района Брянской области (1 этап) | 12 | 2 | 51 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/сутки | 900 | 2020 | 91200000 | 0 | 0 | 0%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Развитие инфраструктуры сферы культуры | 15 | 0 | 12 | [8 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | 12 | 815 | [7 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | [6 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 464 |  |  |  | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция парка в п. Локоть Брасовского района | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 | кв.м. | 38000 | 2020 | 38700000 | 0 | 0 | 0%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 491598151.93 | 149946022.22 | 148959236.77 | 30.3%
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 16 | 0 | P2 | [8 empty] | 491598151.93 | 149946022.22 | 148959236.77 | 30.3%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 0 | P2 | 819 | [7 empty] | 491598151.93 | 149946022.22 | 148959236.77 | 30.3%
Образование | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | [6 empty] | 491598151.93 | 149946022.22 | 148959236.77 | 30.3%
Дошкольное образование | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 491598151.93 | 149946022.22 | 148959236.77 | 30.3%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 199550000 | 71123087.32 | 70136301.89 | 35.15%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 199550000 | 71123087.32 | 70136301.89 | 35.15%
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 46550000 | 21942002.75 | 21108997.15 | 45.35%
Пристройка на 55 мест для детей в возрасте 1,5 до 3 лет к МБДОУ – детский сад №3 «Колобок» | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 55 | 2020 | 46550000 | 21942002.75 | 21108997.15 | 45.35%
Навлинский муниципальный район | [11 empty] | 52250000 | 49181084.57 | 49027304.74 | 93.83%
Пристройка к МБДОУ "Детский сад №3 п.Навля комбинированного вида" на 55 мест | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 55 | 2020 | 52250000 | 49181084.57 | 49027304.74 | 93.83%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 80750000 | 0 | 0 | 0%
Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 200 | 2021 | 80750000 | 0 | 0 | 0%
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 75 | 2021 | 20000000 | 0 | 0 | 0%
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 |  |  |  |  | 292048151.93 | 78822934.9 | 78822934.88 | 26.99%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 |  |  |  | 292048151.93 | 78822934.9 | 78822934.88 | 26.99%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 292048151.93 | 78822934.9 | 78822934.88 | 26.99%
Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 270 | 2021 | 91448370.23 | 24798885.57 | 24798885.56 | 27.12%
Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 270 | 2020 | 90276882.73 | 25294072.07 | 25294072.07 | 28.02%
Пристройка к детскому саду № 15 "Ягодка" в Володарском районе города Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 55 | 2020 | 55035061.61 | 15762103.53 | 15762103.53 | 28.64%
Пристройка к детскому саду № 147 "Голубые дорожки" в Бежицком районе города Брянска | 16 | 0 | P2 | 819 | 07 | 01 | 52320 | 522 | мест | 55 | 2020 | 55287837.36 | 12967873.73 | 12967873.72 | 23.46%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 2060397989.42 | 951991478.49 | 945269804.28 | 45.88%
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 19 | 1 | [9 empty] | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 17 | [8 empty] | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | [7 empty] | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | [6 empty] | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Реконструкция системы водоснабжения в с. Гордеевка Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 6,309 | 2020 | 14759855.5 | 13495639.98 | 13495639.98 | 91.43%
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" | 19 | 2 | [9 empty] | 216908713.01 | 39705267.8 | 39705267.79 | 18.31%
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | [8 empty] | 20336566.5 | 10848924.51 | 10848924.51 | 53.35%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | [7 empty] | 20336566.5 | 10848924.51 | 10848924.51 | 53.35%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 20336566.5 | 10848924.51 | 10848924.51 | 53.35%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 20336566.5 | 10848924.51 | 10848924.51 | 53.35%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 20336566.5 | 10848924.51 | 10848924.51 | 53.35%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 20336566.5 | 10848924.51 | 10848924.51 | 53.35%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 9956503 | 6201661.75 | 6201661.75 | 62.29%
Газификация квартала застройки в н.п.Кабаличи (фруктовый сад) Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 4.215 | 2020 | 7596903 | 4855964.54 | 4855964.54 | 63.92%
Газификация ул. Лесной в н.п. Козёлкино Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0,162 | 2020 | 2359600 | 1345697.21 | 1345697.21 | 57.03%
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 1493001 | 1130389.72 | 1130389.72 | 75.71%
Газопровод низкого давления в н.п.Николаевка Клетнянского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.847 | 2020 | 1493001 | 1130389.72 | 1130389.72 | 75.71%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 3795172.48 | 0 | 0 | 0%
Газификация ул.Коммуна н.п.Плоцкое Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,6 | 2020 | 3715174.5 | 0 | 0 | 0%
Газификация н.п. Мытничи Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.483 | 2020 | 79997.98 | 0 | 0 | 0%
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 530947.02 | 530947.02 | 530947.02 | 100%
Газификация н.п. Мытничи Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.483 | 2020 | 530947.02 | 530947.02 | 530947.02 | 100%
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 4560943 | 2985926.02 | 2985926.02 | 65.47%
Газификация н.п.Жемердеевка Суражского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 4,5 | 2020 | 4560943 | 2985926.02 | 2985926.02 | 65.47%
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 17 | [8 empty] | 28978869.75 | 16895628.15 | 16895628.15 | 58.3%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | [7 empty] | 28978869.75 | 16895628.15 | 16895628.15 | 58.3%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | [6 empty] | 28978869.75 | 16895628.15 | 16895628.15 | 58.3%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 28978869.75 | 16895628.15 | 16895628.15 | 58.3%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 28978869.75 | 16895628.15 | 16895628.15 | 58.3%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 28978869.75 | 16895628.15 | 16895628.15 | 58.3%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 10210222.05 | 7084627.24 | 7084627.24 | 69.39%
Водопроводные сети по ул. Профсоюзов в Володарском районе г.Брянска | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2,576 | 2020 | 10210222.05 | 7084627.24 | 7084627.24 | 69.39%
Карачевский муниципальный район | [11 empty] | 1710000 | 0 | 0 | 0%
Строительство водопроводной сети ул.Степной д.Хохловка Карачевского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,1 | 2020 | 1710000 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 4926021.7 | 4131641.1 | 4131641.1 | 83.87%
Строительство водозаборного сооружения в с.Красный Рог Почепского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2020 | 4926021.7 | 4131641.1 | 4131641.1 | 83.87%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 2701307.11 | 1250881.15 | 1250881.15 | 46.31%
Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района I этап | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2020 | 1026220 | 0 | 0 | 0%
Строительство водонапорной башни в с.Курковичи Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2020 | 1675087.11 | 1250881.15 | 1250881.15 | 74.68%
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 25393.89 | 25393.89 | 25393.89 | 100%
Строительство водонапорной башни в с.Курковичи Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2020 | 25393.89 | 25393.89 | 25393.89 | 100%
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 4868960 | 654382.82 | 654382.82 | 13.44%
Реконструкция водоснабжения н.п.Зерново Суземского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км; скважина | 1,2; 1 | 2020 | 4123000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция водопроводной сети в н.п.Алешковичи (ул.Центральная) Суземского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.66 | 2020 | 745960 | 654382.82 | 654382.82 | 87.72%
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 1500000 | 1172441.84 | 1172441.84 | 78.16%
Водоснабжение н.п.Шулаковка ул.Пролетарская Унечского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,436 | 2020 | 1500000 | 1172441.84 | 1172441.84 | 78.16%
Кокоревское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 1052804.5 | 879232.75 | 879232.75 | 83.51%
Реконструкция водопроводных сетей в пгт Кокоревка Суземского района Брянской области по ул.В.Качановой | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0,74 | 2020 | 1052804.5 | 879232.75 | 879232.75 | 83.51%
Суземское городское поселение Суземского муниципального района | [11 empty] | 1984160.5 | 1697027.36 | 1697027.36 | 85.53%
Реконструкция водопроводной сети по ул.Горожанская, ул.Вокзальная п.Суземка Суземского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.91 | 2020 | 1984160.5 | 1697027.36 | 1697027.36 | 85.53%
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 19 | 2 | 18 | [8 empty] | 167593276.76 | 11960715.14 | 11960715.13 | 7.137%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 18 | 819 | [7 empty] | 167593276.76 | 11960715.14 | 11960715.13 | 7.137%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | [6 empty] | 167593276.76 | 11960715.14 | 11960715.13 | 7.137%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 167593276.76 | 11960715.14 | 11960715.13 | 7.137%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 167593276.76 | 11960715.14 | 11960715.13 | 7.137%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 167593276.76 | 11960715.14 | 11960715.13 | 7.137%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 164435713.01 | 11960715.14 | 11960715.13 | 7.274%
Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 90 | 2020 | 29084592 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 100 | 2020 | 36283397 | 0 | 0 | 0%
Самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб O700-900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4 | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 4723 | 2021 | 51878849.01 |  | 0 | 0%
Самотечный канализационный коллектор из железобетонных труб D 1000 мм по ул. Набережной в Советском районе г. Брянска. Участок от КК-2 перед ТК «ГКНС Калинина, о/д 20» до канализационного колодца КК-30 на пересечении с ул. Горького | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | пог. м | 1538.5 | 2020 | 47188875 | 11960715.14 | 11960715.13 | 25.35%
Севский муниципальный район | [11 empty] | 3157563.75 | 0 | 0 | 0%
Строительство канализационного коллектора по ул. Тургенева в г. Севске | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.2 | 2020 | 3157563.75 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 19 | 3 | [9 empty] | 1571191986.39 | 705348896.53 | 705348896.53 | 44.89%
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | 21 | [8 empty] | 106073749.13 | 91986646.43 | 91986646.43 | 86.72%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 106073749.13 | 91986646.43 | 91986646.43 | 86.72%
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 106073749.13 | 91986646.43 | 91986646.43 | 86.72%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 106073749.13 | 91986646.43 | 91986646.43 | 86.72%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 106073749.13 | 91986646.43 | 91986646.43 | 86.72%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 106073749.13 | 91986646.43 | 91986646.43 | 86.72%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 33341937.13 | 21382889.47 | 21382889.47 | 64.13%
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км |  | 2020 | 16272923.85 | 16272923.83 | 16272923.83 | 100%
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0,330 | 2020 | 17069013.28 | 5109965.64 | 5109965.64 | 29.94%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 72731812 | 70603756.96 | 70603756.96 | 97.07%
Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в д. Дубровка Брянского района Брянской области (2 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 5.542 | 2020 | 72731812 | 70603756.96 | 70603756.96 | 97.07%
Региональный проект "Дорожная сеть" | 19 | 3 | R1 | [8 empty] | 1465118237.26 | 613362250.1 | 613362250.1 | 41.86%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | R1 | 819 | [7 empty] | 1465118237.26 | 613362250.1 | 613362250.1 | 41.86%
Национальная экономика | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | [6 empty] | 1465118237.26 | 613362250.1 | 613362250.1 | 41.86%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 1465118237.26 | 613362250.1 | 613362250.1 | 41.86%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 |  |  |  |  | 629248672.04 | 511204009.44 | 511204009.44 | 81.24%
Иные межбюджетные трансферты | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 |  |  |  | 629248672.04 | 511204009.44 | 511204009.44 | 81.24%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 629248672.04 | 511204009.44 | 511204009.44 | 81.24%
Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 0.55 | 2020 | 341000152 | 303233456.4 | 303233456.4 | 88.92%
Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 0.55 | 2022 | 50000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.Брянска (1 этап). (ПК 0+00 - ПК 17+00) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 1,7 | 2021 | 220532132.68 | 207970553.04 | 207970553.04 | 94.3%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.Брянска (1 этап). (ПК 17+00 - ПК 47+60) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 3.708 | 2022 | 17716387.36 | 0 | 0 | 0%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 58560 |  |  |  |  | 835869565.22 | 102158240.66 | 102158240.66 | 12.22%
Иные межбюджетные трансферты | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 58560 | 540 |  |  |  | 835869565.22 | 102158240.66 | 102158240.66 | 12.22%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 835869565.22 | 102158240.66 | 102158240.66 | 12.22%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.Брянска (1 этап). (ПК 0+00 - ПК 17+00) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 58560 | 540 | км | 1,7 | 2021 | 357608695.65 | 56571320.14 | 56571320.14 | 15.82%
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.Брянска (1 этап). (ПК 17+00 - ПК 47+60) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 58560 | 540 | км | 3.708 | 2022 | 478260869.57 | 45586920.52 | 45586920.52 | 9.532%
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" | 19 | 4 | [9 empty] | 257537434.52 | 193441674.18 | 186719999.98 | 72.5%
Региональный проект "Жилье" | 19 | 4 | F1 | [8 empty] | 257537434.52 | 193441674.18 | 186719999.98 | 72.5%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | F1 | 819 | [7 empty] | 257537434.52 | 193441674.18 | 186719999.98 | 72.5%
Национальная экономика | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | [6 empty] | 257537434.52 | 193441674.18 | 186719999.98 | 72.5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 257537434.52 | 193441674.18 | 186719999.98 | 72.5%
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 |  |  |  |  | 195251456.26 | 175685597.82 | 175685597.81 | 89.98%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 | 522 |  |  |  | 195251456.26 | 175685597.82 | 175685597.81 | 89.98%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 195251456.26 | 175685597.82 | 175685597.81 | 89.98%
Строительство объекта "Автодорога по ул. Советской (от ул.Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г.Брянска" | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 50210 | 522 | км | 2,266 | 2021 | 195251456.26 | 175685597.82 | 175685597.81 | 89.98%
Субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 5021F |  |  |  |  | 62285978.26 | 17756076.36 | 11034402.17 | 17.72%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 5021F | 522 |  |  |  | 62285978.26 | 17756076.36 | 11034402.17 | 17.72%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 62285978.26 | 17756076.36 | 11034402.17 | 17.72%
Строительство объекта "Автодорога по ул. Советской (от ул.Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г.Брянска" | 19 | 4 | F1 | 819 | 04 | 09 | 5021F | 522 | км | 2,266 | 2021 | 62285978.26 | 17756076.36 | 11034402.17 | 17.72%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | 20 | [10 empty] | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Региональный проект "Современная школа" | 20 | 0 | E1 | [8 empty] | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Департамент строительства Брянской области | 20 | 0 | E1 | 819 | [7 empty] | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Образование | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | [6 empty] | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Общее образование | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 |  |  |  |  | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 |  |  |  | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска | 20 | 0 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | уч. мест | 1225 | 2020 | 425247934.78 | 384319575 | 384319575 | 90.38%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 1734782693.59 | 719323906.46 | 709632023.74 | 40.91%
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | 25 | 0 | 14 | [8 empty] | 1734782693.59 | 719323906.46 | 709632023.74 | 40.91%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 1734782693.59 | 719323906.46 | 709632023.74 | 40.91%
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 1734782693.59 | 719323906.46 | 709632023.74 | 40.91%
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 1734782693.59 | 719323906.46 | 709632023.74 | 40.91%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 1734782693.59 | 719323906.46 | 709632023.74 | 40.91%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1734782693.59 | 719323906.46 | 709632023.74 | 40.91%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 405705327.97 | 175668310.89 | 175668310.89 | 43.3%
Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г.Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 72 | 2020 | 223946830.59 | 80165784.86 | 80165784.86 | 35.8%
Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г.Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. | 80 | 2020 | 181758497.38 | 95502526.03 | 95502526.03 | 52.54%
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция стадиона "Труд" по ул.Парковая в г. Клинцы Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | мест | 5700 | 2022 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 201065766.47 | 67251014.76 | 67251014.75 | 33.45%
Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г.Новозыбков Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 201065766.47 | 67251014.76 | 67251014.75 | 33.45%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 187683341.8 | 178379891.45 | 178291772.3 | 95%
Ледовый дворец г.Стародуб Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 187683341.8 | 178379891.45 | 178291772.3 | 95%
Жуковский муниципальный район | [11 empty] | 313835951.74 | 135809267.09 | 135809267.09 | 43.27%
Спортивный центр с бассейном г.Жуковка | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 72 | 2020 | 133000000 | 108499078.06 | 108499078.06 | 81.58%
Дворец спорта г.Жуковка Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 180835951.74 | 27310189.03 | 27310189.03 | 15.1%
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 9808623.08 | 8676270.78 | 8676270.78 | 88.46%
Бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 48 | 2020 | 9808623.08 | 8676270.78 | 8676270.78 | 88.46%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 196554380.37 | 27091324.51 | 17487560.95 | 8.897%
Дворец спорта г. Почеп Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 196554380.37 | 27091324.51 | 17487560.95 | 8.897%
Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района | [11 empty] | 384815336.07 | 121127826.98 | 121127826.98 | 31.48%
Спортивно-оздоровительный комплекс г.Дятьково Дятьковского района | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 72 | 2020 | 196669611.77 | 110714950.51 | 110714950.51 | 56.29%
Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | чел. в смену | 120 | 2020 | 188145724.3 | 10412876.47 | 10412876.47 | 5.534%
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 34313966.09 | 5320000 | 5320000 | 15.5%
Реконструкция муниципального стадиона "Снежеть" в г.Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства. (достройка) | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11270 | 522 | мест | 1956 | 2020 | 34313966.09 | 5320000 | 5320000 | 15.5%
Директор департамента | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Д.А. Бобаков Тел. 77-01-70 доб. 254

## Приложение 3
Приложение 3
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы за январь - сентябрь 2020 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | Процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 97866898.4 | 23702700.8 | 23702700.8 | 24.22%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 12 | 0 | 12 | [8 empty] | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное унитарное предприятие Брянской области "Брянсккоммунэнерго" | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | [6 empty] | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 |  |  |  | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Квартальная блочно-модульная котельная БМК-8,0, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 170 кв.м, инв. № 3791/02, лит.А, адрес объекта: Брянская область, г.Брянск, Бежицкий район, ул. Комсомольская, д.4-Б, кад. № 32:28:0014718:63, с оборудованием, в рабочем состоянии, включая тепловые сети протяженностью 1555,3 м. и иные сети; право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1656 кв. м. сроком до 31.03.2059 года. Установленная мощность - 6,87 Гкал/ч, присоединенная - отопление 4,6208 Гкал/ч, ГВС 0,4116 Гкал/ч./ 1 шт. | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Гкал/ч | 6.87 | 2020 | 1006898.4 | 0 | 0 | 0%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 74660000 | 23672700.8 | 23672700.8 | 31.71%
Подпрограмма "Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области" | 14 | 1 | [9 empty] | 74660000 | 23672700.8 | 23672700.8 | 31.71%
Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими работниками (врачами) | 14 | 1 | 29 | [8 empty] | 74660000 | 23672700.8 | 23672700.8 | 31.71%
Департамент здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 29 | 814 | [7 empty] | 74660000 | 23672700.8 | 23672700.8 | 31.71%
Здравоохранение | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | [6 empty] | 74660000 | 23672700.8 | 23672700.8 | 31.71%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | [5 empty] | 74660000 | 23672700.8 | 23672700.8 | 31.71%
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 |  |  |  |  | 74660000 | 23672700.8 | 23672700.8 | 31.71%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 71660000 | 22295037.2 | 22295037.2 | 31.11%
Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская межрайонная больница" | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 9324770.4 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Брянский район, с. Глинищево | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 39.6 | 2020 | 1216274.4 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Брянский район, с. Глинищево | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 58.5 | 2020 | 1796769 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Брянский район, с. Глинищево | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 63.2 | 2020 | 1941124.8 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Брянский район, с. Глинищево | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 63.3 | 2020 | 1944196.2 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 3-комн.) Брянский район, с. Глинищево | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 79 | 2020 | 2426406 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Карачевская центральная районная больница" | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 18818945.6 | 16312996.8 | 16312996.8 | 86.68%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 31.4 | 2020 | 954936.8 | 954936.8 | 954936.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 32.1 | 2020 | 976225.2 | 976225.2 | 976225.2 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 47.2 | 2020 | 1435446.4 | 1435446.4 | 1435446.4 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 47.4 | 2020 | 1441528.8 | 1441528.8 | 1441528.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 47.5 | 2020 | 1444570 | 1444570 | 1444570 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 47.6 | 2020 | 1447611.2 | 1447611.2 | 1447611.2 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 70.4 | 2020 | 2141004.8 | 2141004.8 | 2141004.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 70.7 | 2020 | 2150128.4 | 2150128.4 | 2150128.4 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 70.9 | 2020 | 2156210.8 | 2156210.8 | 2156210.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 71.2 | 2020 | 2165334.4 | 2165334.4 | 2165334.4 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Карачевский район, г. Карачев | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 82.4 | 2020 | 2505948.8 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Навлинская центральная районная больница" | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 14708934.6 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 34.8 | 2020 | 1068847.2 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 34.9 | 2020 | 1071918.6 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 34.9 | 2020 | 1071918.6 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 34.9 | 2020 | 1071918.6 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 53.3 | 2020 | 1637056.2 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 53.3 | 2020 | 1637056.2 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 53.3 | 2020 | 1637056.2 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 59.7 | 2020 | 1833625.8 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 59.9 | 2020 | 1839768.6 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) Навлинский район, р.п. Навля | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 59.9 | 2020 | 1839768.6 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новозыбковская центральная районная больница" | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 5982040.4 | 5982040.4 | 5982040.4 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 36.3 | 2020 | 1103955.6 | 1103955.6 | 1103955.6 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 39.6 | 2020 | 1204315.2 | 1204315.2 | 1204315.2 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 39.9 | 2020 | 1213438.8 | 1213438.8 | 1213438.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 40.3 | 2020 | 1225603.6 | 1225603.6 | 1225603.6 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Новозыбков | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 | кв.м. | 40.6 | 2020 | 1234727.2 | 1234727.2 | 1234727.2 | 100%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 461 |  |  |  | 22825309 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 3000000 | 1377663.6 | 1377663.6 | 45.92%
Государственный заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская областная больница № 1" | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 1377663.6 | 1377663.6 | 1377663.6 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) Унечский район, г. Унеча | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 | кв.м. | 45.3 | 2020 | 1377663.6 | 1377663.6 | 1377663.6 | 100%
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 01 | 13830 | 462 |  |  |  | 1622336.4 | 0 | 0 | 0%
Амбулаторная помощь | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 461 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 461 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 462 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Нераспределенные средства | 14 | 1 | 29 | 814 | 09 | 02 | 13830 | 462 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | 15 | 0 | 13 | [8 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | 13 | 815 | [7 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | [6 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение жильем работников государственных учреждений исполнительского искусства (театров, концертных организаций) Брянской области | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | 01 | 14380 |  |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | 01 | 14380 | 462 |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 15 | 0 | 13 | 815 | 08 | 01 | 14380 | 462 |  |  |  | 22000000 | 0 | 0 | 0%
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области | 40 | [10 empty] | 200000 | 30000 | 30000 | 15%
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Брянской области" | 40 | 7 | [9 empty] | 200000 | 30000 | 30000 | 15%
Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рационального его использования | 40 | 7 | 71 | [8 empty] | 200000 | 30000 | 30000 | 15%
Управление имущественных отношений Брянской области | 40 | 7 | 71 | 824 | [7 empty] | 200000 | 30000 | 30000 | 15%
Национальная экономика | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | [6 empty] | 200000 | 30000 | 30000 | 15%
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | [5 empty] | 200000 | 30000 | 30000 | 15%
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 |  |  |  |  | 200000 | 30000 | 30000 | 15%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 30000 | 30000 | 15%
Нераспределенные средства | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 170000 |  |  | 0%
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 16 230 кв. м с кадастровым номером 32:02:0300102:411, расположенный по адресу: Брянская область, Брянский район, СПК «Агрофирма «Культура» | 40 | 7 | 71 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 | кв.м. | 16230 | 2020 | 30000 | 30000 | 30000 | 100%
Директор департамента | [12 empty] | Е.Н. Захаренко
Исп. Д.А. Бобаков Тел. 77-01-70 доб. 254