## Приложение 1
Приложение 1
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы
за январь - март 2018 года
рублей
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 1672049407.17 | 48773522.79 | 48486189.48 | 2.8998
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 12 | [10 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 12 | 0 | 12 | [8 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Государственное унитарное предприятие "Брянсккоммунэнерго" | 12 | 0 | 12 | 812 | [7 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | [6 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 200000000 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 |  |  |  | 200000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по ул. Бурова, 2б в Бежицком районе г.Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 22/0,6 | 2018 | 34750000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по ул. Ново-Советская, 103а с целью переключения потребителей от котельной по ул. Нахимова, 124 в Бежицком районе г. Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 10 | 2018 | 18473578 | 0 | 0 | 0
Техническое перевооружение котельной по ул. Бежицкая, 315А в Бежицком районе г. Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 4/0,7 | 2018 | 13550000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция бойлерной по ул. Донбасская, 53а в Бежицком районе г.Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 5,5/0,52 | 2018 | 23608000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по пр-ту Станке Димитрова, 42 в Советском районе г. Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 4 | 2018 | 8750000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по пр-ту Ст. Димитрова, 73 в Советском районе г. Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 3 | 2018 | 10768858 | 0 | 0 | 0
Техническое перевооружение котельной по пер. О. Кошевого, 41 в Фокинском районе г. Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 1 | 2018 | 6350991 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по пр-ту Московский, 86 в Фокинском районе г. Брянска | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 6 | 2018 | 15000000 | 0 | 0 | 0
Строительство БМК с целью ликвидации котельной по ул. Тепличная, 17а в п. Новые Дарковичи Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 3/0,15 | 2018 | 9603000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по пер.Школьный,6б в д. Антоновка Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,03 | 2018 | 277000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по ул.Чувиной, 35 в с.Супонево Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,05 | 2018 | 277000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по ул. Московская, 87а в с.Супонево Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,08 | 2018 | 375000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция топочной по ул. Молодёжная, 1А в д. Титовка Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,1 | 2018 | 580000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция топочной по ул. Школьная, 6б в д. Городец (д. Смолянь) Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | Мвт | 0,09 | 2018 | 470000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция топочной по ул. Сельская, 58а в п. Госома Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,09 | 2018 | 470000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по ул.Школьная,3Б в п. Пятилетка Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,08 | 2018 | 712000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной по ул. Транспортная, 2 в п. Свень-Транспортная Брянского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,1 | 2018 | 820000 | 0 | 0 | 0
Строительство БМК с целью ликвидации котельной № 8 по ул. Молодежная, 29 в д. Орменка Выгоничского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 0,4/0,45 | 2018 | 5090000 | 0 | 0 | 0
Строительство БМК с целью ликвидации котельной № 11 по ул. Центральная, 6 в с. Городец Выгоничского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 0,3/0,44 | 2018 | 4489000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной №4 по ул. Мира, 9а с целью переключения потребителей котельной №2 по ул.Ленина,30б в с.Жирятино Жирятинского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 1,5 | 2018 | 4370000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной мкр-на Щибенец по ул. Карла Маркса, 36А в г. Фокино Дятьковского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 43 | 2018 | 27030573 | 0 | 0 | 0
Строительство БМК с целью переключения потребителей котельной № 8 в д. Пеклино Дубровского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 0,6/0,5 | 2018 | 9285000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной №1 в д.Сагутьево Трубчевского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт | 0,2 | 2018 | 1400000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной №2 в д. Плюсково Трубчевского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 0,3/0,06 | 2018 | 1950000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной №3 в д. Юрово Трубчевского района Брянской области | 12 | 0 | 12 | 812 | 05 | 02 | 11260 | 466 | МВт/км | 0,2/0,19 | 2018 | 1550000 | 0 | 0 | 0
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | 14 | [10 empty] | 163000000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.083139
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | 14 | 0 | 18 | [8 empty] | 163000000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.083139
департамент строительства Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | [7 empty] | 163000000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.083139
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 0 | 18 | 819 | [7 empty] | 163000000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.083139
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | [6 empty] | 163000000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.083139
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 12000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания патологоанатомического корпуса под микробиологическую лабораторию ГАУЗ "Брянская городская больница №1" по адресу: г.Брянск, ул.Камозина, д.11 | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | кв.м. | 997.42 | 2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 151000000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.089746
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 151000000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.089746
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 151000000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.089746
Детская поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском районе г.Брянска | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 250 | 2019 | 500000 | 0 | 0 | 0
Отделение поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ "Брянская ЦРБ" в н.п. Супонево Брянского района Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 150 | 2018 | 150500000 | 135516.01 | 135516.01 | 0.090044
Развитие культуры и туризма Брянской области (2014 - 2020 годы) | 15 | [10 empty] | 180780381.15 | 0 | 0 | 0
Развитие инфраструктуры сферы культуры | 15 | 0 | 12 | [8 empty] | 180780381.15 | 0 | 0 | 0
департамент культуры Брянской области | 15 | 0 | 12 | 815 | [7 empty] | 90000000 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский государственный краеведческий музей" | 15 | 0 | 12 | 815 | [7 empty] | 90000000 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | [6 empty] | 90000000 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 90000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 90000000 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 |  |  |  | 90000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция музея-усадьбы А.К.Толстого. Брянская обл., Почепский р-н, с. Красный Рог | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 | куб.м | 3155,13 | 2018 | 90000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 15 | 0 | 12 | 819 | [7 empty] | 90780381.15 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 0 | 12 | 819 | [7 empty] | 90780381.15 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | [6 empty] | 90780381.15 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 90780381.15 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 90780381.15 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 90780381.15 | 0 | 0 | 0
Реконструкция театра кукол по ул. Пушкина, 12 в Володарском районе г. Брянска | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 | мест | 150 | 2018 | 90780381.15 | 0 | 0 | 0
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | 16 | [10 empty] | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
Развитие инфраструктуры сферы образования | 16 | 0 | 14 | [8 empty] | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
департамент строительства Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
Среднее профессиональное образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 04 | [5 empty] | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 04 | 11260 |  |  |  |  | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 04 | 11260 | 414 |  |  |  | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
Спортивный зал ГОУ СПО "Новозыбковский профессионально-педагогический колледж" в г. Новозыбков Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 04 | 11260 | 414 | чел. в смену | 25 | 2020 | 50000000 | 99500 | 99500 | 0.199
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2017 - 2020 годы) | 17 | [10 empty] | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2017 - 2020 годы) | 17 | 9 | [9 empty] | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 17 | 9 | 97 | [8 empty] | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | [7 empty] | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 17 | 9 | 97 | 819 | [7 empty] | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | [6 empty] | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 |  |  |  |  | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 414 |  |  |  | 255681302.52 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Воробейня - Рубча на участке км 0+000 - км 8+630 Жирятинского района Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 414 | км | 8.63 | 2018 | 121140139 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Рогнедино-Снопот на участке км 2+530 - км 9+180 в Рогнединском районе Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 414 | км | 6.65 | 2018 | 92549780 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков" - Красное на участке км 0+028 - км 1+013 Выгоничского района Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 414 | км | 0.985 | 2018 | 20908787 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Любышь на участке км 0+000 - км 1+000 в Дятьковском районе Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 414 | км | 1 | 2018 | 13580993 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Урицкий-Козелкино в Брянском районе Брянской области. (1этап) | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 414 | км | 6.061 | 2018 | 7501603.52 | 0 | 0 | 0
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 19 | [10 empty] | 522062602.45 | 27233026.45 | 27233026.45 | 5.2164
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 19 | 2 | [9 empty] | 10453973.65 | 0 | 0 | 0
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | [8 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | [7 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 2 | 14 | 819 | [7 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
Газификация участка №8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (ПИР) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  | 2018 | 5000000 | 0 | 0 | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 17 | [8 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | [7 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 2 | 17 | 819 | [7 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | [6 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение участка №8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (ПИР) | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  | 2018 | 5000000 | 0 | 0 | 0
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 19 | [8 empty] | 453973.65 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | [7 empty] | 453973.65 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 2 | 19 | 819 | [7 empty] | 453973.65 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | [6 empty] | 453973.65 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 453973.65 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 453973.65 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 453973.65 | 0 | 0 | 0
Газификация ФАП в н.п. Хотьяновка Трубчевского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | кВт | 16 | 2018 | 453973.65 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | 19 | 3 | [9 empty] | 141491999.59 | 27233026.45 | 27233026.45 | 19.247
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | 21 | [8 empty] | 141491999.59 | 27233026.45 | 27233026.45 | 19.247
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 141491999.59 | 27233026.45 | 27233026.45 | 19.247
Государственный заказчик: Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 141491999.59 | 27233026.45 | 27233026.45 | 19.247
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 141491999.59 | 27233026.45 | 27233026.45 | 19.247
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 141491999.59 | 27233026.45 | 27233026.45 | 19.247
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 141491999.59 | 27233026.45 | 27233026.45 | 19.247
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 141491999.59 | 27233026.45 | 27233026.45 | 19.247
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970 - км 25+060 в Суражском районе Брянской области (2 пусковой комплекс км 21+970-км 25+060) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 3,090 | 2018 | 56201817 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Эдазия-Красный Бор в Жуковском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 1.424 | 2018 | 22000000 | 26624 | 26624 | 0.12102
Реконструкция мостового перехода через р.Десна на км 6+681 автомобильной дороги "Брянск-Смоленск"-Жуковка в Жуковском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 1.817 | 2018 | 63094182.59 | 27206402.45 | 27206402.45 | 43.1203
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 30+450 - км 46+040 в Мглинском районе Брянской области (ПИР) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  | 2018 | 196000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2017 - 2020 годы) | 19 | 4 | [9 empty] | 370116629.21 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области | 19 | 4 | 1А | [8 empty] | 370116629.21 | 0 | 0 | 0
департамент строительства Брянской области | 19 | 4 | 1А | 819 | [7 empty] | 370116629.21 | 0 | 0 | 0
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 4 | 1А | 819 | [7 empty] | 370116629.21 | 0 | 0 | 0
Образование | 19 | 4 | 1А | 819 | 07 | [6 empty] | 370116629.21 | 0 | 0 | 0
Дошкольное образование | 19 | 4 | 1А | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 370116629.21 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 19 | 4 | 1А | 819 | 07 | 01 | R0210 |  |  |  |  | 370116629.21 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 4 | 1А | 819 | 07 | 01 | R0210 | 414 |  |  |  | 370116629.21 | 0 | 0 | 0
Детский сад-ясли в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе г.Брянска (корректировка) | 19 | 4 | 1А | 819 | 07 | 01 | R0210 | 414 | мест | 270 | 2018 | 180185069.21 | 0 | 0 | 0
Детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска (корректировка) | 19 | 4 | 1А | 819 | 07 | 01 | R0210 | 414 | мест | 270 | 2018 | 189931560 | 0 | 0 | 0
Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 - 2020 годы) | 21 | [10 empty] | 22278839.3 | 302024.31 | 18195.6 | 0.081672
Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения | 21 | 0 | 21 | [8 empty] | 22278839.3 | 302024.31 | 18195.6 | 0.081672
Департамент строительства Брянской области | 21 | 0 | 21 | 819 | [7 empty] | 22278839.3 | 302024.31 | 18195.6 | 0.081672
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 21 | 0 | 21 | 819 | [7 empty] | 22278839.3 | 302024.31 | 18195.6 | 0.081672
Социальная политика | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | [6 empty] | 22278839.3 | 302024.31 | 18195.6 | 0.081672
Социальное обслуживание населения | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | [5 empty] | 22278839.3 | 302024.31 | 18195.6 | 0.081672
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 22278839.3 | 302024.31 | 18195.6 | 0.081672
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 22278839.3 | 302024.31 | 18195.6 | 0.081672
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" г.Жуковка (очистные сооружения) | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 | м3/сут | 100 | 2018 | 9631836.71 | 0 | 0 | 0
Строительство спального корпуса на 120 мест и банно-прачечного комбината Дубровского дома-интерната для умственно отсталых детей (реконструкция корпуса №3) | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 | мест | 40 | 2018 | 6063600 | 18195.6 | 18195.6 | 0.30008
Строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната в н.п.Кветунь Трубчевского района | 21 | 0 | 21 | 819 | 10 | 02 | 11260 | 414 | мест | 150 | 2018 | 6583402.59 | 283828.71 | 0 | 0
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | 25 | [10 empty] | 218246281.75 | 21003456.02 | 20999951.42 | 9.6221
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | 25 | 0 | 14 | [8 empty] | 218246281.75 | 21003456.02 | 20999951.42 | 9.6221
департамент строительства Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 218246281.75 | 21003456.02 | 20999951.42 | 9.6221
Государственный заказчик: Государственное Казенное Учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 218246281.75 | 21003456.02 | 20999951.42 | 9.6221
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 218246281.75 | 21003456.02 | 20999951.42 | 9.6221
Физическая культура | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 62246281.75 | 20999951.42 | 20999951.42 | 33.7369
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 62246281.75 | 20999951.42 | 20999951.42 | 33.7369
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 62246281.75 | 20999951.42 | 20999951.42 | 33.7369
Бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г.Брянске | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел. в смену | 48 | 2018 | 62246281.75 | 20999951.42 | 20999951.42 | 33.7369
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 156000000 | 3504.6 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
Дворец единоборств в Советском районе г.Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | кв.м. | 24194.88 | 2019 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 |  |  |  |  | 155000000 | 3504.6 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 | 414 |  |  |  | 155000000 | 3504.6 | 0 | 0
Реконструкция стадиона "Десна" в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции) | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 | 414 | м2 | 7691,78 | 2019 | 155000000 | 3504.6 | 0 | 0
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области (2014 - 2020 годы) | 37 | [10 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие международного аэропорта "Брянск" (2017 - 2019 годы) | 37 | 2 | [9 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту | 37 | 2 | 32 | [8 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | 2 | 32 | 837 | [7 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | [6 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Транспорт | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | [5 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 |  |  |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 |  |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция аэропортового компекса (г. Брянск) (ПИР) | 37 | 2 | 32 | 837 | 04 | 08 | 11260 | 414 |  |  | 2018 | 60000000 | 0 | 0 | 0
Директор департамента строительства Брянской области | [12 empty] | Г.Н. Солодун
Латышева Н.А.
322-562 (доб 250)

## Приложение 2
Приложение 2
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы
за январь - март 2018 года
рублей
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 1719798496.77 | 39960031.97 | 39960031.9 | 2.3235
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014 - 2020 годы) | 08 | [10 empty] | 27065532 | 0 | 0 | 0
Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области | 08 | 0 | 51 | [8 empty] | 27065532 | 0 | 0 | 0
департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 0 | 51 | 808 | [7 empty] | 27065532 | 0 | 0 | 0
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | [6 empty] | 27065532 | 0 | 0 | 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 27065532 | 0 | 0 | 0
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 |  |  |  |  | 27065532 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 |  |  |  | 27065532 | 0 | 0 | 0
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 4000000 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона ТБО в пгт. Выгоничи (I очередь) | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | га | 2 | 2018 | 4000000 | 0 | 0 | 0
Красногорский муниципальный район | [11 empty] | 4065532 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона ТБО в пгт.Красная Гора (I очередь) | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | га | 3.43 | 2018 | 4065532 | 0 | 0 | 0
Погарский муниципальный район | [11 empty] | 4000000 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона ТБО в пгт. Погар (I очередь) | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | га | 3.6 | 2018 | 4000000 | 0 | 0 | 0
город Стародуб | [11 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | куб. м/сут. | 3600 | 2020 | 15000000 | 0 | 0 | 0
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 12 | [10 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Чистая вода" (2015 - 2020 годы) | 12 | 1 | [9 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 12 | 1 | 41 | [8 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | [7 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | [6 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
Новозыбковский муниципальный район | [11 empty] | 1252648 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Советской в с. Новые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 0,411 | 2018 | 800000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Центральная в с. Шеломы Новозыбковского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 1 | 2018 | 452648 | 0 | 0 | 0
Выгоничский муниципальный район | [11 empty] | 2750000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Городец Выгоничского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2018 | 2750000 | 0 | 0 | 0
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 5600000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водонапорной башни п. Мирный Гордеевского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | водонап. башня | 1 | 2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция сетей водоснабжения н.п.Староновицкая Гордеевского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | водонап. башня, сети км | 1; 4,385 | 2018 | 3100000 | 0 | 0 | 0
Жуковский муниципальный район | [11 empty] | 5415000 | 0 | 0 | 0
Строительство системы водоснабжения пос. Олсуфьево Жуковского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина, подземная н | 1; 1 | 2018 | 5415000 | 0 | 0 | 0
Клинцовский муниципальный район | [11 empty] | 8075000 | 0 | 0 | 0
Строительство системы водоснабжения в н.п. Вьюнки Клинцовского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км, скважина, наземная на | 3,0; 1; 1 | 2018 | 8075000 | 0 | 0 | 0
Погарский муниципальный район | [11 empty] | 3325000 | 0 | 0 | 0
Строительство системы водоснабжения с. Лобки Погарского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 2 | 2018 | 3325000 | 0 | 0 | 0
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 1800000 | 0 | 0 | 0
Строительство водонапорной башни в с. Степок Стародубского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | водонап. башня | 1,00 | 2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьская с. Воронок Стародубского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 1,20 | 2018 | 800000 | 0 | 0 | 0
Трубчевский муниципальный район | [11 empty] | 5322052 | 0 | 0 | 0
Реконструкция артезианской скважины с подземной насосной станцией, дебит 25 м3/час на водозаборе д. Городцы Трубчевского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2018 | 2850000 | 0 | 0 | 0
Строительство водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | водонапорная башня, сети км | 1;1 | 2018 | 2472052 | 0 | 0 | 0
Белоберезковское городское поселение Трубчевского муниципального района | [11 empty] | 2850000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопровода по ул.Советская пгт Белая Березка Трубчевского района (1 очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 2,2 | 2018 | 2850000 | 0 | 0 | 0
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 7500000 | 0 | 0 | 0
Строительство централизованного водоснабжения залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (2 очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км,скваж.,нас.ст.,вод.баш | 4; 1; 1; 1 | 2018 | 7500000 | 0 | 0 | 0
город Брянск | [11 empty] | 9222800 | 0 | 0 | 0
Строительство водопроводных сетей микрорайона "Ковшовка" г.Брянска (2 этап) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | сети км | 5,5 | 2018 | 9222800 | 0 | 0 | 0
город Фокино | [11 empty] | 3800000 | 0 | 0 | 0
Строительство артезианской скважины в городе Фокино Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2018 | 3800000 | 0 | 0 | 0
город Сельцо | [11 empty] | 3087500 | 0 | 0 | 0
Строительство артезианской скважины в городе Сельцо | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2018 | 3087500 | 0 | 0 | 0
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | 16 | [10 empty] | 147314482.77 | 0 | 0 | 0
Развитие инфраструктуры сферы образования | 16 | 0 | 14 | [8 empty] | 147314482.77 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 147314482.77 | 0 | 0 | 0
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 147314482.77 | 0 | 0 | 0
Дошкольное образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 107314482.77 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 107314482.77 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 107314482.77 | 0 | 0 | 0
город Стародуб | [11 empty] | 8500553.75 | 0 | 0 | 0
Детский сад г. Стародуб Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 150 | 2018 | 8500553.75 | 0 | 0 | 0
в том числе на кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2017 году | [11 empty] | 8500553.75 | 0 | 0 | 0
Комаричский муниципальный район | [11 empty] | 72314482.77 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 75 мест в п. Лопандино Комаричского района Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 75 | 2018 | 72314482.77 | 0 | 0 | 0
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 26499446.25 | 0 | 0 | 0
Детский сад с.Дмитрово, Почепского района Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 35 | 2018 | 26499446.25 | 0 | 0 | 0
Общее образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0
город Новозыбков | [11 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 0
Пристройка к школе №3 г.Новозыбков | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 | м2 | 437,9 | 2018 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2017 - 2020 годы) | 17 | [10 empty] | 286730629.59 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2017 - 2020 годы) | 17 | 9 | [9 empty] | 286730629.59 | 0 | 0 | 0
Развитие газификации в сельской местности | 17 | 9 | 91 | [8 empty] | 24701500.5 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | [7 empty] | 24701500.5 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | [6 empty] | 24701500.5 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 24701500.5 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 |  |  |  |  | 24701500.5 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 |  |  |  | 24701500.5 | 0 | 0 | 0
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 1360067 | 0 | 0 | 0
Газификация ул.Павших героев н.п.Хотеева Брасовского района Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 1,370 | 2018 | 1360067 | 0 | 0 | 0
Жуковский муниципальный район | [11 empty] | 7082791 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п.Упрусы Жуковского района | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 4,33 | 2018 | 7082791 | 0 | 0 | 0
Карачевский муниципальный район | [11 empty] | 1658472 | 0 | 0 | 0
Газопровод низкого давления по ул. Советская н.п. Волкова Карачевского района Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 2,274 | 2018 | 1658472 | 0 | 0 | 0
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 1210718 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Соловьяновка Клетнянского района Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 0,946 | 2018 | 1210718 | 0 | 0 | 0
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 190722 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п.Молодьково Мглинского района Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 0,235 | 2018 | 190722 | 0 | 0 | 0
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 2912367.5 | 0 | 0 | 0
Газификация с.Галенск Стародубского района Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 2,300 | 2018 | 2912367.5 | 0 | 0 | 0
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 5724358 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Садовая Суражского района | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 4,452 | 2018 | 5724358 | 0 | 0 | 0
Трубчевский муниципальный район | [11 empty] | 4210619 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Макарзно ул.Луговая Трубчевского района Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 0,567 | 2018 | 420736 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Шуклино Трубчевского района | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 3,511 | 2018 | 3541648 | 0 | 0 | 0
Газификация ул.Луговая н.п.Селец Трубчевского района Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 4.1 | 2018 | 248235 | 0 | 0 | 0
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 351386 | 0 | 0 | 0
Газификация ул. Октябрьской и пер. Заречный в н.п. Писаревка Унечского района Брянской области | 17 | 9 | 91 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 0,537 | 2018 | 351386 | 0 | 0 | 0
Развитие водоснабжения в сельской местности | 17 | 9 | 92 | [8 empty] | 31299358 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 17 | 9 | 92 | 819 | [7 empty] | 31299358 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | [6 empty] | 31299358 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 31299358 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | 02 | R5670 |  |  |  |  | 31299358 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 |  |  |  | 31299358 | 0 | 0 | 0
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 8154736 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Красное Брасовского района Брянской области (1 очередь строительства) | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 6,166 | 2018 | 8154736 | 0 | 0 | 0
Гордеевский муниципальный район | [11 empty] | 6462249 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Стругова Буда Гордеевского района Брянской области (1 очередь строительства) | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 3,030 | 2018 | 6462249 | 0 | 0 | 0
Дятьковский муниципальный район | [11 empty] | 1332116 | 0 | 0 | 0
Строительство водоснажения в н.п.Доманово Дятьковского района Брянской области (2 очередь строительства) | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 1,21 | 2018 | 1332116 | 0 | 0 | 0
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 6812408 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения н.п. Лутна Клетнянского района Брянской области (1 очередь строительства) | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 5,190 | 2018 | 6812408 | 0 | 0 | 0
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 8537849 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п.Влазовичи Суражского района Брянской области (3 очередь строительства) | 17 | 9 | 92 | 819 | 05 | 02 | R5670 | 522 | км | 11.054 | 2018 | 8537849 | 0 | 0 | 0
Развитие сети учреждений культурно - досугового типа | 17 | 9 | 93 | [8 empty] | 50500990.05 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 17 | 9 | 93 | 819 | [7 empty] | 50500990.05 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 17 | 9 | 93 | 819 | 08 | [6 empty] | 50500990.05 | 0 | 0 | 0
Культура | 17 | 9 | 93 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 50500990.05 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 9 | 93 | 819 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 50500990.05 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 9 | 93 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 50500990.05 | 0 | 0 | 0
Погребское сельское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 50500990.05 | 0 | 0 | 0
Сельский Дом культуры на 200 мест в п.Погребы Брасовского района | 17 | 9 | 93 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 | мест | 200 | 2018 | 50500990.05 | 0 | 0 | 0
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 17 | 9 | 94 | [8 empty] | 34013913.04 | 0 | 0 | 0
департамент сельского хозяйства Брянской области | 17 | 9 | 94 | 817 | [7 empty] | 34013913.04 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 17 | 9 | 94 | 817 | 04 | [6 empty] | 34013913.04 | 0 | 0 | 0
Сельское хозяйство и рыболовство | 17 | 9 | 94 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 34013913.04 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 9 | 94 | 817 | 04 | 05 | R5670 |  |  |  |  | 34013913.04 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 9 | 94 | 817 | 04 | 05 | R5670 | 522 |  |  |  | 34013913.04 | 0 | 0 | 0
Меленское сельское поселение Стародубского района | [11 empty] | 34013913.04 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение микрорайона комплексной жилой застройки в н.п. Меленск Стародубского района Брянской области (II этап) | 17 | 9 | 94 | 817 | 04 | 05 | R5670 | 522 | Километр | 3,3 | 2018 | 4772509.78 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне комплексной жилой застройки в н.п.Меленск Стародубского района Брянской области | 17 | 9 | 94 | 817 | 04 | 05 | R5670 | 522 | Километр | 1,992 | 2018 | 29241403.26 | 0 | 0 | 0
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 17 | 9 | 97 | [8 empty] | 146214868 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | [7 empty] | 146214868 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | [6 empty] | 146214868 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 146214868 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 |  |  |  |  | 146214868 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 522 |  |  |  | 146214868 | 0 | 0 | 0
Жуковский муниципальный район | [11 empty] | 11411068 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме ООО "Дружба" от съезда влево на км 184+100 автомобильной дороги Брянск-Смоленск в Жуковском районе Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 522 | км | 1.2 | 2018 | 11411068 | 0 | 0 | 0
Красногорский муниципальный район | [11 empty] | 13408372 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 1 в н.п. Перелазы от автомобильной дороги Перелазы - Зеленая Дубрава на км 0+320 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 522 | км | 1.155 | 2018 | 13408372 | 0 | 0 | 0
Севский муниципальный район | [11 empty] | 12654536 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ "Шведчики" на км 27+000 автомобильной дороги Комаричи-Севск в Севском районе Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 522 | км | 0.888 | 2018 | 12654536 | 0 | 0 | 0
Суземский муниципальный район | [11 empty] | 77019663 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги "Суземка-Трубчевск"-Холмецкий Хутор"-пост Нерусса в Суземском районе Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 522 | км | 5.026 | 2018 | 77019663 | 0 | 0 | 0
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 12337336 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ колхоза "Серп и Молот" в н.п.Влазовичи на км 0+150 автомобильной дороги Влазовичи-Васильевка в Суражском районе Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 522 | км | 1.04 | 2018 | 12337336 | 0 | 0 | 0
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 19383893 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги "Унеча - ст.Рассуха - Лизогубовка" - Трудовик в Унечском районе Брянской области | 17 | 9 | 97 | 819 | 04 | 09 | R5670 | 522 | км | 1.415 | 2018 | 19383893 | 0 | 0 | 0
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 19 | [10 empty] | 644681224.72 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | 19 | 1 | [9 empty] | 22992905 | 0 | 0 | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 17 | [8 empty] | 22992905 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | [7 empty] | 22992905 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | [6 empty] | 22992905 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 22992905 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 22992905 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 22992905 | 0 | 0 | 0
Комаричский муниципальный район | [11 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0
Строительство канализационных сетей н.п. Комаричи (1 очередь строительства) (2 этап) | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2,335 | 2018 | 5000000 | 0 | 0 | 0
Новозыбковский муниципальный район | [11 empty] | 12540000 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Внуковичи Новозыбковского района Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 3 | 2018 | 4180000 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Новые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2018 | 4180000 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Новое Место Новозыбковского района Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2018 | 4180000 | 0 | 0 | 0
город Новозыбков | [11 empty] | 5452905 | 0 | 0 | 0
Наружные водопроводные сети 2-й очереди района индивидуальных жилых домов в 116 квартале в г.Новозыбков Брянской области | 19 | 1 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 3,805 | 2018 | 5452905 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 19 | 2 | [9 empty] | 478310284.72 | 0 | 0 | 0
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | [8 empty] | 7891775.51 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | [7 empty] | 7891775.51 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 7891775.51 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 7891775.51 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 7891775.51 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 7891775.51 | 0 | 0 | 0
Жирятинский муниципальный район | [11 empty] | 756373 | 0 | 0 | 0
Газификация д.Павловичи Жирятинского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,700 | 2019 | 414373 | 0 | 0 | 0
Газификация с.Клинок Жирятинского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 3 | 2018 | 342000 | 0 | 0 | 0
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 3287902.51 | 0 | 0 | 0
Газификация улицы Калинина в городе Мглине Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0,412 | 2018 | 714352.51 | 0 | 0 | 0
Газификация д.Цинка Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 3.461 | 2018 | 2573550 | 0 | 0 | 0
Навлинский муниципальный район | [11 empty] | 1539000 | 0 | 0 | 0
Газификация с.Глинное Навлинского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 5 | 2018 | 1539000 | 0 | 0 | 0
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 1111500 | 0 | 0 | 0
Газификация д.Дягово Почепского района Брянской области (Газопровод низкого давления) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.5 | 2018 | 1111500 | 0 | 0 | 0
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 1197000 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Коробовщина Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.4 | 2018 | 1197000 | 0 | 0 | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 17 | [8 empty] | 77233248.81 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | [7 empty] | 77233248.81 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | [6 empty] | 77233248.81 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 77233248.81 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 77233248.81 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 77233248.81 | 0 | 0 | 0
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 12810722.45 | 0 | 0 | 0
Строительство водоснабжения в н.п. Ивановка Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 9,2 | 2018 | 12810722.45 | 0 | 0 | 0
Жуковский муниципальный район | [11 empty] | 8050290.5 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Неготино Жуковского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.521 | 2018 | 8050290.5 | 0 | 0 | 0
Карачевский муниципальный район | [11 empty] | 4033700 | 0 | 0 | 0
Водопроводная сеть по ул. Гагарина н.п. Грибовы Дворы Карачевского района | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.25 | 2018 | 1895345 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водонапорной башни с водопроводными сетями в н.п. Песочня Песоченского сельского поселения Карачевского района | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2018 | 923210 | 0 | 0 | 0
Строительство водонапорной башни в н.п. Бережок Карачевского района | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | башня | 1 | 2018 | 1215145 | 0 | 0 | 0
Комаричский муниципальный район | [11 empty] | 3898543.5 | 0 | 0 | 0
Строительство наружной канализации в н.п. Владимировка Комаричского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0,966 | 2018 | 3898543.5 | 0 | 0 | 0
Навлинский муниципальный район | [11 empty] | 12077220 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Синезерки Навлинского района Брянской области (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 5,862 | 2018 | 12077220 | 0 | 0 | 0
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 1291873 | 0 | 0 | 0
Водопроводные сети по ул. Калиновка в с. Красный Рог Краснорогского сельского поселения Почепского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,02 | 2018 | 1291873 | 0 | 0 | 0
Севский муниципальный район | [11 empty] | 4083793 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Хвощевка Севского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,62 | 2018 | 4083793 | 0 | 0 | 0
Стародубский муниципальный район | [11 empty] | 5225000 | 0 | 0 | 0
Водозаборное сооружение в н.п. Дохновичи Стародубского района Брянской области | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скважина | 1 | 2018 | 5225000 | 0 | 0 | 0
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 11080600.5 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения н.п.Андреевка Суражского района Брянской области (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 3,86 | 2018 | 3837772 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения н.п.Косичи Суражского района Брянской области (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 5.78 | 2018 | 7242828.5 | 0 | 0 | 0
Трубчевский муниципальный район | [11 empty] | 10932771 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Селец Трубчевского района Брянской области (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2 | 2018 | 10932771 | 0 | 0 | 0
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 3748734.86 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Березина Унечского района | 19 | 2 | 17 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1,543 | 2018 | 3748734.86 | 0 | 0 | 0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 19 | 2 | 18 | [8 empty] | 386000000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 18 | 819 | [7 empty] | 386000000 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | [6 empty] | 386000000 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 386000000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 386000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 386000000 | 0 | 0 | 0
город Брянск | [11 empty] | 386000000 | 0 | 0 | 0
Самотечный канализационный коллектор №5А из железобетонных труб Ø1200 в Советском районе г. Брянска. Участок от канализационного колодца у Памятника летчикам, по территории кладбища, складов, предприятий, дачных участков, ул. Спартаковской до ул. Урицкого. Реконструкция | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | п.м. | 4869 | 2018 | 127283280 | 0 | 0 | 0
Реконструкция объекта "Напорный канализационный коллектор (2 нитки д=600 мм) от КНС "Ждановская" до КОС. Участок от камеры переключения напротив жилого дома № 10/5 по пр. Московскому до пр. Западного в Фокинском районе г. Брянска" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | п.м. | 600 | 2018 | 7653000 | 0 | 0 | 0
Строительство объекта "Камера переключения по ул. Объездной и напорные канализационные коллектора для переключения части стоков Бежицкого района в существующий канализационный коллектор по ул. Советской, диаметром 800 мм в Советском районе города Брянска" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | п.м. | 440 | 2018 | 10346000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция объекта "Напорный коллектор (2 нитки д=500 мм) в Советском районе г. Брянска. Участок от КНС 5-го микрорайона до жилого дома № 20-а по ул. Брянского Фронта" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | п.м. | 600 | 2018 | 5453720 | 0 | 0 | 0
Реконструкция объекта "Самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб Ø700-900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | п.м. | 3000 | 2018 | 117631000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция объекта "Самотечный канализационный коллектор №3 из железобетонных труб Ø800-1200 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Почтовой до ГКНС-4" | 19 | 2 | 18 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | п.м. | 3000 | 2018 | 117633000 | 0 | 0 | 0
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 19 | [8 empty] | 7185260.4 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | [7 empty] | 7185260.4 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | [6 empty] | 7185260.4 | 0 | 0 | 0
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 7185260.4 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 7185260.4 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 7185260.4 | 0 | 0 | 0
Погарский муниципальный район | [11 empty] | 7185260.4 | 0 | 0 | 0
Газификация котельной для школы и детского сада в н.п. Витемля Погарского района Брянской области | 19 | 2 | 19 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | кВт | 256 | 2018 | 7185260.4 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | 19 | 3 | [9 empty] | 143378035 | 0 | 0 | 0
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | 21 | [8 empty] | 143378035 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | [7 empty] | 143378035 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 143378035 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 143378035 | 0 | 0 | 0
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 143378035 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 143378035 | 0 | 0 | 0
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 28130409 | 0 | 0 | 0
Строительство примыкания на км 130+370 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 "Орел-Брянск-Смоленск - граница с республикой Белоруссия, Юго-Западный обход г. Смоленска." | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0.528 | 2018 | 28130409 | 0 | 0 | 0
город Брянск | [11 empty] | 115247626 | 0 | 0 | 0
Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0.88144 | 2019 | 47469734 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 4,9 | 2021 | 10687813 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0.648 | 2018 | 14920529 | 0 | 0 | 0
Строительство автодороги по ул.Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта в Советском районе города Брянска (2 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 1.18 | 2018 | 3610000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (1 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км.м. | 4695 | 2018 | 38559550 | 0 | 0 | 0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (2016 - 2025 годы) | 20 | [10 empty] | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше | 20 | 0 | 11 | [8 empty] | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
Департамент строительства Брянской области | 20 | 0 | 11 | 819 | [7 empty] | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
Образование | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | [6 empty] | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
Общее образование | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | R5200 |  |  |  |  | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | R5200 | 522 |  |  |  | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
город Брянск | [11 empty] | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
Пристройка к школе № 59 в Советском районе г. Брянска | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | R5200 | 522 | уч. мест | 600 | 2018 | 327915217.39 | 39960031.97 | 39960031.9 | 12.1861
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | 25 | [10 empty] | 226091410.3 | 0 | 0 | 0
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | 25 | 0 | 14 | [8 empty] | 226091410.3 | 0 | 0 | 0
департамент строительства Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | [7 empty] | 226091410.3 | 0 | 0 | 0
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 226091410.3 | 0 | 0 | 0
Физическая культура | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 158543845.3 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 158543845.3 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 158543845.3 | 0 | 0 | 0
Карачевское городское поселение | [11 empty] | 46500000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция муниципального стадиона "Снежеть" в г.Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства (достройка) | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | мест | 2000 | 2018 | 46500000 | 0 | 0 | 0
Климовский муниципальный район | [11 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0
Бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | чел. в смену | 48 | 2019 | 50000000 | 0 | 0 | 0
Комаричский муниципальный район | [11 empty] | 55191260.51 | 0 | 0 | 0
Физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи (1 этап) | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | чел/см | 40 | 2018 | 55191260.51 | 0 | 0 | 0
Белоберезковское городское поселение | [11 empty] | 6852584.79 | 0 | 0 | 0
Здание раздевалок для стадиона в п. Белая Березка Трубчевского района Брянской области | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 157,36 | 2018 | 6852584.79 | 0 | 0 | 0
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 67547565 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 |  |  |  |  | 67547565 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 | 522 |  |  |  | 67547565 | 0 | 0 | 0
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 67547565 | 0 | 0 | 0
Физкультурно-оздоровительный комплекс, г.Сураж | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 | 522 | м2 | 2268,26 | 2018 | 67547565 | 0 | 0 | 0
Директор департамента строительства Брянской области | [12 empty] | Г.Н. Солодун
Латышева Н.А.
322-562 (доб. 250)